Приложение

к отчету о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Павловского муниципального района Воронежской области до 2035 года за 2023 год

**Пояснительная записка**

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Павловского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года (далее – План) утвержден постановлением администрации Павловского муниципального района Воронежской области от 29.12.2018 № 898 (в ред. от 05.12.2019 № 914, от 26.12.2020 № 891; от 22.12.2021 № 949; от 17.11.2022 № 851; от 23.11.2023 № 1058).

1. *Информация об утвержденных стратегических целях, задачах.*

План направлен на достижение утвержденных Стратегией социально-экономического развития Павловского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года стратегических целей и задач.

Генеральная цель социально-экономического развития Павловского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года заключается в обеспечении благосостояния и комфортных условий для жизни населения на основе дифференцированной конкурентоспособной экономики путем развития агропромышленного комплекса, добывающей промышленности и туризма.

С целью декомпозиции генеральной цели и выработки конкретных задач для ее достижения, определены три основных стратегических цели и цели к ним:

**СЦ 1. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и развития человеческого капитала:**

СЦ 1.1. Рост денежных доходов населения;

СЦ 1.2. Повышение доступности и качества образования;

СЦ 1.3. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов, формирование сбалансированной структуры рынка труда;

СЦ 1.4. Обеспечение населения доступным и комфортным жильем, качественными услугами ЖКХ;

СЦ 1.5. Благоустройство территории поселений;

СЦ 1.6. Создание условий для развития системы здравоохранения.

**СЦ 2. Формирование и развитие дифференцированной конкурентоспособной экономики:**

СЦ 2.1. Формирование конкурентноспособного сельскохозяйственного производства;

СЦ 2.2. Обеспечение сбалансированного развития многоотраслевой промышленности района;

СЦ 2.3. Повышение инвестиционной привлекательности территории;

СЦ 2.4. Развитие малого и среднего предпринимательства;

СЦ 2.5. Развитие монопрофильной территории городского поселения – город Павловск на основе создания многосекторной экономики.

**СЦ 3. Туристическая привлекательность территории на основе эффективного использования культурно-исторического потенциала:**

СЦ 3.1. Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания, торговли, туристических услуг, организации досуга и отдыха;

СЦ 3.2. Сохранение объектов историко-культурного наследия, традиций и народных промыслов.

Для достижения стратегических целей разработан перечень задач, стоящих перед администрацией Павловского муниципального района. Задачи структурированы в соответствии с поставленными целями.

1. *Информация об утвержденных показателях, направленных на достижение стратегических целей и задач.*

На 2023 год Планом предусмотрено 53 показателя, направленных на достижение 3 стратегических целей. Удельный вес достигнутых целевых значений стратегических показателей в отчетном периоде составил 94,3 %.

1. *Анализ достигнутых значений показателей.*

По стратегической цели 1 «Обеспечение благоприятных условий для сохранения и развития человеческого капитала» предусмотрен 31 показатель, при этом удельный вес достигнутых показателей составил 90,3 %.

В рамках достижения стратегической цели СЦ 1.1 «Рост денежных доходов населения» в 2023 году продолжилась работа по привлечению инвесторов, созданию новых производств, по обеспечению роста доходной части бюджета Павловского муниципального района, содействию росту реальных доходов населения. В четвертом квартале 2022 года резидент ТОР «Павловск» ООО «Агроэко-Юг» завершил строительство и выполнение пуско-наладочных работ на мясоперерабатывающем комбинате. В отчетном году начался выпуск продукции мясокомбината. По состоянию на 31.12.2023 года создано 1718 рабочих мест, объем произведенной продукции составил 142184,0 тонн мяса, 25915,1 тонн субпродуктов. При этом получено выручки 27,3 млрд. рублей.

Также, администрацией Павловского муниципального района на постоянной основе ведется работа по привлечению на территорию опережающего развития потенциальных резидентов и дальнейшему развитию территории. В отчетном периоде рассмотрены инвестиционные проекты инвестора ООО «АТЦ «Апрель» по строительству терминала досборки и сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники с плановым объемом инвестиций 10,4 млн. рублей и созданием 12 новых рабочих мест и инвестора ООО «Золотой початок Техника» проект «Сервисный центр по семеноводческой технике» с плановым объемом инвестиций 47,8 млн. рублей и созданием 11 новых рабочих мест. В настоящее время заявки на получение статуса резидента ТОР «Павловск» данных инвесторов направлены в министерство экономического развития РФ.

Все фактические значения индикаторов за отчетный период превысили свои плановые значения.

В рамках достижения стратегической цели СЦ 1.2 «Повышение доступности и качества образования» в 2023 году продолжена реализация комплекса мер, направленного на эффективное развитие системы образования Павловского муниципального района. Реализованы мероприятия по развитию кадрового потенциала системы образования муниципального района, муниципальной оценки качества образования, по укреплению материально-технической базы образовательных организаций, модернизации содержания образования. Средства, выделенные в рамках муниципальной программы Павловского муниципального района, позволили в значительной степени повысить качество образования, в том числе в части создания современных условий организации и осуществления образовательного процесса. Результатом проделанной работы стало увеличение доли школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса, увеличение количества детей, охваченных дошкольным и дополнительным образованием. Всего на развитие данной отрасли в отчетном году направлено 1262984,8 тыс. рублей.

В целях совершенствования системы общего образования на территории Павловского района в 2023 году реализован национальный проект «Успех каждого ребенка» на базе МКОУ Р-Буйловская СОШ. В рамках проекта выполнены работы по ремонту спортивного зала на сумму 1811,76 тыс. рублей. Наряду с этим, в отчетном году произведены капитальные ремонты в дошкольных образовательных организациях. В МК ДОУ Павловском д/с № 10 осуществлен ремонт фасада, кровли, отопления, водоснабжения, монтаж пожарной сигнализации, видеонаблюдения, канализации, наружных сетей, благоустройство территории, ремонт групповых на сумму 55918,86 тыс. рублей. В МК ДОУ Павловском д/с № 8 произведен капитальный ремонт здания на сумму 38 054,25 тыс. рублей. В МК ДОУ Р-Буйловском д/с осуществлен капитальный ремонт здания на сумму 10 598,60 тыс. рублей.

Все значения показателей, характеризующих достижение данной стратегической цели, превысили или соответствуют плановым значениям 2023 года.

В рамках достижения стратегической цели СЦ 1.3 «Повышение эффективности использования трудовых ресурсов, формирование сбалансированной структуры рынка труда» в отчетном периоде администрацией Павловского муниципального района продолжилась работа по содействию трудоустройства граждан, созданию дополнительных рабочих мест, созданию условий для обеспечения высокой пространственной мобильности трудовых ресурсов. В рамках государственной программы Воронежской области «Развитие транспортной системы» в 2023 году выделены средства в размере 154 211,2 тыс. рублей, из них 74 098,7 тыс. рублей выделено в бюджет г. п. - г. Павловск, в том числе на проведение работ по безопасности дорожного движения 1 212,1 тыс. руб.; 80 112,5 тыс. рублей направлено на ремонт автомобильных дорог в сельских поселениях, в том числе на проведение работ по безопасности дорожного движения 1 212,2 тыс. руб. Из бюджета Воронежской области выделены денежные средства на текущий ремонт объектов дорожной инфраструктуры по ул. Заводская, ул. Студенческая, ул. Рябиновая в размере 3 367,4 тыс. рублей. Дополнительно из бюджета Павловского муниципального района выделено на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 13 408,3 тыс. рублей. Также, в целях обеспечения комфортных условий пространственной мобильности граждан района, в отчетном периоде по договору безвозмездного пользования объектом недвижимого имущества от 15.12.2023 г. № 19 министерство промышленности и транспорта Воронежской области передало администрации Павловского муниципального района 5 единиц автобусов. После их передачи в собственность администрации, будут проведены торги на право заключения договора безвозмездного пользования с перевозчиком. В рамках государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» в 2023 году выполнено мероприятие «Строительство подъезда от автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-4 «Дон» (альтернативное направление) до завода ТАНАИС СЕМАНС в Павловском районе Воронежской области» протяженностью 0,92 км. Ввод в эксплуатацию объекта – 01.11.2023 года. Стоимость работ составила 80751,5 тыс. рублей. В 2023 году между администрацией Павловского муниципального района и министерством промышленности и транспорта Воронежской области заключено соглашение от 25.04.2023 № 20 «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Воронежской области на организацию перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам». Общая сумма выделенных средств составляет 15 218,7 тыс. рублей, из них 1832,4 тыс. рублей выделено в бюджет г. п. - г. Павловск и направлено на организацию перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам регулярных перевозок; 13 386,3 тыс. рублей направлено на организацию перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам. Администрацией Павловского муниципального района организована работа по обеспечению кадрами предприятий-резидентов ТОР «Павловск.» На базе ГБПОУ ВО «Павловский техникум» создан образовательно-производственный центр (кластер) в сфере сельского хозяйства в соответствии с федеральной программой «Профессионалитет» с участием резидента ТОР «Павловск» ООО «Агроэко-Юг». Участниками кластера также стали техникумы, расположенные на территориях Острогожского, Лискинского, Бутурлиновского, Калачеевского, Россошанского муниципальных районов.

Все значения показателей, характеризующих достижение данной стратегической цели, превысили или соответствуют плановым значениям 2023 года.

В рамках достижения стратегической подцели СЦ 1.4 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем, качественными услугами ЖКХ» в 2023 году проведены следующие мероприятия.

В рамках краткосрочного Плана проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на территории Воронежской области, в г.п.-г. Павловск в отчетном году отремонтировано 10421,3 кв.м общего имущества в многоквартирных домах.

С целью решения задач по созданию комфортных и благоприятных условий проживания сельского населения, по обеспечению жильем работников предприятий - резидентов ТОР «Павловск», на территории Елизаветовского сельского поселения Павловского муниципального района осуществляется комплексная компактная застройка с. Елизаветовка в рамках государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696. В 2022 году построен один пятиэтажный жилой дом на 75 квартир. В 2023 год осуществлено строительство второго многоквартирного дома на 75 квартир стоимостью 255343,9 тыс. рублей, ввод объекта в эксплуатацию - февраль 2024 года.

Для организованного сбора твердых бытовых отходов - продуктов жизнедеятельности населения в 2023 году произведено обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в с. Петровка, с. Р-Буйловка на общую сумму финансирования 1850,6 тыс. рублей.

Наряду с этим, в отчетном периоде осуществлена разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Воронцовка Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области». Получено положительное заключение экспертизы от 02.10.2023 № 36-1-1-3-059106-2023.

Все значения индикаторов, характеризующих достижение данной стратегической цели, превысили свои плановые значения 2023 года.

В рамках достижения стратегической цели СЦ 1.5 «Благоустройство территории поселений» в отчетном году реализованы следующие мероприятия.

С целью совершенствования дорожной инфраструктуры муниципального района в рамках государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» в 2023 году выполнено мероприятие «Строительство подъезда от автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-4 «Дон» (альтернативное направление) до завода ТАНАИС СЕМАНС в Павловском районе Воронежской области» протяженностью 0,92 км. Ввод в эксплуатацию объекта – 01.11.2023 года. Стоимость работ составила 80751,5 тыс. рублей.

Реализованы мероприятия по благоустройству подхода к Петровскому скверу со стороны ул. Ленина в г. Павловск на сумму 940,0 тыс. рублей, по благоустройству подхода к Сенявенской набережной со стороны ул. Набережная г. Павловска на сумму 3513,7 тыс. рублей, благоустройству бульвара по ул. Отечественной войны в г. Павловск на сумму 12811,9 тыс. рублей.

В рамках благоустройства Петровской площади завершено строительство «Въездных ворот» с реконструкцией Петровского сквера в г. Павловске на сумму финансирования в отчетном году 15350,1 тыс. рублей.

Из 4 индикаторов, характеризующих достижение данной стратегической цели, 3 индикатора достигли свои плановые значения 2023 года или превысили их.

Показатель «Повышение уровня жизни населения г.п. – г. Павловск, тыс. чел.» исполнен по отношению к плановому значению на 92,8 %. По отношению к фактическому значению за 2022 год показатель исполнен на 93,6 %. Снижение значения показателя произошло вследствие уменьшения численности населения города Павловск за счет превышения уровня смертности над рождаемостью.

В рамках достижения стратегической цели СЦ 1.6 «Создание условий для развития системы здравоохранения» в отчетном году в целях привлечения в БУЗ ВО «Павловская РБ» медицинского персонала администрацией Павловского муниципального района в 2023 году трем медицинским работникам предоставлены выплаты на приобретение жилья и шести медицинским работникам предоставлялась компенсация на оплату жилья.

Также, в отчетном году в целях улучшения качества медицинской помощи детскому населению, увеличения площадей, завершено строительство детской поликлиники в едином комплексе БУЗ ВО «Павловская РБ» на 150 посещений в смену.

В рамках развития системы оказания первичной медико - санитарной помощи создан и оснащен медицинским оборудованием ФАП в хуторе Березово Песковского сельского поселения Павловского муниципального района на сумму 18 177,2 тыс. рублей, а также выполнено благоустройство прилегающей к нему территории (плиточное мощение, ограждение, мафы, площадка для стоянки транспорта) на сумму 882,0 тыс. рублей.

На регулярной основе администрацией Павловского муниципального района осуществляется социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства, в том числе в целях укрепления их здоровья.

В 2023 году на мероприятия по развитию физической культуры и спорта, а также на содержание материально-технической базы в области спорта израсходовано 44192,3 тыс. рублей. За отчетный год проведено 80 физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняли участие 7,3 тыс. человек. За прошедший год 355 человек выполнили нормы массовых, спортивных разрядов, из них 13 человек выполнили норматив 1 спортивного разряда.

Из 7 индикаторов, характеризующих достижение данной стратегической цели, 5 индикаторов достигли свои плановые значения 2023 года или превысили их.

Показатель «Общий коэффициент смертности на 1000 населения Павловского муниципального района, человек на 1000 населения» в отчетном периоде исполнен на 98,1 %. Абсолютное количество умерших в 2023 году составило 734 человека. Число родившихся в отчетном периоде – 313 человек.

Показатель «Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения соответствующего возраста, человек на 100 тыс. населения» исполнен на 99,0%. По отношению к 2022 году исполнение составляет 94,5 %. Абсолютное количество умерших лиц трудоспособного возраста в отчетном году составило 156 человек. На первом месте причин смертности в трудоспособном возрасте находится смертность от болезней системы кровообращения (56 человек), на втором месте смертность от новообразований (24 человека).

Реализация стратегической цели 2 «Формирование и развитие дифференцированной конкурентоспособной экономики» характеризуется исполнением 14 показателей, при этом удельный вес достигнутых показателей составил 85,7 %.

В рамках достижения стратегической цели СЦ 2.1 «Формирование конкурентноспособного сельскохозяйственного производства» в отчетном периоде реализовывались мероприятия по развитию племенного животноводства, элитного семеноводства, развитию мелиорации сельскохозяйственных земель на территории Павловского муниципального района, а также мониторинг строительства новых предприятий по производству и переработке с/х продукции.

В отрасли молочного скотоводства на 01.01.2024 г. работает один племенной завод и три племенных репродуктора, которые занимаются выращиванием и реализацией племенного молодняка крупного рогатого скота красно-пестрой породы молочного направления. Удельный вес племенного скота в общем поголовье сельхозпредприятий Павловского муниципального района составил 51,7 %. На поддержку племенного животноводства сельхозпредприятия Павловского муниципального района получили субсидии на общую сумму 31,0 млн. рублей.

Для обеспечения высокого урожая сельскохозяйственных культур особое внимание сельхозпредприятиями уделяется использованию для посева семян высших репродукций (удельный вес площадей, засеваемых элитными и оригинальными семенами к общей посевной площади составил: озимых зерновых культур под урожай 2024г - 34,9 %, яровых культур в посевной площади 2023 года – 34,1 %.

1. Субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства в 2023 году получили 6 сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 4,5 млн. рублей.

2. Субсидии на возмещение части затрат на производство семян в 2023 году получила ЗАО «Агрофирма «Павловская нива» на сумму 6,232 млн. рублей. Для обеспечения высокого урожая сельскохозяйственных культур особое внимание сельхозпредприятиями Павловского муниципального района уделяется мероприятиям, направленным на повышение или сохранение почвенного плодородия. В течение отчетного года на поля района внесено 18,0 тыс. тонн минеральных удобрений.

В 2023 году проведено сплошное агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование сельскохозяйственных угодий на общей площади 19,5 тыс. га. Проведены отборы почвенных проб и выполнены анализы по определению агрохимических показателей почв сельскохозяйственных угодий.

Меры государственной поддержки:

1.Субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными культурами на сумму 2,754 млн. рублей.

2. Субсидии на возмещение части затрат по обеспечению прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства масличных сельскохозяйственных культур на сумму 547,0 тыс. рублей.

3. На возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур – 87,9 млн. рублей (15 сельхозтоваропроизводителей).

Химическая мелиорация почв проведена на землях сельскохозяйственного назначения на площади 1113 га. Субсидии на возмещение части затрат на гидромелиоративные мероприятия в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» получены в размере 223,026 млн. рублей (ООО «Агрофирма Тихий Дон» - 200,824 млн. рублей, ООО «Золотой початок»- 22,202 млн. рублей).

Все индикаторы, характеризующие реализацию мероприятий СЦ 2.1, достигли или превысили свои плановые значения.

В рамках достижения стратегической цели СЦ 2.2 «Обеспечение сбалансированного развития многоотраслевой промышленности района» в отчетном периоде реализованы следующие мероприятия.

В целях развития многоотраслевой промышленности Павловского муниципального района администрация Павловского муниципального района привлекает инвесторов с реализацией инвестиционных проектов в сфере промышленности. В четвертом квартале 2022 года резидент ТОР «Павловск» ООО «Агроэко-Юг» завершил строительство и пуско-наладочные работы на мясоперерабатывающем комбинате. В отчетном году начался выпуск продукции. По итогам 2023 года создано 1718 рабочих мест, объем произведенной продукции составил 142184,0 тонн мяса, 25915,1 тонн субпродуктов. При этом получено выручки 27299682 тыс. рублей.

В целях развития горнодобывающей промышленности района АО «Павловск Неруд» на постоянной основе проводит модернизацию производства. Производство нерудных материалов предприятия за 2023 год составило 10894,3 тыс. м3 или 99,2 % по сравнению с уровнем 2022 года (10984,9 тыс. м3). За 2023 год предприятием отгружено товаров собственного производства на сумму 7173,0 млн. рублей, что соответствует 156,0 % от уровня отгрузки за 2022 год (4598,6 млн. рублей). Выпуск продукции АО «Павловскагропродукт» в отчетном периоде составил 114,5 тыс. тонн масла, что на 2,9 % выше уровня значения за 2022 год (111,3 тыс. тонн). При этом отгружено продукции на 8690,1 млн. рублей, что на 17,1 % ниже показателя за 2022 год (10488,0 млн. рублей).

Все значения показателей 2023 года, характеризующих достижение данной стратегической цели, превысили свои плановые значения.

Достижение стратегической цели СЦ 2.3 «Повышение инвестиционной привлекательности территории» в отчетном году, как и в предыдущие годы, осуществлялось за счет реализации мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой базы для развития ТОР «Павловск» и создания благоприятного инвестиционного климата на территории Павловского муниципального района.

В целях повышения инвестиционной привлекательности Павловского муниципального района создана и развивается территория опережающего развития «Павловск». В 2023 году Правительством РФ расширен перечень видов экономической деятельности, предусмотренных ОК 029-2014 (КДЕС ред.2), при осуществлении которых действует особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности на ТОР «Павловск».

Также в отчетном периоде администрацией Павловского муниципального района рассмотрены инвестиционные проекты инвестора ООО «АТЦ «Апрель» по строительству терминала досборки и сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники с плановым объемом инвестиций 10,4 млн. рублей и созданием 12 новых рабочих мест и инвестора ООО «Золотой початок Техника» проект «Сервисный центр по семеноводческой технике» с плановым объемом инвестиций 47,8 млн. рублей и созданием 11 новых рабочих мест. В настоящее время заявки данных инвесторов на получение статуса резидента ТОР «Павловск» направлены в министерство экономического развития РФ.

На постоянной основе ведется работа по выявлению новых свободных инвестиционных площадок, в том числе и частной формы собственности. Данная информация размещается на официальном сайте администрации Павловского муниципального района.

Все индикаторы, характеризующие исполнение выше указанных мероприятий, превысили свои плановые значения 2023 года и имеют положительную динамику с фактическими значениями 2022 года.

В рамках достижения стратегической цели СЦ 2.4 «Развитие малого и среднего предпринимательства» в отчетном периоде реализованы следующие мероприятия.

В Павловском муниципальном районе в целях оказания поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства разработана муниципальная программа, утверждённая постановлением администрации Павловского муниципального района Воронежской области от 20.10.2020 № 693 «Об утверждении муниципальной программы Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Павловском муниципальном районе Воронежской области». В рамках программы реализуется мероприятие «Предоставлении гранта на развитие туристической индустрии субъектам малого и среднего предпринимательства, на финансовое обеспечение по строительству, приобретению и дооснащению домов на воде, строительство инженерных коммуникаций (реконструкции, модернизации и т.д.) и инфраструктуры к ним». В 2023 году на данное мероприятие выделено 9,0 млн. рублей, при этом оказана поддержка 2 субъектам малого и среднего предпринимательства.

Также, 4 субъектам МСП оказана поддержка на общую сумму 5,0 млн. рублей на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями.

Показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 чел. населения, ед.», характеризующий исполнение мероприятий, в 2023 году исполнен на 102,3 %. Также наблюдается положительная динамика в размере 102,2 % к уровню фактического значения показателя за 2022 год.

Достижение стратегической цели СЦ 2.5 «Развитие монопрофильной территории городского поселения - город Павловск на основе создания многосекторной экономики» характеризуется развитием ТОР «Павловск», строительством инфраструктуры для новых предприятий и привлечением новых резидентов.

1. Администрацией Павловского муниципального района на постоянной основе ведется работа по привлечению на территорию опережающего развития «Павловск» потенциальных резидентов и дальнейшему развитию территории. В течение 2023 года проведено около 50 встреч и переговоров с потенциальными инвесторами. Рассмотрены инвестиционные предложения в сфере переработки масличных культур, туризма, производства семян зерновых культур, сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники, строительства цеха по производству сельскохозяйственного оборудования, предложения по выращиванию лекарственных растений, производству органических удобрений и по другим направлениям.

2. В течение отчетного года проводились мероприятия по актуализации перечня свободных земельных участков для потенциальных инвесторов ТОР «Павловск».

3. В 2023 году проводились рабочие встречи с собственниками свободных земельных участков, расположенных в границах ТОР «Павловск», с целью реализации новых инвестиционных проектов.

4. На официальном сайте администрации Павловского муниципального района на постоянной основе актуализируется информация о наличии свободных инвестиционных площадок.

Все показатели, характеризующие реализацию мероприятий, превышают свои плановые значения и имеют положительную динамику по отношению к фактическим значениям 2022 года.

Реализация стратегической цели 3 «Туристическая привлекательность территории на основе эффективного использования культурно-исторического потенциала» характеризуется исполнение 8 показателей, при этом удельный вес достигнутых показателей составил 100,0 %.

В рамках достижения стратегической цели СЦ 3.1 «Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания, торговли, туристических услуг, организации досуга и отдыха» осуществлялись мероприятия по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, а также мероприятия по популяризации предпринимательской деятельности на территории Павловского муниципального района.

Фактическое значение показателя «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей по видам деятельности «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма», «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений», ед.», характеризующего реализацию мероприятий, составило 68 ед. или 194,3 % от планового значения 2023 года. Наряду с этим наблюдается положительная динамика фактического значения показателя по отношению к факту 2022 года.

В рамках достижения стратегической цели СЦ 3.2 «Сохранение объектов историко-культурного наследия, традиций и народных промыслов» в отчетном периоде реализованы следующие мероприятия.

Ведется активная работа по благоустройству исторической части города. Ремонтируются здания, являющиеся объектами культурного наследия, создаются новые современные общественные пространства, объединенные единым стилем, единым смыслом, которые будут соединены цепочкой тротуаров в один пешеходный маршрут. Все это, несомненно, влечет за собой повышение туристической привлекательности как города Павловск, так и муниципального района в целом. В 2023 году общий объем расходов консолидированного бюджета Павловского муниципального района на культуру и кинематографию составил 179893,7 тыс. рублей. На текущий ремонт зданий было израсходовано 2 823,1 тыс. рублей, на капитальный ремонт зданий – 15 763,5 тыс. рублей. В 2023 году по соглашению № 7 от 13.02.2023 г. в рамках реализации мероприятия областной адресной программы капитального ремонта, государственной программы Воронежской области «Развитие культуры и туризма» на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом Антонова» по адресу: Воронежская обл., г. Павловск, пр. Революции, д.16 было направлено средств в сумме 15 763,5 тыс. рублей.

Павловский муниципальный район в 2023 году участвовал в реализации национального проекта «Культура» в части региональных проектов «Культурная среда» и «Творческие люди».

Региональный проект «Культурная среда» направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и реновации учреждений. Объем финансирования составил 4813,94 тыс. рублей. Средства выделены на оснащение МКУ ДО «Павловская детская школа искусств» музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Региональный проект «Творческие люди» направлен на создание условий для реализации творческого потенциала и включает в себя обучение работников культуры и награждение лучших работников и лучших учреждений культуры. В 2023 году лучшими учреждениями признаны Александро-Донской СДК МКУК «ЦКС», Александро-Донская сельская библиотека МКУК «Павловская МЦБ», а лучшим работником - Коржова О.В. – заведующая отделом обслуживания Воронцовской библиотеки.

В 2023 году культурно-досуговая деятельность была направлена на выполнение плана мероприятий для всех возрастных категорий посетителей. С целью организации досуга населения учреждениями культуры Павловского муниципального района проводятся комплексные мероприятия, праздничные программы к календарным и юбилейным датам, концертные программы, спектакли, мероприятия для всех возрастных категорий, мероприятия, посвященные значимым событиям с участием представителей общественных и религиозных организаций. Были реализованы творческие проекты, внедрены инновационные формы мероприятий. За отчетный период было проведено 5513 различных по форме и содержанию культурно-массовых мероприятий, что в 2,2 раза больше чем в 2022 году. Количественный обхват населения в 2023 году составил 172,6 тысячи человек, что больше на 25,9 тысяч человек по сравнению с предыдущим годом.

Все индикаторы, характеризующие исполнение данной цели исполнены в полном объеме или превысили плановые значения 2023 года.

1. *Аналитическая информация.*

Из всех показателей Плана, характеризующих достижение стратегических целей и запланированных к реализации в 2023 году, 41 показатель превысил свои плановые значения 2023 года, 9 показателей достигли плановых значений и лишь по 3-м показателям наблюдается отрицательная динамика по сравнению с плановыми значениями.

Анализ достижения плановых значений показателей в разрезе стратегических целей (целей) в отчетном периоде сформирован следующим образом.

СЦ 1. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и развития человеческого капитала.

СЦ 1.1. Рост денежных доходов населения.

Из запланированных 5 показателей все превысили свои плановые значения за 2023 год.

СЦ 1.2. Повышение доступности и качества образования.

Из запланированных 4 показателей 2 показателя достигли свои плановые значения, 2 показателя превысили плановые значения за 2023 год.

СЦ 1.3. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов, формирование сбалансированной структуры рынка труда.

Из запланированных показателей 1 показатель достиг планового значения, 3 показателя превысили плановые значения за 2023 год.

СЦ 1.4. Обеспечение населения доступным и комфортным жильем, качественными услугами ЖКХ.

Из запланированных 7 показателей, все превысили свои плановые значения за 2023 год.

СЦ 1.5. Благоустройство территории поселений.

Из запланированных 4 показателей, 1 индикатор достиг планового значения, 2 индикатора все превысили свои плановые значения за 2023 год.

По показателю «Повышение уровня жизни населения г.п. – г. Павловск, тыс. чел.» наблюдается отрицательная динамика по отношению к плановому значению на 7,2 %. По отношению к фактическому значению за 2022 год показатель исполнен на 93,6 %. Снижение значения показателя произошло вследствие уменьшения численности населения города Павловск за счет превышения уровня смертности над рождаемостью.

СЦ 1.6. Создание условий для развития системы здравоохранения.

Из запланированных 7 показателей, не достигли своего планового значения за 2023 год 2 показателя:

- Показатель «Общий коэффициент смертности на 1000 населения Павловского муниципального района, человек на 1000 населения» в отчетном периоде исполнен на 98,1 %. Абсолютное количество умерших в 2023 году составило 734 человека. Число родившихся в отчетном периоде – 313 человек;

- Показатель «Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения соответствующего возраста, человек на 100 тыс. населения» исполнен на 99,0 %. По отношению к 2022 году исполнение составляет 94,5 %. Абсолютное количество умерших лиц трудоспособного возраста в отчетном году составило 156 человек. На первом месте причин смертности в трудоспособном возрасте находится смертность от болезней системы кровообращения (56 человек), на втором месте смертность от новообразований (24 человека).

СЦ 2. Формирование и развитие дифференцированной конкурентоспособной экономики.

СЦ 2.1. Формирование конкурентноспособного сельскохозяйственного производства.

Из запланированных 6 показателей, 1 показатель достиг планового значения, 5 показателей превысили свои плановые значения за 2023 год.

СЦ 2.2. Обеспечение сбалансированного развития многоотраслевой промышленности района.

Из запланированных 3 показателей, все превысили свои плановые значения за 2023 год.

СЦ 2.3. Повышение инвестиционной привлекательности территории.

Из запланированных 2 показателей, все достигли свои плановые значения за 2023 год.

СЦ 2.4. Развитие малого и среднего предпринимательства.

Для характеристики реализации данной цели запланирован 1 показатель, его фактическое значение в 2023 году превысило плановое значение на 2,3 %.

СЦ 2.5. Развитие монопрофильной территории городского поселения – город Павловск на основе создания многосекторной экономики.

Из запланированных 2 показателей, 1 показатель достиг планового значения, 1 показатель превысил плановое значение за 2023 год.

СЦ 3. Туристическая привлекательность территории на основе эффективного использования культурно-исторического потенциала.

СЦ 3.1. Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания, торговли, туристических услуг, организации досуга и отдыха.

Для характеристики реализации данной цели запланирован 1 показатель, его фактическое значение в 2023 году превысило плановое значение на 94,3 %.

СЦ 3.2. Сохранение объектов историко-культурного наследия, традиций и народных промыслов.

Из запланированных 7 показателей, 2 показателя достигли планового значения, 5 показателей превысили плановое значение за 2023 год.

*Проблематика.*

Информация о проблемах по достижению стратегических показателей Павловского муниципального района в отчетном периоде в разрезе сфер социально-экономического развития:

**- В сфере социально- трудовых отношений.**

В отчетном году фактическое значение показателя «Повышение уровня жизни населения г.п. – г. Павловск, тыс. чел.» наблюдается отрицательная динамика по отношению к плановому значению 2023 года на 7,2 %. По отношению к фактическому значению за 2022 год показатель исполнен на 93,6 %. Снижение значения показателя произошло вследствие уменьшения численности населения города Павловск за счет превышения уровня смертности над рождаемостью.

В настоящее время количества рождений на одну женщину не достаточно для простого численного замещения поколения родителей детьми. Численность жителей Павловского муниципального района, помимо естественного движения населения, определяется динамикой миграционных потоков.

Для решения задач по улучшению демографической ситуации Павловского муниципального района, в том числе и снижения смертности и инвалидности от сердечно-сосудистых заболеваний, социально-значимых заболеваний и травм, разработан План мероприятий по демографическому развитию Павловского муниципального района, направленный на обеспечение устойчивого роста численности населения на 2021-2025 годы с учетом Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. Также разработаны четырнадцать муниципальных программ Павловского муниципального района, мероприятия которых прямо или косвенно направлены на улучшение демографической ситуации в Павловском муниципальном районе.

**- В сфере медицинского обслуживания.**

Показатель «Общий коэффициент смертности на 1000 населения Павловского муниципального района, человек на 1000 населения» в отчетном периоде исполнен на 98,1 %. Абсолютное количество умерших в 2023 году составило 734 человека. Число родившихся в отчетном периоде – 313 человек.

Показатель «Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения соответствующего возраста, человек на 100 тыс. населения» исполнен на 99,0%. По отношению к 2022 году исполнение составляет 94,5 %. Абсолютное количество умерших лиц трудоспособного возраста в отчетном году составило 156 человек. На первом месте причин смертности в трудоспособном возрасте находится смертность от болезней системы кровообращения (56 человек), на втором месте смертность от новообразований (24 человека).

В целях сокращения времени ожидания при оказании медицинской помощи в отчетном году завершено строительство детской поликлиники на 150 посещений в смену в едином комплексе БУЗ ВО «Павловская РБ» на земельном участке по адресу: г. Павловск, пер. Лесной, 1 «а».

В рамках развития системы оказания первичной медико - санитарной помощи создан и оснащен медицинским оборудованием ФАП в хуторе Березово Песковского сельского поселения Павловского муниципального района на сумму 18 177,2 тыс. рублей, а также выполнено благоустройство прилегающей к нему территории (плиточное мощение, ограждение, мафы, площадка для стоянки транспорта) на сумму 882,0 тыс. рублей.

В БУЗ ВО «Павловская РБ» организован круглосуточный компьютеризированный диспетчерский пост. Ведется запись телефонных переговоров с населением. Все вызовы вносятся в программу УССМП. Также ведется активная работа с единой дежурно-диспетчерской службой Павловского муниципального района по программе «112». Выездные бригады отделения скорой медицинской помощи и неотложной помощи поддерживают связь с диспетчером при помощи радиосвязи, мобильной связи и стационарного телефона. Служба скорой медицинской помощи БУЗ ВО «Павловская РБ» оснащена навигационной системой «Глонасс». Максимальное «плечо» доезда составляет 35 км.

**ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ:**

**Утверждено показателей: 53 единицы.**

**Количество достигнутых 100 % показателей: 9 единиц.**

**Количество показателей, превышающих запланированный уровень: 41 единица.**

**Количество невыполненных показателей: 3 единицы.**

Глава Павловского муниципального

района Воронежской области М.Н. Янцов