Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальных программ

Павловского муниципального района за 2015 год.

В 2015 году на территории Павловского муниципального района выполнялись десять муниципальных программ. Фактический объем финансирования составил 1 001 492,98 тыс. рублей или 104,9 % к плановому значению.

- МП «Развитие образования»

Программой на 2015 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 766 456,4 тыс. рублей, фактически профинансировано 795 591,4 тыс.рублей  или 103,8 % от планируемого значения.

Основными целями муниципальной программы являются:

- развитие муниципальной системы образования, создание эффективной системы обеспечения качества муниципальных услуг в области образования;

- развитие системы поддержки  талантливых детей;

- повышение качества образования  через развитие  независимых форм оценивания и реализацию мероприятий, направленных на проведение мониторинга достижений учащихся;

- создание условий для качественного оказания муниципальных услуг     организациями системы образования;

- модернизация материально технической базы образовательных организаций;

- обеспечение условий для реализации равных прав граждан на дошкольное образование;

- обеспечение современного качества, доступности и эффективности системы дополнительного образования.

Программа представлена следующими подпрограммами: «Развитие дошкольного образования», «Развитие общего образования», «Развитие дополнительного образования», «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей», «Социализация детей сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства», «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного образования».

В 2015 году успешно обеспечивалась стабильность функционирования образовательных учреждений, улучшались показатели кадровых ресурсов образования. Приоритетное значение отдавалось обеспечению безопасности воспитанников и сотрудников дошкольных образовательных организаций, а именно, противопожарным мероприятиям и текущему функционированию учреждений.

Финансирование  мероприятий данной подпрограммы  выполнено на 101,9 % от запланированных расходов. Реализация мероприятий по дошкольному образованию позволила повысить эффективность, качество оказания образовательных услуг, осуществить модернизацию системы дошкольного образования, повысить конкурентоспособность дошкольных образовательных организаций на рынке предоставления образовательных услуг.

Достигнутые значения целевых показателей подпрограммы превышают плановые значения, кроме показателя «доведение средней заработной платы педагогических работников МДОУ до средней заработной платы в сфере общего образования в муниципальном районе», фактическое значение которого составляет 21 533,32 руб., что соответствует 99,7% от планового значения.

Подпрограмма 2: «Развитие общего образования».

В рамках реализации подпрограммы в 2015 году большое внимание было уделено развитию и укреплению материально-технической базы образовательных организаций, созданию условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формированию у них культуры питания, чему способствовало исполнение  мероприятия «школьное молоко».

Финансовые средства направлялись на содержание кадровых ресурсов образовательных организаций, обеспечение стабильности функционирования организаций образования, обеспечение противопожарной безопасности, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт.

Осуществлялись меры социальной поддержки педагогических работников, производились выплаты денежного вознаграждения за классное руководство. В рамках реализации программы были проведены ремонтные мероприятия.

Финансирование  мероприятий данной подпрограммы исполнено на 105,9 % и составило 359 308,3 тыс. рублей от запланированных расходов.

Достигнутые значения целевых показателей подпрограммы либо выполнены в полном объеме, либо превышают плановые значения.

Подпрограмма 3: «Развитие дополнительного образования».

При реализации этой подпрограммы успешно выполнялись мероприятия по содержанию кадровых ресурсов организаций образования, обеспечивалась стабильность функционирования организаций, противопожарная безопасность, укреплялась материально-техническая база, создавалась система выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой деятельности.

На финансирование мероприятий было запланированы расходы в сумме 42 929,70 тыс. рублей, фактически в 2015 году израсходовано 46 274,60 тыс. рублей, что соответствует 107,8 %.

Достигнутые значения целевых индикаторов подпрограммы либо выполнены в полном объеме, либо превышают плановые значения.

Подпрограмма 4: «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей».

На финансирование мероприятий, связанных с организацией отдыха и оздоровления детей планировалось израсходовать 7 992,4 тыс. рублей, фактически затрачено 8 132,7 тыс. рублей или 101,8 %.

Целевой показатель, характеризующий реализацию данной подпрограммы, «Увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей школьного возраста» исполнен на 107,6%.

Подпрограмма 5: «Осуществление выплат приемной семье на содержание детей, находящихся под опекой».

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на социализацию детей сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства, в 2015 году было запланировано в размере 22 544,4 тыс. рублей, фактически израсходовано 21 772,3 тыс. рублей или 96,6 % от плановых сумм.

Целевой индикатор подпрограммы «Кол-во детей сирот и детей, получающих пособие по опеке и попечительству» выполнен на 106,4%, его фактическое значение составило 133 чел.

Подпрограмма 6: «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Финансовое обеспечение функционирования органов местного самоуправления в 2015 году было запланировано в размере 27 300,90 тыс. рублей. Фактическое исполнение бюджета составило 27 8870,4 тыс. рублей или 99,0 % от плановых расходов.

Целевые показатели выполнены:

- обеспечение функций органов местного самоуправления Павловского муниципального района – на 101,3 %;

- обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных организаций – на 106,7 %.

Подпрограмма 7: «Развитие физической культуры и спорта».

Всего на реализацию мероприятий данной подпрограммы были запланированы средства в размере 19 300,90 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 18 780,4 тыс. рублей, что соответствует  97,3 %.

Денежные средства  были направлены на финансирование следующих мероприятий:

- вовлечение населения в систематические занятия физкультурой и спортом - в размере 745,7 тыс. рублей или 100,0% от плановых объемов;

- совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы  для занятий физической культурой и спортом – в размере 745,70 тыс. рублей или 100,0 % от плановых объемов.

Целевые показатели подпрограммы  выполнены в полном объеме, либо превышают плановые значения.

Подпрограмма 8: « Молодежь».

Подпрограммой на 2015 год утвержден объем финансирования в размере 527,90 тыс. рублей, фактически мероприятия профинансированы  на сумму 1 124,60 тыс. рублей, или на 213,0 % от запланированного уровня.

С целью вовлечения молодежи в социальную политику, информирования о потенциальных возможностях ее развития, развития созидательной активности молодежи, интеграции молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества:

- на вовлечение молодежи в социальную практику и обеспечение поддержки активной молодежи выделены средства в размере 562,40 тыс. рублей, что на 367,8 % выше планового значения; целевой показатель выполнен на 100,0 %;

- на формирование целостной системы поддержки молодежи и подготовке ее к службе в вооруженных силах РФ затрачено 187,40 тыс. рублей или 149,9 % к плановому уровню финансирования мероприятия; показатель «количество молодых людей, участвующих в различных формах самоорганизации и структурах социальной направленности»  составил 4 917 чел. и на 100,0% соответствует плановому значению;

- на гражданское образование и патриотическое  воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи направлено 187,40 тыс. рублей или 149,9 % к запланированным расходам; индикатор «количество мероприятий, программ и проектов, направленных на формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи» составил 42 ед., что на 100,0 % соответствует плановому значению показателя;

- на развитие системы информирования молодежи о потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга молодежной политики» направлено 187,40 тыс. рублей, что соответствует 149,9 % к запланированному уровню финансирования; индикатор «удельный вес молодых людей, осведомленных о потенциальных возможностях проявления социальной инициативы в общественной и политической жизни» составил 11,20 % или 100,0 % к запланированному значению показателя.

В целом муниципальная программа «Развитие образования» в 2015 году исполнена на 103,8 %, следовательно, ее реализация эффективна.

- МП «Социальная поддержка граждан».

Программой на 2015 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 20 485,6 тыс. рублей, фактически профинансировано 21 525,46 тыс. рублей.

Уровень освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 105,1 % от планируемого объема.

Программа представлена следующими подпрограммами: «Демографическое развитие Павловского муниципального района», «Профилактика сиротства на территории Павловского муниципального района», «Повышение качества жизни пожилых людей», «Создание условий для обеспечения доступным жильем населения Павловского муниципального района».

Подпрограмма 1: «Демографическое развитие Павловского муниципального района».

Целью подпрограммы является стабилизация демографической ситуации и формирование предпосылок к последующему демографическому росту.

С целью увеличения продолжительности жизни, повышения уровня рождаемости и снижения смертности, укрепления института семьи, повышения доступности социальных услуг для населения:

- на проведение мероприятий, направленных на воспитание у молодежи семейных ценностей направлено 10,00 тыс. рублей;

- на реализацию государственной политики в области охраны труда направлено 49,00 тыс. рублей, средства выделены на премирование победителей конкурса по охране труда;

- на социальную поддержку граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации средства направлены на оказание единовременной материальной помощи в сумме 540,00 тыс. рублей;

- на социальную поддержку детей из многодетных, малообеспеченных семей и детей, оставшихся без попечения родителей, было потрачено 188,54 тыс. рублей;

- на предоставление медицинским специалистам социальной помощи на приобретение и найм жилого помещения направлено 1210,3 тыс. рублей.

Проведение эффективной социальной политики, направленной на повышение качества жизни населения, формирование здорового образа жизни, стабилизировании демографической ситуации и формирование предпосылок к последующему демографическому росту, позволили достигнуть значения целевых показателей подпрограммы на уровне плановых значений:

- общий коэффициент миграционного прироста (убыли) населения, составил  65,6 (план -26,8);

- общий коэффициент смертности равен 16,2 (план 16,4);

- индикатор, отражающий количество созданных рабочих мест для инвалидов равен 6 (план 5).

Подпрограмма 2: «Профилактика сиротства на территории Павловского муниципального района». Все мероприятия подпрограммы профинансированы на 61,5 %.

С целью формирования муниципальной системы реабилитации кризисных семей с координацией деятельности межведомственных структур, единого информационного поля о семьях и детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, развития семейных форм устройства детей:

- на проведение информационной компании «Дети должны жить в своей семье» затрачено 13,3 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий для замещающих семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации затрачено 50,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы способствовали проведению комплексной работы для оказания своевременных мер социальной поддержки семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении, что способствовало исполнению целевых показателей на уровне плановых значений:

- индикатор, отражающий снижение уровня детского неблагополучия составляет 100% по сравнению с плановым значением;

- индикатор, характеризующий  увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, устраиваемых на воспитание в семьи российских граждан, исполнен в полном объеме (100%);

Плановое значение показателя «Увеличение количества приемных, патронатных семей» составляет 12 приемных семей. В течение отчетного периода данный показатель в целом достигнут, в муниципальном районе образовано 12 приемных семей, однако в связи с переездом двух семей на новое место жительства в другой субъект Российской Федерации, на 01.01.2016 г. на территории Павловского муниципального района проживают 10 приемных семей. Таким образом, по состоянию на 01.01.2016г. целевой индикатор выполнен на 83,3 %.

Подпрограмма 3: «Повышение качества жизни пожилых людей Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы».

С целью формирования условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества:

- на  поздравление участников и инвалидов ВОВ затрачено 91,8 тыс. рублей или 40,7 % от запланированных подпрограммой;

- на материальное обеспечение муниципальных служащих, находящихся на заслуженном отдыхе, направлено 2 860,8 тыс. рублей или 105,8 % от запланированного объема;

- на материальную поддержку заслуженных работников Российской Федерации – 168,6 тыс. рублей или 101,8 %  от планового значения.

Значения всех целевых показателей достигли плановых значений.

Подпрограмма 4: «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Павловского муниципального района Воронежской области».

На обеспечение жильем молодых семей в текущем году направлено     16 343,08 тыс. рублей, в том числе:

-  федерального бюджета        – 1 461,1 тыс. рублей;

-  областного бюджета            – 1 486,5 тыс. рублей;

-  муниципального бюджета  – 2 147,7 тыс. рублей;

-  внебюджетные источники – 11 247,8 тыс. рублей.

Целевой показатель подпрограммы выполнен на 120,0 %.

В целом муниципальная программа " Социальная поддержка граждан»  в 2015 году реализована эффективно.

- МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Программой на 2015 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 1025,2 тыс. рублей, фактически мероприятия профинансированы на 1 022,2 тыс. рублей или 99,7 % от плановых значений.

Программа разработана на шесть лет и направлена на обеспечение общественной безопасности и правопорядка в Павловском муниципальном районе, совершенствование системы профилактики правонарушений, противодействие причинам и условиям, способствующим их совершению, сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, сокращение количества ДТП с пострадавшими.

Основными критериями оценки эффективности программы являются достижение целей, поставленных программой, развитие системы профилактики правонарушений, повышения уровня общественной безопасности, укрепление общественного порядка.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется по следующим направлениям:

а) оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;

б) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета муниципального района;

в) оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий по профилактике коррупции предусмотрено 3,0 тыс. рублей с использованием средств местного бюджета; на реализацию мероприятий по  профилактике терроризма и экстремизма предусмотрено 558,8 тыс. рублей с использованием средств местного бюджета; на реализацию мероприятий по обеспечению общественной безопасности и противодействие преступности предусмотрено 435,1 тыс. рублей с использованием средств местного бюджета; на реализацию мероприятий по повышению правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения предусмотрено 28,3 тыс. рублей с использованием средств местного.

Целевые показатели программы исполнены следующим образом:

-  количество происшествий, зарегистрированных на территории Павловского муниципального района – 84,4 %;

– количество граждан, охваченных мероприятиями по обеспечению общественной безопасности и противодействия преступности – 125,7 %;

- количество ДТП с пострадавшими – 116,3%.

Муниципальная программа " Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  в 2015 году исполнена эффективно.

- МП «Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Программой на 2015 год утвержден объем финансирования в размере    3 2015,4  тыс. рублей, фактически мероприятия профинансированы на 100,0 % от планируемого значения.

Основными целями муниципальной программы являются:

- обеспечение комплексной безопасности населения и территории Павловского муниципального района;

- экологическая реабилитация реки Дон в районе города Павловск;

- предотвращение возникновения несанкционированных свалок твердых бытовых отходов и мусора;

- улучшение экологической ситуации в Павловском муниципальном районе.

Программа представлена следующими подпрограммами: «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров», «Охрана окружающей среды», «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Подпрограмма 1: «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров». Для реализации этой подпрограммы было  израсходовано 310,9  тыс. рублей, или 100,0 % от плановых объемов.

С целью усиления защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров были профинансированы мероприятия:

- повышение готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное время.

Целевые показатели подпрограммы, такие как количество населенных пунктов в зонах риска, оборудованных системами оповещения, время реагирования аварийно-спасательной службы количество новых средств индивидуальной защиты, исполнены на 100%.

Подпрограмма 2: «Охрана окружающей среды».

В рамках данной подпрограммы был проведен конкурс «Лучшая организация и проведение работ по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов Павловского муниципального района» с финансовым обеспечением 180,00 тыс. рублей, что в полном объеме соответствует плановому значению.

Целевой показатель подпрограммы «Удельный вес поселений, обеспечивших сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, %» исполнен на 100%.

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Основным мероприятием подпрограммы является финансовое обеспечение деятельности МКУ ПМР «ЕДДС», которое в 2015 году  было профинансировано на 100,0%  от плановых значений.

В целом муниципальная программа «Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2015 году реализована эффективно.

5. МП «Развитие культуры»

Программой утвержден объем финансирования на 2015 год в размере 51 138,3 тыс. рублей, фактически мероприятия профинансированы  на 67 178,9 тыс. рублей, что составляет 131,4 % от плановых значений.

Основными целями муниципальной программы являются:

- обеспечение конституционных прав граждан, проживающих на территории Павловского муниципального района на доступ к культурным ценностям, на участие у культурной жизни и пользование учреждениями культуры,

-сохранение и развитие культурного, духовно-нравственного, интеллектуального ресурса населения района, повышение  качества услуг в сфере культуры района;

-создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;

- создание условий для развития физической культуры и спорта как эффективного средства привлечения населения к активному и здоровому образу жизни.

Программа представлена следующими подпрограммами: «Образование», «Искусство и наследие», «Развитие культуры»,  «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Подпрограмма 1: «Образование».

В рамках реализации данной подпрограммы было направлено финансирование на содержание МКОУ ДО "Павловская ДШИ", "Павловская ДХШ", Воронцовская ДМШ", "Лосевская ДМШ" в размере 16 125,7 тыс. рублей, что составляет  101,3 % от запланированных объемов.

Целевые показатели «Уровень охвата учащихся школ дополнительным образованием, %» и «Освоение средств в полном объеме выделенных на содержание учреждений дополнительного образования, %» выполнены на 1100,0 % и 101,3 % соответственно.

Подпрограмма 2: «Искусство и наследие».

Всего на реализацию мероприятий данной подпрограммы были запланированы средства в размере 8 566,1 тыс. рублей, фактическое финансирование осуществлено в сумме 6 554,9 тыс. рублей или 76,5 % от планового уровня.

Целевые индикаторы подпрограммы исполнены в полном объеме.

Подпрограмма 3: «Развитие культуры».

Для реализации данной подпрограммы в 2015 году запланировано финансирование в размере 20 516,5 тыс. рублей, фактически было освоено 38 188,5 тыс. рублей, что соответствует  186,1 %.

Все целевые индикаторы подпрограммы достигли планового уровня.

Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Подпрограммой на 2015 год утвержден объем финансирования в размере 6 010,1 тыс. рублей, фактически мероприятия профинансированы  на 102,2 % от запланированного уровня.

С целью обеспечения реализации муниципальной программы:

- на финансовое обеспечение деятельности аппарата муниципального отдела по культуре и межнациональным вопросам направлено 1 236,60 тыс. рублей или 95,9 % к запланированным расходам;

- на финансовое обеспечение выполнения прочих расходных обязательств Павловского муниципального района органами местного самоуправления Павловского муниципального района направлено 4 908,6 тыс. рублей, что  соответствует 104,0 % от запланированных расходов.

Целевые показатели исполнены в следующих объемах:

- Оценка эффективности расходования бюджетных и внебюджетных средств - на 103,2 %;

- Финансирование расходов на обеспечение аппарата муниципального отдела по культуре и межнациональным вопросам – на 95,9 %;

- Финансирование расходов на обеспечение выполнения прочих расходных обязательств муниципального района – 104,0%.

В целом муниципальная программа «Развитие культуры» в 2014 году реализована эффективно, так как исполнена на 131,4 %.

6. МП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе".

Программой на 2015 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 185,00 тыс. рублей, фактически профинансировано 185,00 тыс. рублей или 100,0 %  от планируемого значения.

Основной целью данной муниципальной программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства и повышение его влияния на социально-экономическое развитие Павловского муниципального района.

За 2015 год администрация Павловского муниципального района предоставила  субсидию на компенсацию расходов связанных с началом предпринимательской  деятельности 4 индивидуальным предпринимателям, основной деятельностью которых, является деятельность автомобильного грузового транспорта, разведение сельскохозяйственной птицы, выращивание зерновых и прочих сельскохозяйственных культур  и предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств.  Также, в рамках  реализации  данной программы  по мероприятию компенсации затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями предоставлена субсидия  1 организации, создано 5 рабочих мест.

В рамках содействия развитию и популяризации предпринимательской деятельности 12 субъектов получили услуги консультационного характера.

Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе Воронежской области " в 2015 году исполнена в полном объеме.

7. МП "Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района".

Программой на 2015 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 13 298,92  тыс. рублей, фактически профинансировано 12 040,80 тыс. рублей   или 90,5 % от планируемого значения.

Данная программа позволяет реализовать следующие цели:

-  повышение конкурентоспособности  сельскохозяйственной продукции на основе инновационного развития агропромышленного комплекса;

- повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;

- создание благоприятной среды для повышения инвестиционной привлекательности отрасли;

- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов;

-  устойчивое развитие сельских территорий;

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- создание условий для улучшения социально - демографической ситуации в сельской местности;

- повышение престижности проживания в сельской местности.

По итогам 2015 года в сельхозпредприятиях  ожидается получить выручки от реализации сельскохозяйственной продукции и услуг на сумму около 2,3 млрд. руб.  Прибыль от производственно-финансовой деятельности сельхозпредприятий составит  около  580 млн. руб.,  рентабельность 34%,  а  доля прибыльных   хозяйств   - 94%.

За 2015 год оперативным данным индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году составил 95,1 %, показатель выполняется на 92,9 % от планового значения. Рентабельность сельскохозяйственных организаций составила 33,7 %, процент выполнения плана составил 214,6 %.  Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) составила 19 247 рублей, что выше планируемого показателя на 116,6 %. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, (тыс. кв. м.) составил 0,1 тыс. кв. м., процент выполнения плана 100 %.

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы», направленных на финансовое обеспечение деятельности МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства», выполнена на 88,2 % от плановых значений.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Павловского муниципального района на 2014-2020 годы» выполнена на 100,0%, израсходовано 3 219,81 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2015 году планировалось достижение следующих показателей, характеризующих эффективность реализации программы:

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий  составил 92,9 %;

- индекс производства продукции растениеводства  составил 86,2 %;

- количество крестьянских фермерских хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью господдержки составило 100% от планового значения и равно 1 единице;

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 121,3 %, что соответствует 85,5 % планового значения;

- показатель «общее число семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности» при плане 5,9%  исполнен в полном объеме.

Подпрограмма «Регулирование численности, отлов и передержка безнадзорных животных на территории Павловского муниципального района в 2015-2020 годах» предусматривает плановое финансирование 103,1 тыс. рублей, которое предусматривает отлов 45 единиц животных. Фактически за отчетный период поступило заявок на отлов 18 единиц животных, поэтому средства освоены в объеме 24,19 тыс. рублей, что составляет 23,5 % от плановых сумм.

Целевой показатель «Количество отловленных безнадзорных животных, голов» исполнен на 53,3 %.

В целом муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района" в 2015 году реализована эффективно.

8. МП « Управление муниципальным имуществом».

Программой на 2015 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 25 179,33 тыс. рублей, фактически мероприятия профинансированы  на сумму 27 851,26 тыс. рублей или 110,6 % от планируемого значения.

С целью создания условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Павловского муниципального района, определения и формирования исчерпывающего состава муниципального имущества, необходимого для выполнения муниципальных функций органами местного самоуправления и находящимися в их ведении муниципальными организациям, создания эффективной системы управления муниципальным имуществом; системы учета и контроля за использованием муниципального имущества были профинансированы следующие подпрограммы:

- Подпрограмма «Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений» профинансирована на сумму 5904,9 тыс. рублей или 213,8 % от запланированного значения.

В связи с осуществлением мероприятий по обновлению парка газомоторной техники согласно соглашения от 29.09.2015 г. № 18 израсходованы  на исполнение расходного обязательства Павловского муниципального района  субсидии федерального, областного, местного бюджетов на общую сумму 4965,0 тыс. руб. на приобретение 3 автобусов марки  ПАЗ-32054.  В результате выделения субсидии на приобретение автобусов малого класса для перевозки пассажиров на социально-значимых маршрутах, работающих на газомоторном топливе фактический уровень освоения финансовых средств составил 213,8 %;

- Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» профинансирована в сумме 21 946,36 тыс. рублей, что соответствует 97,9 % от запланированных затрат.

Все целевые показатели программы перевыполнены, кроме показателя «уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» – на 97,9 %.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» в 2015 году реализована эффективно.

9. МП «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления».

Программой на 2015 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 3615,16 тыс. рублей, фактически мероприятия профинансированы  на  100,0 %.

Основными целями в сфере содействия развитию местного самоуправления являются:

- повышение эффективности управления социально-экономическим развитием муниципальных образований Павловского муниципального района;

- повышение эффективности решения вопросов местного значения;

- развитие экономической базы муниципальных образований на основе максимального использования местных ресурсов;

- развитие инфраструктуры социальной сферы;

- создание условий для развития человеческого потенциала и роста уровня жизни населения муниципальных образований;

- поощрение органов местного самоуправления муниципальных образований, готовых к активному сотрудничеству с населением;

- повышение комфортности и упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно-значимых государственных и муниципальных услуг.

Для повышения эффективности деятельности муниципальных образований и местного самоуправления в Павловском муниципальном районе настоящей муниципальной программой в 2015 предусматривается:

- выделение поселениям за счет средств бюджета  муниципального района грантов  по результатам оценки эффективности развития – направлено 300,00 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированных сумм;

- ремонт и благоустройство военно-мемориальных объектов – направлено 365,77 тыс. рублей или 100% от запланированных сумм;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения – направлено 2 949,39 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от запланированных сумм.

Достигнутые значения все целевых показателей превышают  плановые значения.

Муниципальная программа «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» в 2015 году реализована эффективно.

10. МП «Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района ".

Программой утвержден объем финансирования на 2015 год в размере 70 319,40 тыс. рублей, фактически мероприятия профинансированы  на сумму 69 267,40 тыс. рублей, из которых за счет средств бюджета муниципального района – 61 341,80 тыс. рублей, областного бюджета 7 925,60 тыс. рублей.

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Павловского муниципального района, создание равных условий для исполнения расходных обязательств муниципальных образований Павловского муниципального района,  повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Павловского муниципального района.

Для обеспечения эффективного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района в 2015 году были профинансированы следующие программные мероприятия:

- на управление резервным фондом администрации Павловского муниципального района и иными средствами на исполнение расходных обязательств Павловского муниципального района направлено 2 62,90 тыс. рублей или 100,0 % от запланированных затрат;

- на управление муниципальным долгом Павловского муниципального района направлено 1 815,3 тыс. рублей или 99,6 % от запланированных затрат;

- на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований направлено 16 404,00 тыс. рублей или 100,0 % от запланированных сумм;

- на содействие повышению качества управления муниципальными финансами направлено 8 829,70 тыс. рублей или 89,5 % от запланированных сумм;

- на финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления направлено 8 934,50 тыс. рублей или 100,0 % от запланированных затрат;

- на финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств направлено 330,0 тыс. рублей или 97,1% от запланированных затрат.

Достижение запланированных результатов муниципальной программы в 2015 году характеризуется следующими целевыми показателями:

- отношение дефицита бюджета к годовому объему доходов бюджета Павловского муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений – плановое значение недолжно превышать 10,0 %, фактическое значение соответствует 1,5 %;

- муниципальный долг Павловского муниципального района в % к годовому объему доходов бюджета Павловского муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений – плановое значение недолжно превышать 50,0%, фактическое значение соответствует 17,0%. Значение данного показателя достигнуто, муниципальный долг Павловского муниципального района не превышает допустимого значения;

- степень сокращения дифференциации бюджетной обеспеченности между муниципальными образованиями Павловского муниципального района вследствие выравнивания их бюджетной обеспеченности исполнен на 1,5 раз, что в полной мере соответствует плановому значению.

- средняя оценка качества управления муниципальными финансами и платежеспособности муниципальных образований. Значение данного показателя  составило 17,0 % при плановом значении 17,0 %, то есть показатель достигнут.

- уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы «Управление муниципальными финансами» и ее основных мероприятия составил 99,9 %.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на финансирование программных мероприятий,  в отчетном периоде освоены на 98,5 % от годовых плановых назначений. Целевые показатели и показатели результативности по установленной стратегической цели и задачам данной программы достигнуты.

В целом реализация муниципальной программы в течение 2015 года позволила обеспечить формирование стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств как Павловского муниципального района так и поселений муниципального района.

Следовательно, муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района» в 2015 году реализована эффективно.

Заместитель главы администрации –

начальник отдела социально-экономического развития,

муниципального контроля и поддержки

предпринимательства                                                                           В.А. Митин