## МП ПМР
Отчет о ходе реализации муниципальных программ (финансирование программ)
Павловского муниципального района за 1 полугодие 2020 года
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы | Объемы финансирования, тыс. рублей | [9 empty] | Уровень освоения финансовых средств (%) |  | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактические значения целевых показателей | Уровень достижения, %
|  |  | всего |  | в том числе по источникам финансирования
[5 empty] | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Итого по муниципальным программам Павловского муниципального района за 2019 год |  | 1601528.3997 | 635560.94 | 65815.28 | 4369.43 | 1046137.0047 | 383558.42 | 453680.995 | 236194.94 | 35895.12 | 16242.01 | 100 | 39.6846
1. | МП "Развитие образования" | 2014-2022гг. | 1005424.7 | 445456.4 | 0 | 0 | 800359.5 | 337958.3 | 181233.9 | 102347.6 | 23831.3 | 5150.5 | 100 | 44.3053 | Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам, % | 100 | 99 | 99
1.1. | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | 2014-2022гг. | 191504.3 | 87143.8 | 0 | 0 | 108506.5 | 46873.4 | 65988.6 | 37007.1 | 17009.2 | 3263.3 | 100 | 45.5049 | Доля обеспеченности местами детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от 3 до 7 лет, % | 100 | 100 | 100
1.1.1. | Содержание кадровых ресурсов дошкольных образовательных организаций | 2014-2022гг. | 150820.1 | 68613.8 | 0 | 0 | 104673.2 | 46281.9 | 46146.9 | 22331.9 | 0 | 0 | 100 | 45.4938 | Доведение средней заработной платы педагогических работников МДОО до средней заработной платы в сфере общего образования в муниципальном районе, руб. | 24100 | 19995.38 | 82.9684
1.1.2 | Обеспечение стабильности функционирования дошкольных образовательных организаций | 2014-2022гг. | 37432.8 | 18185 | 0 | 0 | 581.9 | 266.2 | 19841.7 | 14655.5 | 17009.2 | 3263.3 | 100 | 48.5804 | Бесперебойное функционирование организаций образования, обеспечение потребностей в полном объеме, % | 100 | 100 | 100
1.1.3. | Обеспечение противопожарной безопасности дошкольных образовательных организаций | 2014-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение степени противопожарной безопасности, % | 100 | 100 | 100
1.1.4. | Обеспечение текущего функционирования дошкольных образовательных организаций (капитальный ремонт и строительство детского сада) | 2014-2022гг. | 1439.5 | 19.7 | 0 | 0 | 1439.5 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | Удельный вес отремонтированных объектов организаций образования, % | 100 | 100 | 100
1.1.5. | Материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных организаций | 2014-2022гг. | 508.9 | 0 | 0 | 0 | 508.9 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | Исполнение плановых значений расходов на укрепление материально-технической базы, % | 100 | 100 | 100
1.1.6. | Компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 2014-2022гг. | 1303 | 325.3 | 0 | 0 | 1303 | 325.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 24.9655 | Исполнение плановых назначений расходов компенсации части родительской платы, % | 100 | 100 | 100
1.1.7. | Повышение качества предоставления услуг дошкольного образования | 2014-2021гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бесперебойное функционирование организаций образования, обеспечение потребностей в полном объеме, % | 100 | 100 | 100
1.1.8. | Удовлетворение спроса населения на услуги дошкольного образования | 2014-2021гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бесперебойное функционирование организаций образования, обеспечение потребностей в полном объеме, % | 100 | 100 | 100
1.2. | Подпрограмма "Развитие общего образования" | 2014-2022гг. | 740493 | 328422.6 | 0 | 0 | 682840.6 | 291084.9 | 50830.3 | 35450.5 | 6822.1 | 1887.2 | 100 | 44.3519 | Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам, % | 100 | 99 | 99
1.2.1. | Содержание кадровых ресурсов общеобразовательных организаций | 2014-2022гг. | 277310.1 | 159645.5 | 0 | 0 | 277310.1 | 159645.5 |  |  | 0 | 0 | 100 | 57.5693 | Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций до средней заработной платы в регионе, руб. | 28200 | 29629.58 | 105.0694
1.2.1.1. | Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | 2014-2021гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.2. | Меры социально поддержки педагогических работников муниципальных образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах (проезд) | 2014-2021гг. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Доля учителей, работающих в сельской местности, получающих возмещение за проезд, %
1.2.2. | Обеспечение стабильности функционирования общеобразовательных организаций | 2014-20212г. | 53266.4 | 37363.8 | 0 | 0 | 3417.2 | 2092.6 | 43027.1 | 33384 | 6822.1 | 1887.2 | 100 | 70.1452 | Бесперебойное функционирование организаций образования, %. | 100 | 100 | 100
1.2.3. | Обеспечение противопожарной безопасности общеобразовательных организаций | 2014-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение степени противопожарной безопасности , % | 100 | 100 | 100
1.2.4. | Обеспечение текущего функционирования общеобразовательных организаций | 2014-2022гг. | 382242.8 | 123521.1 | 0 | 0 | 377987.9 | 122227.4 | 4254.9 | 1293.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | Удельный вес отремонтированных объектов организаций образования,% | 100 | 100 | 100
1.2.5. | Материально-техническое обеспечение общеобразовательных организаций | 2014-2022гг. | 14456.9 | 6694.3 | 0 | 0 | 14456.9 | 6694.3 |  |  |  | 0 | 100 | 46.3052 | Исполнение плановых значений расходов на укрепление материально-технической базы, % | 100 | 100 | 100
1.2.6. | Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания (школьное молоко) | 2014-2022гг. | 5832.2 | 798.1 | 0 | 0 | 2916.1 | 425.1 | 2916.1 | 373 | 0 | 0 | 100 | 13.6844 | Доля учащихся, охваченных программой "Школьное молоко", % | 90.9 | 91.6 | 100.7701
1.2.7. | Повышение качества предоставления услуг общего образования | 2014-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бесперебойное функционирование организаций образования, %. | 100 | 100 | 100
1.2.8. | Удовлетворение спроса населения на услуги дошкольного образования | 2014-2022гг. | 563 | 399.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 399.8 | 0 | 0 | 100 | 71.0124 | Бесперебойное функционирование организаций образования, %. | 100 | 100 | 100
1.2.9. | Региональный проект "Современная школа" | 2014-2022гг. | 2257.1 | 0 |  |  | 2234.1 | 0 | 23 | 0 |  |  | 100 | 0 | Бесперебойное функционирование организаций образования, %. | 100 | 100 | 100
1.2.10. | Региональный проект "Успех каждого ребенка" | 2014-2022гг. | 4563.5 | 0 |  |  | 4518.3 |  | 45.2 |  |  |  | 100 | 0 | Бесперебойное функционирование организаций образования, %. | 100 | 100 | 100
1.3. | Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" | 2014-2022гг. | 58618.1 | 25452.5 | 0 | 0 | 1366 | 0 | 57252.1 | 25452.5 | 0 | 0 | 100 | 43.4209 | Доля детей, охваченных дополнительным образованием и программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет,% | 75 | 75 | 100
1.3.1. | Содержание кадровых ресурсов организаций дополнительного образования | 2014-2022гг. | 51782.8 | 22594.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51782.8 | 22594.6 |  |  | 100 | 43.6334 | Доведение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей до100 % средней заработной платы в регионе, руб. | 28200 | 26443.39 | 93.7709
1.3.2. | Обеспечение стабильности функционирования организаций дополнительного образования | 2014-2021гг. | 4488.3 | 2606.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4488.3 | 2606.8 |  |  | 100 | 58.0799 | Бесперебойное функционирование организаций образования, обеспечение потребностей в полном объеме, %. | 100 | 100 | 100
1.3.3. | Обеспечение противопожарной безопасности организаций дополнительного образования | 2014-2021гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение степени противопожарной безопасности , % | 100 | 100 | 100
1.3.4. | Обеспечение текущего функционирования организаций дополнительного образования | 2014-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение образовательных организаций твердым топливом для отопления, ГСМ, оснащение организаций прочими расходными материалами,% | 100 | 100 | 100
1.3.5. | Материально-техническое обеспечение организаций дополнительного образования детей. | 2014-2021гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бесперебойное функционирование организаций образования, обеспечение потребностей в полном объеме, %. | 100 | 100 | 100
1.3.6. | Мероприятия, проводимые для детей и молодежи (районнные, областные, всероссийские). Создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой деятельности. | 2014-2022гг. | 981 | 251.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 251.1 |  | 0 | 100 | 25.5963 | Финансирование мероприятия потребности системы развития и поддержки одаренных детей, % | 100 | 100 | 100
1.3.7. | Мониторинг качества дополнительного образования | 2014-2021гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Доля детей, охваченных дополнительным образованием и программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет,% | 75 | 75 | 100
1.3.8. | Повышение качества предоставления услуг дополнительного образования | 2014-2021гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.9. | Удовлетворение спроса населения на услуги дошкольного образования | 2014-2021гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.10. | Региональнвый проект "Успех каждого ребенка" | 2014-2021гг. | 1366 | 0 | 0 | 0 | 1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
1.4. | Подпрограмма "Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей" | 2014-2022гг. | 9353.2 | 1541.7 | 0 | 0 | 7646.4 | 0 | 1706.8 | 1541.7 | 0 | 0 | 100 | 16.4831 | Увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста, % | 100 | 95.5 | 95.5
1.4.1. | Организация полноценного отдыха, оздоровления детейи подростков в летний период | 2014-2022гг. | 9353.2 | 1541.7 | 0 | 0 | 7646.4 |  | 1706.8 | 1541.7 | 0 | 0 | 100 | 16.4831 | Увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста, % | 100 | 95.5 | 95.5
1.5. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 2014-2022гг. | 5456.1 | 2895.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5456.1 | 2895.8 | 0 | 0 | 100 | 53.0745 | Обеспечение функций органов местного самоуправления Павловского муниципального района, % | 96 | 96 | 100
1.5.1. | Обеспечение функций муниципального отдела по образованию молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района | 2014-2022гг. | 1563.3 | 742.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563.3 | 742.3 | 0 | 0 | 100 | 47.4829 | Обеспечение функций органов местного самоуправления Павловского муниципального района, % | 96 | 96 | 100
1.5.2 | Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных организаций. | 2014-2022гг. | 3892.8 | 2153.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3892.8 | 2153.5 | 0 | 0 | 100 | 55.3201 | Обеспечение функций органов местного самоуправления Павловского муниципального района, % | 96 | 96 | 100
1.5.3 | Обеспечение функций образовательных органиазаций на территории Павловского муниципального района | 2014-2021гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение функций органов местного самоуправления Павловского муниципального района, %
1.6. | Подпрограмма "Молодежь" | 2014-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | #DIV/0! | Количество молодых людей, вовлеченных в программы и проекты, направленные на интерграцию в жизнь общества, чел. | 8887 | 8803 | 99.0548
1.6.1. | Вовлечение молодежи в социальную практику и обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи. | 2014-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество мероприятий, программ и проектов, направленных на поддержку талантливой молодежи, поддержку научной и предпринимательской активности молодежи, чел. | 3057 | 3002 | 98.2009
1.6.2. | Формирование целостной системы поддержки молодежи и подготовке ее к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации | 2014-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | #DIV/0! | Количество молодых людей, участвующих в различных формах самоорганизации и структурах социальной направленности,чел. | 7940 | 7907 | 99.5844
1.6.3. | Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | 2014-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | #DIV/0! | Количество мероприятий, программ и проектов, направленных на формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, ед. | 86 | 86 | 100
1.6.4. | Развитие системы информирования молодежи о потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга молодежной политики | 2014-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | Удельный вес молодых людей, осведомленных о потенциальных возможностях проявления социальной инициативы в общественной и общественно-политической жизни, % | 24.88 | 24.05 | 96.664
2. | МП "Социальная поддержка граждан" | 2014-2022гг. | 24727.41 | 20035.94 | 1522.99 | 1522.99 | 4220.6 | 3002.6 | 8517 | 4418.84 | 10466.82 | 11091.51 | 100 | 81.0272 | Общий коэффициент миграционного прироста (убыли) населения | 3 | 7.3 | 41.0959
2.1. | Подпрограмма "Демографическое развитие Павловского муниципального района " | 2014-2022гг. | 1566 | 456.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566 | 456.06 | 0 | 0 | 100 | 29.1226 | Общий коэф-т естественного прироста (убыли) населения | -8.4 | -4.6 | 54.7619
2.1.1. | Проведение мероприятий, направленных на воспитание у молодежи семейных ценностей | 2014-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общий коэф-т рождаемости на 1000 населения Павловского муниципального района | 8 | 3.2 | 40
2.1.2. | Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан. | 2014-2022гг. | 1516 | 410.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516 | 410.06 | 0 | 0 | 100 | 27.0488 | Общий коэф-т смертности на 1000 населения Павловского муниципального района | 16.4 | 7.8 | 47.561
2.1.3. | Реализация государственной политики в области охраны труда | 2014-2021гг. | 50 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 46 | 0 | 0 | 100 | 92 | Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения соответствующего возраста | 482 | 251.8 | 52.2407
2.2. | Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей Павловского муниципального района Воронежской области" | 2014-2022гг. | 5315 | 2709.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5315 | 2709.65 | 0 | 0 | 100 | 50.9812 | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными услугами, из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке, % | 99 | 48 | 48.4848
2.2.1. | Оказание финансовой поддержки социально направленным общественным организациям | 2014 - 2022г.г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга и вовлечения пожилых людей в общественную жизнь, шт. | 29 | 16 | 55.1724
2.2.2. | Поздравление участников, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны от имени главы администрации Павловского муниципального района на дому с вручением поздравительной открытки и памятного подарка | 2014 - 2022г.г. | 80 | 70.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 70.49 | 0 | 0 | 100 | 88.1125 | Кол-во участников, инвалидов и ветеранов ВОВ охваченных мероприятием, чел. | 181 | 96 | 53.0387
2.2.3. | Участие органов местного самоуправления в мероприятиях, посвященных памятным датам, государственным праздникам и других мероприятиях проводимых в Павловском муниципальном районе с участием людей пожилого возраста | 2014 - 2022г.г. | 15 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14.89 | 0 | 0 | 100 | 99.2667 | Привлечение пожилых людей к участию в общественной жизни района, чел. | 3000 | 850 | 28.3333
2.2.4. | Направление поздравительных адресов Почетным гражданам Павловского муниципального района | 2014-2022гг. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Направление поздравительных адресов Почетным гражданам Павловского муниципального района, чел. | 60 | 37 | 61.6667
2.2.5. | Материальное обеспечение муниципальных служащих, находящихся на заслуженном отдыхе (пенсии) | 2014-2022гг. | 5095 | 2564.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5095 | 2564.27 | 0 | 0 | 100 | 50.3291 | Исполнение плановых значений расходов на материальное обеспечение, % | 100 | 100 | 100
2.2.6. | Материальная поддержка заслуженных работников РФ (доплаты) | 2014-2022гг. | 120 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 60 | 0 | 0 | 100 | 50 | Исполнение плановых значений расходов на материальную поддержку, % | 100 | 50.32 | 50.32
2.3. | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Павловского муниципального района Воронежской области" | 2014-2022гг. | 15992.41 | 16593.29 | 1522.99 | 1522.99 | 3002.6 | 3002.6 | 1000 | 976.19 | 10466.82 | 11091.51 | 100 | 103.7573 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки | 11 | 7 | 63.6364
2.3.1. | Обеспечение жильем молодых семей | 2014-2022гг. | 15992.41 | 16593.29 | 1522.99 | 1522.99 | 3002.6 | 3002.6 | 1000 | 976.19 | 10466.82 | 11091.51 | 100 | 103.7573 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки | 11 | 7 | 63.6364
2.4. | Подпрограмма "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" | 2018-2022гг. | 1854 | 276.94 | 0 | 0 | 1218 | 0 | 636 | 276.94 | 0 | 0 | 100 | 14.9374 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка за счет бюджетных ассигнований бюджета Павловского муниципального района (включая субсидии из областного бюджета), ед. | 2 | 2 | 100
2.4.1. | Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию программ (проектов) путем предоставления субсидии или грантов в форме субсидий | 2018-2022гг. | 1850 | 276.94 |  | 0 | 1218 | 0 | 632 | 276.94 | 0 | 0 | 100 | 14.9697 | Прирост количества зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Павловского муниципального района, ед. | 1 | 0 | 0
2.4.2. | Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 2018-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана имущественная поддержка в форме передачи в аренду помещений и установления особенностей определения размера арендной платы, ед. | 7 | 4 | 57.1429
2.4.3. | Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив | 2018-2022гг. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлена информационная поддержка путем размещения тематических интервью на телевидении, публикаций материалов в периодических и информационных изданиях и иными способами, ед. | 7 | 4 | 57.1429
2.4.4. | Консультационная поддержка, а также повышение квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций | 2018-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлена консультационная поддержка путем проведения методических и проблемных семинаров, круглых столов, конференций и иными способами, ед. | 7 | 3 | 42.8571
2.4.5. | Повышение гражданской компетентности и политической культуры у населения Павловского муниципального района | 2018-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество участников публичных мероприятий по повышению гражданской компетенции и развития политической культуры, чел. | 200 | 100 | 50
2.4.6. | Проведение социологических исследований по вопросу развития гражданского общества, межсекторного взаимодействия | 2018-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество вопросов/позиций социологического мониторинга по вопросам развития гражданского общества и института социально ориентированных некоммерческих организаций, ед. | 24 | 10 | 41.6667
2.4.7. | Развитие нормативной правовой базы по вопросам государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 2018-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество нормативных правовых актов Павловского муниципального района, принятых в сфере муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, ед. | 5 | 2 | 40
3. | МП "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 2014-2022гг. | 1190.4 | 600.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190.4 | 600.5 | 0 | 0 | 100 | 50.4452 | Кол-во правонарушений, зарегистрированных на территории муниципального района, ед. | 4806 | 1330 | 27.6737
3.1. | Профилактика коррупции | 2014-2022гг. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Доля поступивших обращений о фактах коррупции в общем числе обращений, поступивших в администрацию муниципального района. | 0 | 0 | 100
3.2. | Профилактика терроризма и экстремизма | 2014-2022гг. | 890.4 | 600.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.4 | 600.5 | 0 | 0 | 100 | 67.4416 | Количество выявленных фактов террористической и экстремистской направленности, шт. | 0 | 3 | -
3.3. | Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности | 2014-2022гг. | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Количество граждан, охваченных мероприятиями по обеспечению общественной безопасности и противодействия преступности, чел. | 11800 | 21297 | 180.4831
3.4. | Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 2014-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество ДТП с пострадавшими, ед. | 60 | 18 | 30
3.5. | Профилактика экстремизма в молодежной среде | 2014-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество граждан, охваченных мероприятиями по обеспечению общественной безопасности и противодействия преступности, чел. | 11800 | 21297 | 180.4831
4. | МП "Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 2014 - 2022гг. | 72773.7 | 1653.9 | 56565.4 | 0 | 12568 | 0 | 3640.3 | 1653.9 | 0 | 0 | 100 | 2.2727 | Уровень исполнения плановых значений расходов на реализацию муниципальной программы, % | 100 | 2.27 | 2.27
4.1. | Подпрограмма "Развитие и модернизация защиты населения от угроз ЧС и пожаров" | 2014 - 2022гг. | 83.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Кол-во населенных пунктов в зонах риска оборудованных системами оповещения, ед. | 52 | 52 | 100
4.1.1. | Обеспечение развития систем связи, оповещения, накопления и обработки информации | 2014 - 2022гг. | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Кол-во населенных пунктов в зонах риска оборудованных системами оповещения, ед. | 52 | 52 | 100
4.1.2. | Повышение готовности к ликвидации ЧС | 2014 - 2022гг. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Время реагирования аварийно-спасательной службы, мин. | 4 | 5 | 125
4.1.3. | Оказание поддержки добровольным пожарным командам на решение социальных вопросов, связанных с участием профилактики и (или) тушение пожаров, спасения людей и имущества при пожаре, проведение аварийно-спасательных работ и оказание помощи пострадавшим. | 2014 - 2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кол-во созданных добровольных пожарных команд, шт. | 0 | 0 | 0
4.1.4. | Подготовка населения и организацийк действиям в ЧС в мирное и военное время | 2014 - 2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кол-во новых средств индивидуальной защиты, ед. | 20 | 20 | 100
4.2. | Подпрограмма "Охрана окружающей среды" | 2014 - 2022гг. | 69313.4 | 0 | 56565.4 | 0 | 12568 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Кол-во домовладений, исключенных из зоны риска, ед. | 9 | 9 | 100
4.2.1. | Берегоукрепление р.Дон в районе г. Павловска Павловского района Воронежской области | 2014 - 2022гг. | 69133.4 | 0 | 56565.4 | 0 | 12568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Кол-во домовладений, исключенных из зоны риска, ед. | 9 | 9 | 100
4.2.2. | Санитарная очистка территории поселений Павловского муниципального района | 2014 - 2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | Удельный вес поселений, обеспечивших сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, % | 100 | 100 | 100
4.2.2.1. | "Создание мусоросортировочного комплекса Бутурлиновского межмуниципального отходоперерабатывающего кластера на территории Павловского муниципального района" | 2014 - 2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | Доля отходов, направленных на сортировку, от массы образующихся отходов, % | 40 | 0 | 0
4.2.2.2. | Приобретение специализированной коммунальной техники | 2014 - 2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Удельный вес поселений, обеспечивших сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, % | 100 | 100 | 100
4.2.3. | Проведение конкурса "Лучшая организация и проведение работ по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов Павловского муниципального района | 2014 - 2022гг. | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Удельный вес поселений, принявших "Правила обращения с отходами производства и потребления", % | 100 | 100 | 100
4.3. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 2014 - 2022гг. | 3376.8 | 1653.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3376.8 | 1653.9 | 0 | 0 | 100 | 48.9783 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, % | 100 | 48.98 | 48.98
4.3.1. | Финансовое обеспечение деятельности МКУ ПМР "ЕДДС" | 2014 - 2022гг. | 3376.8 | 1653.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3376.8 | 1653.9 | 0 | 0 | 100 | 48.9783 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, % | 100 | 48.98 | 48.98
5. | МП "Развитие культуры" | 2014 - 2022гг. | 114494.8 | 54392.2 | 1880.9 | 1859.4 | 10358.6 | 1433.8 | 102255.3 | 51099 | 0 | 0 | 100 | 47.5063 | Расходы консолидированного бюджета на культуру в расчете на 1 жителя, руб. | 1358.4 | 3385.4 | 249.2197
5.1. | Подпрограмма "Образование" | 2014 - 2022гг. | 25323.9 | 13893.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25323.9 | 13893.1 | 0 | 0 | 100 | 54.8616 | Уровень охвата учащихся школ дополнительным образованием, % | 12.3 | 15.55 | 126.4228
5.1.1. | Содержание МКУ ДО "Павловская ДШИ", МКУ ДО "Павловская ДХШ", МКУ ДО "Воронцовская ДМШ", МКУ ДО "Лосевская ДМШ" | 2014 - 2022гг. | 25323.9 | 13893.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25323.9 | 13893.1 | 0 | 0 | 100 | 54.8616 | Освоение средств в полном объеме выделенных на содержание учреждений дополнительного образования, % | 100 | 55 | 55
5.1.2. | Сохранение и развитие системы художественного образования путем улучшения качества организации учебного процесса, участие в межрайонных, областных, региональных и Всероссийских фестивалях, смотрах, конкурсах и выставках | 2014 - 2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля обучающихся, принимаюющих участие в смотрах, конкурсах и других творческих мероприятих в общем числе обучающихся, % | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.3. | Приобретение компьютерной, оргтехники, музыкальных инструментов. | 2014 - 2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Освоение выделенных средств в полном объеме, % | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2. | Подпрограмма "Искусство и наследие" | 2014 - 2022гг. | 29709.5 | 13657 | 180.9 | 180.9 | 5148.6 | 1137.6 | 24380 | 12338.5 | 0 | 0 | 100 | 45.9685 | Доля населения по обеспечению и доступности к ценностям культурного наследия и по использованию единого информационного пространства в районе, % | 22 | 22 | 100
5.2.1. | Содержание МКУК "Павловская межпоселенческая центральная библиотека" | 2014 - 2022гг. | 27605.3 | 12579.2 | 0 | 0 | 5116.7 | 1105.7 | 22488.6 | 11473.5 | 0 | 0 | 100 | 45.5681 | Посещение библиотек, шт. | 249000 | 237320 | 95.3092
5.2.2. | Сохранение единого информационного пространства, содействие нравственному развитию подрастающего поколения, повышение образовательного уровня и творческих способностей населения | 2014 - 2022гг. | 213.4 | 213.4 | 180.9 | 180.9 | 31.9 | 31.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 100 | 100 | Кол-во выданных экземпляров библиотечного фонда, экз. | 465000 | 108261 | 23.2819
5.2.3. | Комплектование библиотечного фонда и подписка периодических изданий | 2014 - 2022гг. | 200.2 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.2 | 198.8 | 0 | 0 | 100 | 99.3007 | Кол-во новых поступлений в библиотечные фонды, шт. | 2000 | 754 | 37.7
5.2.4. | Приобретение компьютерной, оргтехники | 2014 - 2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Освоение в полном объеме выделенных средств, % | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2.5. | Содержание МКУК "Павловский районный краеведческий музей" | 2014 - 2022гг. | 1690.6 | 665.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690.6 | 665.6 |  | 0 | 100 | 39.3706 | Число посетителей музея, чел. | 8500 | 1500 | 17.6471
5.2.6. | Пополнение и обновление фондов музея, выставочная и экскурсионная работа, массовые мероприятия по пропаганде исторического наследия района и др.мероприятия на базе музея и за его пределами | 2014 - 2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Число предметов основного фонда музея, ед. | 20400 | 20241 | 99.2206
5.3. | Подпрограмма "Развитие культуры" | 2014 - 2022гг. | 50647.7 | 21937.4 | 1700 | 1678.5 | 5210 | 296.2 | 43737.7 | 19962.7 | 0 | 0 | 100 | 43.3137 | Доля населения, участвующая в платных культурно-досуговых меропряитих, организованных органами местного самоуправления, % | 140 | 17.82 | 12.7286
5.3.1. | Содержание МКУК "ДК "Современник" | 2014 - 2022гг. | 27466.2 | 13321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27466.2 | 13321 |  | 0 | 100 | 48.4996 | Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия, чел. | 138000 | 103226 | 74.8014
5.3.2. | Обеспечение формирование единого культурного пространства, творческих возможностей и участия населения в культурной жизни | 2014 - 2022гг. | 5872.1 | 2447.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5872.1 | 2447.5 | 0 | 0 | 100 | 41.6801 | Кол-во участников в культурно-досуговых формированиях, чел. | 400 | 133 | 33.25
5.3.3. | Приобретение компьютерной, оргтехники, спецаппаратуры, музыкальных инструментов, сценических костюмов и обуви | 2014 - 2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Освоение средств в полном объеме, выделенных на укрепление материально-технической базы, %. | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.4. | Повышение энергетической эффективности организаций культуры | 2014 - 2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Освоение в полном объеме выделенных средств, % | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.5 | Строительство, капитальный и текущий ремонт объектов культуры муниципального района | 2014 - 2022гг. | 7030.9 | 1980.1 | 1700 | 1678.5 | 5210 | 296.2 | 120.9 | 5.4 | 0 | 0 | 100 | 28.1628 | Доля организаций, находящихся в ведении муниципального отдела по культуре и межнациональным вопросам, помещения которых требуют осуществления ремонтных работ от общего числа организаций, находящихся в ведении муниципального отдела, % | 11.5 | 11.5 | 100
5.3.6. | Развитие кинообслуживания | 2014 - 2021гг. | 10278.5 | 4188.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10278.5 | 4188.8 | 0 | 0 | 100 | 40.753 | Освоение в полном объеме выделенных средств, % | 100 | 40.36 | 40.36
5.3.7. | Развитие туризма на территории Павловского муниципального района | 2014 - 2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество туристов, посетивших Павловский район | 4200 | 1500 | 35.7143
5.3.8. | Региональный проект "Обеспечение качественнонового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)" | 2014 - 2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | окончание ремонтных работ, год | 2020 год
5.4. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 2014 - 2022гг. | 8813.7 | 4904.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8813.7 | 4904.7 | 0 | 0 | 100 | 55.6486 | Оценка эффективности расходования бюджетных и внебюджетных средств, % | 99 | 48.53 | 49.0202
5.4.1. | Финансовое обеспечение деятельности аппарата муниципального отдела по культуре и межнациональным вопросам | 2014 - 2022гг. | 1483.5 | 817.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483.5 | 817.3 | 0 | 0 | 100 | 55.0927 | Финансирование расходов на обеспечение аппарата муниципального отдела по культуре и межнациональным вопросам, тыс.руб. | 1483.5 | 817.3 | 55.0927
5.4.2. | Финансовое обеспечение выполнения прочих расходных обязательств Павловского муниципального района органами местного самоуправления Павловского муниципального района | 2014 - 2022гг. | 7330.2 | 4087.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7330.2 | 4087.4 | 0 | 0 | 100 | 55.7611 | Финансирование расходов на обеспечение выполнения прочих расходных обязательств муниципального района, тыс.руб. | 7379.8 | 4087.4 | 55.3863
6. | МП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе Воронежской области" | 2014-2022гг. | 10558.8546 | 1448.66 | 2122.25 | 0 | 43.3246 | 0 | 8393.28 | 1448.66 | 0 | 0 | 100 | 13.7199 | Увеличение числа СМСП в расчете на 10 тыс. человек населения, ед. | 317.71 | 0 | 0
6.1. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру и поддержка обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 2014-2022гг. | 7592.4 | 848.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7592.4 | 848.66 | 0 | 0 | 100 | 11.1778 | Увеличение числа СМСП, получивших поддержку в рамках МП , шт. | 4 | 0 | 0
[15 empty] | Увеличение кол-ва созданных новых рабочих мест в рамках МП, шт. | 5 | 0 | 0
6.2. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства монопрофильной территории г. Павловск | 2014-2018гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение количества вновь созданых рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими госсударственную поддержку в рамках мероприятия по компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования, ед. | 0 | 0 | 0
6.3. | Муниципальная составляющая Павлоского муниципального района регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | 2019-2022гг. | 2166.4547 | 0 | 2122.25 | 0 | 43.3246 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Увеличение количества вновь созданых рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими госсударственную поддержку в рамках мероприятия по компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования, ед. | 4 | 0 | 0
6.4. | Содействие развитию и популяризации предпринимательской деятельности, осуществляемой в Павлоском районе | 2014-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение числа СМСП, получивших услуги консультационного характера, ед. | 15 | 15 | 100
6.5. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования | 2014-2022гг. | 800 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 600 | 0 | 0 | 100 | 75 | Осуществление регулярных пассажирских перевозок по маршрутам в границах Павловского муниципального района с соблюдением графиков регулярности движения маршрутов, % | 75 | 75 | 100
7. | МП "Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района " | 2014-2024 гг. | 10252.2 | 4463.6 | 0 | 0 | 1814.3 | 0 | 8437.9 | 4463.6 | 0 | 0 | 100 | 43.538 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % | 104 | 0 | 0
7.1. | Развитие отрасли растениеводства | 2014-2024 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах), % | 101.1 | 0 | 0
7.2. | Развитие отрасли животноводства | 2014-2024 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах), % | 106.5 | 0 | 0
7.3. | Поддержка малых форм хозяйствования | 2014-2024 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество КФХ начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью господдержки, шт. | 1 | 0 | 0
7.4. | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие | 2014-2024 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сохранение существующих и создание новых рабочих мест, ед. | 32 | 34 | 106.25
7.5. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 2014-2024 гг. | 8337.9 | 4463.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8337.9 | 4463.6 | 0 | 0 | 100 | 53.5339 | Уровень исполнения плановых значений по расходам на реализацию программы, % | 100 | 53.5 | 53.5
7.5.1. | Финансовое обеспечение деятельности МКУ ПМР "Управление сельского хозяйства" | 2014-2024 гг. | 8337.9 | 4463.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8337.9 | 4463.6 | 0 | 0 | 100 | 53.5339 | Уровень исполнения плановых значений по расходам на реализацию программы, % | 100 | 53.5 | 53.5
7.6. | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" | 2014-2024 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности, % | 21.5 | 21.5 | 100
7.6.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 2014-2024 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сокращение общего числа молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности (нарастающим итогом), % | 31.4 | 31.4 | 100
7.7. | Подпрограмма "Регулирование численности, отлов и передержка безнадзорных животных на территории Павловского муниципального района в 2015-2021 годах" | 2014-2024 гг. | 626.3 | 0 | 0 | 0 | 626.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Количество отловленных безнадзорных животных, голов. | 120 | 0 | 0
7.7.1. | Организация деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных | 2014-2024 гг. | 626.3 | 0 | 0 | 0 | 626.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Доля выполненных заявок по отлову безнадзорных животных от общего количества поступивших заявок, % | 100 | 0 | 0
7.8. | Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" | 2014-2024 гг. | 1288 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (с привленчением собственных срдеств граждан) | 100 |  | 0
7.8.1. | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жельем сельского насления | 2014-2024 гг. | 1288 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (с привленчением собственных срдеств граждан) | 100 |  | 0
8. | МП "Управление муниципальным имуществом" | 2014-2022 гг. | 65402.9 | 36374.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65402.9 | 41178.43 | 0 | 0 | 100 | 55.6162 | Выполнение плана поступлений доходов в бюджет муниципального района от использования муниципального имущества и земельных участков, % | 100 | 57.06 | 57.06
8.1. | Подпрограмма "Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Павловского муниципального района" | 2014-2022 гг. | 68.9 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9 | 57.5 | 0 | 0 | 100 | 83.4543 | Объем неналоговых имущественных доходов, поступивших в бюджет муниципального района от использования муниципального имущества, млн.руб. | 19.331 | 11.031 | 57.0638
8.1.1. | Регулирование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений | 2014-2022 гг. | 68.9 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9 | 57.5 | 0 | 0 | 100 | 83.4543 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Павловского муниципального района, % | 70 | 70 | 100
8.1.2. | Распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками | 2014-2022 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | #DIV/0! | Доля основных средств организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства в основных фондах организаций муниципальной формы собственности, % | 0 | 0 | 0
8.2. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 2014-2022 гг. | 65334 | 36317.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65334 | 41120.93 | 0 | 0 | 100 | 55.5868 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, % | 100 | 55.62 | 55.62
8.2.1. | Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Павловского муниципального района, и иных главных распорядителей средств бюджета муниципального района-исполнителей | 2014-2022 гг. | 65334 | 36317.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65334 | 41120.93 | 0 | 0 | 100 | 55.5868 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, % | 100 | 100 | 100
8.2.1.1. | Финансовое обеспечение деятельности МКУ МОУМИ | 2014-2022 гг. | 2653.9 | 1553.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2653.9 | 1553.9 | 0 | 0 | 100 | 58.5516 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, % | 100 | 58.55 | 58.55
8.2.1.2. | Финансовое обеспечение деятельности МКУ СТО | 2014-2022 гг. | 17588.4 | 9849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17588.4 | 9849 | 0 | 0 | 100 | 55.9971 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, % | 100 | 56 | 56
8.2.1.3. | Финансовое обеспечение деятельности МКУ РСО | 2014-2022 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, % | - | - | 0
8.2.1.4. | Финансовое обеспечение деятельности МКУ ПМР "Служба обеспечения деятельности адмнистрации" | 2014-2022 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | #DIV/0! | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, % | - | - | -
8.2.1.5. | Финансовое обеспечение деятельности МКУ ПМР "Многофункциональный межведомственный центр" | 2019-2022 | 45091.7 | 24914.2 |  |  |  |  | 45091.7 | 24914.2 |  |  | 100 | 55.2523 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, % | 100 | 55.25 | 55.25
9. | МП "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления" | 2014-2022гг. | 170203.38 | 9051.17 | 3250.74 | 177.31 | 137615.78 | 3856.31 | 29336.86 | 5017.55 | 0 | 0 | 100 | 5.3179 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности,% | 65.8 | 65.7 | 99.848
[15 empty] | Обеспеченность сельского населения питьевой водой,% | 62.7 | 62.6 | 99.8405
[15 empty] | Уровень газифокации домов сетевым газом, % | 61.8 | 61.7 | 99.8382
9.1. | Выделение за счет средств бюджета Павловского муниципального района грантов поселениям Павловского муниципального района Воронежской области по результатам оценки эффективности развития городского и сельских поселений. | 2014-2022гг. | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 100 | 100 | Мониторинг целевого использования грантов,% | 100 | 100 | 100
9.2. | Развитие систем водоснабжения и водоотведения поселений Павловского муниципального района | 2014-2022гг. | 12600 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Обеспеченность сельского населения питьевой водой,% | 62.7 | 62.6 | 99.8405
9.3. | Строительство газопровода низкого давления по сельским поселениям Павловского муниципального района | 2014-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уровень газифокации домов сетевым газом, % | 61.8 | 61.7 | 99.8382
9.4. | Повышение комфортности и упрощение процедур получения гражданами государственных и муниципальных услуг. | 2014-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе в многофункциональных центрах,% | 90 | 90 | 100
9.5. | Ремонт и благоустройство военно-мемориальных объектов | 2014-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество отремонтированных и благоустроенных военно-мемориальных объектов, ед. | 1 | 2 | 200
9.6. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения. | 2014-2022гг. | 6486.92 | 3825.02 | 0 | 0 | 6486.92 | 3825.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 58.9651 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности,% | 65.8 | 65.7 | 99.848
9.7. | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в Павловском муниципальном районе | 2014-2022гг. | 146381.86 | 4687.2 | 0 | 0 | 117955.2 | 0 | 28426.66 | 4687.2 | 0 | 0 | 100 | 3.202 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта аотомобильных дорог, км. | 4 | 3.7 | 92.5
9.8. | Развитие градостроительной деятельности поселений Павловского муниципального района | 2014-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для предоставления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства в полном объеме, % | 100 | 100 | 100
9.9. | Проведение районного конкурса под названием "Самое красивое село Павловского района" | 2014-2022гг. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Количество сельских населенных пунктов, являющихся участниками районного конкурса под названием "Самое красивое село Павловского района" | 2 | 4 | 200
9.10. | Благоустройство территорий поселений Павловского муниципального района | 2014-2022гг. | 4334.6 | 238.95 | 3250.74 | 177.31 | 573.66 | 31.29 | 510.2 | 30.35 | 0 | 0 | 0 | 100 | Количество благоустроенных парков, скверов, бульваров, зон отдыха, садов, ед. | 1 | 0 | 0
9.11 | Развитие территориального общественного самоуправления в поселенияз Павловского муниципального района | 2014-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проектов общественно-полезной деятельности (мероприятий), реализованных ТОСами, ед. | 14 | 3 | 21.4286
10. | МП "Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района " | 2014-2021гг. | 68439 | 35490.6 | 0 | 0 | 48321 | 24390.2 | 20118 | 11100.4 | 0 | 0 | 100 | 51.8573 | Отношение дефицита бюджета к годовому объему доходов бюджета Павловского муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений, % | £ 10 | 9.21 | 100
10.1. | Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" | 2014-2022гг. | 1540 | 1368.4 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 1540 | 1139 | 0 | 0 | 100 | 88.8571 | Муниципальный долг Павловского муниципального района в % к годовому объему доходов бюджетов без учета объема безвозмездных поступлений, % | £ 100 | 4.28 | 100
10.1.1. | Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса и других правоотношений. | 2014-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Своевременное внесение изменений в решение Совета народных депутатов о бюджетном процессе | в срок, установленный бюджетным законодательством | в срок, установленный бюджетным законодательством | 100
10.1.2. | Составление проекта бюджета Павловского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. | 2014-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соблюдение порядка и сроков разработки проекта решения о бюджете Павловского муниципального района | да | да | 100
10.1.3. | Организация исполнения бюджета Павловского муниципального района и формирование бюджетной отчетности. | 2014-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Составление и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета Павловского муниципального района в сроки, установленные бюджетным законодательством | до начала очередного финансового года | до начала очередного финансового года | 100
10.1.4. | Управление резервным фондом администрации Павловского муниципального района и иными средствами на исполнение расходных обязательств Павловского муниципального района | 2014-2022гг. | 1540 | 1368.4 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 1540 | 1139 | 0 | 0 | 100 | 88.8571 | Удельный вес резервного фонда администрации Павловского муниципального района в общем объеме расходов бюджета Павловского муниципального района, % | £ 3 | 0.21 | 100
10.1.5 | Управление муниципальным долгом Павловского муниципального района | 2014-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета муниципального района (за искл. расходов,осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета),% | £ 15 | 0 | 100
10.1.6. | Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля | 2014-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соотношение количества принятых решений о применении бюджетных мер принуждения и общего количества поступивших в муниципальный отдел по финансам администрации Павловского муниципального района уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, % | 100 | 100 | 100
10.1.7. | Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в павловском муниципальном районе. | 2014-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета Павловского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении бюджета Павловского муниципального района | да | да | 100
10.2. | Подпрограмма "Повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района " | 2014-2022гг. | 58562 | 29810.1 | 0 | 0 | 48321 | 24160.8 | 10241 | 5649.3 | 0 | 0 | 100 | 50.9035 | Своевременное внесение изменений в НПА о межбюджетных отношениях ОМС | в срок, установленный бюджетным законодательством | в срок, установленный бюджетным законодательством | 100
10.2.1. | Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Павловского муниципального района | 2014-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Своевременное внесение изменений в НПА о межбюджетных отношениях ОМС | в срок, установленный бюджетным законодательством | в срок, установленный бюджетным законодательством | 100
10.2.2 | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | 2014-2022гг. | 18613 | 9776.3 | 0 | 0 | 9103 | 4551.6 | 9510 | 5224.7 | 0 | 0 | 100 | 52.524 | Степень сокращения дифференциации бюджетной обеспеченности между муниципальными образованиями муниципального района, раз | ≥ 1,4 | 1.4 | 100
10.2.3. | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | 2014-2022гг. | 39949 | 20033.8 | 0 | 0 | 39218 | 19609.2 | 731 | 424.6 | 0 | 0 | 100 | 50.1484 | Соотношение фактического финансирования расходов в форме дотаций бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов к объему, предусмотренному решением о бюджете, % | 100 | 100 | 100
10.2.4. | Софинансирование приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов | 2014-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соотношение фактического финансирования объемов субсидий на софинансирование приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов о бюджете Павловского муниципального района на соответствующий период, % | 100 | 100 | 100
10.2.5. | Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | 2014-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средняя оценка качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований, баллов | ≥ 19 | 18.5 | 100
10.3. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 2014-2022гг. | 8337 | 4312.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8337 | 4312.1 | 0 | 0 | 100 | 51.7224 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, % | ≥ 95 | 99.9 | 100
10.3.1. | Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 2014-2022гг. | 8337 | 4312.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8337 | 4312.1 | 0 | 0 | 100 | 51.7224 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, % | ≥ 95 | 51.8 | 100
11 | МП "Профилактика и преодоление социального сиротства " | 2017-2022гг. | 29975.995 | 13726.91 | 473 | 809.73 | 28000 | 12917.21 | 1502.995 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45.793 | Сокращение числа детей, оставшихся без попечения родителей в результате лишения (ограничения) родителей родительских прав, чел. | 11 | 2 | 18.1818
11.1 | Подпрограмма "Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства" | 2017-2022гг. | 28513 | 13726.91 | 473 | 809.73 | 28000 | 12917.21 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100 | 48.1426 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, % | 98 | 98.9 | 100.9184
11.1.1. | Осуществление выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 2017-2022гг. | 473 | 809.73 | 473 | 809.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 171.1903 | Число замещающих семей, которые имеют право на получение единовременных выплат, чел. | 12 | 14 | 116.6667
11.1.2. | Осуществление выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | 2017-2022гг. | 7962 | 3634.04 | 0 | 0 | 7962 | 3634.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45.6423 | Число детей, переданных в приемные семьи, чел. | 65 | 62 | 95.3846
11.1.3. | Осуществление выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 2017-2022гг. | 9435 | 4446.93 | 0 | 0 | 9435 | 4446.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 47.1323 | Число детей, воспитывающихся в семьях под опекой, чел. | 88 | 92 | 104.5455
11.1.4. | Осуществление выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю. | 2017-2022гг. | 8528 | 4011.52 | 0 | 0 | 8528 | 4011.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 47.0394 | Число детей, переданных в приемные семьи, чел. | 65 | 62 | 95.3846
11.1.5. | Осуществление единовременной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью. | 2017-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 10 лет, устроенных в семью, чел. | 0 | 0 | 0
11.1.6. | Осуществление единовременной выплаты при устройстве в семью ребенка-инвалида или ребенка, достигшего 10 лет, а также при передаче на воспитание в семью братьев (сестер) | 2017-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте старше 10 лет, детей-инвалидов, братьев (сестор), переданных на воспитание в семью, чел. | 0 | 0 | 0
11.1.7. | Выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2017-2022гг. | 1660 | 664.1 | 0 | 0 | 1660 | 664.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.006 | Число специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству, чел. | 4 | 4 | 100
11.1.8. | Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2017-2022гг. | 415 | 160.59 | 0 | 0 | 415 | 160.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.6964 | Доля семей, находящихся в социально опасном положении, которые сняты с профилактического учета, от общкго числа семей, состоящих на учете, % | 22 | 39 | 177.2727
11.1.9. | Организация и проведение районных мероприятий, направленных на раскрытие творческого потенциала детей, воспитывающихся в замещающих семьях | 2017-2022гг. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Количество районных мероприятий для замещающих семей, ед. | 3 | 0 | 0
11.2. | Подпрограмма "Раннее выявление семейного неблагополучия, комплексная и целенаправленная работа с семьей, находящейся в социально опасном положении" | 2017-2022гг. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Доля семей, находящихся в социально опасном положении, которые сняты с профилактического учета, от общкго числа семей, состоящих на учете, % | 22 | 39 | 177.2727
11.2.1. | Информационная компания, направленная на профилактику жестокого обращения с детьми, ответственного родительства устройства детей, оставшихся без попечения родителей в семью | 2017-2022гг. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Наличие публикаций в средствах массовой информации, выпуск печетной продукции, ед. | 130 | 32 | 24.6154
11.2.2. | Внедрение эффективных инновационных методик работы с семьями, находящимися в социально опасном положении | 2017-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество контрольных мероприятий, проводимых КДН и ЗП Павловского муниципального района в отношении деятельности учреждений дошкольного образования по раннему выявлению детского неблагополучия, ед. | 4 | 0 | 0
11.2.3. | Повышение компетентности специалистов, работающих с семьями, находящимися в социально опасном положении | 2017-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество обучающих семинаров, занятий, круглых столов по вопросам работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, ед. | 2 | 0 | 0
11.2.4. | Привлечение некоммерческих организаций, общественных организаций, хозяйствующих субъектов, волонтеров к реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении | 2017-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении, которым оказана психолого-педагогическая, социальная, юридическая, материальная и иная помощь некоммерческими, общественными организациями, хозяйствующими субъектами, волонтерами, % | 35 | 39 | 111.4286
11.3. | Подпрограмма 3 "Инновационный социльный проект "Точка опоры" | 2017-2022гг. | 1459.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459.995 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Число детей, включенных в состав целевой группы и получивших помощь | 90 | 81 | 90
11.3.1. | Организация межведомственного социального сопровождения семей и детей, находящихся в социально-опасном положении, оставшихся | 2017-2022гг. | 438.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.515 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Количество семей с детьми, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, получивших поддержку в ходе проекта | 50 | 39 | 78
11.3.2. | Создание районной службы психолого-педагогической помощи семье и детям | 2017-2022гг. | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Количество муниципальных учреждений, принимающих участие в реализации проекта | 4 | 4 | 100
11.3.3. | Повышение компетенции специалистов, работающих и в интересах детей и семей, в том числе психологов, социальных педагогов. | 2017-2022гг. | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Количество мероприятий по распространению эффективных социальных практик, технологий, методов и способов действий (тренинги, семинары, стажировки, конференции, другое). | 0 | 0 | #DIV/0!
11.3.1. | Внедрение и апробация новых методик, практик и форм работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении, в том числе модели | 2017-2022гг. | 791.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.48 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта | 6 | 1 | 16.6667
11.3. | Обобщение и распространение эффективных методик работы, апробированных в ходе реализации проекта | 2017-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля семей, снятых с учета как находящихся в социально-опасном положении в связи с улучшением (нормализацией) ситуации | 26 | 39 | 150
12. | МП"Развитие физической культуры и спорта" | 2017-2022гг. | 27915.06 | 12790.76 | 0 | 0 | 2835.9 | 0 | 23482.16 | 12790.76 | 1597 | 0 | 100 | 45.8203 | Количество лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел. | 21230 | 21180 | 99.7645
12.1. | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр развития физической культуры, спорта и дополнительного образования» | 2017-2022гг. | 22602.31 | 12246.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22602.31 | 12246.12 | 0 | 0 | 100 | 54.1808 | Освоение средств в полном объеме, выделенных на обновление материально-технической базы, %. | 100 | 45.8 | 45.8
12.2. | Развитие физической культуры и спорта в Павловском муниципальном районе, проведение социально-значимых мероприятий, фестивалей, акций по работе с детьми, молодежью и взрослым населением Павловского муниципального района | 2017-2022гг. | 857.15 | 544.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.15 | 544.64 |  | 0 | 100 | 63.5408 | Доля граждан Павловского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, % | 45.4 | 45 | 99.1189
12.3. | Мероприятия по развитию сети спортивных объектов муниципальной собственности | 2017-2022гг. | 3194 | 0 | 0 | 0 | 1597 | 0 | 0 | 0 | 1597 | 0 | 100 | 0 | Освоение средств, выделенных на капитальный ремонт хоккейной площадки по адресу: Воронежская область, г. Павловск, мкр. Гранитный, 1г | 100 | 0 | 0
12.4. | Региональный проект "Спорт-норма жизни" | 2017-2022гг. | 1261.6 | 0 | 0 | 0 | 1238.9 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Освоение средств, выделенных на оснащение спортивно-технологическим оборудованием площадки ГТО на территории МБОУ Павловская СОШ № 2 для ее полноценного функционирования | 100 | 0 | 0
13 | МП "Развитие молодёжной политики " | 2020-2025гг. | 1830.5 | 831.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830.5 | 831.9 | 0 | 0 | 100 | 45.4466 | Количество молодых людей, вовлеченных в программы и проекты, направленные на интеграцию в жизнь общества | 8887 | 4305 | 48.4415
13.1 | Подпрограмма 1 "Молодёжь" | 2020-2025гг. | 170 | 75.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 75.7 | 0 | 0 | 100 | 44.5294 | Количество молодых людей, вовлеченных в программы и проекты, направленные на интеграцию в жизнь общества | 8887 | 4305 | 48.4415
13.1.1. | Вовлечение молодежи в социальную практику и обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи | 2020-2025гг. | 75 | 26.7 |  |  | 0 | 0 | 75 | 26.7 | 0 | 0 | 100 | 35.6 | Количество молодых людей, вовлеченных в программы и проекты, направленные на интеграцию в жизнь общества | 8887 | 4305 | 48.4415
13.1.2 | Формирование целостной системы поддержки молодежи и подготовки ее к службе в Вооруженных Силах РФ | 2020-2025гг. | 40 | 40 | 0 | 0 |  |  | 40 | 40 | 0 | 0 | 100 | 100 | количество молодых людей, участвующих в различных формах самоорганизации и структурах социальной направленности | 7840 | 3004 | 38.3163
13.1.3. | Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодёжи | 2020-2025гг. | 15 | 9 | 0 | 0 |  |  | 15 | 9 | 0 | 0 | 100 | 60 | количество военно-патриотических объединений, военно-спортивных молодежных и детских организаций – клубов, музеев | 11 | 11 | 100
13.1.4. | Развитие системы информирования молодежи о потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга молодежной политики | 2020-2025гг. | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | количество мероприятий, проектов (программ), направленных на формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | 80 | 35 | 43.75
13.1.5. | Организация мероприятий, направленных на формирование системы талантливой и инициативной молодежи | 2020-2025гг. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | удельный вес молодых людей, осведомленных о потенциальных возможностях проявления социальной инициативы в общественной и общественно-политической жизни | 24.88 | 15 | 60.2894
13.1.6. | Организация работы секций и молодежных объединений по основным направлениям молодежной политики. | 2020-2025гг. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | количество мероприятий, программ и проектов, направленных на поддержку талантливой молодежи, поддержку научной и предпринимательской активности молодежи | 3045 | 1870 | 61.4122
13.2. | Подпрограмма 2 «Профориентация» | 2020-2025гг. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Доля ОУ, реализующих программы по профориентации | 40 | 23 | 57.5
13.2.1. | Формирование единой системы профориентационной работы в системе образования | 2020-2025гг. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Количество выпускников, определившихся в профессиональном выборе на момент окончания школы | 38 | 25 | 65.7895
13.2.2. | Проведение профориентационных мероприятий, посвященных популяризации востребованных профессий и специальностей на рынке труда Павловского муниципального района | 2020-2025гг. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Количество семинаров, конференций. Круглых столов по проблеме профориентации | 8 | 2 | 25
13.2.3. | Создание единой информационной среды профориентационной работы | 2020-2025гг. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Организации, охваченные профориентационной работой | 25 | 13 | 52
13.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 2020-2025гг. | 1630.5 | 756.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630.5 | 756.2 | 0 | 0 | 100 | 46.3784 | Бесперебойное функционирование учреждения | 100 | 99 | 99
13.3.1. | Финансовое обеспечение деятельности МБУ Павловский центр «РОСТ» | 2020-2025гг. | 1630.5 | 756.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630.5 | 756.2 | 0 | 0 | 100 | 46.3784 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию программы. | 99 | 45.5 | 45.9596
Начальник
отдела социально-экономического развития,
муниципального контроля и поддержки
предпринимательства администрации
Павловского муниципального района В.А. Митин

## Общая по МП ПМР
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы | Объемы финансирования, тыс. рублей | [9 empty] | Уровень освоения финансовых средств (%) |  | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактические значения целевых показателей | Уровень достижения, % | Удельный вес каждой программы в общем объеме кассового исполнения, %
|  |  | всего |  | в том числе по источникам финансирования
[5 empty] | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Итого по муниципальным программам Павловского муниципального района за 2019 год |  | 1601528.3997 | 635560.94 | 65815.28 | 4369.43 | 1046137.0047 | 383558.42 | 453680.995 | 236194.94 | 35895.12 | 16242.01 | 100 | 39.6846 |  |  |  |  | 100.119
1 | МП "Развитие образования" | 2014-2022гг. | 1005424.7 | 445456.4 | 0 | 0 | 800359.5 | 337958.3 | 181233.9 | 102347.6 | 23831.3 | 5150.5 | 100 | 44.3053 | Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам, % | 100 | 99 | 99 | 70.0887
2 | МП "Социальная поддержка граждан" | 2014-2022гг. | 24727.41 | 20035.94 | 1522.99 | 1522.99 | 4220.6 | 3002.6 | 8517 | 4418.84 | 10466.82 | 11091.51 | 100 | 81.0272 | Общий коэффициент миграционного прироста (убыли) населения | 3 | 7.3 | 41.0959 | 3.1525
3 | МП "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 2014-2022гг. | 1190.4 | 600.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190.4 | 600.5 | 0 | 0 | 100 | 50.4452 | Кол-во правонарушений, зарегистрированных на территории муниципального района, ед. | 4806 | 1330 | 27.6737 | 0.094483
4 | МП "Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 2014 - 2022гг. | 72773.7 | 1653.9 | 56565.4 | 0 | 12568 | 0 | 3640.3 | 1653.9 | 0 | 0 | 100 | 2.2727 | Уровень исполнения плановых значений расходов на реализацию муниципальной программы, % | 100 | 2.27 | 2.27 | 0.26023
5 | МП "Развитие культуры" | 2014 - 2022гг. | 114494.8 | 54392.2 | 1880.9 | 1859.4 | 10358.6 | 1433.8 | 102255.3 | 51099 | 0 | 0 | 100 | 47.5063 | Расходы консолидированного бюджета на культуру в расчете на 1 жителя, руб. | 1358.4 | 3385.4 | 249.2197 | 8.5581
6 | МП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе Воронежской области" | 2014-2022гг. | 10558.8546 | 1448.66 | 2122.25 | 0 | 43.3246 | 0 | 8393.28 | 1448.66 | 0 | 0 | 100 | 13.7199 | Увеличение числа СМСП в расчете на 10 тыс. человек населения, ед. | 317.71 | 0 | 0 | 0.22793
7 | МП "Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района " | 2014-2024 гг. | 10252.2 | 4463.6 | 0 | 0 | 1814.3 | 0 | 8437.9 | 4463.6 | 0 | 0 | 100 | 43.538 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % | 104 | 0 | 0 | 0.70231
8 | МП "Управление муниципальным имуществом" | 2014-2022 гг. | 65402.9 | 36374.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65402.9 | 41178.43 | 0 | 0 | 100 | 55.6162 | Выполнение плана поступлений доходов в бюджет муниципального района от использования муниципального имущества и земельных участков, % | 100 | 57.06 | 57.06 | 5.7232
9 | МП "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления" | 2014-2022гг. | 170203.38 | 9051.17 | 3250.74 | 177.31 | 137615.78 | 3856.31 | 29336.86 | 5017.55 | 0 | 0 | 100 | 5.3179 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности,% | 65.8 | 65.7 | 99.848 | 1.4241
10 | МП "Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района " | 2014-2021гг. | 68439 | 35490.6 | 0 | 0 | 48321 | 24390.2 | 20118 | 11100.4 | 0 | 0 | 100 | 51.8573 | Отношение дефицита бюджета к годовому объему доходов бюджета Павловского муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений, % | £ 10 | 9.21 | 100 | 5.5841
11 | МП "Профилактика и преодоление социального сиротства " | 2017-2022гг. | 29975.995 | 13726.91 | 473 | 809.73 | 28000 | 12917.21 | 1502.995 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45.793 | Сокращение числа детей, оставшихся без попечения родителей в результате лишения (ограничения) родителей родительских прав, чел. | 11 | 2 | 18.1818 | 2.1598
12 | МП"Развитие физической культуры и спорта" | 2017-2022гг. | 27915.06 | 12790.76 | 0 | 0 | 2835.9 | 0 | 23482.16 | 12790.76 | 1597 | 0 | 100 | 45.8203 | Количество лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел. | 21230 | 21180 | 99.7645 | 2.0125
13 | МП "Развитие молодёжной политики " | 2020-2025гг. | 1830.5 | 831.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830.5 | 831.9 | 0 | 0 | 100 | 45.4466 | Количество молодых людей, вовлеченных в программы и проекты, направленные на интеграцию в жизнь общества | 8887 | 4305 | 48.4415 | 0.13089
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:
- уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий (Сд) составил более 95%;
- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы составил не менее 90%.
Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если:
- уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий (Сд) составил от 70% до 95%;
- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы составил не менее 80%.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:
- уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий (Сд) составил от 50% до 70%;
- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы составил не менее 70%.

## свод по РзПз
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Объемы финансирования, тыс. рублей
|  | всего |  | в том числе по источникам финансирования
|  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Итогопо МП | 1364641.89 | 1280563.32 | 68036.9266 | 30741.46 | 700797.6162 | 662251.73 | 561200.0387 | 552175.76 | 46688.73 | 35393.45 | 1262782.62 | 17779.77 | разница +13,52
1. | МП "Развитие образования" | 809726.8 | 807276.2 | 4677.5 | 4585.5 | 489007.1 | 487256.5 | 316042.2 | 315434.2 | 0 | 0 | 807275.4
| 0701 | 234667.9 | 234575.9 | 4677.5 | 4585.5 | 118446.9 | 118446.9 | 111543.5 | 111543.5
| 0702 | 413752.4 | 413750.6 |  |  | 303306.6 | 303304.8 | 110445.8 | 110445.8
| 0703 | 59853.6 | 59245.6 |  |  |  |  | 59853.6 | 59245.6
| 0707 | 9558.9 | 9558.9 |  |  | 7623.9 | 7623.9 | 1935 | 1935
| 0709 | 89812.8 | 88182.3 |  |  | 58338.8 | 56708.3 | 31474 | 31474
| 0801 | 790.3 | 790.3 |  |  |  |  | 790.3 | 790.3
| 1004 | 1290.9 | 1172.6 |  |  | 1290.9 | 1172.6
2. | МП "Социальная поддержка граждан" | 27769.15 | 30157.32 | 2342.38 | 2342.38 | 4839.85 | 4069.8 | 8624.84 | 8624.84 | 11962.08 | 15120.3 | 15037 | 15120.32
| 1003 | 3260.13 | 2490.61 |  |  | 791.5 | 21.98 | 2468.63 | 2468.63
| 0113 | 170.4 | 170.4 |  |  |  |  | 170.4 | 170.4
| 1001 | 4585.84 | 4585.84 |  |  |  |  | 4585.84 | 4585.84
| 1004 | 17821.71 | 20979.93 | 2342.38 | 2342.38 | 2717.25 | 2717.25 | 800 | 800 | 11962.08 | 15120.3
| 1006 | 1900.55 | 1900.02 |  |  | 1331.1 | 1330.57 | 569.45 | 569.45
| 0801 | 30.52 | 30.52 |  |  |  |  | 30.52 | 30.52
3. | МП "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 3382.1 | 3649.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3382.1 | 3649.3 | 0 | 0 | 3649.3
| 0801 | 125.8 | 125.8 |  |  |  |  | 125.8 | 125.8
| 0701 | 2766.2 | 3033.4 |  |  |  |  | 2766.2 | 3033.4
| 0709 | 443.3 | 443.3 |  |  |  |  | 443.3 | 443.3
| 0113 | 46.8 | 46.8 |  |  |  |  | 46.8 | 46.8
4. | МП "Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 96210.57 | 37117.24 | 47114.6 | 10464.05 | 44318.4 | 22049.6 | 4777.57 | 4603.59 | 0 | 0 | 37117.2
| 0314 | 86.57 | 86.57 |  |  |  |  | 86.57 | 86.57
| 0406 | 56594 | 12539.86 | 47114.6 | 10464.05 | 9279.4 | 2049.6 | 200 | 26.21
| 0605 | 35409 | 20370 |  |  | 35039 | 20000 | 370 | 370
| 0309 | 4121 | 4120.81 |  |  |  |  | 4121 | 4120.81
5. | МП "Развитие культуры" | 131936.7 | 129190 | 8073.1 | 8073.1 | 14936.3 | 12404.8 | 108927.3 | 108712.1 | 0 | 0 | 129189.9
| 0703 | 24046.2 | 23892.7 |  |  |  |  | 24046.2 | 23892.7
| 0801 | 98694 | 96090.3 | 8073.1 | 8073.1 | 14936.3 | 12404.8 | 75684.6 | 75612.4
| 0804 | 9196.5 | 9207 |  |  |  |  | 9196.5 | 9207
6. | МП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе Воронежской области" | 11731.62 | 11725.27 | 4126.6 | 4126.6 | 84.22 | 84.22 | 7520.8 | 7514.45 | 0 | 0 | 11725.27
| 0408 | 800 | 800 |  |  |  |  | 800 | 800
| 0412 | 10931.62 | 10925.27 | 4126.6 | 4126.6 | 84.22 | 84.22 | 6720.8 | 6714.45
7. | МП "Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района " | 13454.45 | 13452.45 | 859.06 | 859.06 | 499.04 | 499.04 | 9436.9 | 9434.9 | 2659.45 | 2659.45 | 10793 | 2659.45
| 0405 | 9463 | 9461 |  |  | 98.1 | 98.1 | 9364.9 | 9362.9
| 1003 | 3991.45 | 3991.45 | 859.06 | 859.06 | 400.94 | 400.94 | 72 | 72 | 2659.45 | 2659.45
8. | МП "Управление муниципальным имуществом" | 41757.29 | 41623.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41757.29 | 41623.45 | 0 | 0 | 41623.46
| 0113 | 41757.29 | 41623.45 |  |  |  |  | 41757.29 | 41623.45
9. | МП "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления" | 97865.73 | 75955.81 | 0 | 0 | 78055.61 | 68056.62 | 19810.12 | 7899.19 | 0 | 0 | 75955.81
| 1403 | 600 | 600 |  |  |  |  | 600 | 600
| 0505 | 1890 | 1890 |  |  | 1890 | 1890
| 0503 | 3948.41 | 3948.41 |  |  | 3948.41 | 3948.41
| 0409 | 91275.42 | 69365.5 |  |  | 72155.3 | 62156.31 | 19120.12 | 7209.19
| 0412 | 61.9 | 61.9 |  |  | 61.9 | 61.9
| 0113 | 90 | 90 |  |  |  |  | 90 | 90
10. | МП "Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района " | 78896.3 | 78888.3 | 0 | 0 | 40843.1 | 40843.1 | 38053.2 | 38045.2 | 0 | 0 | 78888.3
| 0106 | 9511.2 | 9508.9 |  |  |  |  | 9511.2 | 9508.9
| 0111 | 5.6 | 0 |  |  |  |  | 5.6 | 0
| 0113 | 347.8 | 347.8 |  |  |  |  | 347.8 | 347.8
| 0702 | 280 | 280 |  |  | 100 | 100 | 180 | 180
| 0703 | 750.4 | 750.4 |  |  | 366 | 366 | 384.4 | 384.4
| 0801 | 1574.6 | 1574.6 |  |  |  |  | 1574.6 | 1574.6
| 1003 | 41.6 | 41.6 |  |  |  |  | 41.6 | 41.6
| 1006 | 234.6 | 234.6 |  |  |  |  | 234.6 | 234.6
| 1301 | 20.3 | 20.2 |  |  |  |  | 20.3 | 20.2
| 1401 | 19607 | 19607 |  |  | 8907 | 8907 | 10700 | 10700
| 1402 | 43443.3 | 43443.3 |  |  | 31271 | 31271 | 12172.3 | 12172.3
| 1403 | 3079.9 | 3079.9 |  |  | 199.1 | 199.1 | 2880.8 | 2880.8
11 | МП "Профилактика и преодоление социального сиротства " | 27133.9 | 26880.75 | 299 | 290.87 | 26731.9 | 26488.07 | 103 | 101.81 | 0 | 0 | 26880.75
| 0113 | 2198.69 | 2197.5 |  |  | 2182 | 2182 | 16.69 | 15.5
| 1004 | 24935.21 | 24683.25 | 299 | 290.87 | 24549.9 | 24306.07 | 86.31 | 86.31
12. | МП"Развитие физической культуры и спорта" | 24777.28 | 24647.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24777.28 | 24647.23 | 0 | 0 | 24647.23
| 1101 | 24777.28 | 24647.23 |  |  |  |  | 24777.28 | 24647.23
13. | МП "Развитие молодёжной политики "