# Отчет о ходе реализации муниципальных программ Павловского муниципального района Воронежской области за 1 полугодие 2021 года (по состоянию на 01.07.2021)

Перечень муниципальных программ Павловского муниципального района Воронежской области утвержден распоряжением администрации Павловского муниципального района Воронежской области от 26.09.2013 № 634-р (в ред. от 09.11.2020 № 307-р). Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Павловского муниципального района Воронежской области определяется постановлением администрации Павловского муниципального района Воронежской области от 28.08.2020 № 549 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Павловского муниципального района Воронежской области».

Мониторинг реализации муниципальных программ осуществляют органы, структурные подразделения, должностные лица администрации Павловского муниципального района Воронежской области и муниципальные учреждения, определенные администрацией Павловского муниципального района Воронежской области в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее – ответственный исполнитель) на основании результатов выполнения Планов реализации муниципальных программ, утвержденных на 2021 год.

В 2021 году на территории Воронежской области реализуются 14 муниципальных программ:

| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | «Развитие образования» | Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области |
| 2. | «Социальная поддержка граждан» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района |
| 3. | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района |
| 4. | «Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Павловского муниципального района Воронежской области |
| 5. | «Развитие культуры» | Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района Воронежской области |
| 6. | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в Павловском муниципальном районе Воронежской области» | Отдел социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области |
| 7. | «Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района» | Муниципальное казанное учреждение администрации Павловского муниципального района «Управление сельского хозяйства» |
| 8. | «Управление муниципальным имуществом» | Муниципальный отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Павловского муниципального района Воронежской области |
| 9. | «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» | Отдел территориального развития и экологии администрации Павловского муниципального района Воронежской области |
| 10. | «Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района Воронежской области» | Муниципальный отдел по финансам администрации Павловского муниципального района Воронежской области |
| 11. | «Профилактика и преодоление социального сиротства» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района |
| 12 | «Развитие физической культуры и спорта» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района |
| 13 | «Развитие молодежной политики» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района |
| 14 | «Охрана окружающей среды и природные ресурсы» | МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства» |

Финансирование муниципальных программ из бюджета Павловского муниципального района Воронежской области осуществляется в соответствии с решением Совета народных депутатов Павловского муниципального района Воронежской области от 24.12.2020 № 182 «Об утверждении бюджета Павловского муниципального района Воронежской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – решение Совета о бюджете Павловского муниципального района).

Доля программных расходов, предусмотренных решением Совета о бюджете Павловского муниципального района на 2021 год, составляет 97,48 % от общего объема расходов бюджета Павловского муниципального района.

Согласно сведениям, представленным ответственными исполнителями в отчетах о выполнении Планов реализации муниципальных программ за 1 полугодие 2021 года, бюджетные ассигнования, предусмотренные решением Совета о бюджете Павловского муниципального района на реализацию муниципальных программ, составляют **1 624 845,03**тыс.руб., в том числе:

* средства федерального бюджета, предусмотренные решением Совета о бюджете Павловского муниципального района, составляют – **72 705,99** тыс.руб.;
* средства областного бюджета – **995 344,11** тыс. руб.;
* средства физических лиц – **11 361,45** тыс. руб.

По отчетной информации ответственных исполнителей муниципальных программ кассовое исполнение на 1 июля 2021 года составляет 634 694,81 тыс.руб. (39,06 % от общего объема).

В соответствии с отчетными данными – ответственных исполнителей сводная информация о финансировании муниципальных программ за 1 полугодие 2021 года приведена в таблице 1.

Таблица 1

| Сводная информация о финансировании  муниципальных программ за 1 полугодие 2021 года | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы Павловского муниципального района  (МП ПМР) | Объем финансирования согласно бюджетной росписи (план), тыс.руб. | Кассовое исполнение, тыс.руб. | Уровень кассового исполнения, % |
|  | ВСЕГО по МП ПМР | 1 624 845,03 | 634 694,81 | 39,06 |
| 1 | «Развитие образования» | 894 381,91 | 367 910,19 | 41,14 |
| 2 | «Социальная поддержка граждан» | 22 820,06 | 17 782,79 | 77,93 |
| 3 | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 4 120,50 | 2 270,93 | 55,11 |
| 4 | «Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 3 416,00 | 1 504,51 | 44,04 |
| 5 | «Развитие культуры» | 119 213,80 | 51 890,60 | 43,53 |
| 6 | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе » | 11 575,72 | 1 400,00 | 12,09 |
| 7 | «Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района» | 14 377,40 | 4 807,84 | 33,44 |
| 8 | «Управление муниципальным имуществом» | 70 623,37 | 33 129,08 | 46,91 |
| 9 | «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» | 274 714,89 | 54 600,14 | 19,88 |
| 10 | «Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района Воронежской области» | 125 998,10 | 71 828,00 | 57,01 |
| 11 | «Профилактика и преодоление социального сиротства» | 30 165,00 | 14 069,22 | 46,64 |
| 12 | «Развитие физической культуры и спорта» | 50 548,88 | 12 549,80 | 24,83 |
| 13 | «Развитие молодежной политики» | 2 889,40 | 951,70 | 32,94 |
| 14 | «Охрана окружающей среды и природные ресурсы» | 180,00 | - | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2 | | | | |
| Удельный вес каждой программы в общем объеме исполнения | | | | |
| № п/п | Наименование муниципальной программы Павловского муниципального района  (МП ПМР) | Объем финансирования согласно бюджетной росписи (план), тыс.руб. | Кассовое исполнение, тыс.руб. | Удельный вес каждой программы в общем объеме  исполнения, % |
|  | ВСЕГО по МП ПМР | 1 624 845,03 | 634 694,81 |  |
| 1 | «Развитие образования» | 894 381,91 | 367 910,19 | 57,97 |
| 2 | «Социальная поддержка граждан» | 22 820,06 | 17 782,79 | 2,80 |
| 3 | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 4 120,50 | 2 270,93 | 0,36 |
| 4 | «Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 3 416,00 | 1 504,51 | 0,24 |
| 5 | «Развитие культуры» | 119 213,80 | 51 890,60 | 8,20 |
| 6 | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе » | 11 575,72 | 1 400,00 | 0,22 |
| 7 | «Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района» | 14 377,40 | 4 807,84 | 0,76 |
| 8 | «Управление муниципальным имуществом» | 70 623,37 | 33 129,08 | 5,22 |
| 9 | «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» | 274 714,89 | 54 600,14 | 8,60 |
| 10 | «Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района Воронежской области» | 125 998,10 | 71 828,00 | 11,32 |
| 11 | «Профилактика и преодоление социального сиротства» | 30 165,00 | 14 069,22 | 2,22 |
| 12 | «Развитие физической культуры и спорта» | 50 548,88 | 12 549,80 | 2,00 |
| 13 | «Развитие молодежной политики» | 1 624 845,03 | 634 694,81 | 0,05 |

*В отчетном году в рамках муниципальной программы «Развитие образования»* согласно отчетным данным ответственного исполнителя – муниципального отдела по образования, науки и молодежной политики и спорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области продолжена реализация мероприятий, направленных на решение проблем качества и доступности образования.

Программой на 2021 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 894 381,91 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе за 1 полугодие 2021 года составил 41,14 % от планируемого объема.

Муниципальная программа «Развитие образования» подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования» по основному мероприятию 1.1. Содержание кадровых ресурсов дошкольных образовательных организаций показатель 1.1.1. Среднемесячная номинальная заработная плата работников дошкольных образовательных организаций и показатель 1.1.2. Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего образования в муниципальном районе выше планового, так как на 01.07.2021г. начислены и выплачены отпускные выплаты.

По основному мероприятию 1.3. Проведение капитального ремонта и ремонта дошкольных образовательных организаций индикатор равен нулю в связи с тем, что заключены муниципальные контракты на проведение капитального ремонта, ведутся ремонтные работы, счета на оплату не выставлялись.

По основному мероприятию 1.4. Строительство и реконструкция объектов дошкольных образовательных организаций показатель нулевой, так как заключены муниципальные контракты на проведение ПИР по строительству (реконструкции) Елизаветовского детского сада и Казинской СОШ ведутся проектно-изыскательские работы, счета на оплату не выставлялись.

По подпрограмме 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования» основное мероприятие 2.1. Содержание кадровых ресурсов общеобразовательных организаций по показателям 2.1.1. Среднемесячная номинальная заработная плата работников общеобразовательных организаций и 2.1.2. Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций до средней заработной платы в регионе выше планового, так как на 01.07.2021г. начислены и выплачены отпускные выплаты.

По основному мероприятию 2.3. Проведение капитального ремонта и ремонта общеобразовательных организаций показатель 2.3.1.Повышение степени противопожарной безопасности общеобразовательных организаций индикатор равен нулю в связи с тем, что заключены муниципальные контракты на проведение капитального ремонта, ведутся ремонтные работы, счета на оплату не выставлялись.

По подпрограмме3 «Развитие дополнительного образования» основное мероприятие 3.1. Содержание кадровых ресурсов организаций дополнительного образования показатель 3.1.1. Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций дополнительного образования детей и показатель 3.1.2.Доведение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей до 80% средней заработной платы в регионе выше планового, так как на 01.07.2021г. начислены и выплачены отпускные выплаты.

По основному мероприятию3.3. Проведение капитального ремонта и ремонта организаций дополнительного образования показатель 3.3.1. Повышение степени противопожарной безопасности организаций дополнительного образования индикатор равен нулю в связи с тем, что заключены муниципальные контракты на проведение капитального ремонта, ведутся ремонтные работы, счета на оплату не выставлялись.

Приоритетными направлениями реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в 2021 году согласно отчетным данным ответственного исполнителя – администрации Павловского муниципального района Воронежской области, стали: стабилизация демографической ситуации и формирование предпосылок к последующему демографическому росту; поддержка социальной активности и формирование активного социального статуса граждан старшего поколения, путем проведения мероприятий по реализации социокультурных потребностей пожилых людей, развитие из интеллектуального и творческого потенциала, современных форм общения; предоставление государственной поддержки решений жилищной проблемы молодым семьям, поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, создание дополнительных условий для развития институтов гражданского общества и повышения гражданской активности жителей в Павловском муниципальном районе.

Программой на 2021 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 22 820,06 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе за 1 полугодие составил 77,93 % от планируемого объема.

Подпрограмма 1 «Демографическое развитие Павловского муниципального района».

Целью подпрограммы является стабилизация демографической ситуации и формирование предпосылок к последующему демографическому росту.

В рамках реализации основных мероприятий с целью увеличения продолжительности жизни, повышения уровня рождаемости и снижения смертности, укрепления института семьи, повышения доступности социальных услуг для населения:

* на реализацию государственной политики в области охраны труда направлено 137,10 тыс. рублей, исполнено на 28,57%, средства выделены на премирование победителей районного конкурса по охране труда;
* на социальную поддержку граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации направлено 570,00 тыс. рублей, исполнено на 14,04 %;
* на социальную поддержку детей, оставшихся без попечения родителей направлено 300,00 тыс. рублей. Данное мероприятие будет исполнено во втором полугодии;
* на предоставление медицинским специалистам социальной помощи на приобретение и найм жилого помещения направлено 1078,00 тыс. рублей, мероприятие исполнено на 73,38 %.

Проведение эффективной социальной политики, направленной на повышение качества жизни населения, формирование здорового образа жизни, стабилизировании демографической ситуации и формирование предпосылок к последующему демографическому росту, позволили достигнуть, по итогам 1 полугодия 2021 года, следующих значений целевых показателей подпрограммы:

* общий коэффициент миграционного прироста (убыли) населения плановое значение 28,8;
* общий коэффициент естественного прироста (убыли) населения плановое значение -10,34;
* общий коэффициент смертности плановое значение 17,1;
* общий коэффициент рождаемости плановое значение 6,8;
* смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения соответствующего возраста плановое значение 588.

Подпрограмма 2 «Повышение качества жизни пожилых людей Павловского муниципального района».

Целью подпрограммы является поддержка активного социального долголетия пожилых людей – повышение социальной активности и формирование активного социального статуса граждан старшего поколения, путем проведения мероприятий по реализации социокультурных потребностей пожилых людей, развитие их интеллектуального и творческого потенциала, современных форм общения.

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Павловского муниципального района Воронежской области».

Целью подпрограммы является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям.

В рамках реализации мероприятия подпрограммы за 1 полугодие 2021 года свидетельства на право получения социальных выплат получили и реализовали 6 молодых семей, при плановом значении 9 молодых семей. Срок действия свидетельств до 13 ноября 2020 года.

Подпрограмма 4 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций».

Целью подпрограммы является поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, создание дополнительных условий для развития институтов гражданского общества и повышения гражданской активности жителей в Павловском муниципальном районе.

В рамках реализации основных мероприятий на основные мероприятия:

* оказание финансовой поддержки социально направленным общественным организациям Павловского муниципального района, в том числе финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию программ (проектов) путем предоставления субсидии или грантов в форме субсидий направлено 1 628,40 тыс. рублей, мероприятие исполнено на 17,20%.
* информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив направлено 4,00 тыс. рублей. Данное мероприятие будет исполнено во втором полугодии.

Из отчетных данных ответственного исполнителя – муниципального отдела по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» следует, что запланированные на 2021 год ключевые показатели муниципальной программы должны быть достигнуты к концу года.

Программа разработана на восемь лет и направлена на обеспечение общественной безопасности и правопорядка в Павловском муниципальном районе, совершенствование системы профилактики правонарушений, противодействие причинам и условиям, способствующим их совершению, сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, сокращение количества ДТП с пострадавшими.

Программа содержит в себе перечень мероприятий, направленных, прежде всего, на активизацию борьбы с преступностью, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, алкоголизма, наркомании; предупреждение экстремизма и терроризма на территории Павловского муниципального района, в том числе экстремизма в молодежной среде; меры, направленные на повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения. Кроме того в программе предусмотрены мероприятия направленные на профилактику коррупции на территории Павловского муниципального района, целью которых является формирование эффективной муниципальной политики по противодействию коррупции.

Муниципальная программа носит ярко выраженный социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать позитивное влияние на различные стороны жизни населения Павловского муниципального района.

Целью муниципальной программы является обеспечение общественной безопасности и правопорядка в Павловском муниципальном районе, совершенствование системы профилактики правонарушений, противодействие причинам и условиям, способствующим их совершению, сокращения числа лиц, погибших в результате ДТП, сокращение количества ДТП с пострадавшими.

Программой на 2021 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 4 120,5 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе за 1 полугодие 2021 года составил 55,11 % от планируемого объема.

В рамках муниципальной программы «*Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах*» согласно отчетным данным ответственного исполнителя – отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Павловского муниципального района реализовывались мероприятия по созданию безопасной среды проживания на территории Павловского муниципального района.

Программой на 2021 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 3416, тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе за 1 полугодие 2021 года составил 44,04 % от планируемого объема.

Согласно отчетной информации муниципального отдела по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района реализация муниципальной программы «Развитие культуры» в 2021 году осуществлялась в соответствии с целями и задачами, установленными муниципальной программой, Указами Президента РФ, региональными и отраслевыми документами. Работа по реализации мероприятий муниципальной программы была направлена на создание условий для реализации творческого потенциала личности, поэтапное повышение уровня заработной платы работников сферы культуры, выравнивание условий доступа разных групп населения к ценностям и благам культуры.

Программой на 2021 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 119 213,8 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе за 1 полугодие 2021 года составил 43,53 % от планируемого объема.

Проанализировав выполнение значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы были выявлено, что по состоянию на 01.07.2021 года не выполнены запланированные значения следующих показателей:

1. Показатель «отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к средней заработной плате Воронежской плате» по состоянию на 01.07.2021 года составил 88,4 %, что на 1,8% меньше запланированного. Причиной невыполнения является увеличение количества листов по временной нетрудоспособности. К концу года планируется достижения данного показателя до запланированного уровня - 90,2%.
2. Причиной невыполнения следующих показателей: «число посетителей музея», «количество экскурсий», «количество выставок», «число посещающих культурно-досуговых мероприятий», «количество культурно-досуговых формирований», «число участников в культурно-досуговых формированиях», «число зрителей, посетивших кинотеатр», «число туристов, посетивших Павловский район» является введение ограничений в работе, отменой массовых мероприятий согласно Указа губернатора Воронежской области от 13.05.2020г. № 184-у «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Воронежской области в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)».

По состоянию на 01.07.2021 года выполнении Плана реализации муниципальной программы составило 43,5%. Уровень освоения средств в размере 100% планируется достигнуть до конца 2021 года, так как выполнение основных мероприятий запланировано в течение всего года.

В настоящее время на территории Павловского муниципального района осуществляются реализация проекта по капитальному ремонту в рамках реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие культуры и туризма»:

-капитальный ремонт внутренних помещений Александро-Донского сельского Дома культуры Александро-Донского сельского поселения Павловского муниципального района, расположенного по адресу: Воронежская обл., Павловский район, с. Александровка Донская, ул. Садовая, 115А. Выполнение работ по состоянию на 01.07.2021 года составляет 40%.

Кроме того планируется в 2021 году осуществление капитального ремонта следующих объектов культуры:

* здания МКУ ДО "Павловская ДШИ", расположенное по адресу: Воронежская обл., г. Павловск, ул. Лермонтова, 14;
* Николаевского сельского Дома культуры  МКУК «Казинское КДО», расположенного по адресу: Воронежская область,  Павловский район, с. Николаевка,  ул. Победы, 6.

Ведется работа по подготовке документации с целью осуществления капитального ремонта и реконструкции объектов культуры Павловского муниципального района:

* выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция кинотеатра «Родина», по адресу: Воронежская обл., г. Павловск, проспект Революции, д.102»;
* выполнение подрядных работ по разработке проектно-сметной документации «Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом Антонова» по адресу: Воронежская область, г. Павловск, проспект Революции, д. 16» с приспособлением к современному использованию».

В текущем году заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (МКУК «Александро-Донского КДО») на сумму 2 005,5 тыс. руб.

Все вышеуказанные меры направлены на улучшения качества предоставления услуг и повышения уровня посещения учреждений культуры.

В сфере реализации муниципальной программы «*Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства,* *а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Павловском муниципальном районе Воронежской области*» в 2021 году согласно отчетным данным отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района достигнуты следующие результаты.

Программой на 2021 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 11 575,72 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе за 1 полугодие 2021 года составил 12,09 % от планируемого объема.

На территории Павловского муниципального района Воронежской области по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы (Реестр МСП) по состоянию на 01.07.2021 зарегистрировано 1430 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), из них:

* 7 средних предприятий;
* 29 малых;
* 187 микропредприятий;
* 1 207 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица (ИП);
* физические лица, применяющие специальный налоговый режим – «налог на профессиональный налог» – 585.

Программа содержит в себе перечень мероприятий, направленных, прежде всего, на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства монопрофильной территории г. Павловск; содействие развитию и популяризации предпринимательской деятельности, осуществляемой в Павловском муниципальном районе Воронежской области; финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования; имущественную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Результаты реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района» согласно отчетным данным ответственного исполнителя – муниципальным казенным учреждением Павловского муниципального района «Управление сельского хозяйства» в основном отражают положительные тенденции в развитии агропромышленного комплекса муниципального района в 2021 году.

Программой на 2021 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 14 377,40 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе за 1 полугодие 2021 года составил 35,7% от планируемого объема.

По итогам 6 месяцев 2021 года выполнение целевых показателей за 2021 год складывается следующим образом:

* показатель рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) будет определен после формирования сводного квартального отчета по сельхозпредприятиям после 01.08.2021 года;
* показатель среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям) выполнен на 111,4%. При плане достижения уровня среднемесячной заработной платы одного работника в сельхозпредприятиях 33,0 тыс. руб, фактически за первое полугодие среднемесячная заработная плата составила 36,8 тыс. руб.

Выполнение натуральных показателей производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (зерновые и зернобобовые культуры, сахарная свекла, картофель) ожидается по итогам завершения полевых работ.

Показатель производства масла подсолнечного нерафинированного и его фракций сформируется по итогам годового отчета за 2021 год.

Показатели производства продукции животноводства (производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), производство молока в хозяйствах всех категорий) будут сформированы по итогам года, в соответствии с статистическими бюллетенями областной статистики. За полугодие имеются данные по сельхозпредприятиям, годовой показатель выполнен на 48,3%, по производству молока – на 58%.

Показатель подпрограммы 2 «Регулирование численности, отлов и передержка безнадзорных животных на территории Павловского муниципального района» количество отловленных безнадзорных животных выполнен на 96,9 %. Уровень выполнения показателей: снижение динамики количества лиц, обратившихся за антирабической помощью и показатель доли выполненных заявок по отлову безнадзорных животных от общего количества поступивших заявок, составил 100%.

Показатель подпрограммы 3 «Комплексное развитие сельских территорий Павловского муниципального района Воронежской области» количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий перевыполнен в 2,5 раза, из запланированных в 2021 году 2 проектов, реализовано 5.

Данные о кассовом использовании бюджетных средств на реализацию программы и объемах привлеченных средств с расшифровкой по источникам приведены в таблице 9.

Согласно отчетной информации ответственного исполнителя – муниципального отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Павловского муниципального района в рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» на 2021 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 70 623,37 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе за 1 полугодие 2021 года составил 46,91 % от планируемого объема.

В собственности муниципального района находится:

1. Муниципальных унитарных предприятий – 2 (Павловское МУПП «Энергетик», МУП «Павловский рынок»), МУП «Павловский рынок» находится в стадии реорганизации путем преобразования в ООО.
2. Муниципальных учреждений – 59, в том числе:

* учреждений системы образования – 48;
* учреждений спорта – 1;
* учреждений культуры – 4;
* прочих – 6.

Из них: автономных – 1; бюджетных – 7; казенных – 51

Основными целями муниципальной программы Павловского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальным имуществом» являются:

* создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Павловского муниципального района Воронежской области;
* определение и формирование исчерпывающего состава муниципального имущества, необходимого для выполнения муниципальных функций органами местного самоуправления и находящихся в их ведении муниципальными организациями;
* создание эффективной системы управления муниципальным имуществом, системы учета и контроля за использованием муниципального имущества.

Одним из приоритетных направлений, реализуемых в рамках муниципальной программы «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления», является расширение практики вовлечения населения в решение вопросов местного значения через определение приоритетных направлений расходования бюджетных средств (инициативное бюджетирование). Согласно отчетной информации ответственного исполнителя – отдела территориального развития и экологии администрации Павловского муниципального района – программой на 2021 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 272 714,89 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе за 1 полугодие 2021 года составил 19,88 % от планируемого объема.

Развитие системы ТОСов в Павловском муниципальном районе способствует не только реализации общественных инициатив, но и объединению граждан в решении вопросов повышения качества жизни граждан, организации мест отдыха.

Основными направлениями деятельности ТОС в поселениях Павловского муниципального района являются:

* содействие администрациям поселений в решении вопросов местного значения;
* организация и проведение работ по благоустройству территории;
* организация и проведение культурных и досуговых мероприятий;
* представление интересов населения, проживающего на территории ТОС.

На территории Павловского муниципального района государственная поддержка ТОС осуществляется в следующих формах:

1. финансовая поддержка;
2. информационная поддержка;
3. консультационная и методическая поддержка;
4. организационная поддержка.

По основному мероприятию «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения» из запланированных 6 771,18 тыс. рублей освоено 3 653,12 тыс. рублей, уровень освоения финансовых средств составил 54 %.

По основному мероприятию «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в Павловском муниципальном районе Воронежской области» из 143 764,19 тыс. рублей освоено 6 533,27 тыс. рублей, уровень освоения финансовых средств составил 5 %. Работы по ремонту автомобильных дорог на стадии выполнения и планируется завершить в начале 4 квартала текущего года.

Проведение районного конкурса «Самое красивое село Павловского муниципального района Воронежской области» из запланированных 100,0 тыс. рублей освоено 0 рублей, уровень освоения финансовых средств составил 0%. Победителем муниципального этапа конкурса признано Александро-Донское сельское поселение. Денежные средства администрации будут перечислены до конца 2021 года.

По основному мероприятию «Благоустройство территорий поселений Павловского муниципального района Воронежской области» запланировано 4 012,40 тыс.рублей, израсходовано 2 462,86 тыс.рублей, процент освоения денежных средств составил 61 %. За полугодие 2021 года в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на территории Павловского муниципального района реализованы проекты по обустройству контейнерных площадок в с. Пески, в пос. Каменск, в с. Русская Буйловка, отремонтирован памятник в с. Покровка.

По основному мероприятию «Комплексная компактная застройка с. Елизаветовка Павловского района Воронежской области» запланировано 92 761,10 тыс. рублей, из которых израсходовано 41 650,88, процент освоения денежных средств составил 45 %. По инженерным сетям заключены договоры на техническое присоединение (договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; договор об осуществлении технологического присоединения объектов капитального строительства к сети газораспределения; договор о технологическом присоединении объекта капитального строительства к сети водоотведения. Работы, предусмотренные договорами планируется завершить до конца 2021 года.

Значение показателя (индикатора) основного мероприятия 8. «Прирост протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» по муниципальной программе в целом по плану составляет 1,4 км, по факту 0,8 км, уровень достижения по нему составил 57 %. В настоящее время ремонт автомобильных дорог на стадии выполнения, завершить работы планируется в начале 4 квартала текущего года.

Значение показателя (индикатора) основного мероприятия 9. «Количество сельских населённых пунктов, участвующих в районном конкурсе «Самое красивое село Павловского муниципального района Воронежской области» по муниципальной программе в целом по плану составляет 2, по факту 3, уровень достижения по нему составил 100 %.

Значение показателя (индикатора) основного мероприятия 10. «Количество благоустроенных парков, скверов, бульваров, зон отдыха, обустроенных площадок накопления твердых коммунальных отходов, в том числе поселений, на территории которых реализованы проекты по организации тротуаров» по муниципальной программе в целом по плану составляет 4 единицы, по факту реализовано 6 проектов по благоустройству территорий сельских поселений, уровень достижения показателя составил 100%. За полугодие 2021 года на территории Павловского муниципального района реализованы проекты по обустройству контейнерных площадок в с. Пески, в пос. Каменск, в с. Русская Буйловка, отремонтирован памятник в с. Покровка, произведено устройство тротуаров в х. Данило, завершены работы по организации освещения тротуара в с. Гаврильск.

Значение показателя (индикатора) основного мероприятия 11. «Количество проектов общественно полезной деятельности (мероприятий), реализованных территориальными общественными самоуправлениями» по муниципальной программе в целом по плану составляет 18 единиц, по факту 7, уровень достижения по нему составил 39 %. Оставшиеся, 11 проектов в стадии реализации. Завершить работы планируется в срок до 01 октября 2021 года.

Основной целью муниципальной программы «*Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района*» является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Павловского муниципального района, создание равных условий для исполнения расходных обязательств муниципальных образований муниципального района, повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Павловского муниципального района Воронежской области.

Программой на 2021 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 125 998,10 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе за 1 полугодие 2021 года составил 57,01% от планируемого объема.

Согласно отчетной информации ответственного исполнителя – муниципального отдела по финансам администрации Павловского муниципального района в рамках муниципальной программы проводилась работа по следующим направлениям.

Путем формирования бюджетов муниципальных образований с учетом полноты прогнозирования финансовых ресурсов и планирования бюджетных ассигнований, исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, обеспечена сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Павловского муниципального района Воронежской области.

С целью эффективного управления муниципальным долгом муниципального района Воронежской области распоряжением от 04.03.2021г. № 7 утвержден план мероприятий по сокращению муниципального долга в 2021 году.

В 2021 году продолжает развиваться информационная система муниципальными финансами в районе:

Обеспечена доступность информации о бюджетном процессе Павловском муниципальном районе Воронежской области в рамках действующего бюджетного законодательства Российской Федерации, области и в соответствии с административными регламентами Павловского муниципального района Воронежской области, определяющими размещаемой информации; размещены в сети Интернет на официальное сайте Павловского муниципального района Воронежской области, утвержденные порядки и методики расчета отдельных характеристик бюджета муниципального района Воронежской области, методические рекомендации нормативные правовые акты, другие документы и материалы, разрабатываемые муниципальным отделом по финансам, в том числе:

* решение Совета народных депутатов Павловского муниципального района Воронежской области на очередной финансовый год и плановый период;
* решение Совета народных депутатов Павловского муниципального района Воронежской области о бюджетном процессе в Павловском муниципальном районе Воронежской области;
* ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета Павловского муниципального района Воронежской области;
* проведены публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Павловского муниципального района Воронежской области об утверждении бюджета Павловского муниципального района Воронежской области и годового отчета об исполнении бюджета Павловского муниципального района Воронежской области;
* размещена информация (сведения) о государственных (муниципальных) учреждениях и их обособленных структурных подразделениях на официальном сайте в сети Интернет [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru);
* размещена брошюра «Бюджет для граждан». Данный документ разрабатывается и публикуется для ознакомления граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики Павловского муниципального района Воронежской области, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района.

1. В целях повышения эффективности предоставления и использования межбюджетных трансфертов, а также создания условий для устойчивого исполнения местных бюджетов, муниципальным отделом по финансам администрации Павловского муниципального района Воронежской области проведены следующие мероприятия:

- в соответствии с бюджетной росписью, с учетом возникающих сезонных потребностей в ходе исполнения местных бюджетов, ежемесячно из бюджета Павловского муниципального района Воронежской области предоставлялись бюджетам муниципальных образований дотация на сбалансированность местных бюджетов и дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности.

1. Для создания стимулов к улучшению качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Павловского муниципального района Воронежской области муниципальным отделом по финансам администрации Павловского муниципального района Воронежской области осуществляется мониторинг и оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса.

На основании оценки ежеквартально формируется рейтинг муниципальных образований Павловского муниципального района Воронежской области. Результаты рейтинга качества организации бюджетного процесса размещаются на официальном сайте администрации Павловского муниципального района Воронежской области в сети Интернет.

Оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Павловского муниципального района является мощным нефинансовым инструментом мотивации органов местного самоуправления к повышению эффективности управления муниципальными финансами.

Основной целью муниципальной программы «*Профилактика и преодоление социального сиротства*» является снижение уровня социального сиротства в Павловском муниципальном районе. Согласно отчетной информации ответственного исполнителя муниципальной программы – отдела опеки и попечительства администрации Павловского муниципального района, основными задачами, стоящими перед отделом являются эффективная работа по устройству детей, оставшихся без попечения родителей в семью; защита имущественных и личных прав несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства; а также участие совместно с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в комплексной реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении.

Сложная эпидемиологическая ситуация в Воронежской области, ограничения, установленные указами губернатора Воронежской области, повлияли на выполнение мероприятий программы. Массовым встречи с участием семей и детей отменены, поэтому достижение некоторых плановых показателей эффективности программы по итогам полугодия 2021 года не достигнуты.

Программой на 2021 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 30 165,00 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе за 1 полугодие 2021 года составил 46,64 % от планируемого объема.

Согласно полугодовому отчету ответственного исполнителя – муниципального казенного учреждения «Центра развития физической культуры, спорта и дополнительного образования Павловского муниципального района» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2021 г. продолжена работа по выполнению Указа Президента РФ № 172 от 24.03.2014 «О всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне».

Программой на 2021 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 50 548,88 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе за 1 полугодие 2021 года составил 24,83 % от планируемого объема.

Цель муниципальной программы – создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения Павловского муниципального района путем развития инфраструктуры спорта, популяризации детско-юношеского спорта и массовой физической культуры и спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В рамках мероприятия «Мероприятия областной адресной программы капитального ремонта» планируется капитальный ремонт СОК "Горняк" (МКУ "ЦРФКСИДО ПМР").

В соответствии с соглашением № 45 от 26.02.2021г., заключенным между департаментом физической культуры и спорта Воронежской области и администрацией Павловского муниципального района, было выделено 19 083 600 рублей (из них 15 349,3 тыс. руб. – кровля, 3 734, 3тыс. руб. – внутренние работы) на проведение капитального ремонта СОК «Горняк». Денежные средства выделены на основании бюджетной заявки в рамках областной адресной программы капитального ремонта на 2021-2023 годы, поданной в июле 2020 г. в соответствии с локальным сметным расчетом прошедшим ценовую экспертизу, составленным в ценах III квартала 2019 г.

В апреле 2021 года была проведена закупка «Открытый конкурс» в электронной форме на капитальный ремонт СОК «Горняк» (МКУ «ЦРФКСИДО ПМР»), признанная несостоявшейся в связи с отсутствием поданных заявок, причиной чего является значительное удорожание строительных материалов по состоянию на I – II квартал 2021 года.

В целях определения текущей сметной стоимости и объемов работ по капитальному ремонту кровли СОК «Горняк» по состоянию на 2 квартал 2021 года был произведен осмотр и получено заключение с привлечением КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» и ООО НПЦ «Экспертстройпроект». Согласно локально-сметного расчета, стоимость работ по капитальному ремонту кровли СОК «Горняк» составит 45 822, 1 тыс. руб.

Принимая во внимание большую социальную значимость объекта для района, а также с учетом острой технической необходимости проведения капитального ремонта СОК «Горняк» до наступления зимнего периода, составлено письмо на Губернатора Воронежской области с просьбой о выделении дополнительных средств на проведение капитальный ремонта СОК «Горняк».

В рамках мероприятия «Расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» планируется разработать ПСД на строительство ФОКа в с. Елизаветовка. В настоящее время проведен конкурс на определения победителя и заключен контракт с победителем конкурса ООО «Проектинжиниринг» (Воронеж).

Основной целью муниципальной программы «*Развитие молодежной политики*» является создание необходимых условий для развития молодежи, социальной защиты молодежи, развития инновационной деятельности, к формированию творческой активности и стимулов к саморазвитию. Согласно информации ответственного исполнителя – муниципального бюджетного учреждения «Центр развития, образования, самореализации и творчества» Павловского муниципального района Воронежской области в рамках реализации муниципальной программы приоритетны 4 направления:

* Вовлечение молодёжи в социальную практику, её информирование о потенциальных возможностях развития.
* Улучшение молодёжной политики в сфере духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи, защиты их нравственности.
* Интеграция молодых людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества.
* Развитие творческой активности молодёжи.

МБУ Павловский центр "РОСТ" активно сотрудничает с ОМЦ (Областной Дом Молодёжи). Павловский ресурсный центр и волонтеры района активно участвуют в реализации федеральных и региональных программах и проектах, таких как: акция памяти "Блокадный хлеб", День памяти воинов-интернационалистов, возложение цветов ко Дню Защитника Отечества, акция "Вам, любимые!", "Сад памяти", «Школа актива» для руководителей и представителей молодежных волонтерских объединений Воронежской области, "Георгиевская лента", "Свеча памяти", акция "Триколор", День памяти и скорби, молодежный образовательный форум "Молгород". Команда Павловского муниципального района единственная из воронежской области, которая приняла участие во Всероссийском конкурсе развития сельских территорий, который проходил в рамках проекта "Мастерская сельских территорий".

К сожалению из-за эпидемиологической обстановки в регионе часть мероприятий прошли в онлайн режиме.

Экологические акции, трудовые десанты по уборке территорий, наведение порядка возле рек и лесных массивов, благоустройство зон отдыха, являются неотъемлемой частью волонтерского движения.

Одним из наиболее важных совместных проектов на сегодняшний день, объединяющим практически все структурные подразделения Павловского муниципального района является реализация инновационного социального проекта "Точки опоры", где волонтеры (общественные наставники и добровольцев в количестве 35 человек) принимают активное участие в реализации программы "Школа наставничества" и клуба неформального общения «Мы вместе» – это первый опыт в Воронежской области по работе волонтеров-наставников с несовершеннолетними, находящимся в трудной жизненной ситуации. Основной задачей наставников является помощь несовершеннолетнему в преодолении кризисной ситуации, социализация подростка в обществе, мотивация на активную, здоровую жизнь, нравственное развитие, в том числе через совместную, социально значимую деятельность.

Ресурсный центр волонтерства Павловского муниципального района развивает механизмы мотивации и стимулирования волонтеров, развивает инфраструктуру и механизм информационной и консультативной поддержки добровольческой деятельности.

Создается система профессионального самоопределения обучающихся в соответствии с их интересами, склонностями, индивидуальными особенностями и с учетом потребностей рынка труда Павловского муниципального района Воронежской области. В связи с эпидемиологической обстановки в регионе все мероприятия, направленные на решение задач данной подпрограммы прошли в онлайн режиме и составляет 73 %. Из заложенных средств (30 тыс.руб.) запланировали конкурс о конкурсе уголков профориентации в образовательных организациях Павловского муниципального района Воронежской области для сувенирной продукции.

Программой на 2021 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 2 889,40 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе за 1 полугодие 2021 года составил 32,94 % от планируемого объема.

Основной целью муниципальной программы «Охрана окружающей среды и природные ресурсы» является уменьшение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение экологической безопасности на территории Павловского муниципального района Воронежской области, совершенствование системы экологического образования и формирования экологической культуры населения Павловского муниципального района Воронежской области

Программой на 2021 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 180,00 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе за 1 полугодие 2021 года составил 0,0 % от планируемого объема.

Согласно отчетной информации ответственного исполнителя – МКУ администрации Павловского муниципального района «Управление сельского хозяйства» в рамках муниципальной программы продолжены работы по модернизации сферы обращения с отходами в рамках мероприятий «Санитарная очистка территорий поселений Павловского муниципального района», «Содержание мусоросортировочного комплекса Бутурлиновского межмуниципального отходоперерабатывающего кластера на территории Павловского муниципального района», «Строительство полигона ТКО в Павловском муниципальном районе (включая ПИР)».

Финансирование на 2021 год запланировано только на одно мероприятие: «Проведение конкурса «Лучшая организация и проведение работ по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов Павловского муниципального района». Проведение данного мероприятия планируется на второе полугодие 2021 года, по результатам которого будет награждение лучших организаций.

К концу 2021 года реализация мероприятий будет доведена до 100 % к плану.