# Отчет о ходе реализации муниципальных программ Павловского муниципального района Воронежской области за 1 полугодие 2022 года (по состоянию на 01.07.2022)

Перечень муниципальных программ Павловского муниципального района Воронежской области утвержден распоряжением администрации Павловского муниципального района Воронежской области от 26.09.2013 № 634-р (в ред. от 09.11.2020 № 307-р). Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Павловского муниципального района Воронежской области определяется постановлением администрации Павловского муниципального района Воронежской области от 28.08.2020 № 549 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Павловского муниципального района Воронежской области».

Мониторинг реализации муниципальных программ осуществляют органы, структурные подразделения, должностные лица администрации Павловского муниципального района Воронежской области и муниципальные учреждения, определенные администрацией Павловского муниципального района Воронежской области в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее – ответственный исполнитель) на основании результатов выполнения Планов реализации муниципальных программ, утвержденных на 2022 год.

В 2022 году на территории Воронежской области реализуются 14 муниципальных программ:

| №п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие образования» | Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области |
| 2. | «Социальная поддержка граждан» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района |
| 3. | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района |
| 4. | «Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Павловского муниципального района Воронежской области |
| 5. | «Развитие культуры» | Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района Воронежской области |
| 6. | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в Павловском муниципальном районе Воронежской области» | Отдел социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области |
| 7. | «Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района»  | Муниципальное казанное учреждение администрации Павловского муниципального района «Управление сельского хозяйства» |
| 8. | «Управление муниципальным имуществом» | Муниципальный отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Павловского муниципального района Воронежской области |
| 9. | «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» | Отдел территориального развития и экологии администрации Павловского муниципального района Воронежской области |
| 10. | «Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района Воронежской области» | Муниципальный отдел по финансам администрации Павловского муниципального района Воронежской области |
| 11. | «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района |
| 12 | «Развитие физической культуры и спорта» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района |
| 13 | «Развитие молодежной политики» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района |
| 14 | «Охрана окружающей среды и природные ресурсы» | МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства» |

Финансирование муниципальных программ из бюджета Павловского муниципального района Воронежской области осуществляется в соответствии с решением Совета народных депутатов Павловского муниципального района Воронежской области от 24.12.2020 № 182 «Об утверждении бюджета Павловского муниципального района Воронежской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – решение Совета о бюджете Павловского муниципального района).

Доля программных расходов, предусмотренных решением Совета о бюджете Павловского муниципального района на 2022 год, составляет 98 % от общего объема расходов бюджета Павловского муниципального района.

Согласно сведениям, представленным ответственными исполнителями в отчетах о выполнении Планов реализации муниципальных программ за 1 полугодие 2022 года, бюджетные ассигнования, предусмотренные решением Совета о бюджете Павловского муниципального района на реализацию муниципальных программ, составляют **2 064 637,08**тыс.руб., в том числе:

* средства федерального бюджета, предусмотренные решением Совета о бюджете Павловского муниципального района, составляют – **347 093,79** тыс.руб.;
* средства областного бюджета – **975 057,47** тыс. руб.;
* средства физических лиц – **9 304,46** тыс. руб.

По отчетной информации ответственных исполнителей муниципальных программ кассовое исполнение на 1 июля 2022 года составляет **699 811,40** тыс.руб. (33,88 % от общего объема).

В соответствии с отчетными данными – ответственных исполнителей сводная информация о финансировании муниципальных программ за 1 полугодие 2022 года приведена в таблице 1.

*Таблица 1 Сводная информация о финансировании муниципальных программ в 1 полугодии 2022 года*

| № п/п  |  Наименование муниципальной программы Павловского муниципального района (МП ПМР)  |  Объем финансирования согласно бюджетной росписи (план), тыс.руб.  |  Кассовое исполнение, тыс.руб.  |  Уровень кассового исполнения, %  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  ВСЕГО по МП ПМР  |  2 064 637,08  |  698 811,40  |  33,88  |
|  1  |  «Развитие образования»  |  914 245,69  |  387 379,08  |  42,37  |
|  2  |  «Социальная поддержка граждан»  |  20 889,88  |  15 872,57  |  75,98  |
|  3  |  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  |  5 497,40  |  2 488,20  |  45,26  |
|  4  |  «Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  |  4 588,90  |  2 474,63  |  53,93  |
|  5  |  «Развитие культуры»  |  246 886,16  |  89 671,52  |  36,32  |
|  6  |  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в Павловском муниципальном районе Воронежской области»  |  23 527,26  |  600,00  |  2,55  |
|  7  |  «Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района»  |  12 898,46  |  5 599,81  |  43,41  |
|  8  |  «Управление муниципальным имуществом»  |  73 431,80  |  44 661,70  |  60,82  |
|  9  |  «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления»  |  530 152,10  |  72 259,00  |  13,63  |
|  10  |  «Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района Воронежской области»  |  113 905,30  |  48 530,20  |  42,61  |
|  11  |  «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства»  |  29 146,06  |  13 819,68  |  47,42  |
|  12  |  «Развитие физической культуры и спорта»  |  86 601,17  |  14 978,91  |  17,30  |
|  13  |  «Развитие молодежной политики»  |  2 866,90  |  1 076,10  |  37,54  |
|  14  |  «Охрана окружающей среды и природные ресурсы» |  83 175,42  |  11 328,34  |  13,62  |

Наибольший удельный вес (в 2021 г. – 55,3 %) в структуре программных расходов бюджета муниципального района занимает «Развитие образования», доля реализации каждой программы от общих расходов на реализацию муниципальных программ представлена в таблице 2 «Удельный вес каждой программы в общем объеме исполнения»

*Таблица 2 Удельный вес каждой программы в общем объеме исполнения*

| № п/п | Наименование муниципальной программы Павловского муниципального района (МП ПМР) | Объем финансирования согласно бюджетной росписи (план), тыс.руб. | Кассовое исполнение, тыс.руб. | Удельный вес каждой программы в общем объеме исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | ВСЕГО по МП ПМР |  2 064 637,08  |  699 411,40  |   |
| 1 | «Развитие образования» |  914 245,69  |  387 379,08  | 55,3 |
| 2 | «Социальная поддержка граждан» |  20 889,88  |  15 872,57  | 2,2 |
| 3 | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  5 497,40  |  2 488,20  | 0,3 |
| 4 | «Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  4 588,90  |  2 474,63  | 0,3 |
| 5 | «Развитие культуры» |  246 886,16  |  89 671,52  | 12,7 |
| 6 | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в Павловском муниципальном районе Воронежской области» |  23 527,26  |  600,00  | 0,1 |
| 7 | «Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района» |  12 898,46  |  5 599,81  | 0,7 |
| 8 | «Управление муниципальным имуществом» |  73 431,80  |  44 661,70  | 6,3 |
| 9 | «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» |  530 152,10  |  72 259,00  | 10,3 |
| 10 | «Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района Воронежской области» |  113 905,30  |  48 530,20  | 6,8 |
| 11 | «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства» |  29 146,06  |  13 819,68  | 1,8 |
| 12 | «Развитие физической культуры и спорта» |  86 601,17  |  14 978,91  | 2,1 |
| 13 | «Развитие молодежной политики» |  2 866,90  |  1 076,10  | 0,1 |
| 14 |  «Охрана окружающей среды и природные ресурсы»  |  83 175,42  |  11 328,34  | 1,4 |

*В отчетном году в рамках муниципальной программы «Развитие образования»* согласно отчетным данным ответственного исполнителя – муниципального отдела по образования, науки и молодежной политики и спорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области продолжена реализация мероприятий, направленных на решение проблем качества и доступности образования.

Программой на 2022 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 914 245,69 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе за 1 полугодие составил 42,37 % от планируемого объема.

С целью реализации основного мероприятия муниципальной программы 1.3. Проведение капитального ремонта и ремонта дошкольных образовательных организаций заключен муниципальный контракт № 10 от 20 января 2022 года, муниципальный контракт № 20 от 01.03.2022 года на проведение ремонта МКОУ Ливенской ООШ (детский сад). В рамках контракта произведен ремонт помещений, капитальный ремонт кровли, замена дверных блоков, замена сантехники. Общая сумма контрактов составила 1 093,06 тысяч рублей.

Показатель «доля детей 1 – 6 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Павловского муниципального района к общей численности детей 1- 6 лет» составляет 70 % от запланированных 76 % по причине того, что на территории района проживает меньшее количество детей дошкольного возраста, чем зарегистрировано по данным ТО Росстата.

Каждый родитель (законный представитель) получает услугу дошкольного образования для ребенка своевременно и безотказно. Более того администрацией Павловского муниципального района, муниципальным отделом по образованию, молодежной политике и спорту серьезное внимание уделяется удовлетворению спроса на дошкольное образование с раннего возраста: в МКДОУ Воронцовском д/с (20 мест), МКДОУ, МКДОУ Павловском д/с №5(30мест), МКДОУ Павловском д/с №8 (20 мест).

Число мест в дошкольных учреждениях позволяют принять в детские сады не менее 2 300 детей, что дало бы возможность, при максимальной наполняемости, увеличить вышеуказанный показатель до 85 %, при численности дошкольников 1-6 лет – 2 770 чел., за вычетом школьников 80 чел. Согласно методике расчета, данный показатель – это частное воспитанников и общего количества детей 1-6 лет, за вычетом школьников от 5 до 7 лет., т.е. 1 882 чел. (воспитанники на 01.09.2022 г.): 2 770 *(1-6 л)* – 80*(школа)*=70 %.

Финансирование подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования» осуществлялось из федерального, областного и местного бюджета.

Всего на подпрограмму «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования» поступило 237 221,69 тыс.руб., вместо запланированных 618 225,35 тыс.руб. Уровень освоения финансирования составил 38,37 %.

С целью реализации основного мероприятия 2.3. Проведение капитального ремонта и ремонта образовательных организаций запланировано 156 103,94 тыс.руб, фактически профинансировано 2 527,18 тыс.руб. Капитальный ремонт помещений: МКОУ Р-Буйловской СОШ, МКОУ Гаврильской СОШ, МКОУ Ливенской ООШ, МКОУ Песковской ООШ, МКОУ Данильской ООШ, МКОУ Казинской СОШ – предусмотрена замена оконных блоков, полов, дверных блоков, окраска стен, монтаж навесного потолка в кабинетах, планируемых для реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технической направленностей «Точка роста».

На реализацию основного мероприятия строительство и реконструкция объектов общего образования запланировано 4 847,00 тыс.руб на реконструкцию здания МКОУ Павловской СОШ № 2.

С целью реализации основного мероприятия 2.9. «Региональный проект «Успех каждого ребенка» предусмотрено финансирование 600,22 тыс.руб. на устройство спортивной площадки МКОУ Покровской СОШ.

Финансирование подпрограммы «Развитие дополнительного образования» осуществлялось из федерального, областного и местного бюджета.

Всего на подпрограмму «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования» поступило 34 644,62 тыс.руб., вместо запланированных 69 167,63 тыс.руб. Уровень освоения финансирования составил 50,08 %.

С целью реализации основного 3.5. «Мероприятия, проводимые для создания системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой деятельности» запланировано 1 485,09 тыс.руб, профинансировано 1 031,55 тыс.руб. на проведение следующих мероприятий.

24.06.2022 года проведен выпускной вечер во всех образовательных организациях района. Закуплены подарки для выпускников, получивших медаль «За особые успехи в учении, приветственный адрес, стипендия главы Павловского муниципального района, цветы. Для выпускников городских школ проведен общегородской выпускной бал на площади МКУК ДК «Современник», закуплены цветы, подарки для активистов из числа выпускников школ, приобретены материалы для проведения праздника, украшения сцены и площади.

Обеспечено участие в спортивных мероприятиях воспитанников и тренеров-преподавателей МКОУ ДО Павловской ДЮСШ по самбо, легкой атлетике, дзюдо, гандболу, конкуру.

На подпрограмму 4 «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей» запланировано 10 811,70 тыс.руб, профинансировано 6 708,17 тыс.руб. На организацию и проведение лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха, профильных стационарных лагерей, проведение медицинского осмотра сотрудников, привлекаемых к работе в лагерях, обследование сотрудников пищеблока на носительство возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии (норовирусы, ротавирусы, астровирусы, энтеровирусы) перед началом каждой последующей смены.

В период летней оздоровительной кампании 2022 года в образовательных организациях района организовано проведение следующих лагерей:

1. Лагеря с дневным пребыванием детей – 13 в период с 1.06-11.06 (1 смена), 15.06-25.06 (2 смена) с общим охватом 1 237 детей.
2. Лагеря труда и отдыха – 8 в период с 1.06-11.06, с общим охватом 82 человека.
3. Профильные стационарные лагеря и оборонно-спортивный лагерь – 4 (спортивный ДЮСШ (30), «Школа актива ЦДТ (50), «Кадетство» (83), «Юный воин» СЮТ (56)) – 02.06-06.06.2022 (2 смена, 106 чел.), (09-13.06 – 3 смена, 113 чел.) на базе загородного лагеря МБУ ООЦ «Ласточка».

Планируемый профильный лагерь туристической направленности в период с 26.05 по 30.05.2022 года не состоялся по рекомендации ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах по причине низкой температуры в спальных корпусах.

1. Загородные лагеря с круглосуточным пребыванием детей МБУ ООЦ «Ласточка», АНО ЛДО «Чайка».

Существенного отставания плановых показателей от фактических не имеется.

Для минимизации возможных отклонений и выполнения программных мероприятий в муниципальную программу в течение отчетного периода вносились изменения, касающихся финансирования, а также наименования мероприятий.

Приоритетными направлениями реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в 2022 году согласно отчетным данным ответственного исполнителя – администрации Павловского муниципального района Воронежской области, стали: стабилизация демографической ситуации и формирование предпосылок к последующему демографическому росту; поддержка социальной активности и формирование активного социального статуса граждан старшего поколения, путем проведения мероприятий по реализации социокультурных потребностей пожилых людей, развитие из интеллектуального и творческого потенциала, современных форм общения; предоставление государственной поддержки решений жилищной проблемы молодым семьям, поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, создание дополнительных условий для развития институтов гражданского общества и повышения гражданской активности жителей в Павловском муниципальном районе.

Программой на 2022 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 20 889,88 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе за 1 полугодие составил 75,98 % от планируемого объема.

Подпрограмма 1 «Демографическое развитие Павловского муниципального района».

Проведение эффективной социальной политики, направленной на повышение качества жизни населения, формирование здорового образа жизни, стабилизировании демографической ситуации и формирование предпосылок к последующему демографическому росту, позволили достигнуть, по итогам 1 полугодия 2022 года, следующих значений целевых показателей подпрограммы:

* общий коэффициент миграционного прироста (убыли) населения плановое значение 59,6;
* общий коэффициент естественного прироста (убыли) населения плановое значение -8,3;
* общий коэффициент смертности плановое значение 16,2;
* общий коэффициент рождаемости плановое значение 7,9;
* смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения соответствующего возраста плановое значение 544,5.

Исполнение показателей согласно статистических форм.

По состоянию на 01.07.2022 года муниципальная подпрограмма «Демографическое развитие Павловского муниципального района» исполнена на 57,42%.

Подпрограмма 2 «Повышение качества жизни пожилых людей Павловского муниципального района».

В рамках реализации основных мероприятий в целях реализации социальной политики Павловского муниципального района в отношении людей пожилого возраста, главной задачей, которой является – формирование у общественности и подрастающего поколения позитивного отношения к старости и пожилым людям как уважаемым и активным членам общества, внедрение и реализация современных форм общения с людьми пожилого возраста:

* на проведение мероприятий, направленных на поздравление участников, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны от имени главы Павловского муниципального района Воронежской области на дому с вручением поздравительной открытки и памятного подарка направлено 136,00 тыс. рублей, мероприятие исполнено на 93,31%;
* на материальное обеспечение муниципальных служащих, находящихся на заслуженном отдыхе (пенсии) направлено 6393,90 тыс.рублей, мероприятие исполнено на 56,43%;
* на материальную поддержку Заслуженных работников РФ (доплаты), направлено 147,00 тыс. рублей, мероприятие исполнено на 47,32%;

Реализация мероприятий подпрограммы программно-целевым методом позволяет комплексно решать вопросы социальной поддержки пожилых людей благодаря достигнутым значениям целевым показателей подпрограммы на уровне плановых значений:

* доля граждан пожилого возраста, участников, ветеранов и инвалидов ВОВ, охваченных социальными услугами и вниманием, из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке составляет 48 % при плановом значении 99%;
* поздравление участников, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны от имени главы администрации Павловского муниципального района на дому с вручением поздравительной открытки и памятного подарка поздравляет 128 чел., при плановом значении 181 чел;
* привлечение пожилых людей к участию в общественной жизни района составляет 1300 чел., при плановом значении 3000 чел.;
* направление количества поздравительных адресов Почетным гражданам Павловского муниципального района составляет 37 чел., при плановом значении 60 чел.
* исполнение плановых расходов на материальное обеспечение составляет 56,43% при плановом значении 100%;
* исполнение плановых значений расходов на материальную поддержку составляет 47,32% при плановом значении 100%.

Целевые показатели будут достигаться во втором полугодии.

По состоянию на 01.07.2022 года муниципальная подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых людей Павловского муниципального района» исполнена на 56,98%.

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Павловского муниципального района Воронежской области».

В рамках реализации мероприятия подпрограммы за 1 полугодие 2022 года свидетельства на право получения социальных выплат получили и реализовали 6 молодых семей, при плановом значении 7 молодых семей. Срок действия свидетельств до 28 августа 2022 года.

Подпрограмма 4 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций».

В рамках реализации основных мероприятий на основное мероприятие: оказание финансовой поддержки социально направленным общественным организациям Павловского муниципального района, в том числе финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию программ (проектов) путем предоставления субсидии или грантов в форме субсидий направлено 1 698,60 тыс. рублей, мероприятие исполнено на 18,89%.

По состоянию на 01.07.2022 года муниципальная подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» в первом полугодии 2022 года исполнена на 18,89%. Мероприятия по данной муниципальной подпрограмме будут исполняться во втором полугодии.

Из отчетных данных ответственного исполнителя – муниципального отдела по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» следует, что запланированные на 2022 год ключевые показатели муниципальной программы должны быть достигнуты к концу года.

Программой на 2022 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 5 497,40, тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе за 1 полугодие 2022 года составил 45,26 % от планируемого объема.

Муниципальная программа носит ярко выраженный социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать позитивное влияние на различные стороны жизни населения Павловского муниципального района. Основными критериями оценки эффективности программы являются достижение целей, поставленных программой, развитие системы профилактики правонарушений, повышения уровня общественной безопасности, укрепление общественного порядка. Эффективность реализации муниципальной программы определяется по следующим направлениям:

а) оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;

б) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета муниципального района;

в) оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий:

1. по профилактике терроризма и экстремизма предусмотрено 4957,20 тыс. рублей с использованием средств бюджета Павловского муниципального, фактически профинансировано 2 164,20. Расходы на услуги охраны образовательных организаций;
2. по обеспечению общественной безопасности и противодействие преступности предусмотрено 530,20 тыс. рублей с использованием средств бюджета Павловского муниципального района, фактически профинансировано 324 тыс. рублей на заработную плату несовершеннолетним. За летнюю кампанию 2022 года было трудоустроено 98 несовершеннолетних из 8 образовательных организаций района. Трудоустройство подростков будет продолжено и в осенний период в свободное от уроков время. Основные виды работ:
* уборка территории образовательной организации;
* ремонт школьного оборудования и инвентаря;
* работа в школьных библиотеках;
* подготовка образовательной организации к новому учебному году;
* сбор урожая «ягод».
1. на реализацию мероприятия по повышению правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения финансирование не предусматривалось;
2. на реализацию мероприятия профилактика коррупции финансирование не предусматривалось.

Значение показателя «ДТП с пострадавшими» по плану составляет 57 происшествий по факту, согласно информации, предоставленной ОМВД России по Павловскому району составляет 10 происшествий. В образовательных организациях района на постоянной основе, согласно планов воспитанной работы реализуются мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. В школах, учреждениях дополнительного образования работают отряды юных инспекторов движения (ЮИД), которые проводят ряд профилактических мероприятий, акций, бесед с обучающимися, воспитанниками дошкольных образовательных организаций, а также с родителями (законными представителями). Всего в образовательных организациях района создано 24 отряда ЮИД, с общей численностью 261 несовершеннолетний.

С целью поддержки и развития отрядов ЮИД, улучшения их материально-технической базы, муниципальный отдел по образованию, молодёжной политике и спорту администрации Павловского муниципального района принял участие в конкурсном отборе муниципальных образований Воронежской области на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области, направленных на развитие и поддержку деятельности объединений юных инспекторов движения в 2022 году. По результатам конкурсного отбора из средств областного бюджета выделены средства в сумме 170 295,32 рублей на улучшение материально-технической базы отряда ЮИД МКОУ Воронцовской СОШ. Реализация мероприятия планируется во втором полугодии 2022 года.

В районе проводится ряд мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Координаторами проведения районных мероприятий выступают районный штаб ЮИД (МКУ ДО «Павловский ЦДТ», муниципальный отдел по образованию.

Самыми значимыми мероприятиями в 1 полугодии 2022 года стали следующие мероприятия.

1. Участие детей отряда ЮИД МБОУ Павловской СОШ с УИОП в период с 06.06 по 13.06.2022 года в региональном этапе Всероссийского конкурса по безопасности дорожного движения «Безопасное колесо» в рамках профильного лагеря в г. Воронеж.
2. Межведомственная акция «Дорожный патруль безопасности» в рамках которой проведены: конкурс рисунков «Безопасная дорога», тематические классные часы, направленные на профилактику ДДТТ, просмотр информационного фильма «Мы и дорога», беседа «Уважайте правила движения» с участием инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Павловскому району отработка безопасных маршрутов движения., подготовка писем-памяток для водителей от обучающихся школ.
3. Районный дистанционный творческий конкурс команд юных инспекторов движения «Новогодний карнавал ЮИД».
4. Районный фотоконкурс «Безопасность в объективе».
5. Акция «Стань заметней в темноте».

В январе, апреле 2022 года все образовательные организации района приняли участие в межведомственной акции «Дорожный патруль безопасности», общий охват детей-участников составил 5 087 человек 3 124 родителей (законных представителей).

В июне 2022 года проведен районный конкурс «Безопасное колесо» в котором приняли участие 5 общеобразовательные организации

Прохождение курсов повышения квалификации, посещение семинаров-практикумов, методических объединений планируется в течение второго полугодия 2022 года учителями МБОУ Воронцовской СОШ.

Значение показателя Количество детей и педагогов, принявших участие в региональных, всероссийских, международных мероприятиях, направленных на профилактику безопасного участия детей в дорожном движении по плану составляет 127, по факту в региональных, всероссийских, международных мероприятиях, направленных на профилактику безопасного участия детей в дорожном движении приняло участие 68 детей и педагогов. В начале нового 2022/2023 учебного года планируется участие детей и педагогов образовательных организаций района в региональных и всероссийских конкурсах

Существенного отставания плановых показателей от фактических не имеется, за исключением показателя «Количество выявленных фактов проявления террористической и экстремисткой направленности», отклонение которого от планового обусловлено нулевым значением планируемых показателей и незначительным фактическим показателем (3 факта за весь плановый период).

В рамках муниципальной программы «*Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах*» согласно отчетным данным ответственного исполнителя – отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Павловского муниципального района реализовывались мероприятия по созданию безопасной среды проживания на территории Павловского муниципального района.

Программой на 2022 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 4 588,90 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе за 1 полугодие 2022 года составил 53,93 % от планируемого объема.

В 2022 году работа по вопросам гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций проходила по пяти основным направлениям. Первое – подготовка территории района к безаварийному прохождению паводковых вод. Второе – повышение уровня противопожарной защиты населенных пунктов и объектов района. Третье – готовность органов управления гражданской обороны к выполнению возложенных задач и повышение готовности сил гражданской обороны и служб территориальной подсистемы расчёта сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС). Четвертое – организация оповещения населения района. Пятое – организация подготовки населения по безопасности жизнедеятельности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при введении гражданской обороны.

В течение 2022 года значительное внимание уделялось вопросам пожарной безопасности. На территории поселений района проведены надзорно-профилактические мероприятия. На контроле комиссии по чрезвычайным ситуациям и организации противопожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ). Павловского муниципального района находилась подготовка населенных пунктов к весенне-летнему, осенне-зимнему пожароопасным периодам. Комиссией были рассмотрены и откорректированы паспорта безопасности населенных пунктов, подготовленные главами поселений района. В том числе 12 паспортов населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, а также паспорт безопасности Павловского муниципального района. Рабочими группами администрации района совместно с сотрудниками пожарных частей совершены объезды большинства территорий населенных пунктов поселений. В течение всего пожароопасного периода вводилось ограничение на посещение лесов, а в некоторые периоды и полный запрет на их посещение. Силами сотрудников лесничества, арендаторами леса, сотрудниками полиции, администрациями поселений в течение всего пожароопасного периода проводилось патрулирование наиболее посещаемых лесных участков и мест отдыха. Мобильные группы проводили контрольные объезды территорий, разъяснительную работу с населением, вручали памятки. На проведение вышеуказанных мероприятий из резервного фонда правительства Воронежской области для приобретения горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ) было выделено и израсходовано 100,00 тыс. руб., создан резерв ГСМ в натуральном виде. Из бюджета администрации Павловского муниципального района средства для приобретения ГСМ не выделялись.

Подготовка органов управления и сил гражданской обороны, районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проходила в соответствии с Планом основных мероприятий на 2022 год. Силы гражданской обороны района представлены спасательными службами, территориальными и объектовыми нештатными аварийно-спасательными формированиями, государственной и областной противопожарными службами.

Проведено обучение дистанционным методом руководящего состава администрации Павловского муниципального района Воронежской области по программе повышения квалификации «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

В течение 2022 года проводились учения и тренировки. Отрабатывались вопросы оперативного реагирования на сигналы оповещения, взаимодействия руководителей спасательных служб, проходила проверка реальности Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствовались практические навыки должностных лиц руководства КЧС и ОПБ в организации, применения сил и средств муниципального звена Воронежской территориальной подсистемы расчета сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – МЗ ТП РСЧС), решении задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время, совершенствовались практические навыки спасательных служб в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

В 2022 году в связи с передачей части полномочий сельским поселениям по обеспечению первичных мер пожарной безопасности за границами населенных пунктов Павловского муниципального района Воронежской области израсходовано в виде межбюджетных трансфертов910,0 тыс.рублей, на приобретение средств защиты (спасательные жилеты) – 8,397 тыс.руб.

Согласно отчетной информации муниципального отдела по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района реализация муниципальной программы «Развитие культуры» в 2022 году осуществлялась в соответствии с целями и задачами, установленными муниципальной программой, Указами Президента РФ, региональными и отраслевыми документами. Работа по реализации мероприятий муниципальной программы была направлена на создание условий для реализации творческого потенциала личности, поэтапное повышение уровня заработной платы работников сферы культуры, выравнивание условий доступа разных групп населения к ценностям и благам культуры.

Программой на 2022 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 246 886,16 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе за 1 полугодие 2022 года составил 36,32 % от планируемого объема.

Проанализировав выполнение значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы были выявлено, что по состоянию на 01.07.2022 года не выполнены запланированные значения следующих показателей:

1. Причиной невыполнения следующих показателя «число зрителей, посетивших кинотеатр», является отказ крупнейших мировых студий от проката фильмов в России (в том числе Walt Disney, Warner Bros. и Sony), что соответственно привело к снижению киносеансов.
2. Причиной увеличения показателя «Доля учреждений, находящихся в ведении муниципального отдела по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района, здания которых требуют осуществления ремонтных работ, от общего числа» связано с переходом в введение отдела культуры зданий сельских домов культуры и соответственно увеличением количества учреждений требующих ремонта. В список вошли:

-здание МКУ ДО «Воронцовское ДМШ»;

-здание Ерышевского СДК;

-здание Ливенского СДК (ремонт фасада);

-здание Лосевского СДК;

-здание Петровского СДК;

-здание МКУ ДО «Лосевского ДМШ»;

-здание кинотеатра «Родина»;

-здание Гаврильского СДК;

-здание центральной библиотеки МКУК «Павловского МЦБ»;

-здание МКУ ДО «Павловский ДШИ» (1 корпус, расположенный по адресу: г. Паволовск, пр. Революции,21);

-здание Шуваловского СДК.

1. Невыполнение показателя «Доля населения участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления Павловского муниципального района Воронежской области» вызвано со спадом зрительской активности, в связи действующими января-апрель 2022 ограничениями (Решение заседания оперативного штаба Воронежской области: 1. № 3 от 26.01.2022, № 4 от 01.02.2022) проведение концертных мероприятий в закрытых помещениях было приостановлено; 2. (№ 9 от 01.03.2022г) разрешена деятельность канцерных организаций с наполняемостью зрительного зала на 80%.

По состоянию на 01.07.2022 года выполнении Плана реализации муниципальной программы составило 36,3%. Уровень освоения средств в размере 100% планируется достигнуть до конца 2022 года, так как выполнение основных мероприятий запланировано в течение всего года.

В настоящее время на территории Павловского муниципального района осуществляются реализация проекта по капитальному ремонту в рамках реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие культуры и туризма»: капитальный ремонт здания Александровского сельского Дома культуры – структурного подразделения МКУК «ЦКС», расположенного по адресу: Воронежская обл., Павловский район, с. Александровка, ул. Первомайская, 3. Выполнение работ по состоянию на 01.07.2021 года составляет 68%.

Кроме того в 2022 году:

1. произведено за счет средств, федерального и областного бюджетов, выделенных по соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек № 20633000-1-2022-011 от 20.01.2022г. материально-техническое оснащение Александровского сельского Дома культуры и Николаевского сельского Дома культуры на общую сумму 7017,97 тыс. рублей;
2. произведено комплектование библиотечных фондов из за счет средств, федерального и областного бюджетов, выделенных по соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на государственную поддирку отрасли культуры (мероприятие «Финансирование комплектования документных фондов общедоступных библиотек Воронежской области» № 20633000-1-2022-014 от 25.01.2022г. на общую сумму 51,1 тыс.руб.

Все вышеуказанные меры направлены на улучшения качества предоставления услуг и повышения уровня посещения учреждений культуры.

В сфере реализации муниципальной программы «*Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства,* *а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Павловском муниципальном районе Воронежской области*» в 2022 году согласно отчетным данным отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района достигнуты следующие результаты.

Программой на 2022 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 23 527,26 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе за 1 полугодие 2022 года составил 2,55% от планируемого объема.

На территории Павловского муниципального района Воронежской области по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы (Реестр МСП) по состоянию на 01.07.2022 зарегистрировано 1 362 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), из них:

* 9 средних предприятий;
* 25 малых;
* 180 микропредприятий;
* 1 148 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица (ИП).

Программа содержит в себе перечень мероприятий, направленных, прежде всего, на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства монопрофильной территории г. Павловск; содействие развитию и популяризации предпринимательской деятельности, осуществляемой в Павловском муниципальном районе Воронежской области; финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования; имущественную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках содействия развитию и популяризации предпринимательской деятельности в 1 полугодии 2022 года 14 субъектам оказана услуга консультационного характера.

Результаты реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района» согласно отчетным данным ответственного исполнителя – муниципальным казенным учреждением Павловского муниципального района «Управление сельского хозяйства» в основном отражают положительные тенденции в развитии агропромышленного комплекса муниципального района в 2022 году.

Программой на 2022 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 12 898,46 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе за 1 полугодие 2022 года составил 43,41% от планируемого объема.

По итогам 6 месяцев 2022 года выполнение целевых показателей за 2022 год складывается следующим образом:

* показатель рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) будет определен после формирования сводного квартального отчета по сельхозпредприятиям после 01.08.2022 года;
* показатель среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям) выполнен на 129,4%. При плане достижения уровня среднемесячной заработной платы одного работника в сельхозпредприятиях 33,99 тыс.руб, фактически за первое полугодие среднемесячная заработная плата составила 43,99 тыс. руб.

Выполнение натуральных показателей производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (зерновые и зернобобовые культуры, сахарная свекла, картофель) ожидается по итогам завершения полевых работ.

Показатель производства масла подсолнечного нерафинированного и его фракций сформируется по итогам годового отчета за 2022 год.

Показатели производства продукции животноводства (производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), производство молока в хозяйствах всех категорий) будут сформированы по итогам года, в соответствии со статистическими бюллетенями областной статистики. За полугодие имеются данные по сельхозпредприятиям, годовой показатель выполнен на 47,9%, по производству молока – на 51,6%.

Показатель подпрограммы 2 «Регулирование численности, отлов и передержка безнадзорных животных на территории Павловского муниципального района» количество отловленных безнадзорных животных выполнен на 43,1 %. Уровень выполнения показателей: снижение динамики количества лиц, обратившихся за антирабической помощью и показатель доли выполненных заявок по отлову безнадзорных животных от общего количества поступивших заявок, составил 100%.

Согласно отчетной информации ответственного исполнителя – муниципального отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Павловского муниципального района в рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» на 2022 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 73 431,80 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе за 1 полугодие 2022 года составил 60,82 % от планируемого объема.

Основными целями муниципальной программы Павловского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальным имуществом» являются:

* создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Павловского муниципального района Воронежской области;
* определение и формирование исчерпывающего состава муниципального имущества, необходимого для выполнения муниципальных функций органами местного самоуправления и находящихся в их ведении муниципальными организациями;
* создание эффективной системы управления муниципальным имуществом, системы учета и контроля за использованием муниципального имущества.

За первое полугодие 2022 год по итогам деятельности МОУМИ фактический объем неналоговых имущественных доходов, поступающих в бюджет Павловского муниципального района от использования муниципального имущества составил 13,87 млн. руб., при плане – 18,1 млн. руб. В результате превышение плана составило – 4,23 млн. руб.

Перевыполнение плана поступлений за счет незапланированных арендных платежей за земли с/х назначения за 2021 год и авансовых платежей за 2022 год по новым договорам аренды земельных участков, заключенным в конце 2021 года, а также взыскания недоимки прошлых лет.

Одним из приоритетных направлений, реализуемых в рамках муниципальной программы «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления», является расширение практики вовлечения населения в решение вопросов местного значения через определение приоритетных направлений расходования бюджетных средств (инициативное бюджетирование).

Согласно отчетной информации ответственного исполнителя – отдела территориального развития и экологии администрации Павловского муниципального района – программой на 2022 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 530 152,10 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе за 1 полугодие 2022 года составил 13,63 % от планируемого объема.

Развитие системы ТОСов в Павловском муниципальном районе способствует не только реализации общественных инициатив, но и объединению граждан в решении вопросов повышения качества жизни граждан, организации мест отдыха.

Основными направлениями деятельности ТОС в поселениях Павловского муниципального района являются:

* содействие администрациям поселений в решении вопросов местного значения;
* организация и проведение работ по благоустройству территории;
* организация и проведение культурных и досуговых мероприятий;
* представление интересов населения, проживающего на территории ТОС.

На территории Павловского муниципального района государственная поддержка ТОС осуществляется в следующих формах:

1. финансовая поддержка;
2. информационная поддержка;
3. консультационная и методическая поддержка;
4. организационная поддержка.

Фактически профинансировано по состоянию на 01.07.2022 г. 72 258,9 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 40 830,6 тыс.рублей, областной бюджет 15 808,6 тыс.рублей, бюджет Павловского муниципального района 15 619,8 тыс. рублей.

В сравнении с плановым значением показателя, уровень освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе на текущую дату составил 13,6 %.

Согласно решения заседания экспертной группы по результатам оценки эффективности развития сельских поселений» в 2022 году Ливенскому, Воронцовскому и Гаврильскому сельским поселениям выделены гранты на общую сумму 300,0 тыс. руб.

По основному мероприятию «Развитие систем водоснабжения и водоотведения поселений Павловского муниципального района Воронежской области» обеспеченность сельского населения питьевой водой составила 65,4 %.

По основному мероприятию «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения» доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их обще протяженности достигла 94,8 %.

По основному мероприятию «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в Павловском муниципальном районе Воронежской области» прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составил 0,9 км.

Проведен районный конкурс «Самое красивое село Павловского муниципального района Воронежской области». Победителем муниципального этапа конкурса признано Воронцовское сельское поселение, которому в 2022 году был выделен грант в сумме 100,0 тыс. руб.

По основному мероприятию «Благоустройство территорий поселений Павловского муниципального района Воронежской области» в 2022 году в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на территории Павловского муниципального района реализован проект по обустройству контейнерных площадок в с. Лосево.

В отчетном году, в рамках конкурса общественно полезных проектов (мероприятий) реализовано 2 проекта ТОС. В ходе реализации благоустроен въезд в с. Гаврильск, установлена стела. В с. Казинка ограждено кладбище.

По основному мероприятию «Комплексная компактная застройка с. Елизаветовка Павловского района Воронежской области» по инженерным сетям заключены договоры на техническое присоединение (договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; договор об осуществлении технологического присоединения объектов капитального строительства к сети газораспределения; договор о технологическом присоединении объекта капитального строительства к сети водоотведения. Осуществляется мероприятие «Комплексная компактная застройка с. Елизаветовка.

Группа многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Воронежская область, Павловский район, с. Елизаветовка. (Многоквартирный жилой дом поз. 1, 1 этап)». Техническая готовность по состоянию на 01.07.2022 – 39 %**.** Работы, предусмотренные договорами планируется завершить до конца 2022 года.

Изменения в план программы на 2022 год вносились в сторону увеличения финансирования от первоначального к плановому значению.

Основной целью муниципальной программы «*Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района*» является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Павловского муниципального района, создание равных условий для исполнения расходных обязательств муниципальных образований муниципального района, повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Павловского муниципального района Воронежской области.

Программой на 2022 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 113 905,30 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе за 1 полугодие 2022 года составил 42,61% от планируемого объема.

Согласно отчетной информации ответственного исполнителя – муниципального отдела по финансам администрации Павловского муниципального района в рамках муниципальной программы проводилась работа по следующим направлениям.

1. Путем формирования бюджетов муниципальных образований с учетом полноты прогнозирования финансовых ресурсов и планирования бюджетных ассигнований, исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, обеспечена сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Павловского муниципального района Воронежской области.
2. С целью эффективного управления муниципальным долгом Павловского муниципального района Воронежской области распоряжением от 21.04.2022г. № 138-р утвержден план мероприятий по сокращению муниципального долга в 2022 году.
3. В 2022 году продолжает развиваться информационная система управления муниципальными финансами в районе:
* обеспечена доступность информации о бюджетном процессе в Павловском муниципальном районе Воронежской области в рамках требований действующего бюджетного законодательства Российской Федерации, Воронежской области и в соответствии с административными регламентами администрации Павловского муниципального района Воронежской области, определяющими перечень размещаемой информации;
* размещены в сети Интернет на официальном сайте администрации Павловского муниципального района Воронежской области, утвержденные положения, порядки и методики расчета отдельных характеристик бюджета Павловского муниципального района Воронежской области, методические рекомендации и нормативные правовые акты, другие документы и материалы, разрабатываемые муниципальным отделом по финансам, в том числе:
* решение Совета народных депутатов Павловского муниципального района Воронежской области на очередной финансовый год и плановый период;
* решение Совета народных депутатов Павловского муниципального района Воронежской области о бюджетном процессе в Павловском муниципальном районе Воронежской области;
* ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета Павловского муниципального района Воронежской области;
* проведены публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Павловского муниципального района Воронежской области об утверждении бюджета Павловского муниципального района Воронежской области и годового отчета об исполнении бюджета Павловского муниципального района Воронежской области;
* размещена информация (сведения) о государственных (муниципальных) учреждениях и их обособленных структурных подразделениях на официальном сайте в сети Интернет;
* размещена брошюра «Бюджет для граждан». Данный документ разрабатывается и публикуется для ознакомления граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики Павловского муниципального района Воронежской области, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района.
1. В целях повышения эффективности предоставления и использования межбюджетных трансфертов, а также создания условий для устойчивого исполнения местных бюджетов, муниципальным отделом по финансам администрации Павловского муниципального района Воронежской области проведены следующие мероприятия: в соответствии с бюджетной росписью, с учетом возникающих сезонных потребностей в ходе исполнения местных бюджетов, ежемесячно из бюджета Павловского муниципального района Воронежской области предоставляются бюджетам муниципальных образований иные межбюджетные трансферты и дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности.
2. Для создания стимулов к улучшению качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Павловского муниципального района Воронежской области муниципальным отделом по финансам администрации Павловского муниципального района Воронежской области осуществляется мониторинг и оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса.

На основании оценки ежеквартально формируется рейтинг муниципальных образований Павловского муниципального района Воронежской области. Результаты рейтинга качества организации бюджетного процесса размещаются на официальном сайте администрации Павловского муниципального района Воронежской области в сети Интернет.

Оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Павловского муниципального района является мощным нефинансовым инструментом мотивации органов местного самоуправления к повышению эффективности управления муниципальными финансами.

В целом реализация муниципальной программы в течение 1 полугодия 2022 года позволила обеспечить формирование стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств, как Павловского муниципального района Воронежской области, так и поселений муниципального района.

Основной целью муниципальной программы «*Профилактика и преодоление социального сиротства*» является снижение уровня социального сиротства в Павловском муниципальном районе. Согласно отчетной информации ответственного исполнителя муниципальной программы – отдела опеки и попечительства администрации Павловского муниципального района, основными задачами, стоящими перед отделом являются эффективная работа по устройству детей, оставшихся без попечения родителей в семью; защита имущественных и личных прав несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства; а также участие совместно с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в комплексной реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении.

Программой на 2022 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 29 146,06 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе за 1 полугодие 2022 года составил 47,42 % от планируемого объема.

В течение 2022 года было выявлено 9 детей, нуждающихся в установлении над ними опеки (попечительства), все они устроены на воспитание в семьи российских граждан.

Пособия на содержание несовершеннолетних подопечных, вознаграждение приемным родителям выплачены за счет областного и федерального бюджетов полностью всем обратившимся.

В связи с внесением изменений в законодательство Российской Федерации, полномочия по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью с 01.01.2022 года переданы Пенсионному Фонду Российской Федерации.

Для детей и родителей из замещающих семей было проведено 9 районных мероприятий различной направленности: «Семья – это чудо», посвященное Дню семьи, любви и верности, «Пусть будет в мире больше доброты», посвященное 8 Марта, «Пасхальная седмица», экскурсия в Воскресенский Белогорский монастырь, занятие «Моя любимая аффирмация», просветительская акция «Семья – основа счастливой жизни» и др.

Согласно полугодовому отчету ответственного исполнителя – муниципального казенного учреждения «Центра развития физической культуры, спорта и дополнительного образования Павловского муниципального района» по результатам реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» достигается цель создания условий для сохранения и укрепления здоровья населения Павловского муниципального района Воронежской области путем развития инфраструктуры спорта, популяризации детско-юношеского спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Программой на 2022 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 86 604,17 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе за 1 полугодие 2022 года составил 17,30 % от планируемого объема.

В рамках мероприятия «Мероприятия областной адресной программы капитального ремонта» планируется капитальный ремонт СОК «Горняк» (МКУ «ЦРФКСИДО ПМР»).

В соответствии с соглашением № 1 от 10.02.2022г., заключенным между департаментом строительной политики Воронежской области и администрацией Павловского муниципального района на проведение капитального ремонта СОК «Горняк» было выделено 53 022,10 тыс.руб. (из них 52 067,7 тыс.руб.– средства областного бюджета, 954,4 тыс.руб. – средства бюджета Павловского муниципального района). Денежные средства выделены на основании бюджетной заявки в рамках областной адресной программы капитального ремонта на 2022-2024 годы.

В июне 2022 года была проведена закупка «Открытый конкурс» в электронной форме на капитальный ремонт СОК «Горняк» (МКУ «ЦРФКСИДО ПМР»). По итогам проведения конкурсной процедуры был заключен контракт с ООО «Дон-Строй» на сумму 52 313,8тыс. руб. (средства областного бюджета составили 51 372,16 тыс.руб., средства местного бюджета – 941,65 тыс.руб.)

В рамках мероприятия «Мероприятия по созданию условий для развития физической культуры и массового спорта» были предоставлены субсидии 6 сельским поселениям (Лосевское, Воронцовское, Русско-Буйловское, Казинское, Гаврильское, А-Донское) для организации работы инструкторов по спорту в рамках реализации комплексных мероприятий по созданию условий для развития физической культуры и спорта в целях расширения оказываемых услуг в сфере физической культуры и спорта, увеличения количества занимающихся физической культурой и спортом среди всех категорий граждан и различных возрастных групп населения Павловского муниципального района Воронежской области.

В рамках мероприятия «Мероприятия по развитию сети спортивных объектов муниципальной собственности» планируется разработать ПСД на строительство лыжероллерной трассы в Павловском муниципальном районе. Создание лыжероллерной трассы планируется в пригородном лесном массиве с заходом на территорию районного стадиона «Юность» в г.Павловске.

Основной целью муниципальной программы «*Развитие молодежной политики*» является создание необходимых условий для развития молодежи, социальной защиты молодежи, развития инновационной деятельности, к формированию творческой активности и стимулов к саморазвитию. Согласно информации ответственного исполнителя – муниципального бюджетного учреждения «Центр развития, образования, самореализации и творчества» Павловского муниципального района Воронежской области в рамках реализации муниципальной программы приоритетны 4 направления:

* Вовлечение молодёжи в социальную практику, её информирование о потенциальных возможностях развития.
* Улучшение молодёжной политики в сфере духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи, защиты их нравственности.
* Интеграция молодых людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества.
* Развитие творческой активности молодёжи.
* Стратегия муниципальной программы «Развитие молодёжной политики» представляет собой 4 приоритетных направления:

Программой на 2022 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 2 866,90 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе за 1 полугодие 2022 года составил 37,54 % от планируемого объема.

В целях реализации задач государственной молодежной политики в Павловском муниципальном районе в первом полугодии 2022 года проводились мероприятия посвященные гражданско-патриотическому воспитанию: 33-я годовщина вывода войск из республики Афганистан, Блокада Ленинграда, Свеча памяти, Окна Победы, Триколор, День призывника, Звезды героев, Чистые окна, День памяти и скорби, Мобильная бригада помощи участникам и инвалидам ВОВ. В рамках ежегодной акции «Мы – граждане России» в преддверии празднования Дня России состоялось торжественное вручение паспортов. Для повышения повышение компетенций руководителей и представителей добровольческих (волонтерских) организаций проходили выездные мероприятия: межрегиональная Школа актива и молодежный образовательный форум Молгород.

На базе МБУ Павловский центр "РОСТ" создан ресурсный центр поддержки добровольчества (волонтерства) на территории Павловского муниципального района, волонтерами которого является активная молодежь в возрасте от 18 до 35 лет.

Павловский ресурсный центр и волонтеры района активно участвуют в реализации федеральных и региональных программах и проектов, направленных на формирование гражданско-патриотической компетенции молодежи, таких как: «С Днем Победы» «Георгиевская ленточка», «Красная гвоздика», акция «Вам, любимые!». Ежегодный проект «Мобильные бригады помощи». В рамках проведения оказывалась помощь пожилым и ветеранам ВОВ. Также волонтерами проводилась работа с детьми из ЛДНР находящимися в пунктах временного размещения.

Неотъемлемой частью волонтерского движения являются экологические акции, трудовые десанты по уборке территорий, наведение порядка возле рек и лесных массивов, благоустройство зон отдыха.

В 2022 году состоялась экологическая игра #родныеберега, организованная по инициативе заместителя Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ А.В. Гордеева.

В рамках реализации подпрограммы «Профориентация» муниципальной программы «Развитие молодёжной политики», организован проект по ранней профессиональной ориентации 6-11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее», данный проект реализуется во всех образовательных учреждениях. Целью проекта является создание системы профессионального самоопределения обучающихся в соответствии с их интересами, склонностями, индивидуальными особенностями и с учетом потребностей рынка труда. Так на базе ГБПОУ ВО «Павловский техникум» прошла неделя П(Ц)К «Экономики, менеджмента и права». На занятие был приглашен спикер от работодателя – представитель группы предприятий «АПРОТЕК». В апреле 2022 года ГБПОУ ВО «Павловский техникум» стал участником круглого стола «Молодежь. Образование. Карьера. Трудоустройство» с участием профессиональных образовательных организаций Воронежской области. В ходе заседания круглого стола участники поделились опытом и определили для себя возможности по реализации задач, стоящих перед выпускниками ПОО Воронежской области. В июне 2022 года на базе ГБПОУ ВО «Павловский техникум» прошел региональный конкурс профессионального мастерства «Тракторный полиатлон» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, который показал высокий уровень мастерства участников.

Основной целью муниципальной программы «Охрана окружающей среды и природные ресурсы» является уменьшение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение экологической безопасности на территории Павловского муниципального района Воронежской области, совершенствование системы экологического образования и формирования экологической культуры населения Павловского муниципального района Воронежской области

Программой на 2022 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 83 175,42 тыс.рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе за 1 полугодие 2022 года составил 13,62 % от планируемого объема.

В ходе реализации программы «Охрана окружающей среды и природные ресурсы» запланированы мероприятия: «Берегоукрепление реки Дон в районе города Павловск Павловского муниципального района», «Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», проведение конкурса «Лучшая организация и проведение работ по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов Павловского муниципального района».

На 01.07.2022 года по мероприятию «Санитарная очистка территорий поселений Павловского муниципального района» департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области выделено финансирование на строительство площадок для твердых коммунальных отходов в сумме 17 940,1 тыс.руб. по данному мероприятию уже реализовано средств 11 328,3 тыс. руб. на строительство площадок для твердых коммунальных отходов в городском поселении – город Павловск 25шт., Александро-Донском поселении – 10шт., Александровское поселение – 10шт., Воронцовское поселение – 17 шт., Гаврильское поселение – 10шт., Елизаветовское поселение – 10шт., Ерышевское поселение – 5 шт., Казинское поселение – 10 шт., Ливенское поселение – 10 шт., Лосевское поселение – 17 шт., Песковское поселение – 1 шт., Петровское поселение -10шт., Р.Буйловское поселение – 17шт. Не закончилось строительство площадок в Красном и Покровском поселениях. Всего в Павловском муниципальном районе в рамках вышеуказанного мероприятия до конца 2022 года будет построено 162 контейнерные площадки.

Реализация остальных мероприятий планируется на второе полугодие 2022 года.