# Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ Павловского муниципального района Воронежской области за 1 полугодие 2020 года

Перечень муниципальных программ Павловского муниципального района Воронежской области утвержден распоряжением администрации Павловского муниципального района Воронежской области от 26.09.2013
№ 634-р (в ред. от 14.11.2019 № 695-р). Порядок формирования и
реализации муниципальных программ Павловского муниципального района Воронежской области определяется постановлением администрации Павловского муниципального района Воронежской области от 11.10.2013
№ 777 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Павловского муниципального района Воронежской области»
(в ред. от 29.10.2018 № 702).

Мониторинг реализации муниципальных программ осуществляют ответственные исполнители на основании результатов выполнения утвержденных Планов реализации государственных программ на 2020 год.

В 2020 году на территории Павловского муниципального района Воронежской области реализуются 13 муниципальных программ.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные решением Совета народных депутатов Павловского муниципального района Воронежской на реализацию муниципальных программ Павловского муниципального района Воронежской области, составляют 1 601 527,40 тыс.руб., в том числе:

Средства федерального бюджета, предусмотренные решением Совета народных депутатов Павловского муниципального района Воронежской, составляют – 65 815,28 тыс.руб.

Средства областного бюджета составляют – 1 043 137,00 тыс.руб.

Средства бюджета муниципального района составляют – 236 194,94 тыс.руб.

В соответствии с отчетными данными ответственных исполнителей кассовое исполнение мероприятий реализацию муниципальных программ за 1 полугодие 2020 года составляет 635 560,94 тыс.руб. (39,68% от предусмотренных бюджетной росписью расходов бюджета на отчетную дату), в том числе средств федерального и областного бюджетов – 4 369,43 тыс. руб. и 383 558,42 тыс.руб. (6,6% и 36,7% соответственно).

Таблица 1

Сводная информация о финансировании муниципальных программ Павловского муниципального района Воронежской области

за 1 квартал 2020 года

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы | Объемы финансирования,тыс. рублей | Удельный вес каждой программы в общем объеме кассового исполнения,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20 |
|   | Всего по муниципальным программам*, в том числе* |   | 1 601 527,40 | 635 560,94 | 100,12 |
| 1 | Развитие образования | 2014-2022гг. | 1 005 424,70 | 445 456,40 | 70,09 |
| 2 | Социальная поддержка граждан | 2014-2022гг. | 24 727,41 | 20 035,94 | 3,15 |
| 3 | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | 2014-2022гг. | 1 190,40 | 600,50 | 0,09 |
| 4 | Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 2014 - 2022гг. | 72 773,70 | 1 653,90 | 0,26 |
| 5 | Развитие культуры | 2014 - 2022гг. | 114 494,80 | 54 392,20 | 8,56 |
| 6 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе Воронежской области | 2014-2022гг. | 10 558,85 | 1 448,66 | 0,23 |
| 7 | Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района | 2014-2024 гг. | 10 252,20 | 4 463,60 | 0,70 |
| 8 | Управление муниципальным имуществом | 2014-2022 гг. | 65 402,90 | 36 374,60  | 5,72 |
| 9 | Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления | 2014-2022гг. | 170 203,38 | 9 051,17  | 1,42 |
| 10 | Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района | 2014-2021гг. | 68 439,00  | 35 490,60  | 5,58  |
| 11 | Профилактика и преодоление социального сиротства | 2017-2022гг. | 29 975,00  | 13 726,91  | 2,16 |
| 12 | Развитие физической культуры и спорта | 2017-2022гг. | 27 915,06  | 12 790,76  | 2,01  |
| 13 | Развитие молодёжной политики | 2020-2025гг. | 1 830,50  | 831,90  | 0,13 |

Муниципальная программа «Развитие образования».

Фактический объем расходов на исполнение муниципальной программы «Развитие образования» составил 445 456,4 тыс. руб., при плановом объеме – 1 005 424,7 тыс. руб. Процент исполнения плановых расходов на реализацию муниципальной программы составил – 44,3 %.

Реализуются мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ МБОУ ПСОШ с УИОП в рамках проекта «Успех каждого ребенка».

Проводится ремонт кабинетов МБОУ ПСОШ с УИОП и МБОУ ПСОШ № 2 (проект «Цифровая образовательная среда»).

В рамках реализации проекта «Точка роста» ведется закупка оборудования в МБОУ ПСОШ с УИОП и МБОУ ПСОШ № 2.

В первом полугодии 2020 года продолжается реконструкция средней общеобразовательной школы в с. Александровка-Донская Павловского муниципального района Воронежской области.

По итогам 1 квартала 2020 года в рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан», подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Павловского муниципального района Воронежской области» свидетельства на право получения социальных выплат получили и реализовали 7 молодых семей. Срок действия свидетельств до 13 ноября 2020 года. Общий объем финансирования мероприятия составил 16 593 тыс. рублей.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» на оказание финансовой поддержки социально направленным общественным организациям Павловского муниципального района, в том числе финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию программ (проектов) путем предоставления субсидии или грантов в форме субсидий направлено 276,94 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в первом полугодии 2020 года израсходовано 600,5 тыс. рублей.

«Происшествия, зарегистрированные на территории Павловского муниципального района» – 1 330 (преступлений – 339, административных правонарушений – 991).

 «Доля поступивших обращений о фактах коррупции от общего числа обращений, поступивших в администрацию Павловского муниципального района, – нет.

«Количество выявленных фактов проявления террористической и экстремисткой направленности» – сотрудниками полиции составлено 3 протокола об административных правонарушениях (АППГ 4).

За истекший период – 18 ДТП с пострадавшими.

Мероприятиями по обеспечению общественной безопасности и противодействию преступности охвачено 21 297 человек.

Муниципальная программа «Развитие культуры»

В первом полугодии произведен капитальный ремонт Александро-Донского сельского Дома культуры МКУК «А-Донское КДО» (фасад, крыша), оформлена подписка периодических изданий МКУК «Павловская МЦБ».

В связи с ограничением массовых мероприятий, направленных на нераспространение коронавирусной инфекции в РФ, во 2 квартале 2020 года деятельность подведомственных учреждений осуществлялась в режиме онлайн. Предоставление информации о времени проведения мероприятий о деятельности учреждений культуры размещается на соответствующих сайтах и страницах клубных учреждений в социальных сетях.

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе Воронежской области» за первое полугодие 2020 года существенного отставания плановых показателей от фактических не имеется.

Фактический объем расходов на исполнение муниципальной программы составил 1 448,66 тыс. руб. или 13,72% от плановых значений.

Программа содержит в себе перечень мероприятий, направленных, прежде всего, на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства монопрофильной территории г. Павловск; содействие развитию и популяризации предпринимательской деятельности, осуществляемой в Павловском муниципальном районе Воронежской области; финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования; имущественную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» профинансированы на 4 463,6 тыс.руб. или на 43,5 %, делать выводы о достижении значений показателей возможно только по итогам года или после окончания полевых работ.

За первое полугодие 2020 года фактический объем расходов на исполнение муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» составил 36 374,6 тыс. руб., при плановом объеме – 65 402,9 тыс. руб. Процент исполнения плановых расходов на реализацию муниципальной программы составил – 55,62 %, что свидетельствует об эффективности ее реализации.

Муниципальная программа «Содействие развитию муниципальных образований».

Выполнены работы по ремонту мемориала в с. Русская Буйловка и обелиска в с. Александровка Донская.

Ведутся работы по ремонту автомобильных дорог в поселениях района, планируется отремонтировать 4,0 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.

С 2015 г. в Павловском муниципальном районе ведется работа по формированию органов территориального общественного самоуправления. По состоянию на 01.07.2020 года в районе организованно 65 ТОС. В 2020 году в рамках конкурса общественно полезных проектов (мероприятий) ТОС планируется реализация 11 проектов.

В рамках государственной программы Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» на территории Павловского муниципального района Воронежской области будут реализованы следующие проекты:

1. Организация пешеходного тротуара между улицами Советская, Заречная с. Гаврильск.
2. Обустройство территории, примыкающей к Петровскому сельскому Дому культуры.
3. Светлая территория – освещение улиц Садовая, Молодежная, Советская и детской площадки в с. Покровка. По состоянию на отчетную дату работы выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района» (далее – Программа) направлена на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Павловского муниципального района.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на финансирование программных мероприятий, в отчетном периоде освоены на 51,8 % от годовых плановых назначений. Целевые показатели и показатели результативности по установленной стратегической цели и задачам данной программы достигнуты.

В целом реализация муниципальной программы в течение 1 полугодия 2020 года позволила обеспечить формирование стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств, как Павловского муниципального района, так и поселений муниципального района.

Муниципальная программа «Профилактика и преодоление социального сиротства» части реализации финансовых средств исполнена на 45,79%. Выполнение мероприятий программы, с участием семей и детей в первом полугодии 2020 года частично отменено, частично перенесено на более поздний срок, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и ограничениями, введенными из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Это явилось объективной причиной недостижения плановых показателей эффективности.

Мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», запланированные на 1-ое полугодие 2020 г., реализованы, кроме показателя количества физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории муниципального района, в связи с введением ограничительных мероприятий (карантина) из-за пандемии коронавируса проведение всех массовых мероприятий временно приостановлено.

В рамках мероприятия «Региональный проект «Спорт – норма жизни» планируется оснащение спортивно-технологическим оборудованием площадки ГТО на территории МБОУ Павловская СОШ № 2 для ее полноценного функционирования. Завершение реализация данного мероприятия запланирована на 2-ое полугодие 2020 г.

В рамках мероприятия по развитию сети спортивных объектов муниципальной собственности ведется капитальный ремонт хоккейной площадки по адресу: Воронежская область, г. Павловск, мкр. Гранитный, 1г. завершение реализация данного мероприятия запланирована на
2-ое полугодие 2020 г.

Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики» носит ярко выраженный социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать позитивное влияние на различные стороны жизни молодёжи и населения Павловского муниципального района.

Фактически профинансировано в первом полугодии 2020 году
831,9 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе за первое полугодие составил 45,5 % от планового значения.