ОТЧЕТ

О ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Павловского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года

за 2019 год.

1. ***Оценка степени достижения стратегических целей социально-экономического развития Павловского муниципального района***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формулировка цели | Удельный вес достигнутых целевых значений стратегических показателей, % | Уровень выполнения запланированных мероприятий (контрольных событий) в 2019 г., %  | Основные результаты, реализованные проекты | Оценка влияния внутренних и внешних условий на уровни достижения целей социально-экономического развития Павловского муниципального района |
| **СЦ 1. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и развития человеческого капитала** |
| СЦ 1.1. Рост денежных доходов населения | 100,0 | 100,0 | Реализация инвестиционных проектов на территории Павловского муниципального района, в частности в 2019 году осуществляется строительство мясоперерабатывающего предприятия. После ввода объекта в эксплуатацию в 2022 планируется создание 1006 высокооплачиваемых рабочих мест. Основной результат: рост уровня средней зарплаты работников организаций района на 114,7% по сравнению с планом на 2019 г. и рост на 112,1 % по сравнению с фактом 2018 г. |  |
| СЦ 1.2. Повышение доступности и качества образования | 75,0  | 100,0 |  Приведены в соответствие с санитарными требованиями и введены в эксплуатацию дошкольные группы в с. Покровка и в с. Пески. В результате чего, в течение отчетного года данные объекты образования реализуют программу дошкольного образования на основании лицензии. МКОУ Покровскую СОШ посещают 15 дошкольников, МКОУ Песковскую ООШ посещают 15 дошкольников. Вновь открытые группы успешно функционируют.  В 2019 году успешно начата реализация инвестиционного проекта по реконструкции средней общеобразовательной школы в с. Александровка-Донская: разработана проектно-сметная документация, проведен электронный аукцион и заключен муниципальный контракт на выполнение работ, подготовлена территория для реконструкции объекта, начаты работы по реконструкции школы. | На уровень доступности и качества образования значительное влияние оказывает доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. По итогам 2019 года данный показатель исполнен на 97,4 %, так как Павловская ПСОШ № 2 (г.п. – г. Павловск) оказывает образовательные услуги в две смены. Для создания условий по предоставлению образовательных услуг в одну смену планируется строительство школы на 1000 мест в г. Павловск. |
| СЦ 1.3. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов, формирование сбалансированной структуры рынка труда | 100,0 | 100,0 |  Осуществляются мероприятия по содействию трудоустройству и созданию новых рабочих мест на предприятиях и организациях Павловского муниципального района, в результате чего число безработных граждан на начало 2020 года составило 142 человека, при наличии 757 вакантных мест на предприятиях различной формы собственности.  Создаются условия для обеспечения высокой пространственной мобильности трудовых ресурсов района: обновляется автопарк предприятий, оказывающих услуги по перевозки пассажиров на территории района; осуществляется ремонт и строительство новых участков автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |
| СЦ 1.4. Обеспечение населения доступным и комфортным жильем, качественными услугами ЖКХ | 100,0 | 100,0 | В целях обеспечения населения доступным и комфортным жильем в отчетном году произведен ремонт общего имущества в многоквартирных домах: пр. Революции, 2; ул. 1 Мая, 19, ул. 1 Мая д.35; м-н Гранитный д. 8; ул. Кольцовская д.1; ул. Ю.Фучика д.3, 4, 6, 9. Общая фактическая площадь отремонтированного имущества составила 9540,3 кв.м., что на 44,6 % больше плановых объемов.В целях обеспечения населения качественной питьевой водой в отчетном году в с. Грань Покровского сельского поселения Павловского муниципального района проведены инженерно-геологические изыскания с целью определения местоположения проектируемого водозабора. В соответствии с муниципальным контрактом, заключенным между администрацией Павловского муниципального района и ООО СК «Капитал» от 25.10.2019 г. № 0131300024319000085-0071923-2 на выполнение проектно-изыскательских работ, подрядной организацией разработан проект на строительство нового водозабора на территории с. Грань. В настоящее время ПСД проходит государственную экспертизу. В целях обеспечения населения качественной питьевой водой в отчетном году в с. Александровка Донская Александро-Донского сельского поселения Павловского муниципального района проведены инженерно-геологические изыскания с целью определения местоположения проектируемого водозабора. В соответствии с муниципальным контрактом, заключенным между администрацией Павловского муниципального района и ООО СК «Капитал» от 25.10.2019 г. № 0131300024319000085-0071923-2 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту в с. Александровка Донская, подрядной организацией разработан проект на строительство нового водозабора на территории с. Александровка Донская. В настоящее время ПСД также проходит государственную экспертизу. |  |
| СЦ 1.5. Благоустройство территории поселений | 100,0 | 100,0 | В отчетном году в г.п. – г. Павловск произведено устройство тротуара по ул. 40 лет Октября до ул. Феоктистова, тротуара по ул.40 лет Октября до остановки Спутник». Работы выполнены в полном объеме, подписан акт выполненных работ. Разработана проектно-сметная документация на благоустройство парка по ул. 40 лет Октября в г. Павловске, которая в настоящее время проходит процедуру экспертизы. В рамках государственной программы Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» в с. Шувалов Красного сельского благоустроен сквер.В отчетном периоде продолжались работы по берегоукреплению р. Дон в районе г. Павловск: произведена забивка 675 т. шпунта, замыто 15 тысяч м3 грунта. Начата работа по корректировке проекта в связи с изменением параметров русла реки. Подготовлена аукционная документация на выполнение работ «Берегоукрепление р. Дон в районе г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области. Корректировка», начальная цена контракта 14,5 млн. рублей.  |  |
| СЦ 1.6. Создание условий для развития системы здравоохранения | 100,0 | 100,0 | В целях привлечения медицинского персонала в БУЗ ВО «Павловская РБ» квалифицированными кадрами администрацией Павловского муниципального района в отчетном году предоставлено 2 мед. работникам жилье в пользование, а также 11 медицинских специалистов обеспечили проживанием. В 2019 году в с. Михайловка введен в эксплуатацию новый модульный ФАП и произведено благоустройство прилегающей к нему территории.В Павловском муниципальном районе налажена работа по организации полноценного отдыха, оздоровления детей и подростков в летний период. В период летних каникул 2019 года на территории Павловского муниципального района была организована работа следующих лагерей: 1) 2 загородных оздоровительных лагеря МБУ ООЦ «Ласточка» и АНО ЛДО «Чайка»; 2) 26 лагерей с дневным пребыванием детей (пришкольные лагеря);  3) 12 лагерей труда и отдыха; 4) 5 профильных нестационарных (палаточных) лагерей;  5) 2 профильных стационарных лагеря.Общее число детей, охваченных в 2019 году организованным летним отдыхом, составило более 5200 человек или 95,1 % от общего количества детей школьного возраста. Также, в отчетном периоде была организована оздоровительная и спортивно-массовая работа с детьми, молодежью и взрослым населением района. Проведено 118 физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняли участие 12,5 тыс. человек, из них: 1 – Всероссийские соревнования, 17 - областных и межрегиональных соревнований, 100 - районных и городских спортивных мероприятий. Систематически занимается массовой физкультурой и спортом в Павловском муниципальном районе 21216 человек (за 2018 г. – 21 156 чел.), что составляет 43,0 % от населения Павловского муниципального района. На регулярной основе осуществлялась социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства, в том числе в целях укрепления их здоровья.  |  |
| **СЦ 2. Формирование и развитие дифференцированной конкурентоспособной экономики** |
| СЦ 2.1. Формирование конкурентноспособ-ного сельскохозяйствен-ного производства | 100,0 | 100,0 | Ведется работа по обеспечению устойчивого роста объемов производства молока и мяса. Поголовье коров увеличилось с 4817 гол. в 2016 г. до 6576 гол. в 2019г. (136,5%), за счет строительства нового молочного комплекса на 1500 гол. коров. Продуктивность дойного стада возросла на 17,5 %. Также наблюдается устойчивый рост поголовья свиней с 78,3 тыс. гол. в 2016 г. до 88,4 тыс. гол. в 2019г (112,9%).В целях обеспечения развития отрасли растениеводства сформированы финансово-организационные механизмы для развития элитного семеноводства. В рамках государственной программы Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» оказана помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям для получения субсидий на приобретение элитных семян. По данному направлению в 2019 году получено сельхозтоваропроизводителями Павловского муниципального района 5 875,8 тыс. руб. субсидий. Оформлено 22 пакета документов сельскохозяйственными предприятиями и 2 пакета крестьянско-фермерскими хозяйствами. Также, проводилась работа по сортовому и семенному контролю (определялись посевные качества семян, проводилась апробация элитных семян, проверялись документы на приобретенные элитные семена). В 2019 году элитными семенами засеяно 23,5 %.В отчетном периоде для повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения сельхозпредприятиями внесено органических удобрений – 443 тыс. тонн (выполнение плана на 100%), минеральных удобрений 7,2 тыс. тонн действующего вещества (при плане 6,2 тыс. тонн действующего вещества). Проведено известкование кислых почв на площади 0,43 га. С целью расширения рынков сбыта продукции агропромышленного комплекса: - ООО «АГРОЭКО-ЮГ» ведется строительство мясоперерабатывающего предприятия мощностью цеха убоя 600 гол./час. и начато строительство внешних сетей инфраструктуры;- ООО «Сладуника» реализуется инвестиционный проект по созданию линии по переработке плодово-ягодных культур;- проведена работа по привлечению резидентов, производящих продукцию агропромышленного комплекса, на ТОСЭР «Павловск»: сформированы две заявки на получение статуса резидента ТОСЭР «Павловск» ООО «Лада» по строительству крупяного завода и ООО «ТэКа» по строительству тепличного комплекса.  |  |
| СЦ 2.2. Обеспечение сбалансированного развития многоотраслевой промышленности района | 100,0 | 100,0 | В целях развития горнодобывающей промышленности района ОА «Павловск Неруд» на постоянной основе проводит модернизацию производства. Объем отгруженной продукции АО «Павловск Неруд» в 2019 году составил 5828,56 млн. рублей, что соответствует 121,5 % к уровню 2018 года. Ведется строительство мясоперерабатывающего предприятия. Реализуется инвестиционный проект по созданию линии по переработке плодово-ягодных культур. В целях создания условий для развития многоотраслевой промышленности, в июне 2019 года подготовлена и направлена заявка в Министерство экономического развития РФ относительно внесения изменений в части расширения перечня разрешенных видов экономической деятельности для резидентов ТОСЭР «Павловск». В декабре 2019 года Правительством Российской Федерации утверждено Постановление от 27.12.2019 № 1882 «О внесении изменений в [Постановление Правительства РФ от 16.03.2018 № 264](http://pavlovskadmin.ru/wp-content/uploads/2018/03/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-16-marta-2018-g.-----264.docx) «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Павловск»» в части добавления видов экономической деятельности для потенциальных резидентов ТОСЭР.В настоящее время правовой режим осуществления предпринимательской деятельности на ТОСЭР «Павловск» действует при осуществлении следующих видов экономической деятельности: 1. Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях».2. Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Производство пищевых продуктов».3. Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения».4. Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Производство бумаги и бумажных изделий».5. Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Производство прочей неметаллической минеральной продукции».6. Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования».7. Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Производство электрического оборудования».8. Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки».9. Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов».10. Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Производство прочих транспортных средств и оборудования».11. Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Производство мебели».12. Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Ремонт и монтаж машин и оборудования».13. Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность».14. Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания».15. Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков».16. Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Научные исследования и разработки».17. Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений». |  |
| СЦ 2.3. Повышение инвестиционной привлекательности территории | 100,0 | 100,0 | В рамках развития инфраструктуры инвестиционных площадок ТОСЭР «Павловск» в отчетном году начато строительство внешних сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, подъездные дороги к инвестиционной площадке по строительству мясоперерабатывающего предприятия. Для повышения инвестиционной привлекательности ТОСЭР «Павловск» проведена работа по совершенствованию нормативно-правовой базы для развития ТОСЭР «Павловск». В июне 2019 года подготовлена и направлена заявка в Министерство экономического развития Российской Федерации  относительно внесения изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2018 № 264 в части расширения перечня разрешенных видов экономической деятельности для резидентов ТОСЭР «Павловск». В декабре 2019 года Правительством Российской Федерации утверждено Постановление от 27.12.2019 № 1882 «О внесении изменений в [Постановление Правительства РФ от 16.03.2018 № 264](http://pavlovskadmin.ru/wp-content/uploads/2018/03/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-16-marta-2018-g.-----264.docx) «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Павловск»» в части добавления видов экономической деятельности для потенциальных резидентов ТОСЭР. |  |
| СЦ 2.4. Развитие малого и среднего предпринимательства | 100,0 | 100,0 | Проведены мероприятия по содействию развития и популяризации предпринимательской деятельности. Сотрудники администрации Павловского муниципального района и администрации г.п.-г. Павловск принимали участие в многочисленных форумах и выставках, проводимых в 2019 году на территории Воронежской области, с целью информирования бизнес-сообщества о развитии ТОСЭР «Павловск».Администрацией Павловского муниципального района оказана финансовая поддержка субъектам МСП монопрофильной территории г. Павловска в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», а также субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки и обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Всего в 2019 году оказана финансовая поддержка 15 субъектам МСП в сумме 10 млн. 984 тыс. рублей. Субъектам МСП Павловского муниципального района АНО «Павловский центр поддержки предпринимательства» в 2019 году оказано более 1000 консалтинговых услуг и оформлено 3 займа на сумму 5,8 млн. рублей.В рамках создания новых инвестиционных площадок для развития малого и среднего предпринимательства в г.п. – г. Павловск в 2019 году началась реализация инвестиционного проекта «Центр притяжения «Берег Дона». На разработку проектно-сметной документации заключен муниципальный контракт № 078 от 23.10.2019 г. |  |
| СЦ 2.5. Развитие монопрофильной территории городского поселения – город Павловск на основе создания многосекторной экономики | 100,0 | 100,0 | В целях содействия развитию моногорода Павловск путем создания многосекторной экономики, привлечения в моногород инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, организована ТОСЭР «Павловск». В 2019 году, на основании заявки администрации Павловского района, Министерство экономического развития Российской Федерации  расширило перечень разрешенных видов экономической деятельности для потенциальных резидентов ТОСЭР «Павловск», что будет способствовать привлечению более широкого круга инвесторов на эту территорию. В декабре 2019 года в Наблюдательный совет территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований Воронежской области, направлены заявки компаний ООО «Лада» по строительству крупяного завода, ООО «ТэКа» по строительству тепличного комплекса и ООО «ПРОФИТ» по строительству гостиничного комплекса для получения статуса резидентов ТОСЭР «Павловск». Также на территории г. Павловск планируется реализация проекта ООО «Танаис Семанс» (учрежденного компанией «EURALIS SEMENCES GROUP» (Франция)) по строительству семенного завода для производства семян кукурузы, подсолнечника, рапса. Общее количество создаваемых рабочих мест ООО «АГРОЭКО-ЮГ», ОО «Лада», ООО «ТэКа», ООО «ПРОФИТ», ООО «Танаис Семанс» составит 320 ед. Наряду с этим в отчетном периоде осуществлялись работы по развитию необходимой инфраструктуры для привлечения резидентов.  |  |
| **СЦ 3. Туристическая привлекательность территории на основе эффективного использования культурно-исторического потенциала** |
| СЦ 3.1. Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания, торговли, туристических услуг, организации досуга и отдыха | 100,0 | 100,0 | Оказали финансовую поддержку субъектом МСП в рамках реализации национального проекта «Акселерация субъектов МСП». Поддержку получили 8 субъектов социального предпринимательства.Ведется работа по развитию системы муниципально-частного партнерства в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания, торговли, оказания туристических услуг путем реализации инвестиционного проекта «Центр притяжения «Берег Дона». В 2019 году подготовлена и направлена документация для рассмотрения на Наблюдательном совете территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований Воронежской области, направлена заявка компании ООО «ПРОФИТ» по строительству гостиничного комплекса для получения статуса резидентов ТОСЭР «Павловск».  |  |
| СЦ 3.2. Сохранение объектов историко-культурного наследия, традиций и народных промыслов  | 100,0 | 100,0 | Расходы консолидированного бюджета Павловского муниципального района на культуру в расчете на одного жителя в 2019 году составили 3,1 тыс. рублей, что на 34,8 % выше уровня значения 2018 года. В рамках реализации национального проекта «Культурная среда» осуществлен капитальный ремонт здания Воронцовского сельского Дома культуры и здания Павловской детской библиотеки МКУК «Павловская межпоселенческая центральная библиотека». Также в отчетном периоде произведен капремонт здания Ливенского сельского Дома культуры. Проведена большая работа по сохранению и развитию традиционной народной культуры, поддержке художественного любительского творчества, организации досуга и отдыха населения с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп жителей Павловского муниципального района. В рамках сохранения традиционной народной культуры в отчетном году проводились народные календарные праздники: «Рождество», «Масленица», «Троица», «Медовый и Яблочный Спасы», «Иван Купала» и другие с использованием местных обрядов и обычаев. Всесторонняя поддержка оказывалась творческим коллективам муниципального района и мастерам декоративно-прикладного творчества.  |  |

***2. Отчет о результатах достижения плановых значений стратегических показателей социально-экономического развития, представленных в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Павловского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Фактические значения показателя в периоде, предшествующему отчетному году (2018 год)** | **Значения показателя в 2019 году** | **В % к уровню 2018 года** | **Примечание (причины недостижения планового значения показателя, основные факторы, повлиявшие на результаты)** |
| **план** | **факт** | **% выполнения** |
| **СЦ 1. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и развития человеческого капитала**  |
| СЦ 1.1. Рост денежных доходов населения |
| 1 | **Обеспеченность бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер), тыс. руб.** | 8,32 | 8,04 | 8,2 | 102,0 | 98,6 | В отчетном периоде наблюдается положительная динамика, которая обусловлена увеличением поступлений налоговых и неналоговых доходов на 11,6% или на 68,7 млн. рублей. В сравнении с 2018 годом наблюдается снижение значения показателя на 0,12 тыс. рублей или на 1,4 % за счет увеличения объема безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов в 2019 году (без учета целевых средств).  |
| 2 | **Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципального района, тыс. руб.** | 27,1 | 26,5 | 30,4 | 114,7 | 112,1 |  |
| 3 | Создание новых рабочих мест на ТОСЭР «Павловск», ед.  | 83 | 98 | 114 | 116,3 | 137,3 |  |
| 4 | Рост реальных доходов населения, % | 100,0 | 100,2 | 101,5 | 101,3 | 101,5 |  |
| 5 | Выполнение плана поступлений доходов в бюджет Павловского муниципального района от использования муниципального имущества и земельных участков, % | 101,2 | 100 | 103,7 | 103,7 | 102,5 |  |
| СЦ 1.2. Повышение доступности и качества образования |
| 6 | **Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, %**  | 93,6 | 93,6 | 91,2 | 97,4 | 97,4 | В Павловском муниципальном районе лишь Павловская ПСОШ №2 оказывает образовательные услуги в две смены. Для создания условий по предоставлению образовательных услуг в одну смену планируется строительство школы на 1000 мест в г. Павловск. |
| 7 | **Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, количество мест на 100 детей, ед.**  | 77 | 77 | 82 | 106,5 | 106,5 |  |
| 8 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 9 | Количество граждан, охваченных мероприятиями по обеспечению общественной безопасности и противодействия преступности, чел. | 11800 | 11800 | 11800 | 100,0 | 100,0 |  |
| СЦ 1.3. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов, формирование сбалансированной структуры рынка труда |
| 10 | **Уровень регистрируемой безработицы в муниципальном районе, %** | 0,45 | 0,7 | 0,55 | 127,3 | 81,8 | Число безработных граждан на начало 2020 года составило 142 человека, при наличии 757 вакантных мест на предприятиях различной формы собственности.  |
| 11 | **Численность населения муниципального района, тыс. чел.** | 53,989 | 53,290 | 53,286 | 100,0 | 98,7 | Основным фактором, оказывающим существенное влияние на снижение численности населения муниципального района в отчетном периоде по сравнению с предыдущим периодом, является превышение смертности над рождаемостью.  |
| 12 | Ежегодная замена двух единиц транспорта в ООО «Павловскавтотранс», ед. | 0 | 2 | 2 | 100 | х |  |
| 13 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и текущего ремонта автомобильных дорог, км. | 6,667 | 1,8 | 4,137 | 229,8 | 62,05 | В отчетном году, общая протяженность отремонтированных дорог составляет 23,400 км, из них отремонтировано с твердым покрытием – 5,357 км; отсыпано щебеночно-песчаной смесью С-5 – 13,906 км, обустроено новое асфальтовое покрытие – 4,137 км. В 2019 году основной задачей по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Павловского муниципального района являлась отсыпка щебеночно-песчаной смесью С-4, С-5, с целью асфальтирования и доведения до норм отвечающим нормативным требованиям у части автомобильных дорог в 2020 году. |
| СЦ 1.4. Обеспечение населения доступным и комфортным жильем, качественными услугами ЖКХ |
| 14 | **Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м**  | 27,1 | 26,7 | 27,7 | 103,7 | 102,2 |  |
| 15 | **Доля населения, получающего услуги централизованного водоснабжения, %** | 77,1 | 77,3 | 80,8 | 104,5 | 104,7 |  |
| 16 | **Доля населения, получающего услуги централизованного водоотведения, %** | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 100,0 | 100,0 |  |
| 17 | **Доля населения, получающего услуги газоснабжения, %** | 75,0 | 76,0 | 76,5 | 100,6 | 102,0 |  |
| 18 | **Доля населения, получающего услуги теплоснабжения, %**  | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 100,0 | 100,0 |  |
| 19 | Площадь отремонтированного общего имущества в многоквартирных домах, кв.м.  |  х | 6598,0 | 9540,3 | 144,6 | х |  |
| СЦ 1.5. Благоустройство территории поселений |
| 20 | **Количество оборудованных мест отдыха, ед.** | 16 | 17 | 19 | 111,8 | 118,8 |  |
| 21 |  Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автодорог г. п. – г. Павловск, % | 68,3 | 65,0 | 65,0 | 100,0 | 95,2 | В отчетном периоде в результате проведенных ремонтов дорог местного значения снижается протяженность автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автодорог г. п. – г. Павловск  |
| 22 | Количество домовладений, исключенных из зоны риска, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы по берегоукреплению р. Дон в районе г. Павловск продолжатся в 2020 году |
| 23 | Повышение уровня жизни населения г.п. – г. Павловск (среднегодовая численность населения), тыс. чел. | 24,5 | 24,6 | 24,4 | 99,2 | 99,6 | В отчетном периоде уровень смертности превышает уровень рождаемости на 76 % или на 142 человека.  |
| СЦ 1.6. Создание условий для развития системы здравоохранения |
| 24 | **Увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста, %** | 92,3 | 92,3 | 95,1 | 103,0 | 103,0 |  |
| 25 | **Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, %** | 42,1 | 43,00 | 43,0 | 100,0 | 102,1 |  |
| 26 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, % | 98,9 | 97,9 | 98,9 | 101,0 | 100,0 |  |
| 27 | Общий коэффициент смертности на 1000 населения Павловского муниципального района, человек на 1000 населения | 16,22 | 17,2 | 14,38 | 119,6 | 112,8 |  |
| 28 | Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения соответствующего возраста, человек на 1000 населения | 529,4 | 530,0 | 460,4 | 115,1 | 114,9 |  |
| 29 | Предоставление жилья медицинским работникам в пользование, шт. | 0 | 1 | 2 | 200,0 | х |  |
| 30 | Ежегодное обеспечение проживанием медицинских специалистов, чел. | 11 | 9 | 11 | 122,2 | 100,0 |  |
| **СЦ 2. Формирование и развитие дифференцированной конкурентоспособной экономики** |
| СЦ 2.1. Обеспечение устойчивого роста объемов производства молока и мяса в убойном весе |
| 31 | **Темп роста объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, % к 2016 году**  | 130,6 | 104,00 | 157,2 | 151,2 | 120,3 |  |
| 32 | **Рост объемов производства мяса скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, % к 2016 году** | 99,2 | 100,00 | 104,5 | 104,5 | 105,3 |  |
| 33 | Рост производства продукции растениеводства, % к 2016 году | 92,8 | 101,3 | 107,8 | 106,4 | 116,2 |  |
| 34 | Увеличение валового сбора сельскохозяйственных культур, % к 2016 годув том числе:  |  |  |  |  |  |  |
| - зерновых и зернобобовых | 95,1 | 101,8 | 115,4 | 113,4 | 121,3 |  |
| - сахарной свеклы | 241,0 | 103,7 | 467,2 | 450,5 | 193,8 |  |
| - подсолнечника | 95,0 | 101,0 | 120,1 | 118,9 | 126,4 |  |
| 35 | Рост объемов производства овощных культур, % к 2016 году | 95,0 | 100,0 | 100,3 | 100,3 | 105,6 |  |
| 36 | Создание новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства Павловского муниципального района | 83 | 110 | 460 | 418,0 | 554,2 |  |
| СЦ 2.2. Обеспечение сбалансированного развития многоотраслевой промышленности района |
| 37 | **Рост объемов производства продукции сельского хозяйства всех категорий, % к 2016 году** | 97,5 | 100,9 | 109,4 | 108,4 | 112,2 |  |
| 38 | **Рост объемов отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами, по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых», % к 2016 году** | 125,8 | 126,0 | 152,9 | 121,3 | 121,5 |  |
| 39 | **Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающее производство», млрд. руб.** | 5,7 | 5,99 | 6,2 | 103,5 | 109,1 |  |
| СЦ 2.3. Повышение инвестиционной привлекательности территории |
| 40 | **Общая площадь инвестиционных площадок, обеспеченных необходимой и транспортной инфраструктурой, тыс.кв.м.** | 277,2 | 282,1 | 285,0 | 101,0 | 102,8 |  |
| 41 | **Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб.**  | 6910,7 | 11560,0 | 12564,8 | 108,7 | 181,8 |  |
| СЦ 2.4. Развитие малого и среднего предпринимательства |
| 42 | **Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на** **10 000 чел. населения, ед.**  | 331,2 | 334,0 | 334,2 | 100,1 | 100,9 |  |
| СЦ 2.5. Развитие монопрофильной территории городского поселения – город Павловск на основе создания многосекторной экономики |
| 43 | **Рост объемов отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами, обрабатывающих производств, % к 2016 году**  | 103,8 | 115,2 | 115,4 | 100,2 | 111,2 |  |
| 44 | Создание новых инвестиционных площадок для развития малого и среднего предпринимательства в г.п. - г. Павловск, ед. | 4 | 4 | 4 | 100,0 | 100,0 |  |
| **СЦ 3. Туристическая привлекательность территории на основе эффективного использования культурно-исторического потенциала** |
| СЦ 3.1. Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания, торговли, туристических услуг, организации досуга и отдыха |
| 45 | **Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей по видам деятельности «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма», «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений», ед.** | 32 | 33 | 33 | 100 | 103,1 |  |
| СЦ 3.2. Сохранение объектов историко-культурного наследия, традиций и народных промыслов |
| 46 | **Расходы консолидированного бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя, тыс. руб.** | 2,3 | 2,1 | 3,1 | 147,6 | 134,8 |  |
| 47 | **Расходы на сохранение объектов культурного наследия, млн. руб.** | 0 | 1 | 1,01 | 101,0 | х |  |
| 48 | **Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района, %**  | 120,0 | 81,5 | 131,5 | 161,3 | 109,6 |  |
| 49 | Расходы на комплектование библиотечного фонда и подписка периодических изданий, тыс. руб. | 318,0 | 219,3 | 241,4 | 110,1 | 75,9 | В 2018 году доля выделенных областных бюджетных средств составляла 15,4 % к общему объему финансирования, а в 2019 году значение данного показателя составило 1,2 %. |
| 50 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка за счет бюджетных ассигнований бюджета Павловского муниципального района (включая субсидии из областного бюджета), ед.  | 2 | 2 | 5 | 250,0 | 250,0 |  |
| 51 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана имущественная поддержка в форме передачи в аренду помещений и установления особенностей определения размера арендной платы, ед. | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 |  |
| 52 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлена информационная поддержка путем размещения тематических интервью на телевидении, публикаций материалов в периодических и информационных изданиях и иными способами, ед. | 12 | 7 | 14 | 200 | 116,7 |  |

Примечание: жирным шрифтом выделены стратегические показатели, представленные в Стратегии социально-экономического развития Павловского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года.