

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29.12.2018 № 898

г. Павловск

Об утверждении Плана мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития

Павловского муниципального района Воронежской области на период до

2035 года

В соответствии с положениями Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в целях реализации Стратегии социально-экономического развития Павловского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года, утвержденной решением Совета народных депутатов Павловского муниципального района Воронежской области от 15.11.2018 № 022 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Павловского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года», администрация Павловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Павловского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года (далее – План) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района обеспечить:
   1. Мониторинг реализации Плана по итогам полугодия;
   2. Направление главе Павловского муниципального района до 30 числа месяца следующего за отчетным полугодием анализа выполнения мероприятий Плана.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Митина В.А.

Глава Павловского

муниципального района М.Н. Янцов

План

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Павловского муниципального района Воронежской области

на период до 2035 года

1. Раздел «Стратегические цели и задачи социально-экономического развития Павловского муниципального района на период до 2035 года»

Генеральная цель социально-экономического развития Павловского муниципального района на период до 2035 года - благосостояние и комфортные условия для жизни населения на основе дифференцированной конкурентоспособной экономики путем развития агропромышленного комплекса, добывающей промышленности и туризма.

Стратегические цели социально-экономического развития Павловского муниципального района на период до 2035 года:

обеспечение благоприятных условий для сохранения и развития человеческого капитала;

формирование и развитие дифференцированной конкурентоспособной экономики;

туристическая привлекательность территории на основе эффективного использования культурно-исторического потенциала.

Таблица 1

Система стратегических целей и задач социально-экономического

развития Павловского муниципального района на период до 2035 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Код стратегической цели** | **Стратегическая цель** | **Код задачи** | **Задача** |
| СЦ 1.0. | **Генеральная цель** «Создание благоприятных и комфортных условий для жизни населения на основе дифференцированной конкурентоспособной экономики путем развития агропромышленного комплекса, добывающей промышленности и туризма» | | |
| **СЦ 1. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и развития человеческого капитала** | | | |
| СЦ 1.1. | Рост денежных доходов населения | СЗ.1.1.1. | Обеспечение роста доходной части муниципального бюджета, отвечающего потребностям устойчивого экономического и социального роста |
| СЗ.1.1.2. | Содействие росту реальных доходов населения |
| СЦ 1.2. | Повышение доступности и качества образования | СЗ.1.2.1. | Создание условий, соответствующих современным требованиям обучения, для развития общего образования |
| СЗ.1.2.2. | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных организациях |
| СЦ 1.3. | Повышение эффективности использования трудовых ресурсов, формирование сбалансированной структуры рынка труда | СЗ.1.3.1. | Содействие трудоустройству и созданию дополнительных рабочих мест |
| СЗ.1.3.2. | Создание условий для обеспечения высокой пространственной мобильности трудовых ресурсов |
| СЦ 1.4. | Обеспечение населения доступным и комфортным жильем, качественными услугами ЖКХ | СЗ.1.4.1. | Обеспечение населения доступным и комфортным жильем |
| СЗ.1.4.2. | Повышение обеспеченности населения централизованным газоснабжением, теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением |
| СЦ 1.5. | Благоустройство территории поселений | СЗ.1.5.1. | Совершенствование дорожной инфраструктуры |
| СЗ.1.5.2. | Благоустройство парков, скверов и зон отдыха у воды |
| СЦ 1.6. | Создание условий для развития системы здравоохранения | СЗ.1.6.1. | Обеспечение жильем специалистов в области здравоохранения |
| СЗ.1.6.2. | Обеспечение функционирования ФАПов сельских поселений |
| СЗ.1.6.3. | Создание условий для развития спорта, организации отдыха и оздоровления детей |
| **СЦ 2. Формирование и развитие дифференцированной конкурентоспособной экономики** | | | |
| СЦ 2.1. | Обеспечение устойчивого роста объемов производства молока и мяса в убойном весе | СЗ.2.1.1. | Обеспечение устойчивого роста объемов производства молока и мяса в убойном весе |
| СЗ.2.1.2. | Развитие отрасли растениеводства |
| СЗ.2.1.3. | Расширение рынков сбыта продукции агропромышленного комплекса |
| СЦ 2.2. | Обеспечение сбалансированного развития многоотраслевой промышленности района | СЗ.2.2.1. | Развитие горнодобывающей промышленности |
| СЗ.2.2.2. | Создание условий для развития перерабатывающих производств продукции растениеводства |
| СЗ.2.2.3. | Обеспечение устойчивого роста объемов производства мясной и молочной промышленности |
| СЦ 2.3. | Повышение инвестиционной привлекательности территории | СЗ.2.3.1. | Развитие инфраструктуры инвестиционных площадок |
| СЗ.2.3.2. | Создание благоприятных условий для привлечения инвесторов |
| СЦ 2.4. | Развитие малого и среднего предпринимательства | СЗ.2.4.1. | Поддержка субъектов малого предпринимательства, стимулирование предпринимательской инициативы |
| СЗ.2.4.2. | Развитие инфраструктуры поддержки МСП |
| СЦ 2.5. | Развитие монопрофильной территории городского поселения – город Павловск на основе создания многосекторной экономики | СЗ.2.5.1. | Создание и развитие на монопрофильной территории городского поселения – город Павловск территории опережающего социально-экономического развития |
| СЗ.2.5.2. | Обеспечение территории опережающего социально-экономического развития необходимой инфраструктурой для привлечения резидентов |
| **СЦ 3. Туристическая привлекательность территории на основе эффективного использования культурно-исторического потенциала** | | | |
| СЦ 3.1. | Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания, торговли, туристических услуг, организации досуга и отдыха | СЗ.3.1.1. | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства |

2. Раздел «Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития Павловского муниципального района на период до 2035 года»

Стратегия социально-экономического развития Павловского муниципального района на период до 2035 года будет реализована в три этапа:

I этап – 2019-2024 гг.,

II этап – 2025-2030 гг.,

III этап – 2031-2035 гг.

Таблица 2

Целевые значения стратегических показателей в разрезе этапов реализации Стратегии социально-экономического развития Павловского муниципального района на период до 2035 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Годы** | | | | | | | **Ответственный исполнитель** |
| **2018 (оценка)** | **2019** | **2020** | **2021** | **2024** | **2030** | **2035** |
| **СЦ 1. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и развития человеческого капитала** | | | | | | | | | |
| СЦ 1.1. Рост денежных доходов населения | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспеченность бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер), тыс. руб. | 8,7 | 8,79 | 8,8 | 8,82 | 8,9 | 9,3 | 9,5 | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Г.М. Майстренко; Муниципальный отдел по финансам администрации Павловского муниципального района, руководитель Н.В. Шарунова |
| 2 | Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципального района, тыс. руб. | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 31,5 | 39,8 | 46,4 | Заместитель главы администрации - начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин;  Отдел социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района |
| 3 | Создание новых рабочих мест в ТОСЭР «Павловск», ед. | 83 | 95 | 772 | 1044 | 1144 | 1200 | 1300 | Заместитель главы администрации - начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин; Администрация городского поселения – город Павловск, глава В.А. Щербаков |
| 4 | Рост реальных доходов населения, % | 105,3 | 100,2 | 101,5 | 101,5 | 123,5 | 156,1 | 181,9 | Заместитель главы администрации - начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин;  Отдел социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района |
| 5 | Выполнение плана поступлений доходов в бюджет Павловского муниципального района от использования муниципального имущества и земельных участков | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Г.М. Майстренко; Муниципальный отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Павловского муниципального района, руководитель П.О. Никитин |
| СЦ 1.2. Повышение доступности и качества образования | | | | | | | | | |
| 6 | Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, % | 93,9 | 94,3 | 94,7 | 95,1 | 96,4 | 100 | 100 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская; Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района, руководитель Е.А. Зубкова |
| 7 | Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, количество мест на 100 детей, ед. | 76 | 77 | 79 | 81 | 87 | 98 | 100 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская; Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района, руководитель Е.А. Зубкова |
| 8 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 87,5 | 87,5 | 95,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская; Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района, руководитель Е.А. Зубкова |
| 9 | Количество граждан, охваченных мероприятиями по обеспечению общественной безопасности и противодействия преступности | 11790 | 11800 | 11900 | 12000 | 12500 | 20000 | 25000 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская; Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района, руководитель Е.А. Зубкова |
| СЦ 1.3. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов, формирование сбалансированной структуры рынка труда | | | | | | | | | |
| 10 | Уровень регистрируемой безработицы в муниципальном районе, % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,95 | 0,8 | 0,3 | 0,15 | Заместитель главы администрации - начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин;  Отдел социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района; ГКУ ВО «Центр занятости населения» (по согласованию) |
| 11 | Численность населения муниципального района, тыс. чел. | 55,3 | 55,7 | 56,1 | 56,5 | 57,7 | 59,1 | 59,7 | Заместитель главы администрации - начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин;  Отдел социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района |
| 12 | Ежегодная замена двух единиц транспорта в ООО «Павловскавтотранс». | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 24 | 34 | Заместитель главы администрации - начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин;  ООО «Павловскавтотранс» (по согласованию) |
| 13 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км. | 3,8 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района; Отдел территориального развития и экологии администрации Павловского муниципального района, начальник А.И. Фомин |
| СЦ 1.4. Обеспечение населения доступным и комфортным жильем, качественными услугами ЖКХ | | | | | | | | | |
| 14 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м | 26,6 | 26,7 | 26,9 | 27 | 27,5 | 29,2 | 32,5 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района; Отдел по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Павловского муниципального района, начальник А.С. Лыкова |
| 15 | Доля населения, получающего услуги централизованного водоснабжения, % | 76,7 | 77 | 78 | 79 | 82 | 89 | 95 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района; Отдел по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Павловского муниципального района, начальник А.С. Лыкова |
| 16 | Доля населения, получающего услуги централизованного водоотведения, % | 24,0 | 24,3 | 24,5 | 24,7 | 25,5 | 26,5 | 28 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района; Отдел по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Павловского муниципального района, начальник А.С. Лыкова |
| 17 | Доля населения, получающего услуги газоснабжения, % | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 86,0 | 92,0 | 95,0 | 97,0 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района; Отдел по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Павловского муниципального района, начальник А.С. Лыкова |
| 18 | Доля населения, получающих услуги теплоснабжения, % | 24,50 | 27,80 | 25,00 | 25,30 | 26,00 | 27,00 | 29,00 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района; Отдел по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Павловского муниципального района, начальник А.С. Лыкова |
| 19 | Площадь отремонтированного общего имущества в многоквартирных домах, кв.м. | х | 6598,0 | 7497,0 | х | х | х | х | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района; Администрация городского поселения - город Павловск, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
| СЦ 1.5. Благоустройство территории поселений | | | | | | | | | |
| 20 | Количество оборудованных мест отдыха, ед. | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 28 | 39 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района; Отдел территориального развития и экологии администрации Павловского муниципального района, начальник отдела А.И. Фомин |
| 21 | Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автодорог г.п. – г. Павловск, % | 68,3 | 67,4 | 66,5 | 66,0 | 55,0 | 30,0 | 20,0 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Администрация городского поселения - город Павловск, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
| 22 | Количество домовладений, исключенных из зоны риска | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Отдел территориального развития и экологии администрации Павловского муниципального района, начальник А.И. Фомин; Администрация городского поселения - город Павловск, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
| 23 | Повышение уровня жизни населения г.п. – г. Павловск, тыс. чел. | 24,9 | 24,95 | 25,0 | 25,1 | 26,5 | 26,8 | 27,1 | Заместитель главы администрации - начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин;  Администрация городского поселения - город Павловск, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
| СЦ 1.6. Создание условий для развития системы здравоохранения | | | | | | | | | |
| 24 | Увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста, % | 92,3 | 92,3 | 92,4 | 92,5 | 92,7 | 92,8 | 92,9 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская; Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района, руководитель Е.А. Зубкова |
| 25 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, % | 41,50 | 43,00 | 44,90 | 47,40 | 55,00 | 56,00 | 57,00 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская;  МКУ ПМР «Центр развития физической культуры, спорта и дополнительного образования Павловского муниципального района», руководитель О.И. Шумейко |
| 26 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, % | 97,8 | 97,9 | 98,0 | 98,1 | 98,3 | 99,0 | 100,0 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская;  Отдел опеки и попечительства администрации Павловского муниципального района, начальник М.А. Виноградова |
| 27 | Общий коэффициент смертности на 1000 населения Павловского муниципального района, человек на 1000 населения | 17,3 | 17,2 | 17,2 | 17,1 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская;  БУЗ ВО «Павловская РБ», главный врач А.С. Королюк (по согласованию) |
| 28 | Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения соответствующего возраста, человек на 1000 населения | 586 | 585,9 | 585,9 | 585,8 | 585,4 | 585,0 | 584,0 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская;  БУЗ ВО «Павловская РБ», главный врач А.С. Королюк (по согласованию) |
| 29 | Предоставление жилья медицинским работникам в пользование, шт. | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 17 | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Г.М. Майстренко;  Сектор учета и отчетности администрации Павловского муниципального района, начальник Ю.В. Чечурина |
| 30 | Ежегодное обеспечение проживанием медицинских специалистов, чел. | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Г.М. Майстренко;  Сектор учета и отчетности администрации Павловского муниципального района, начальник Ю.В. Чечурина |
| **СЦ 2. Формирование и развитие дифференцированной конкурентоспособной экономики** | | | | | | | | | |
| СЦ 2.1. Обеспечение устойчивого роста объемов производства молока и мяса в убойном весе | | | | | | | | | |
| 31 | Темп роста объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, % к 2016 году, % | 102,90 | 104,00 | 105,10 | 106,30 | 109,60 | 116,80 | 124,00 | МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства», директор Ю. А. Черенков |
| 32 | Рост объемов производства мяса скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, % к 2016 году, % | 102,50 | 103,00 | 103,60 | 104,20 | 106,00 | 111,00 | 115,00 | МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства», директор Ю. А. Черенков |
|  | Рост производства продукции растениеводства, % | 101,1 | 101,3 | 101,4 | 101,5 | 115,0 | 130,0 | 150,0 | Директор МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства» Ю.А.  Черенков; сельскохозяйственные предприятия (по согласованию); крестьянско-фермерские хозяйства (по согласованию) |
| 33 | Увеличение урожайности сельскохозяйственных культур, %  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | Директор МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства» Ю.А.  Черенков; сельскохозяйственные предприятия (по согласованию); крестьянско-фермерские хозяйства (по согласованию) |
|  | - зерновых и зернобобовых | 100 | 101,8 | 102,5 | 103,0 | 117,0 | 128,0 | 140,0 |
|  | - сахарной свеклы | 100 | 103,7 | 105,4 | 105,5 | 114,0 | 132,0 | 150,0 |
|  | - подсолнечника | 100 | 101, | 102, | 103,0 | 105,0 | 110,0 | 120,0 |
| 34 | Рост урожайности овощных культур, % | 100,0 | 102,0 | 103,0 | 104,0 | 110,0 | 140,0 | 160,0 | Директор МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства» Ю.А.  Черенков; сельскохозяйственные предприятия (по согласованию); крестьянско-фермерские хозяйства (по согласованию) |
| 35 | Создание новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства Павловского муниципального района | 0 | 30 | 772 | 1057 | 2000 | 2300 | 4000 | Заместитель главы администрации - начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин;  Отдел социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района. |
| СЦ 2.2. Обеспечение сбалансированного развития многоотраслевой промышленности района | | | | | | | | | |
| 36 | Рост объемов производства продукции сельского хозяйства всех категорий, % | 116,70 | 125,00 | 133,35 | 141,70 | 166,70 | 194,00 | 227,00 | МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства», директор Ю. А. Черенков |
| 37 | Рост объемов отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами, по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых», % | 116,4 | 123,7 | 131,1 | 138,4 | 160,5 | 186,8 | 207,9 | Заместитель главы администрации - начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин;  Отдел социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района |
| 38 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающее производство», млн. руб. | 5,3 | 5,99 | 6,7 | 7,49 | 9,7 | 10,6 | 11,4 | Заместитель главы администрации - начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин;  Отдел социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района |
| СЦ 2.3. Повышение инвестиционной привлекательности территории | | | | | | | | | |
| 39 | Общая площадь инвестиционных площадок, обеспеченных необходимой и транспортной инфраструктурой, тыс.кв.м. | 277,2 | 282,1 | 287,0 | 292,0 | 306,6 | 327,9 | 351,9 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района; Отдел по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Павловского муниципального района |
| 40 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб. | 9051 | 11560 | 15620 | 19670 | 25844 | 38610 | 52421 | Заместитель главы администрации - начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин;  Отдел социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района |
| СЦ 2.4. Развитие малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | |
| 41 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на  10 000 чел. населения, ед. | 318,5 | 319,6 | 320,7 | 321,7 | 324,9 | 337,4 | 350,1 | Заместитель главы администрации - начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин;  Отдел социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района |
| СЦ 2.5. Развитие монопрофильной территории городского поселения – город Павловск на основе создания многосекторной экономики | | | | | | | | | |
| 42 | Рост объемов отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами, обрабатывающих производств, % | 101,0 | 115,2 | 129,0 | 144,0 | 186,3 | 203,9 | 219,6 | Заместитель главы администрации - начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин;  Отдел социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района |
| 43 | Создание новых инвестиционных площадок для развития малого и среднего предпринимательства в г.п. - г. Павловск | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | Заместитель главы администрации;  Заместитель главы администрации - начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин; администрация городского поселения – город Павловск, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
| **СЦ 3. Туристическая привлекательность территории на основе эффективного использования культурно-исторического потенциала** | | | | | | | | | |
| СЦ 3.1. Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания, торговли, туристических услуг, организации досуга и отдыха | | | | | | | | | |
| 44 | Количество субъектов МСП, ИП по видам деятельности «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма», «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений», ед. | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 41 | 47 | Заместитель главы администрации - начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин;  Отдел социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района |
| СЦ 3.2. Сохранение объектов историко-культурного наследия, традиций и народных промыслов | | | | | | | | | |
| 45 | Расходы консолидированного бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя, тыс. руб. | 2,04 | 2,1 | 2,2 | 2,25 | 2,4 | 3 | 3,5 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская; Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района, руководитель М.А. Щербинина |
| 46 | Расходы на сохранение объектов культурного наследия, млн. руб. | 0,5 | 1 | 1,2 | 1,8 | 2,6 | 4,6 | 6,6 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская; Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района, руководитель М.А. Щербинина |
| 47 | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района, % | 81,0 | 81,5 | 82,0 | 82,5 | 85,0 | 89,0 | 93,0 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская; Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района, руководитель М.А. Щербинина |
| 48 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка за счет ассигнований бюджета Павловского муниципального района (включая субсидии из областного бюджета), ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская; Муниципальный отдел по финансам администрации Павловского муниципального района, руководитель Н.В. Шарунова |
| 49 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана имущественная поддержка в форме передачи в аренду помещений и установления особенностей определения размера арендной платы, ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская; Муниципальный отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Павловского муниципального района П.О. Никитин |
| 50 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлена информационная поддержка путем размещения тематических интервью на телевидении, публикаций материалов в периодических и информационных изданиях и иными способами, ед. | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская; Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района, руководитель М.А. Щербинина;  Муниципальный отдел по образованию, молодежной политики и спорту администрации Павловского муниципального района, руководитель Е.А. Зубкова |

3. Раздел «Комплекс мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

Павловского муниципального района на период до 2035 года»

Таблица 3

Комплекс мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

Павловского муниципального района на период до 2035 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код стратегической цели и задачи** | **Мероприятие и ключевые события** | **Срок реализации (мероприятия, ключевого события) (год, квартал)** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события (количественный или качественный)** | **Источник финансового обеспечения (название муниципальной программы, внебюджетные источники (программы субъектов естественных монополий, иные инвесторы и иные источники финансирования)** | **Ответственный исполнитель (орган местного самоуправления, инвестор, субъекты естественных монополий и др.)** |
| **ГЦ 0.1 Создание благоприятных и комфортных условий для жизни населения на основе дифференцированной конкурентоспособной экономики путем развития агропромышленного комплекса, добывающей промышленности и туризма** | | | | | |
| ГЦ 0.1 | 0.1 Мероприятие 1 «Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района» | 2019-2035 гг. | Обеспеченность бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района» | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Г.М. Майстренко;  Муниципальный отдел по финансам администрации Павловского муниципального района, руководитель Н.В. Шарунова |
|  | 0.1 Мероприятие 2 «Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Павловского муниципального района» | 2019-2021 гг. | Выполнение плана поступлений доходов в бюджет Павловского муниципального района от использования муниципального имущества и земельных участков | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальным имуществом» | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Г.М. Майстренко; муниципальный отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Павловского муниципального района, руководитель П.О. Никитин |
| **СЦ 1. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и развития человеческого капитала** | | | | | |
| СЗ.1.1.1. СЗ.1.1.2. СЗ.1.3.1. | 1.1.1 Мероприятие 2 «Реализация инвестиционных проектов на территории Павловского муниципального района и территории социально-экономического развития «Павловск» | 2019-2035 гг. | Обеспеченность бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер); Создание новых рабочих мест в ТОСЭР «Павловск»; Рост реальных доходов населения. | Внебюджетные источники | Заместитель главы администрации - начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин; Инвесторы, реализующие инвестиционные проекты на территории Павловского муниципального района (по согласованию) |
|  | 1.1.1.2 Ключевое событие 1 «Ввод в эксплуатацию мясоперерабатывающего предприятия» | 2022 г. | Создание новых рабочих мест в ТОСЭР «Павловск»;  Обеспеченность бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер). | Внебюджетные источники | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития,  муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации  Павловского муниципального района В.А. Митин;  Инвестор ООО «АГРОЭКО-ЮГ» (по согласованию) |
|  | 1.1.1.2 Ключевое событие 2 «Ввод в эксплуатацию линии по хранению и переработке плодово-ягодных культур» | 2020 г. | Создание новых рабочих мест;  Обеспеченность бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер). | Внебюджетные источники | Заместитель главы администрации - начальник отдела социально-экономического развития,  муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации  Павловского муниципального района В.А. Митин;  ООО «Сладуника» (по согласованию) |
| СЗ.1.2.1. | 1.2.1 Мероприятие 1 «Реконструкция средней общеобразовательной школы на 220 мест в с.Александровка Донская, Павловского района Воронежской области» | 2019-2020 гг. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие образования» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская; Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района, руководитель Е.А. Зубкова |
|  | 1.2.1.1 Ключевое событие 1 «Разработана проектно-сметная документация» | 2 квартал 2019 г. | Экспертиза проектно-сметной документации | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие образования» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская; Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района, руководитель Е.А. Зубкова |
|  | 1.2.1.2 Ключевое событие 2 «Ввод в эксплуатацию здания средней общеобразовательной школы на 220 мест в с. Александровка Донская, Павловского района Воронежской области» | 2020 г. | Утвержден акт выполненных работ | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие образования» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская; Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района, руководитель Е.А. Зубкова |
|  | 1.2.1 Мероприятие 2 «Мониторинг наличия систем видеонаблюдения (видеоконтроля), тревожных кнопок в образовательных организациях Павловского муниципального района» | 2020-2021 гг. | Количество граждан, охваченных мероприятиями по обеспечению общественной безопасности и противодействия преступности | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская; Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района, руководитель Е.А. Зубкова |
| СЗ.1.2.2. | 1.2.2 Мероприятие 1 «Приведение в соответствие с санитарными требованиями, получение разрешительной документации и ввод в эксплуатацию детских садов в с. Пески и в с. Покровка» | 1-2 квартал 2019 г. | Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, количество мест на 100 детей, ед. | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие образования» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская; Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района, руководитель Е.А. Зубкова |
| СЗ.1.3.2. | 1.3.2 Мероприятие 1 «Обновление автобусного парка ООО «Павловскавтотранс» | 2019-20135 г. | Ежегодная замена двух единиц транспорта в ООО «Павловскавтотранс». | Внебюджетные источники | Заместитель главы администрации - начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин; ООО «Павловскавтотранс» (по согласованию) |
|  | 1.3.2.1 Ключевое событие 1 «Ввод в эксплуатацию двух единиц транспорта ООО «Павловскавтотранс» | 4 квартал  2018 г. | Ежегодная замена двух единиц транспорта в ООО «Павловскавтотранс». | Внебюджетные источники | Заместитель главы администрации - начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин; ООО «Павловскавтотранс» (по согласованию) |
|  | 1.3.2 Мероприятие 2 «Ремонт автодорог общего пользования местного значения Павловского муниципального района» | 2019 -2035 гг. Постоянно | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Отдел территориального развития и экологии администрации Павловского муниципального района, начальник А.И. Фомин |
|  | 1.3.2.1 Ключевое событие 1 «Приемка выполненных работ и подписание акта выполненных работ по ремонту автодорог местного значения Павловского муниципального района» | 4 квартал 2019г. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Отдел территориального развития и экологии администрации Павловского муниципального района, начальник А.И. Фомин |
| СЗ.1.4.1. | 1.4.1. Мероприятие 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» | 2019-2021 гг. | Площадь отремонтированного общего имущества в многоквартирных домах | Внебюджетные источники | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района; Администрация городского поселения - город Павловск, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
|  | 1.4.1.1. Ключевое мероприятие 1 «Утвержден акт выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» | 4 квартал 2019г. | Площадь отремонтированного общего имущества в многоквартирных домах | Внебюджетные источники | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района; Администрация городского поселения - город Павловск, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
| СЗ.1.4.2.  СЗ.1.5.2. | 1.4.2. Мероприятие 1 «Строительство водозабора в с. Грань Покровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области» | 2019-2020 гг. | Доля населения, получающих услуги централизованного водоснабжения, % | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Отдел территориального развития и экологии администрации Павловского муниципального района - начальник А.И. Фомин |
| СЗ.1.4.2. | 1.4.2.1 Ключевое событие 1 «Проведены инженерно-геологические изыскания с целью определения местоположения водозабора» | 2 квартал 2019г. | Доля населения, получающих услуги централизованного водоснабжения, % | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Отдел территориального развития и экологии администрации Павловского муниципального района - начальник А.И. Фомин |
|  | 1.4.2.1 Ключевое событие 2 «Экспертиза проектно-сметной документации на строительство водозабора в с. Грань Покровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области» | 4 квартал 2019г. | Доля населения, получающих услуги централизованного водоснабжения, % | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Отдел территориального развития и экологии администрации Павловского муниципального района - начальник А.И. Фомин |
|  | 1.4.2. Мероприятие 2 «Реконструкция ГКНС, г. Павловск Воронежской области» | 2019 -2020гг. | Доля населения, получающих услуги централизованного водоотведения, % | Муниципальная программа г.п. - г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «Обеспечение градостроительной деятельности на территории г.п.-г. Павловск» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района; Администрация городского поселения - город Павловск, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
|  | 1.4.2.2. Ключевое событие 1 «Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию ГКНС,  г. Павловск Воронежской области» | 4 квартал  2019 г. | Экспертиза проектно-сметной документации | Муниципальная программа г.п. - г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «Обеспечение градостроительной деятельности на территории г.п.-г. Павловск» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района; Администрация городского поселения - город Павловск, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
|  | 1.4.2. Мероприятие 3 «Реконструкция котельной № 14 городского поселения - город Павловск» | 2019 – 2020 гг. | Доля населения, получающих услуги теплоснабжения, % | Муниципальная программа г.п. - г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «Обеспечение градостроительной деятельности на территории г.п.-г. Павловск» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района; Администрация городского поселения - город Павловск, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
|  | 1.4.2.3. Ключевое событие 1 «Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию котельной  № 14 городского поселения - город Павловск» | 4 квартал  2019 г. | Экспертиза проектно-сметной документации | Муниципальная программа г.п. - г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «Обеспечение градостроительной деятельности на территории г.п.-г. Павловск» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района; Администрация городского поселения - город Павловск, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
|  | 1.4.2. Мероприятие 4 «Реконструкция канализационных очистных сооружений в городе Павловске Воронежской области» | 2019-2020 гг. | Доля населения, получающих услуги централизованного водоотведения, % | Муниципальная программа г.п. - г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «Обеспечение градостроительной деятельности на территории г.п.-г. Павловск» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района; Администрация городского поселения - город Павловск, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
|  | 1.4.2.4. Ключевое событие 1 «Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию канализационных очистных сооружений в городе Павловске Воронежской области» | 4 квартал  2019 г. | Экспертиза проектно-сметной документации | Муниципальная программа г.п. - г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «Обеспечение градостроительной деятельности на территории г.п.-г. Павловск» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района; Администрация городского поселения - город Павловск, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
|  | 1.4.2. Мероприятие 5 «Строительство блочной модульной котельной детского сада № 1 в с. Лосево, Павловского района Воронежской области» | 2019-2020 гг. | Доля населения, получающих услуги теплоснабжения, % | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие образования» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Павловского муниципального района, начальник А.С. Лыкова |
|  | 1.4.2.5. Ключевое событие 1 «Разработана проектно-сметная документация на строительство блочной модульной котельной детского сада № 1 в с. Лосево Павловского района Воронежской области» | 4 квартал  2019 г. | Доля населения, получающих услуги теплоснабжения, % | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие образования» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Павловского муниципального района, начальник А.С. Лыкова |
|  | 1.4.2. Мероприятие 6 «Строительство блочной модульной котельной детского сада № 2 в с. Лосево Павловского района Воронежской области» | 2019-2020 гг. | Доля населения, получающих услуги теплоснабжения, % | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие образования» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Павловского муниципального района, начальник А.С. Лыкова |
|  | 1.4.2. Мероприятие 7 «Строительство водозабора и водопроводных сетей протяженностью 1,5 км в с. Александровка Донская Александро-Донского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области» | 2019 - 2021 гг. | Доля населения, получающих услуги централизованного водоснабжения, % | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Отдел территориального развития и экологии администрации Павловского муниципального района, начальник А.И. Фомин |
| СЗ.1.5.1. | 1.5.1. Мероприятие 1 «Строительство автомобильной дороги по адресу: Воронежская область, город Павловск, на участке от улицы Донская до улицы Мичурина» | 2019 г. | Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автодорог г.п. – г. Павловск | Муниципальная программа г.п. - г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие транспортной системы на территории г.п. - г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 годы» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Администрация городского поселения - город Павловск, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
|  | 1.5.1.1. Ключевое событие 1 «Приемка выполненных работ и подписание акта выполненных работ по строительству автомобильной дороги по адресу: Воронежская область, город Павловск, на участке от улицы Донская до улицы Мичурина» | 4 квартал  2019 г. | Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автодорог г.п. – г. Павловск | Муниципальная программа г.п. - г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие транспортной системы на территории г.п. - г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 годы» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Администрация городского поселения - город Павловск, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
|  | 1.5.1. Мероприятие 2 «Устройство тротуаров в г. Павловске» | 2019 г. | Повышение уровня жизни населения г.п. – г. Павловск. | Муниципальная программа г.п. - г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие транспортной системы на территории г.п. - г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 годы» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Администрация городского поселения - город Павловск, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
|  | 1.5.1.2 Ключевое событие 1 «Приемка работ по устройству тротуаров в г. Павловске и подписание акта выполненных работ» | 3 квартал 2019г. | Повышение уровня жизни населения г.п. – г. Павловск. | Муниципальная программа г.п. - г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие транспортной системы на территории г.п. - г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 годы» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Администрация городского поселения - город Павловск, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
|  | 1.5.1. Мероприятие 3 «Устройство тротуаров в  с. Александровка» | 2020 г. | Акт выполненных работ | Муниципальная программа Александровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «Социально-экономическое развитие Александровского сельского поселения» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Отдел территориального развития и экологии администрации Павловского муниципального района, начальник А.И. Фомин |
| СЗ.1.5.2. | 1.5.2. Мероприятие 1 «Благоустройство парка по ул. 40 лет Октября в г. Павловске Воронежской области» | 2019 - 2020 гг. | Количество оборудованных мест отдыха, ед. | Муниципальная программа г.п. - г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории г.п. г. Павловск на 2018-2022 годы» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Администрация городского поселения - город Павловск, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
|  | 1.5.2.1. Ключевое событие 1 «Утверждена проектно-местная документация на благоустройство парка по ул. 40 лет Октября в г. Павловске Воронежской области» | 2 квартал  2019 г. | Количество оборудованных мест отдыха, ед. | Муниципальная программа г.п. - г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории г.п. г. Павловск на 2018-2022 годы» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Администрация городского поселения - город Павловск, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
|  | 1.5.2. Мероприятие 2 «Благоустройство сквера в центре  с. Воронцовка Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области» | 1 – 3 квартал 2019 г. | Количество оборудованных мест отдыха, ед. | Муниципальная программа Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «Социально-экономическое развитие Воронцовского сельского поселения» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Отдел территориального развития и экологии администрации Павловского муниципального района, начальник А.И. Фомин |
|  | 1.5.2.2. Ключевое событие 1 «Подписание акта выполненных работ по благоустройству сквера в центре  с. Воронцовка Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области» | 3 квартал 2019г. | Количество оборудованных мест отдыха, ед. | Муниципальная программа Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «Социально-экономическое развитие Воронцовского сельского поселения» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Отдел территориального развития и экологии администрации Павловского муниципального района, начальник А.И. Фомин |
|  | 1.5.2. Мероприятие 3 «Благоустройство сквера в с. Шувалов» | 2019 г. | Количество оборудованных мест отдыха, ед. | Муниципальная программа Красного сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «Социально-экономическое развитие Красного сельского поселения» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Отдел территориального развития и экологии администрации Павловского муниципального района, начальник А.И. Фомин |
|  | 1.5.2.3. Ключевое событие 1  «Подписание акта выполненных работ по благоустройству сквера в с. Шувалов» | 3 квартал 2019г. | Количество оборудованных мест отдыха, ед. | Муниципальная программа Красного сельского поселения «Социально-экономическое развитие Красного сельского поселения» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Отдел территориального развития и экологии администрации Павловского муниципального района, начальник А.И. Фомин |
|  | 1.5.2. Мероприятие 4 «Благоустройство сквера в с. Ливенка» | 2020 г. | Количество оборудованных мест отдыха, ед. | Муниципальная программа Ливенского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «Социально-экономическое развитие Ливенского сельского поселения» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Отдел территориального развития и экологии администрации Павловского муниципального района, начальник А.И. Фомин |
|  | 1.5.2. Мероприятие 5 «Благоустройство сквера  в с. Гаврильск» | 2020 г. | Количество оборудованных мест отдыха, ед. | Муниципальная программа Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Отдел территориального развития и экологии администрации Павловского муниципального района, начальник А.И. Фомин |
|  | 1.5.2. Мероприятие 6 «Благоустройство сквера  в с. Александровка» | 2020 г. | Количество оборудованных мест отдыха, ед. | Муниципальная программа Александровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «Социально-экономическое развитие Александровского сельского поселения» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Отдел территориального развития и экологии администрации Павловского муниципального района, начальник А.И. Фомин |
|  | 1.5.2. Мероприятие 7 «Берегоукрепление р. Дон в районе г. Павловск» | 2019-2021 гг. | Количество домовладений, исключенных из зоны риска | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Отдел территориального развития и экологии администрации Павловского муниципального района, начальник А.И. Фомин; Администрация городского поселение – город Павловск, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
|  | 1.5.2.7. Ключевое событие 1 «Завершение устройства шпунтовой стенки» | 3 квартал  2019 г. | Количество домовладений, исключенных из зоны риска | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Отдел территориального развития и экологии администрации Павловского муниципального района, начальник А.И. Фомин; Администрация городского поселение – город Павловск, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
|  | 1.5.2.7. Ключевое событие 2 «Замывка шпунтовой стенки песком» | 3 квартал  2019 г. | Количество домовладений, исключенных из зоны риска | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Отдел территориального развития и экологии администрации Павловского муниципального района, начальник А.И. Фомин; Администрация городского поселение – город Павловск, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
|  | 1.5.2.7. Ключевое событие 3 «Устройство руслонаправляющих шпор» | 4 квартал  2019 г. | Количество домовладений, исключенных из зоны риска | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Отдел территориального развития и экологии администрации Павловского муниципального района, начальник А.И. Фомин; Администрация городского поселение – город Павловск, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
| СЗ.1.6.1. | 1.6.1 Мероприятие 1 «Предоставление медицинским специалистам социальной помощи на приобретение и найм жилого помещения» | 2019-2021 гг. | Общий коэффициент смертности на 1000 населения Павловского муниципального района | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Социальная поддержка граждан» | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Г.М. Майстренко;  Сектор учета и отчетности администрации Павловского муниципального района, начальник Чечурина Ю.В. |
|  | 1.6.1.1. Ключевое событие 1 «Подписание нормативного правового акта по предоставлению меры социальной поддержки на приобретение жилья медицинским специалистам» | 4 квартал 2019г. | Предоставление жилья медицинским работникам в пользование | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Социальная поддержка граждан» | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Г.М. Майстренко;  Сектор учета и отчетности администрации Павловского муниципального района, начальник Ю.В. Чечурина |
|  | 1.6.1.1. Ключевое событие 2 «Подписание нормативного правового акта по предоставлению меры социальной поддержки на найм жилья медицинским специалистам» | 4 квартал 2019г. | Ежегодное обеспечение проживанием медицинских специалистов | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Социальная поддержка граждан» | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Г.М. Майстренко;  Сектор учета и отчетности администрации Павловского муниципального района, начальник Ю.В. Чечурина |
| СЗ.1.6.2. | 1.6.2 Мероприятие 1 «Обеспечение инфраструктурой и благоустройство прилегающей территории ФАПов и амбулаторий сельских поселений Павловского муниципального района» | 2019-2035 гг. | Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения соответствующего возраста | Муниципальные программы социально-экономического развития сельских поселений Павловского муниципального района Воронежской области | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Павловского муниципального района, начальник А. С. Лыкова |
|  | 1.6.2.1 Ключевое событие 1 «Благоустройство прилегающей территории ФАП в с. Черкасское» | 4 квартал 2019 г. | Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения соответствующего возраста | Муниципальная программа Покровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «Социально-экономическое развитие Покровского сельского поселения» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Павловского муниципального района, начальник А.С. Лыкова;  Глава Покровского поселения Павловского муниципального района А.А. Проценко (по согласованию) |
| СЗ.1.6.3. | 1.6.3 Мероприятие 1 «Организация полноценного отдыха, оздоровления детей и подростков в летний период» | 2019-2035 гг. | Увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие образования» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская; Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района, руководитель Е.А. Зубкова |
|  | 1.6.3 Мероприятие 2 «Организация и проведение оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми, молодежью и взрослым населением Павловского муниципального района» | 2019-2035 гг. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская; МКУ «Центр развития физической культуры, спорта и дополнительного образования Павловского муниципального района», директор О.И. Шумейко |
|  | 1.6.3 Мероприятие 3 «Социализация детей сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства» | 2019-2035 гг. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Профилактика и преодоление социального сиротства» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская;  Отдел опеки и попечительства администрации Павловского муниципального района, начальник М.А. Виноградова |
| **СЦ 2. Формирование и развитие дифференцированной конкурентноспособной экономики** | | | | | |
| СЗ.2.1.1. | 2.1.1. Мероприятие 1 «Строительство молочного комплекса на 1500 фуражных коров с молодняком КРС» | 2020-2022 гг. | Темп роста объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | Внебюджетные источники | Директор МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства» Ю.А. Черенков;  ООО «Агрофирма «Нива Придонья» (по согласованию) |
|  | 2.1.1.1. Ключевое событие 1 «Разработана проектно-сметная документация» | Декабрь  2020 г. | Наличие проектно-сметной документации | Внебюджетные источники | Директор МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства» Ю.А. Черенков  ООО «Агрофирма «Нива Придонья» (по согласованию) |
|  | 2.1.1.1. Ключевое событие 2 «Определены источники финансирования» | Февраль  2020 г. | Определены источники финансирования | Внебюджетные источники | Директор МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства» Ю.А. Черенков  ООО «Агрофирма «Нива Придонья» (по согласованию) |
|  | 2.1.1.1. Ключевое событие 3 «Ввода в эксплуатацию молочного комплекса на 1500 фуражных коров с молодняком КРС» | декабрь 2022 г. | Наличие утвержденного акта ввода в эксплуатацию. | Внебюджетные источники | Директор МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства» Ю.А. Черенков  ООО «Агрофирма «Нива Придонья» (по согласованию) |
|  | 2.1.1. Мероприятие 2 «Формирование финансово-организационных механизмов для развития племенного животноводства на территории Павловского муниципального района» | 2020-2035 гг. | Темп роста объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах;  Рост объемов производства мяса скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | Внебюджетные источники;  Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района» | Директор МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства» Ю.А. Черенков;  Сельскохозяйственные предприятия, выращивающие КРС (по согласованию) |
| СЗ.2.1.2. | 2.1.2. Мероприятие 1 «Формирование финансово-организационных механизмов для развития элитного семеноводства» | 2019-2035 гг. | Увеличение урожайности сельскохозяйственных культур,  в том числе:  - зерновых и зернобобовых,  - сахарной свеклы,  - подсолнечника. | Внебюджетные источники; Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района»; Бюджет Воронежской области | Директор МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства» Ю.А. Черенков;  Сельскохозяйственные предприятия , (по согласованию) крестьянско-фермерские хозяйства (по согласованию) |
|  | 2.1.2.1. Ключевое событие 1 «Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям для развития элитного семеноводства» | 4 квартал 2019г. | Увеличение урожайности сельскохозяйственных культур,  в том числе:  - зерновых и зернобобовых,  - сахарной свеклы,  - подсолнечника. | Внебюджетные источники; Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района»; Бюджет Воронежской области | Директор МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства» Ю.А. Черенков;  Сельскохозяйственные предприятия (по согласованию), крестьянско-фермерские хозяйства (по согласованию) |
|  | 2.1.2. Мероприятие 2 «Формирование организационных механизмов для повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения» | 2020-2035 гг. постоянно | Рост производства продукции растениеводства | Внебюджетные источники; Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района»; Бюджет Воронежской области | Директор МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства» Ю.А. Черенков;  Сельскохозяйственные предприятия (по согласованию), крестьянско-фермерские хозяйства (по согласованию) |
|  | 2.1.2. Мероприятие 3 «Формирование финансово-организационных механизмов для развития мелиорации сельскохозяйственных земель» | 2020-2035 гг. постоянно | Рост урожайности овощных культур | Внебюджетные источники; Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района»; Бюджет Воронежской области | Директор МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства» Ю.А. Черенков;  Сельскохозяйственные предприятия , (по согласованию) крестьянско-фермерские хозяйства(по согласованию) |
| СЗ.2.1.3.  СЗ.2.2.3.  СЗ.2.5.1. | 2.1.3 Мероприятие 1 «Строительство мясоперерабатывающего предприятия» | 2019-2021 гг. | Расширение перечня номенклатуры производимой продукции в Павловском муниципальном районе;  Создание новых рабочих мест в ТОСЭР «Павловск» | Внебюджетные источники | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин;  ООО «АГРОЭКО-ЮГ» (по согласованию) |
|  | 2.1.3.1. Ключевое событие 1 «Начало реализации первого этапа строительства мясоперерабатывающего предприятия» | Апрель 2019г. | Расширение перечня номенклатуры производимой продукции в Павловском муниципальном районе;  Создание новых рабочих мест в ТОСЭР «Павловск» | Внебюджетные источники | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин;  ООО «АГРОЭКО-ЮГ» (по согласованию) |
|  | 2.1.3.1. Ключевое событие 2 «Начало строительства внешних сетей для мясоперерабатывающего предприятия» | Август 2019г. | Расширение перечня номенклатуры производимой продукции в Павловском муниципальном районе;  Создание новых рабочих мест в ТОСЭР «Павловск» | Внебюджетные источники | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин;  ООО «АГРОЭКО-ЮГ» (по согласованию) |
|  | 2.1.3.1. Ключевое событие 3 «Окончено строительство внешних сетей для мясоперерабатывающего предприятия» | Сентябрь 2020г. | Расширение перечня номенклатуры производимой продукции в Павловском муниципальном районе;  Создание новых рабочих мест в ТОСЭР «Павловск» | Внебюджетные источники | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин;  ООО «АГРОЭКО-ЮГ» (по согласованию) |
|  | 2.1.3.1. Ключевое событие 4 «Начало реализации второго этапа строительства мясоперерабатывающего предприятия» | Май 2020г. | Расширение перечня номенклатуры производимой продукции в Павловском муниципальном районе;  Создание новых рабочих мест в ТОСЭР «Павловск» | Внебюджетные источники | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин;  ООО «АГРОЭКО-ЮГ» (по согласованию) |
|  | 2.1.3.1. Ключевое событие 5 «Ввод в эксплуатацию мясоперерабатывающего предприятия» | Декабрь 2021г. | Расширение перечня номенклатуры производимой продукции в Павловском муниципальном районе;  Создание новых рабочих мест в ТОСЭР «Павловск» | Внебюджетные источники | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин;  ООО «АГРОЭКО-ЮГ» (по согласованию) |
| СЗ.2.1.3.  СЗ.2.2.2. | 2.1.3 Мероприятие 2 «Создание линии по хранению и переработке плодово-ягодных культур» | 2019-2020 гг. | Расширение перечня номенклатуры производимой продукции в Павловском муниципальном районе | Внебюджетные источники | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин;  ООО «Сладуника» (по согласованию) |
|  | 2.1.3.2. Ключевое событие 1 «Получение поддержки Банка МСП» | 2 квартал 2019г. | Расширение перечня номенклатуры производимой продукции в Павловском муниципальном районе | Внебюджетные источники | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин;  ООО «Сладуника» (по согласованию) |
| СЗ.2.1.3. | 2.1.3 Мероприятие 3 «Привлечение резидентов, производящих продукцию агропромышленного комплекса, на территорию опережающего социально-экономического развития «Павловск» | 2019-2035 гг. | Создание конкурентоспособной продукции агропромышленного комплекса | Внебюджетные источники | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин;  Резиденты ТОСЭР «Павловск» (по согласованию) |
|  | 2.1.3.3. Ключевое событие 1 «Сформированы две заявки на получение статуса резидента ТОСЭР» | 4 квартал 2019г. | Создание новых рабочих мест в ТОСЭР «Павловск» | Внебюджетные источники | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин;  Резиденты ТОСЭР «Павловск» (по согласованию) |
| СЗ.2.2.1. | 2.2.1 Мероприятие 1 «Промышленная разработка месторождения гранитов» | 2022-2027 гг. | Создание новых рабочих мест;  Рост объемов отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами, по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» | Внебюджетные источники | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин;  ООО «ДЕВЕЛОПМЕНТ-ЧЕРНОЗЕМЬЕ» (по согласованию) |
| 2.2.1 Мероприятие 2 «Создание предприятия по производству стройматериалов» | 2025-2028 гг. | Создание новых рабочих мест. | Внебюджетные источники | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин |
| СЗ.2.3.1.  СЗ.2.5.2. | 2.3.1 Мероприятие 1 «Строительство подъездных автомобильных дорог к инвестиционным площадкам ТОСЭР «Павловск» | 2019 - 2020 гг. | Обеспечение инвестиционных площадок ТОСЭР «Павловск» необходимой транспортной инфраструктурой | Фонд развития моногородов | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Департамент строительной политики Воронежской области (по согласованию); администрация городского поселения – город Павловск, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
|  | 2.1.3.1. Ключевое событие 1 «Начало строительства подъездной дороги» | Август 2019г. | Обеспечение инвестиционных площадок ТОСЭР «Павловск» необходимой транспортной инфраструктурой | Фонд развития моногородов | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Департамент строительной политики Воронежской области (по согласованию); администрация городского поселения – город Павловск, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
|  | 2.3.1 Мероприятие 2 «Обеспечение инвестиционных площадок ТОСЭР «Павловск» газоснабжением» | 2019 год | Обеспечение инвестиционных площадок ТОСЭР «Павловск» необходимой инфраструктурой | Фонд развития моногородов | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Департамент строительной политики Воронежской области (по согласованию); администрация городского поселения – город Павловск, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
|  | 2.3.1.2. Ключевое мероприятие 1 «Окончено строительство сетей газоснабжения» | 4 квартал 2019г. | Ввод объекта в эксплуатацию. | Фонд развития моногородов | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Департамент строительной политики Воронежской области (по согласованию); администрация городского поселения – город Павловск, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
|  | 2.3.1 Мероприятие 3 «Обеспечение инвестиционных площадок ТОСЭР «Павловск» водоснабжением» | 2019-2020 гг. | Обеспечение инвестиционных площадок ТОСЭР «Павловск» необходимой инфраструктурой | Фонд развития моногородов | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Департамент строительной политики Воронежской области (по согласованию); администрация городского поселения – город Павловск, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
|  | 2.3.1.3. Ключевое мероприятие 1 «Окончено строительство сетей водоснабжения» | Сентябрь  2020 г. | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | Фонд развития моногородов | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Департамент строительной политики Воронежской области (по согласованию); администрация городского поселения – город Павловск, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
|  | 2.3.1 Мероприятие 4 «Обеспечение инвестиционных площадок ТОСЭР «Павловск» водоотведением» | 2019-2020 гг. | Обеспечение инвестиционных площадок ТОСЭР «Павловск» необходимой инфраструктурой | Фонд развития моногородов | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Департамент строительной политики Воронежской области (по согласованию); администрация городского поселения – город Павловск, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
|  | 2.3.1.4. Ключевое мероприятие 1 «Окончено строительство сетей водоотведения» | Июль  2020 г. | Ввод в эксплуатацию сетей водоотведения | Фонд развития моногородов | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Департамент строительной политики Воронежской области (по согласованию); администрация городского поселения – город Павловск, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
|  | 2.3.1 Мероприятие 5 «Обеспечение инвестиционных площадок ТОСЭР «Павловск» электроснабжением» | 2019-2020 гг. | Обеспечение инвестиционных площадок ТОСЭР «Павловск» необходимой инфраструктурой | Фонд развития моногородов | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Департамент строительной политики Воронежской области (по согласованию); администрация городского поселения – город Павловск, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
|  | 2.3.1.5. Ключевое мероприятие 1 «Окончено строительство сетей электроснабжения» | Июль  2020 г. | Ввод в эксплуатацию сетей лектроснабжения | Фонд развития моногородов | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района;  Департамент строительной политики Воронежской области (по согласованию); администрация городского поселения – город Павловск, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
| СЗ.2.3.2. | 2.3.2 Мероприятие 1 «Совершенствование нормативно-правовой базы для развития ТОСЭР «Павловск» | 2019-2035 гг. | Рост численности резидентов ТОСЭР «Павловск» | - | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин;  Администрация городского поселения – город Павловск, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
|  | 2.3.2 Мероприятие 2 «Совершенствование нормативно-правовой базы для создания благоприятного инвестиционного климата на территории Павловского муниципального района» | 2019-2035 гг. | Увеличение числа инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории Павловского муниципального района | - | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин;  Администрация городского поселения – город Павловск, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
| СЗ.2.4.1. | 2.4.1 Мероприятие 1 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства монопрофильной территории г. Павловск» | 2019-2035 гг. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в г.п. - г. Павловск | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе Воронежской области» | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин |
|  | 2.4.1 Мероприятие 2 «Содействие развитию и популяризация предпринимательской деятельности, осуществляемой в Павловском муниципальном районе» | 2019-2035 гг. | Повышение доходов населения;  создание новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства Павловского муниципального района | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе Воронежской области» | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин |
| СЗ.2.4.2. | 2.4.2 Мероприятие 1 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» | 2019-2035 гг. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 чел. населения | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе Воронежской области» | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин |
|  | 2.4.2 Мероприятие 2 «Реализация проекта «Центр притяжения «Берег Дона» | 2019-2022 гг. | Создание новых инвестиционных площадок для развития малого и среднего предпринимательства в г.п. - г. Павловск | Внебюджетные источники | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин; Администрация городского поселения – город Павловск, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
|  | 2.4.2.2 Ключевое мероприятие 1 «Определен подрядчик на изготовление проектно-сметной документации» | 3 квартал 2019г. | Создание новых инвестиционных площадок для развития малого и среднего предпринимательства в г.п. - г. Павловск | Внебюджетные источники | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин; Администрация городского поселения – город Павловск, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
| **СЦ 3. Туристическая привлекательность территории на основе эффективного использования культурно-исторического потенциала** | | | | | |
| СЗ.3.1.1. | 3.1.1 Мероприятие 1 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» | 2019-2035 гг. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания, туристических услуг. | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе Воронежской области» | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин |
|  | 2.4.1 Мероприятие 1 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства монопрофильной территории г. Павловск» | 2019-2035 гг. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в г.п. - г. Павловск в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания, туристических услуг. | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе Воронежской области» | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин |
|  | 2.4.1 Мероприятие 2 «Содействие развитию и популяризация предпринимательской деятельности, осуществляемой в Павловском муниципальном районе» | 2019-2035 гг. | Повышение доходов населения,  создание новых рабочих мест в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания, туристических услуг. | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе Воронежской области» | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин |
| СЗ.3.1.2. | 3.1.2. Мероприятие 1 «Реализация проекта «Центр притяжения «Берег Дона» | 2019-2022 гг. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в г.п. - г. Павловск в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания, туристических услуг. | Внебюджетные источники | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района В.А. Митин; Администрация городского поселения – город Павловск, глава В.А. Щербаков (по согласованию);  частные инвесторы (по согласованию) |
| СЗ.3.2.1. | 3.2.1. Мероприятие 1 Капитальный ремонт здания кинотеатра МКУК «Павловская муниципальная центральная библиотека» (памятник архитектуры) | 2020 г. | Расходы на сохранение объектов культурного наследия, млн. руб. | Государственная программа Воронежской области «Развитие культуры»;  Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская;  Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района, руководитель М.А. Щербинина |
|  | 3.2.1.1. Ключевое событие 1 «Разработана проектно-сметная документация» | 2 квартал 2020 года | Расходы на сохранение объектов культурного наследия, млн. руб. | Государственная программа Воронежской области «Развитие культуры»;  Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская;  Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района, руководитель М.А. Щербинина |
|  | 3.2.1.2. Ключевое событие 2 «Завершение ремонта здания МКУК «Павловская муниципальная центральная библиотека» | 4 квартал 2020 года | Утвержден акт выполненных работ. | Государственная программа Воронежской области «Развитие культуры»;  Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская;  Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района, руководитель М.А. Щербинина |
| СЗ.3.2.2. | 3.2.2. Мероприятие 1 «Капитальный ремонт здания кинотеатра «Родина МКУК ДК «Современник» | 2020 г. | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района, % | Государственная программа Воронежской области «Развитие культуры»;  Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская;  Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района, руководитель М.А. Щербинина |
| 3.2.2. Мероприятие 2 «Капитальный ремонт здания МКУК «Воронцовское КДО» | 2-3 квартал 2019 г. | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района, % | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская;  Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района, руководитель М.А. Щербинина;  администрация Воронцовского сельского поселения, глава Е.И. Ржевская (по согласованию) |
| 3.2.2.2. Ключевое событие 1 «Разработана проектно-сметная документация» | 2 квартал  2019 г. | Разработана проектно-сметная документация | Государственная программа Воронежской области «Развитие культуры»;  Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская;  Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района, руководитель М.А. Щербинина; администрация Воронцовского сельского поселения, глава Е.И. Ржевская (по согласованию) |
| 3.2.2.2. Ключевое событие 2 «Завершение ремонтных работ» | 4 квартал 2019г. | Утвержден акт выполненных работ | Государственная программа Воронежской области «Развитие культуры»;  Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская;  Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района, руководитель М.А. Щербинина; администрация Воронцовского сельского поселения, глава Е.И. Ржевская (по согласованию) |
| 3.2.2. Мероприятие 3 «Капитальный ремонт второго корпуса здания МКУ ДО «Павловская ДШИ» | 2020 г. | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района, % | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская;  Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района, руководитель М.А. Щербинина |
| 3.2.2. Мероприятие 4 Капитальный ремонт здания Александровского сельского Дома культуры МКУК «Александровское КДО» | 2020 г. | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района, % | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская;  Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района, руководитель М.А. Щербинина администрация Александровского сельского поселения, глава С.И. Шешенко (по согласованию) |
| Капитальный ремонт здания Петровского сельского Дома культуры МКУК «Петровское КДО» | 2020 г. | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района, % | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская;  Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района, руководитель М.А. Щербинина администрация Петровского сельского поселения, глава В.А. Реутский (по согласованию) |
| Капитальный ремонт здания МКУК «Ливенское КДО», расположенного по адресу: Воронежская обл., Павловский район, с. Ливенка, ул. Советская 34А | 2020 г. | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района, % | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская;  Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района, руководитель Щербинина М.А.;  администрация Ливенского сельского поселения, глава А.А. Харцызова (по согласованию) |
| Капитальный ремонт здания Лосевского сельского Дома культуры № 2 МКУК «Лосевское КДО» | 2020 г. | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района, % | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская;  Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района, руководитель М.А. Щербинина;  администрация Лосевского сельского поселения, глава А.Р. Бугаев (по согласованию) |
| Капитальный ремонт здания Ерышевского сельского Дома культуры МКУК «Ерышевское КДО» | 2021 г. | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района, % | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская;  Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района, руководитель М.А. Щербинина;  администрация Ерышевского сельского поселения, глава Т.П. Быкова (по согласованию) |
| СЗ.3.2.3. | 3.2.3 Мероприятие 1 «Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию программ (проектов)» | 2019-2021 гг. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка за счет ассигнований бюджета Павловского муниципального района (включая субсидии из областного бюджета) | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Социальная поддержка граждан» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская; Муниципальный отдел по финансам администрации Павловского муниципального района, руководитель Н.В. Шарунова |
|  | 3.2.3 Мероприятие 2 «Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | 2019-2021 гг. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана имущественная поддержка в форме передачи в аренду помещений и установления особенностей определения размера арендной платы | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Социальная поддержка граждан» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская; Муниципальный отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Павловского муниципального района П.О. Никитин |
|  | 3.2.3 Мероприятие 3 «Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив» | 2019-2021 гг. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлена информационная поддержка путем размещения тематических интервью на телевидении, публикаций материалов в периодических и информационных изданиях и иными способами | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Социальная поддержка граждан» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская; Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района, руководитель М.А. Щербинина;  Муниципальный отдел по образованию, молодежной политики и спорту администрации Павловского муниципального района, руководитель Е.А. Зубкова |
|  | 3.2.3 Мероприятие 4 «Создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой деятельности» | 2019-2035 гг. | Увеличение численности детей, ставших лауреатами конкурсов и олимпиад в областях научной и творческой деятельности. | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие образования» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Е.Н. Рублевская; Муниципальный отдел по образованию, молодежной политики и спорту администрации Павловского муниципального района, руководитель Е.А. Зубкова |

Глава Павловского муниципального района М.Н. Янцов

4. Раздел «Перечень муниципальных программ

Павловского муниципального района»

1. Муниципальная программа Павловского муниципального района Воро-

нежской области «Социальная поддержка граждан».

1. Муниципальная программа Павловского муниципального района Воро-

нежской области «Содействие развитию муниципальных образований и

местного самоуправления».

1. Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие образования».
2. Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
3. Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе Воронежской области».
4. Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры».
5. Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта».
6. Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Профилактика и преодоление социального сиротства».
7. Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».
8. Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальным имуществом».
9. Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района».
10. Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района».
11. Муниципальная программа Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «Социально-экономическое развитие Воронцовского сельского поселения».
12. Муниципальная программа Красного сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «Социально-экономическое развитие Красного сельского поселения».
13. Муниципальная программа Ливенского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «Социально-экономическое развитие Ливенского сельского поселения».
14. Муниципальная программа Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения».
15. Муниципальная программа Александровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «Социально-экономическое развитие Александровского сельского поселения».
16. Муниципальная программа Александровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «Социально-экономическое развитие Александровского сельского поселения».
17. Муниципальная программа Покровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «Социально-экономическое развитие Покровского сельского поселения».

Глава Павловского

муниципального района М.Н. Янцов