## 1 полугодие 2015 года
ОТЧЕТ
о ходе исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально - экономического развития
Павловского муниципального района Воронежской области
до 2020 года за 2015 год
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Наименование программ (федеральных, государственных, муниципальных) в рамках которых реализуются мероприятия | Объемы финансирования, тыс. рублей | [9 empty] | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, (%)
|  |  | всего |  | в том числе по источникам финансирования
[5 empty] | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. КОММЕРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ)
1 | Строительство комплекса по хранению и подработке зерновых и масличных культур мощностью 80 тыс. тонн единовременного хранения с зерноочистительным - сушильным блоком на 175 тонн в час ЗАО "Павловскагропродукт" |  | 80000 | 155615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 155615 | Объемы инвестиций в основной капитал (за исключен. бюджетных ср-в) в расчете на 1 жителя, руб. | 19334 | 10561.2 | 54.625
2 | Промышленная разработка Казинского месторождения гранитов в Павловском муниципальном районе ОАО "ВБ- Девелопмент - Черноземье" |  | 1922093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922093 | 0 | Объемы инвестиций в основной капитал (за исключен. бюджетных ср-в) в расчете на 1 жителя, руб. | 19334 | 10561.2 | 54.625
3 | Укрепление материально-технической базы и благоустройство МУП «Павловский рынок» |  | 810 | 219.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 219.1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 населения, ед. | 304.05 | 308.67 | 101.5195
4 | Строительство молодежного торгово-развлекательного центра в г. Павловске ООО "Транспортные технологии" |  | 110000 | 83190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 83190 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 населения, ед. | 304.05 | 308.67 | 101.5195
ВСЕГО по коммерческим мероприятиям |  |  | 2112903 | 239024.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112903 | 239024.1
2. НЕКОММЕРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (СОЦИАЛЬНЫЕ)
2.1. Образование
Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции
5 | Строительство нового детского сада на 180 мест в г. Павловске | ГП ВО "Развитие образования" | 30706.24 | 126742.91 | 0 | 107731 | 30000 | 18441.01 | 706.24 | 570.9 | 0 | 0 | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образов. услугу, % | - | - | -
Итого по капитальному строительству или реконструкции |  |  | 30706.24 | 126742.91 | 0 | 107731 | 30000 | 18441.01 | 706.24 | 570.9 | 0 | 0
ИТОГО по образованию |  |  | 30706.24 | 126742.91 | 0 | 107731 | 30000 | 18441.01 | 706.24 | 570.9 | 0 | 0
2.2. Жилищно-коммунальное хозяйство
Водоснабжение и водоотведение
Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции
6 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения пос. Восточный в г. Павловске | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами население Воронежской области" | 85235.74 | 0 | 0 | 0 | 80973.96 | 0 | 4261.78 | 0 | 0 | 0 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, кв.м. | 25 | 0 | 0
8 | Строительство водозабора в с. Черкасское Покровского сельского поселения | ГП ВО "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" | 1787.46 | 0 | 536.24 | 0 | 893.73 | 0 | 196.62 | 0 | 160.87 | 0 | Ввод в эксплуатацию одного водозабора
Итого по водоснабжению и водоотведению |  |  | 87023.2 | 0 | 536.24 | 0 | 81867.69 | 0 | 4458.4 | 0 | 160.87 | 0
Перевод котельных на газообразное топливо
Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции
7 | Перевод котельной МДОУ №1 в с. Лосево на газ | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области" | 5407.98 | 0 | 0 | 0 | 5283.6 | 0 | 124.38 | 0 | 0 | 0 | Строительство блочной котельной мощностью 0,034 Гк/ч
8 | Перевод котельной МДОУ № 2 в с. Лосево на газ | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области" | 4572.56 | 0 | 0 | 0 | 4467.39 | 0 | 105.17 | 0 | 0 | 0 | Строительство блочной котельной мощностью 0,069 Гк/ч
9 | Перевод на газ котельной ДК в с. Михайловка | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области" | 9069.24 | 0 | 0 | 0 | 8860.65 | 0 | 208.59 | 0 | 0 | 0 | Строительство блочной котельной мощностью 0,258 Гк/ч
10 | Строительство блочной котельной ДК в с. Шувалов | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области" | 9408 | 0 | 0 | 0 | 9191.62 | 0 | 216.38 | 0 | 0 | 0 | Строительство блочной котельной мощностью 0,164 Гк/ч
| Итого по котельным |  | 28457.78 | 0 | 0 | 0 | 27803.26 | 0 | 654.52 | 0 | 0 | 0
Газификация
Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции
11 | Газификация г.п.-г. Павловск | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области" | 3832.77 | 0 | 0 | 0 | 3682.77 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | Строительство 3,1 км. газовых сетей | 3.1 | 0 | 0
12 | Газораспределительные сети х. Переездной (ПИР) | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами население Воронежской области" | 700 | 2137.34 | 0 | 0 | 700 | 2137.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство 6,6 км газовых сетей | - | - | -
13 | Газификация с. Момотов | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами население Воронежской области" | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство 2,24 км. разводящих сетей по с. Момотов
14 | Газификация по ул. Пролетарская в с. Александровка | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами население Воронежской области" | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство 1,9 км. разводящих сетей в с. Александровка
15 | Строительство газораспределительных сетей по улицам с. Ливенка | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами население Воронежской области" | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство 5,4 км. разводящих сетей в с. Ливенка
16 | Строительство газораспределительных сетей по улицам с. Воронцовка | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами население Воронежской области" | 750 | 85 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | Строительство 6,7 км. разводящих сетей в с. Воронцовка | 0 | 0 | 0
17 | Строительство газораспределительных сетей по улицам в с. Петровка | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами население Воронежской области" | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство 3,63 км. разводящих сетей в с. Петровка
18 | Строительство газораспределительных сетей по улицам в с. Гаврильск | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами население Воронежской области" | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство 2,5 км. разводящих сетей в с. Гаврильск
19 | Строительство газораспределительных сетей по улицам в с. Покровка | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами население Воронежской области" | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство 0,5 км. разводящих сетей в с. Покровка
20 | Строительство газораспределительных сетей по улицам в с. Елизаветовка | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами население Воронежской области" | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | Строительство 0,3 км. разводящих сетей в с. Елизаветовка
21 | Строительство газораспределительных сетей по улицам в с. Преображенка | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами население Воронежской области" | 500 | 132.39 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 132.39 | 0 | 0 | Строительство 0,6 км. разводящих сетей в с. Преображенка | - | - | -
22 | Строительство газораспределительных сетей по улицам в с. Бабка | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами население Воронежской области" | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство 0,8 км. разводящих сетей в с. Бабка
23 | Строительство газораспределительных сетей по улицам в с. Желдаковка | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами население Воронежской области" | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство 0,3 км. разводящих сетей в с. Желдаковка
Итого по газификации |  |  | 10282.77 | 2854.73 | 0 | 0 | 10132.77 | 2137.34 | 150 | 717.39 | 0 | 0
Итого по жилищно-коммунальному хозяйству |  |  | 125763.75 | 2854.73 | 536.24 | 0 | 119803.72 | 2137.34 | 5262.92 | 717.39 | 160.87 | 0
2.3. Доступность и качество жилья
Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции
24 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | МП "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы" | 35000 | 9851.91 | 0 | 4196.35 | 27000 | 3853.48 | 5000 | 428.17 | 3000 | 1373.91 | Доля населения, проживающего в МКД, признанных в установленном порядке аварийными, % | 0.1 | 0.1 | 100%
Итого по капитальному строительству или реконструкции |  |  | 35000 | 9851.91 | 0 | 4196.35 | 27000 | 3853.48 | 5000 | 428.17 | 3000 | 1373.91
Мероприятия по капитальному ремонту, закупке оборудования
25 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | МП "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы" | 17601.5 | 143.18 | 0 | 0 | 16141.5 | 0 | 500 | 143.18 | 960 | 0 | Кол-во домов, в которых проведен капитальный ремонт, шт. | 5 | 7 | 140
Итого по капитальному ремонту, закупке оборудования |  |  | 17601.5 | 143.18 | 0 | 0 | 16141.5 | 0 | 500 | 143.18 | 960 | 0
Прочие мероприятия
26 | Обеспечение предоставления молодым семьям-участникам программы социальных выплат на приобретение или строительство жилья | МП "Социальная поддержка граждан" | 1691.43 | 16343.13 | 192 | 1461.15 | 200 | 1486.5 | 200 | 2147.67 | 1099.43 | 11247.81 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, кв.м. | 25.3 | 25.4 | 100.3953
27 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | ГП ВО «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»; МП "Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района" | 14048.63 | 3219.71 | 4214.59 | 991.88 | 5268.24 | 513.58 | 200 | 86.03 | 4365.8 | 1628.22 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, кв.м. | 25.3 | 25.4 | 100.4
Итого по прочим мероприятиям |  |  | 15740.06 | 19562.84 | 4406.59 | 2453.03 | 5468.24 | 2000.08 | 400 | 2233.7 | 5465.23 | 12876.03
Итого по доступности и качеству жилья |  |  | 68341.56 | 29557.93 | 4406.59 | 6649.38 | 48609.74 | 5853.56 | 5900 | 2805.05 | 9425.23 | 14249.94
2.4. Развитие транспортных коммуникаций
Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции
28 | Строительство автомобильной дороги в А-Донском сельском поселении | МП "Рсоциально - экономическое развитие А-Донского сельского поселения" | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4275 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | Строительство 1,0 км. автодороги
29 | Строительство автомобильной дороги в Елизаветовском сельском поселении | МП "Рсоциально - экономическое развитие Елизаветовского сельского поселения" | 2000 | 468.9 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 100 | 468.9 | 0 | 0 | Строительство 1,2 км. автодороги
Итого по капитальному строительству или реконструкции |  |  | 6500 | 468.9 | 0 | 0 | 6175 | 0 | 325 | 468.9 | 0 | 0
Итого по развитию транспортных коммуникаций |  |  | 6500 | 468.9 | 0 | 0 | 6175 | 0 | 325 | 468.9 | 0 | 0
2.5. Экология
Мероприятия по капитальному строительству и реконструкции
30 | Берегоукрепление р. Дон в районе г. Павловска | ГП ВО "Охрана окружающей среды" | 30000 | 0 | 17700 | 0 | 12017.1 | 0 | 282.9 | 0 | 0 | 0 | Кол-во домовладений, исключенных из зоны риска | 0 | 0 | 0
Итого по капитальному строительству или реконструкции |  |  | 30000 | 0 | 17700 | 0 | 12017.1 | 0 | 282.9 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по экологии |  |  | 30000 | 0 | 17700 | 0 | 12017.1 | 0 | 282.9 | 0 | 0 | 0
2.6. Благоустройство территории Павловского муниципального района
Мероприятия по капитальному строительству и реконструкции
31 | Комплексное благоустройство сквера в г. Павловске | ГП ВО "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления" | 5955 | 9327.998 | 0 | 0 | 5657.25 | 5624.498 | 297.75 | 3703.5 | 0 | 0
Итого по капитальному строительству или реконструкции |  |  | 5955 | 9327.998 | 0 | 0 | 5657.25 | 5624.498 | 297.75 | 3703.5 | 0 | 0
2.7. Прочие мероприятия
32 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | МП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе Воронежской области" | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 населения, ед. | 304.05 | 308.67 | 101.5195
33 | Регулирование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений | МП "Управление муниципальным имуществом" | 992.78 | 5904.96 | 0 | 3607.75 | 0 | 1307.36 | 992.78 | 989.85 | 0 | 0 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности, % | 50 | 51.2 | 102.4
Итого по прочим мероприятиям |  |  | 1177.78 | 6089.96 | 0 | 3607.75 | 0 | 1307.36 | 1177.78 | 1174.85 | 0 | 0
ИТОГО по прочим мероприятиям |  |  | 7132.78 | 15417.958 | 0 | 3607.75 | 5657.25 | 6931.858 | 1475.53 | 4878.35 | 0 | 0
ВСЕГО по некоммерческим мероприятиям |  |  | 268444.33 | 175042.428 | 22642.83 | 117988.13 | 222262.81 | 33363.768 | 13952.59 | 9440.59 | 9586.1 | 14249.94
ВСЕГО ПО Стратегии |  |  | 2381347.33 | 414066.528 | 22642.83 | 117988.13 | 222262.81 | 33363.768 | 13952.59 | 9440.59 | 2122489.1 | 253274.04