## Лист1
Отчет о ходе выполнения Программы комплексного социально-экономического развития Павловского муниципального района за 2015 год.
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта, программного мероприятия МЦП | Наименование программ, в рамках которых реализуется мероприятие | Объемы финансирования, тыс.рублей | [9 empty] | Наименование целевых показателей (индикаторов), определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, % | Причины отклонения
|  |  | Всего |  | в т.ч. по источникам
[5 empty] | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1. Коммерческие мероприятия (инвестиционные проекты)
1 | Строительство комплекса по хранению и подработке зерновых и масличных культур мощностью 80 тыс.тонн единовременного хранения с зерноочистительным-сушильным блоком на 175 тонн в час |  | 80000 | 155615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 155615 | Объемы инвестиций в основной капитал (за исключен. бюджетных ср-в) в расчете на 1 жителя , руб. | 10517.18 | 10561.2 | 100.4186
2 | Укрепление материально-технической базы и благоустройство МУП "Павловский рынок" |  | 218.1 | 219.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.1 | 219.1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 населения, ед. | 308.67 | 308.67 | 100
3 | Строительство молодежного торгово-развлекательного центра в г. Павловске |  | 120000 | 83190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 83190 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 населения, ед. | 308.67 | 308.67 | 100
Всего по коммерческим мероприятиям: |  |  | 200218.1 | 239024.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200218.1 | 239024.1 | [5 empty] | 200218.1 | 478048.2
1. Некоммерческие мероприятия (социальные)
2.1. Здравоохранение
Мероприятия по капитальному строительству или рекнострукции
4 | Строительство ФАПа в с. Шувалов | ГП ВО "Развитие здравоохранения" | 5311.7 | 5311.7 | 0 | 0 | 5311.7 | 5311.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общий коэффициент смертности, % | 16.4 | 16.1 | 98.2
Итого по здравоохранению: |  |  | 5311.7 | 5311.7 | 0 | 0 | 5311.7 | 5311.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5311.7 | 10623.4
2.2. Образование
Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции
5 | Строительство нового детского сада на 180 мест в г. Павловске | ГП "Развитие образования" | 126742.3 | 126742.91 | 107730.95 | 107731 | 18441.01 | 18441.01 | 570.34 | 570.9 | 0 | 0 | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, % | 0 | 0 | 0 | Строительство объекта не завершено
6 | Капитальный ремонт МК ДОУ Лосевский детский сад № 1 | ГП "Развитие образования" | 1411.7 | 1411.7 | 1411.7 | 1411.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу - % | 62.2 | 63.7 | 102.4
7 | Капитальный ремонт МК ДОУ Лосевский детский сад № 2 | ГП "Развитие образования" | 1411.8 | 1411.7 | 1411.8 | 1411.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу – % | 62.2 | 36.7 | 102.4
Итого по образованию: |  |  | 129565.8 | 129566.31 | 110554.45 | 110554.4 | 18441.01 | 18441.01 | 570.34 | 570.9 | 0 | 0 | [5 empty] | 129565.8 | 129566.31
2.5. Жилищно-коммунальное хозяйство
Водоснабжение и водоотведение
Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции
8 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения пос.Восточный в г. Павловске | ГП "Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области" | 82948.73 | 0 | 0 | 0 | 80973.96 | 0 | 1974.77 | 0 | 0 | 0 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жиителя, кв.м. | 25.3 | 0 | 0 | В связи с отсутствеим подтверждения выделения средств из областного бюджета.
Итого по водоснабжению и водоотведению: |  |  | 82948.73 | 0 | 0 | 0 | 80973.96 | 0 | 1974.77 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 82948.73 | 0
Газификация
Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции
9 | Газораспределительные сети х. Переездной (ПИР) | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области" | 2137.34 | 2137.34 | 0 | 0 | 2137.34 | 2137.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство газовых сетей, км | 6.6 | 0 | 0 | Индикатор невыполнен, так как реализация проекта находится на стадии подготовки проектно-сметной документации.
10 | Строительство газораспредеоительных сетей по улицам с. Воронцовка | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области" | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | Строительство км. разводящих сетей в с. Воронцовка | 6.7 | 0 | 0 | Индикатор невыполнен, так как реализация проекта находится на стадии подготовки проектно-сметной документации.
11 | Строительство газораспределительных сетей по улицам с.Елизаветовка | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области" | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | Строительство разводящих сетей в с. Елизаветовка, км. | 0.3 | 0 | 0 | Мероприятие не профинансировано, так как застройка по ул. Тихая и ул. Свобода в с. Елизаветовка фактически меньше проектируемой.
12 | Строительство газораспределительных сетей по улицам с.Преображенка | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области" | 450 | 132.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 132.39 | 0 | 0 | Строительство разводящих сетей в с. Преображенка, км. | 0.6 | 0 | 0 | денежные средства освоены на подготовку проекта планирования территории для размещения сетей низкого давления.
Итого по газификации: |  |  | 3222.34 | 2354.73 | 0 | 0 | 2137.34 | 2137.34 | 1085 | 217.39 | 0 | 0 | [5 empty] | 3222.34 | 2354.73
Итого по жилищно-коммунальному хозяйству: |  |  | 86171.07 | 2354.73 | 0 | 0 | 83111.3 | 2137.34 | 3059.77 | 217.39 | 0 | 0 | [5 empty] | 86171.07 | 2354.73
2.6. Доступность и качество жилья
Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции
13 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | МП "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения г.п.- г.Павловск" | 10912.77 | 9851.91 | 4196.35 | 4196.35 | 3853.48 | 3853.48 | 428.17 | 428.17 | 2434.77 | 1373.91 | Доля населения, проживающего в МКД, признанных в установленном порядке аварийными, % | 0.14 | 0.11 | 79
Итого по капитальному строительству или реконструкции: |  |  | 10912.77 | 9851.91 | 4196.35 | 4196.35 | 3853.48 | 3853.48 | 428.17 | 428.17 | 2434.77 | 1373.91 | [5 empty] | 10912.77 | 9851.91
Мероприятия по капитальному ремонту, закупке оборудования
14 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | МП "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения г.п.- г.Павловск" | 18160.29 | 143.18 | 0 | 0 | 1421.72 | 0 | 1742 | 143.18 | 14996.57 | 0 | Кол-во домов, в которых проведен капиатльный ремонт, шт. | 8 | 7 | 88 |  | 18160.29 | 143.18
Итого по капитальному ремонту, закупке оборудования: |  |  | 18160.29 | 143.18 | 0 | 0 | 1421.72 | 0 | 1742 | 143.18 | 14996.57 | 0 | [5 empty] | 18160.29 | 143.18
Прочие мероприятия
15 | Обеспечение предоставления молодым семьям-участникам программы социальных выплат на приобретение или строительство жилья | МП "Социальная поддержка граждан" | 16191.6 | 16343.13 | 1643.42 | 1461.15 | 2023.64 | 1486.5 | 2000 | 2147.67 | 10524.54 | 11247.81 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жиителя, кв.м. | 25.3 | 25.4 | 100.4 |  | 16191.6 | 16343.13
16 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | МП "Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района" | 3219.71 | 3219.71 | 991.88 | 991.88 | 513.58 | 513.58 | 86.03 | 86.03 | 1628.22 | 1628.22 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жиителя, кв.м. | 25.3 | 25.4 | 100.4 |  | 3219.71 | 3219.71
Итого по прочим мероприятиям: |  |  | 19411.31 | 19562.84 | 2635.3 | 2453.03 | 2537.22 | 2000.08 | 2086.03 | 2233.7 | 12152.76 | 12876.03 | [5 empty] | 19411.31 | 19562.84
Итого по доступности и качеству жилья: |  |  | 48484.37 | 29557.93 | 6831.65 | 6649.38 | 7812.42 | 5853.56 | 4256.2 | 2805.05 | 29584.1 | 14249.94 | [5 empty] | 48484.37 | 29557.93
2.6. Развитие транспортных коммуникаций
Прочие мероприятия
17 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | МП "Социально-экономическое развитие Александровского сельского поселения" | 297.8 | 203.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.8 | 203.9 | 0 | 0 | Доля отремонтированных дорог - % | 2.6 | 0.9 | 34.6154 | Произведен ремонт 0,081 км. дорог или 100% от планового значения. | 297.8 | 203.9
18 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | МП "Социально-экономическое развитие Воронцовского сельского поселения" | 608.18 | 639.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.18 | 639.96 | 0 | 0 | Доля отремонтированных дорог - % | 7 | 1.5 | 21.4286 | Произведен ремонт 0,160 км. дорог или 100% от планового значения. | 608.18 | 639.96
19 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | МП "Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения" | 188.75 | 210.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.75 | 210.66 | 0 | 0 | Доля отремонтированных дорог - % | 24 | 0 | 0 | Индикатор невыполнен, так как денежные средства были направлены не на ремонт, а на содержание автомобильных дорог. | 188.75 | 210.66
20 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | МП "Социально-экономическое развитие Ерышевского сельского поселения" | 288.01 | 269.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.01 | 269.02 | 0 | 0 | В поселении автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием нет | 0.19 | 0.9 | 473.6842 | Произведен ремонт 0,187 км. дорог или 98,4 % от планового значения. | 288.01 | 269.02
21 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | МП "Социально-экономическое развитие Елизаветовского сельского поселения" | 255.86 | 468.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.86 | 468.9 | 0 | 0 | Доля отремонтированных дорог - % | 6.5 | 0 | 0 | Индикатор невыполнен, так как денежные средства были направлены не на ремонт, а на содержание автомобильных дорог. | 255.86 | 468.9
22 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | МП "Социально-экономическое развитие Казинского сельского поселения" | 279.62 | 302.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.62 | 302.29 | 0 | 0 | Произведен ямочный ремонт, кв.м. | 70 | 70 | 100 |  | 279.62 | 302.29
23 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | МП "Социально-экономическое развитие Красного сельского поселения" | 279.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.62 | 0 | 0 | 0 | Доля отремонтированных дорог, % | 0.21 | 0.4 | 190.4762 | По состоянию на 01.01.2016г. Имеется кредиторская задолженность администрации Красного сельского поселения перед подрядчиком за выполненные работы. | 279.62 | 0
24 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | МП "Социально-экономическое развитие Лосевского сельского поселения" | 562.05 | 558.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.05 | 558.76 | 0 | 0 | Доля отремонтированных дорог - % | 23.68 | 1.2 | 5.0676 | Планировалось произвести ямочный ремонт 296 кв.м. Фактически выполнен ямочный ремонт 266 кв.м. и отремонтировано 0,065 км. дорог. | 562.05 | 558.76
25 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | МП "Социально-экономическое развитие Песковского сельского поселения" | 594.2 | 621.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.2 | 621.5 | 0 | 0 | Доля отремонтированных дорог - % | 24.67 | 1.1 | 4.4589 | Планировалось произвести ремонт 0,370 км. дорог. Фактически отсыпано щебнем 0,450 км. дорог. | 594.2 | 621.5
26 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | МП "Социально-экономическое развитие Петровского сельского поселения" | 394.27 | 391.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.27 | 391.3 | 0 | 0 | Доля отремонтированных дорог - % | 5.94 | 0.8 | 13.468 | Произведен ремонт 0,130 км. дорог или 100 % от планового значения. | 394.27 | 391.3
27 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | МП "Социально-экономическое развитие Покровского сельского поселения" | 475.36 | 486.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.36 | 486.6 | 0 | 0 | Доля отремонтированных дорог - % | 34.35 | 1.6 | 4.6579 | Произведен ремонт 0,156 км. дорог или 98,7 % от планового значения. | 475.36 | 486.6
28 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | МП "Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения" | 301.99 | 1892.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.99 | 1892.73 | 0 | 0 | Доля отремонтированных дорог - % | 51.17 | 11.5 | 22.4741 | Произведен ремонт 0,600 км. дорог или 120 % от планового значения, а также выполнен ямочный ремонт 135кв.м.. | 301.99 | 1892.73
29 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в городском поселении - город Павловск | «Благоустройство городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы» | 1287.67 | 9369.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287.67 | 9369.074 | 0 | 0 | Доля отремонтированных дорог с твёрдым покрытием, % | 22.2 | 22.74 | 102 | Выполнены работу по ремонту дорог, разметке пешеходных переходов, ремонт тротуара, прооизведены выплаты по дебитор.задолженностям за ремонт дорог. | 1287.67 | 9369.074
Итого по развитию транспортных коммуникаций: |  |  | 5813.38 | 15414.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5813.38 | 15414.694 | 0 | 0 | [5 empty] | 5813.38 | 15414.694
2.9. Прочие мероприятия
Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции
30 | Устройство тротуарной дорожки по ул. Советская в с. Воронцовка Павловского муниципального района Воронежской области | ГП "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления" | 1758.52 | 1758.52 | 0 | 0 | 1670.59 | 1500 | 87.93 | 258.52 | 0 | 0 | Устройство тротуарной дорожки протяженностью, км. | 0.9 | 0.9 | 100 |  | 1758.52 | 1758.52
Итого по капитальному строительству или реконструкции: |  |  | 1758.52 | 1758.52 | 0 | 0 | 1670.59 | 1500 | 87.93 | 258.52 | 0 | 0 | [5 empty] | 1758.52 | 1758.52
Прочие мероприятия
31 | Благоустройство парка культуры и отдыха, расположенного по адресу: Воронежская область, Павловский р-он, с. Лосево | ГП "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления" | 8197.7 | 8197.7 | 0 | 0 | 7787.82 | 7377.92 | 409.88 | 819.78 | 0 | 0 | Благоустройство парка на территории 900 кв. м. | 900 кв.м. | 900 кв.м | 100 |  | 8197.7 | 8197.7
32 | Ремонт и благоустройство воинского захоронения - братской могилы № 102, расположенного в с. Воронцовка. | ГП "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления" | 174.64 | 177.18 | 0 | 0 | 168.32 | 0 | 6.32 | 177.18 | 0 | 0 | Исполнение плановых назначений, %. | 100 | 101.5 | 101.5 |  | 174.64 | 177.18
33 | Ремонт и благоустройство воинского захоронения времен Гражданской войны - братской могилы № 184, расположенного в с. Ерышевка. | ГП "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления" | 96.38 | 94.89 | 0 | 0 | 90.14 | 0 | 6.24 | 94.89 | 0 | 0 | Исполнение плановых назначений, %. | 100 | 98.5 | 98.5 | Экономия денежных средств получена вследствие проведения электронного аукциона. | 96.38 | 94.89
34 | Ремонт и благоустройство воинского захоронения - братской могилы № 230, расположенного в с. Петровка. | ГП "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления" | 94.74 | 93.7 | 0 | 0 | 89.02 | 0 | 5.72 | 93.7 | 0 | 0 | Исполнение плановых назначений, %. | 100 | 98.9 | 98.9 | Экономия денежных средств получена вследствие проведения электронного аукциона. | 94.74 | 93.7
35 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | МП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе Воронежской области" | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 населения, ед. | 308.67 | 308.67 | 100 |  | 185 | 185
36 | Регулирование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений | МП "Управление муниципальным имуществом" | 987.8 | 5904.96 | 0 | 3607.75 | 0 | 1307.36 | 987.8 | 989.85 | 0 | 0 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности, % | 50 | 51.2 | 102.4 |  | 987.8 | 5904.96
37 | "Регулирование численности, отлов и передержка безнадзорных животных на территории Павловского муниципального района " | МП «Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района» | 103.1 | 24.19 | 0 | 0 | 103.1 | 0 | 0 | 24.19 | 0 | 0 | Доля выполненных заявок по отлову безнадзорных животных от общего количества поступивших заявок, % | 65 | 18 | 27.7 | При плане отлова животных 65 единиц фактически подано заявок 18 единиц. Все заявки исполнены. | 103.1 | 24.19
Итого по прочим мероприятиям: |  |  | 11597.88 | 16436.14 | 0 | 3607.75 | 9908.99 | 10185.28 | 1688.89 | 2643.11 | 0 | 0 | [5 empty] | 11597.88 | 16436.14
Всего по некоммерческим мероприятиям: |  |  | 286944.2 | 198641.504 | 117386.1 | 120811.53 | 124585.42 | 41928.89 | 15388.58 | 21651.144 | 29584.1 | 14249.94 | [5 empty] | 286944.2 | 198641.504
Всего по мероприятиям Программы: |  |  | 487162.3 | 437665.604 | 117386.1 | 120811.53 | 124585.42 | 41928.89 | 15388.58 | 21651.144 | 229802.2 | 253274.04 | [5 empty] | 487162.3 | 437665.604