Приложение № 2

к постановлению администрации Павловского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

План

реализации муниципальной программы Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие и поддержка

малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе Воронежской области»

на 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК  (муниципальный бюджет) | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год |
| начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ПРОГРАММА | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе Воронежской области» | Отдел социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района  Митин В.А. , заместитель главы администрации –  начальник отдела социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства и повышение его влияния на социально-экономическое развитие Павловского муниципального района | 914 | 4 378,18460 |
|  | Основное  мероприятие 1.1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района  Митин В.А. , заместитель главы администрации –  начальник отдела социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | Оказание финансовой помощи в рамках запланированных мероприятий | 914 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1.1 | Субсидии на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) | Отдел социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района  Митин В.А. , заместитель главы администрации –  начальник отдела социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | Оказание финансовой помощи в рамках запланированных мероприятий | 914 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1.2 | Субсидии для компенсации расходов связанных с началом предпринимательской деятельности | Отдел социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района  Митин В.А., заместитель главы администрации –  начальник отдела социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | Оказание финансовой помощи в рамках запланированных мероприятий | 914 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1.3 | Оптимизация расходов субъектов малого и среднего предпринимательства по подключению к энергетическим сетям | Отдел социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района  Митин В.А. , заместитель главы администрации –  начальник отдела социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | Оказание финансовой помощи в рамках запланированных мероприятий | 914 | 0,0 |
|  | Основное  мероприятие 1.2 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства монопрофильной территории  г. Павловск | Отдел социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района  Митин В.А. , заместитель главы администрации –  начальник отдела социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | Оказание финансовой помощи в рамках запланированных мероприятий | 914 | 4 378,18460 |
|  | Мероприятие 1.2.1 | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | Отдел социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района  Митин В.А. , заместитель главы администрации –  начальник отдела социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | Оказание финансовой помощи в рамках запланированных мероприятий | 914 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.2.2 | Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Отдел социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района  Митин В.А. , заместитель главы администрации –  начальник отдела социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | Оказание финансовой помощи в рамках запланированных мероприятий | 914 | 2 990,96107 |
|  | Мероприятие 1.2.3 | Предоставление субсидии на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Отдел социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района  Митин В.А. , заместитель главы администрации –  начальник отдела социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | Оказание финансовой помощи в рамках запланированных мероприятий | 914 | 1 387,22353 |
|  | Мероприятие 1.2.4 | Предоставление субсидии  части затрат субъектов МСП, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Отдел социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района  Митин В.А. , заместитель главы администрации –  начальник отдела социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | Оказание финансовой помощи в рамках запланированных мероприятий | 914 | 0,0 |
|  | Основное  мероприятие 1.3 | Содействие развитию и популяризация предпринимательской деятельности, осуществляемой в Павловском муниципальном районе | Отдел социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района  Митин В.А. , заместитель главы администрации –  начальник отдела социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | Планируется:  - осуществить разработку и реализацию нормативных правовых актов;  - принять участие в областных и межрегиональных семинарах, совещаниях, форумах, «круглых столах»;  - оказать информационно - консультационную поддержку лицам, желающим заниматься предпринимательской деятельностью | 914 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.3.1 | Совершенствование механизмов регулирования деятельности малого и среднего предпринимательства и совершенствование нормативной правовой базы | Отдел социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района  Митин В.А. , заместитель главы администрации –  начальник отдела социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | Разработка и реализация нормативных правовых актов в рамках запланированного мероприятия | 914 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.3.2 | Участие и организация проведения публичных мероприятий» | Отдел социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района  Митин В.А. , заместитель главы администрации –  начальник отдела социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | Участие в областных и межрегиональных семинарах, совещаниях, форумах, «круглых столах» | 914 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.3.3 | Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Отдел социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района  Митин В.А. , заместитель главы администрации –  начальник отдела социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | Оказание информационно - консультационной поддержки лицам, желающим заниматься предпринимательской деятельностью | 914 | 0,0 |

Глава администрации

Павловского муниципального района Ю.Ф. Русинов