

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «\_\_\_» октября 2018 № \_\_\_\_

г. Павловск

О внесении изменений

в постановление администрации

Павловского муниципального района

от 26.12.2013 № 983 «Об утверждении

муниципальной программы

Павловского муниципального района

Воронежской области «Управление

муниципальным имуществом»

В соответствии с решением Совета народных депутатов Павловского муниципального района от 26.12.2017№ 348 «Об утверждении бюджета Павловского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации Павловского муниципального района от 11.10.2013 № 777 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Павловского муниципального района», с целью повышения эффективности программных мероприятий по управлению муниципальным имуществом администрация Павловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Павловского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальным имуществом», утвержденную постановлением администрации Павловского муниципального района от 26.12.2013 № 983 «Об утверждении муниципальной программы Павловского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальным имуществом» следующие изменения:

1.1. В паспорте:

1.1.1. Строку «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | На постоянной основе 01.01.2014 — 31.12.2021 |

».

1.1.2. Строку «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объёмы и источники финансирования муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет –217 779,58 тыс. рублей,  Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм составляет:  Подпрограмма 1. Совершенствование системы управления в сфере имущественно – земельных отношений Павловского муниципального района – 12 111,03 тыс. рублей;  Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы – 205 668,55 тыс. рублей.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет (тыс. рублей): | | | | |
| Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной  бюджет | Бюджет Павловского муниципального района |
| 2014 | 20 323,35 | 0,00 | 0,00 | 20 323,35 |
| 2015 | 27 916,57 | 3 615,41 | 1 310,14 | 22 991,02 |
| 2016 | 31 374,60 | 0,00 | 400,00 | 30 974,60 |
| 2017 | 32 722,76 | 288,75 | 632,72 | 31 801,29 |
| 2018 | 30 492,40 | 0,00 | 0,00 | 30 492,40 |
| 2019 | 24 900,30 | 0,00 | 0,00 | 24 900,30 |
| 2020 | 24 900,30 | 0,00 | 0,00 | 24 900,30 |
| 2021 | 25 149,30 | 0,00 | 0,00 | 25 149,30 |

».

1.2. В разделе 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы»:

1.2.1. В абзаце шестом подраздела 2.1. «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы муниципальной программы» слова «до 2020 года включительно» заменить словами «до 2021 года включительно».

1.2.2. Подраздел 2.4. «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа носит постоянный характер с 2014 по 2021 годы. В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.».

1.3. Абзац первый раздела 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2018 году, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением о бюджете Павловского муниципального района на 2018 год. На 2019-2021 годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.».

1.4. В подпрограмме 1 «Совершенствование системы управления в сфере имущественно - земельных отношений Павловского муниципального района»:

1.4.1. В паспорте:

1.4.1.1. Строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | На постоянной основе 01.01.2014 — 31.12.2021 |

».

1.4.1.2. Строку «Объёмы и источники финансирования муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 12 111,03 тыс. рублей.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей): | | | | |
| Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет Павловского муниципального района |
| 2014 | 1 156,43 | 0,00 | 0,00 | 1 156,43 |
| 2015 | 5 921,96 | 3 615,41 | 1 310,14 | 996,41 |
| 2016 | 1 943,70 | 0,00 | 400,00 | 1 543,70 |
| 2017 | 1 868,44 | 288,75 | 632,72 | 946,97 |
| 2018 | 1 220,50 | 0,00 | 0,00 | 1220,50 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».

1.5. В разделе 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»:

1.5.1. В абзаце шестом подраздела 2.1. «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы муниципальной программы» слова «до 2020 года включительно» заменить словами «до 2021 года включительно»;

1.5.2. Подраздел 2.4. «Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы.

Подпрограмма носит постоянный характер с 2014 по 2021 годы. В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.».

1.6. В разделе 6 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы»:

1.6.1. В абзаце первом цифры «2014-2020» заменить цифрами «2014-2021»;

1.6.2. В абзаце втором цифры «11 290,53» заменить цифрами «12 111,03».

1.7. В подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

1.7.1. В паспорте:

1.7.1.1. Строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | На постоянной основе 01.01.2014 — 31.12.2021 |

».

1.7.1.2. Строку «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 205 668,55 тыс. руб.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм по исполнителям составляет:  МОУМИ – 22 238,64 тыс. руб.;  МКУ СТО – 95 510,98 тыс. руб.;  МКУ «Служба РСО» - 3 454,55 тыс. руб.;  МКУ ПМР «Служба обеспечения деятельности администрации» - 84 464,38 тыс. руб.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по годам составляет (тыс. руб.): | | |
| Год | Всего | Бюджет Павловского муниципального района |
| 2014 | 19 166,92 | 19 166,92 |
| 2015 | 21 994,61 | 21 994,61 |
| 2016 | 29 430,90 | 29 430,90 |
| 2017 | 30 854,32 | 30 854,32 |
| 2018 | 29 271,90 | 29 271,90 |
| 2019 | 24 900,30 | 24 900,30 |
| 2020 | 24 900,30 | 24 900,30 |
| 2021 | 25 149,30 | 25 149,30 |

».

1.8. В разделе 6 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы»:

1.8.1. В абзаце первом цифры «2014-2020» заменить цифрами «2014-2021»;

1.8.2. В абзаце втором цифры «179 981,45» заменить цифрами «205 668,55».

1.9. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1   
к настоящему постановлению.

1.10. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2   
к настоящему постановлению.

1.11. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 3   
к настоящему постановлению.

1.12. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 4   
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Павловский муниципальный вестник».

И. о. главы администрации

Павловского муниципального района Г.М. Майстренко

Приложение № 1

к постановлению администрации

Павловского муниципального района

от «\_\_\_\_» октября 2018 г. № \_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Пункт Федерального плана статистических работ | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Управление муниципальным имуществом» | | | | | | | | | |  |  |
| 1 | Выполнение плана поступлений доходов в бюджет Павловского муниципального района от использования муниципального имущества и земельных участков |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Оптимизация количества муниципальных предприятий |  | количество | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Совершенствование системы управления в сфере имущественно – земельных отношений Павловского муниципального района» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Объем неналоговых имущественных доходов, поступающих в бюджет муниципального района от использования муниципального имущества |  | млн. руб. | 16,0 | 15,6 | 39,45 | 168,0 | 24,0 | 21,0 | 20,0 | 20,0 |
| Основное мероприятие 1.1«Регулирование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений» | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Павловского муниципального района |  | % | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 |
| Основное мероприятие 1.2 «Распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками» | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Доля основных средств организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства в основных фондах организаций муниципальной формы собственности |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 2«Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

И.о. главы администрации

Павловского муниципального района Г.М. Майстренко

Приложение № 2

к постановлению администрации

Павловского муниципального района

от «\_\_\_» октября 2018 г. № \_\_\_\_\_

План реализации муниципальной программы Павловского муниципального района Воронежской области

«Управление муниципальным имуществом»

на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О. должность исполнителя | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | КБК (муниципальный бюджет) | Расходы на период действия программы |
| Начала реализации мероприятия | Окончания реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 | Совершенствование системы управления в сфере имущественно – земельных отношений  Павловского муниципального района | МОУМИ  Руководитель  Никитин П.О. | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 935 | 1220,50 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 | Регулирование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений | МОУМИ  Руководитель  Никитин П.О. | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Повышение эффективности и прозрачности использования муниципального имущества и земельных ресурсов на территории Павловского муниципального района | 935 | 373,50 |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 | Проведение оценки рыночной стоимости и арендной платы муниципального имущества и земельных участков | МОУМИ  Руководитель  Никитин П.О. | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Получение неналоговых доходов от использования муниципального имущества и земельных участков | 935 | 273,50 |
| 4 | Мероприятие 1.1.2 | Совершенствование  учета муниципального имущества | МОУМИ  Руководитель  Никитин П.О. | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Обеспечение проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и ведение реестра муниципального имущества | 935 | 100,00 |
| 5 | Мероприятие 1.1.3 | Информационное обеспечение вопросов распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками | МОУМИ  Руководитель  Никитин П.О. | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Обеспечение публичности при распоряжении муниципальным имуществом и земельными участками | 935 | 0,00 |
| 6 | Мероприятие 1.1.4 | Регулирование рынка наружной рекламы на территории Павловского муниципального района | МОУМИ  Руководитель  Никитин П.О. | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Поступление доходов в бюджет муниципального района | 935 | 0,00 |
| 7 | Основное мероприятие 1.2 | Распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками | МОУМИ  Руководитель  Никитин П.О. | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Создание структуры и состава муниципальной собственности Павловского муниципального района , отвечающих функциям (полномочиям) органов местного самоуправления муниципального района | 935 | 847,00 |
| 8 | Мероприятие  1.2.1 | Приобретение имущества в собственность Павловского муниципального района | МОУМИ  Руководитель  Никитин П.О. | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Обеспечение органов местного самоуправления имуществом необходимым для осуществления функций и полномочий | 935 | 0,00 |
| 9 | Мероприятие  1.2.2 | Содержание муниципального имущества, составляющего казну муниципального района | МОУМИ  Руководитель  Никитин П.О. | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Обеспечение функционирования и сохранности муниципального имущества | 935 | 0,00 |
| 10 | Мероприятие  1.2.3 | Проведение комплекса кадастровых работ на земельных участках и объектах недвижимого имущества | МОУМИ  Руководитель  Никитин П.О. | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Обеспечение государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества | 935 | 847,00 |
| 11 | Мероприятие 1.2.4 | Обеспечение оборота земель на территории Павловского муниципального района | МОУМИ  Руководитель  Никитин П.О. | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Получение доходов в бюджет муниципального района. Обеспечение прав граждан и юридических лиц на получение земельных участков | 935 | 0,00 |
| 12 | Мероприятие 1.2.5 | Отчуждение муниципального имущества | МОУМИ  Руководитель  Никитин П.О. | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Избавление от неприбыльных, непрофильных и не имеющих социальной значимости для района предприятий и имущества, привлечение эффективных собственников, а также дополнительных доходов и инвестиций в экономику муниципального района | 935 | 0,00 |
| 13 | Мероприятие  1.2.6 | Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование | МОУМИ  Руководитель  Никитин П.О. | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Получение доходов в бюджет муниципального района. Повышение эффективности использования муниципального имущества | 935 | 0,00 |
| 14 | Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | МОУМИ  Руководитель  Никитин П.О. | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Обеспечение деятельности МОУМИ, МКУ «СТО» и МКУ ПМР «Служба обеспечения деятельности администрации» в целях реализации муниципальной программы | 935 | 29271,90 |
| 15 | Основное мероприятие  2.1 | Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Павловского муниципального района, и иных главных распорядителей средств бюджета муниципального района - исполнителей | МОУМИ  Руководитель  Никитин П.О.  МКУ «СТО»  Директор Кубышкин А.И.  МКУ ПМР «Служба обеспечения деятельности администрации» Директор  Харьковская М.М. | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Осуществление финансирования расходов, обеспечивающих функционирование  структурных подразделений администрации муниципального района, иных ГРБС – исполнителей, расходы которых не учтены в других подпрограммах муниципальной программы | 935 | 29271,90 |
| 16 | Мероприятие 2.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности МОУМИ | МОУМИ  Руководитель  Никитин П.О. | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Осуществление финансирования расходов, обеспечивающих деятельность МОУМИ | 935 | 3007,00 |
| 17 | Мероприятие 2.1.2 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ СТО | МКУ «СТО»  Директор  Кубышкин А.И. | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Осуществление финансирования расходов, обеспечивающих деятельность МКУ СТО | 935 | 10075,00 |
| 18 | Мероприятие 2.1.3 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Служба РСО» | МКУ «Служба РСО»  Председатель ликвидационной комиссии Никитин П.О. | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Осуществление финансирования расходов, обеспечивающих деятельность МКУ «Служба РСО» | 935 | 0,00 |
| 19 | Мероприятие 2.1.4 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ ПМР «Служба обеспечения деятельности администрации» | МКУ ПМР «Служба обеспечения деятельности администрации» Директор  Харьковская М.М. | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Осуществление финансирования расходов, обеспечивающих деятельность МКУ ПМР «Служба обеспечения деятельности администрации» | 935 | 16189,90 |

И.о главы администрации

Павловского муниципального района Г.М. Майстренко

Приложение № 3

к постановлению администрации

Павловского муниципального района

от «\_\_\_\_» октября 2018 г. № \_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Управление муниципальным имуществом | всего | 20323,35 | 27916,57 | 30974,60 | 31801,29 | 30492,40 | 24900,30 | 24900,30 | 25149,30 | | в том числе по ГРБС: | 20323,35 | 27916,57 | 30974,60 | 31801,29 | 30492,40 | 24900,30 | 24900,30 | 25149,30 | | ответственный исполнитель | 4029,25 | 8972,49 | 4664,50 | 4058,26 | 4227,50 | 2350,90 | 2350,90 | 2374,40 | | исполнитель | 16294,10 | 18944,08 | 26310,10 | 27743,03 | 26264,90 | 22549,40 | 22549,40 | 22774,90 | | ПОДПРОГРАММА 1 | Совершенствование системы управления в сфере имущественно- земельных отношений Павловского муниципального района | всего | 1156,43 | 5921,96 | 1543,70 | 946,97 | 1220,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | в том числе по ГРБС: | 1156,43 | 5921,96 | 1543,70 | 946,97 | 1220,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Ответственный исполнитель | 1156,43 | 5921,96 | 1543,70 | 946,97 | 1220,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Основное мероприятие 1.1 | Регулирование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений | всего | 648,55 | 557,17 | 0,00 | 811,58 | 373,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | в том числе по ГРБС: | 648,55 | 557,17 | 0,00 | 811,58 | 373,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Ответственный исполнитель | 648,55 | 557,17 | 0,00 | 811,58 | 373,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Основное мероприятие 1.2 | Распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками | всего | 507,88 | 5364,79 | 1543,70 | 135,39 | 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | в том числе по ГРБС: | 507,88 | 5364,79 | 1543,70 | 135,39 | 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Ответственный исполнитель | 507,88 | 5364,79 | 1543,70 | 135,39 | 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | ПОДПРОГРАММА 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы | всего | 19166,92 | 21994,61 | 29430,90 | 30854,32 | 29271,90 | 24900,30 | 24900,30 | 25149,30 | | в том числе по ГРБС: | 19166,92 | 21994,61 | 29430,90 | 30854,32 | 29271,90 | 24900,30 | 24900,30 | 25149,30 | | Ответственный исполнитель | 2872,82 | 3050,53 | 3120,80 | 3111,29 | 3007,00 | 2350,90 | 2350,90 | 2374,40 | | Исполнитель | 16294,10 | 18994,08 | 26310,10 | 27743,03 | 26264,90 | 22549,40 | 22549,40 | 22774,90 | | Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Павловского муниципального района, и иных главных распорядителей средств бюджета муниципального района - исполнителей | всего | 19166,92 | 21994,61 | 29430,90 | 30854,32 | 29271,90 | 24900,30 | 24900,30 | 25149,30 | | в том числе по ГРБС: | 19166,92 | 21994,61 | 29430,90 | 30854,32 | 29271,90 | 24900,30 | 24900,30 | 25149,30 | | Ответственный исполнитель | 2872,82 | 3053,53 | 3120,80 | 3111,29 | 3007,00 | 2350,90 | 2350,90 | 2374,40 | | Исполнитель | 16294,10 | 18994,08 | 26310,10 | 27743,03 | 26264,90 | 22549,40 | 22549,40 | 22774,90 | |

И.о. главы администрации

Павловского муниципального района Г.М. Майстренко

Приложение № 4

к постановлению администрации

Павловского муниципального района

от «\_\_\_» октября 2018 г. № \_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного, бюджета муниципального района, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018 г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | Муниципальная программа | Управление муниципальным имуществом | Всего, в том числе: | 20323,35 | 27916,57 | 31374,60 | 32 722,76 | 30492,40 | 24900,30 | 24900,30 | 25149,30 | | Федеральный бюджет |  | 3615,41 |  | 288,75 |  |  |  |  | | Областной бюджет |  | 1310,14 | 400,00 | 632,72 |  |  |  |  | | Местный бюджет | 20323,35 | 22991,02 | 30974,60 | 31 801,29 | 30492,40 | 24900,30 | 24900,30 | 25149,30 | | Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  | | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  | | Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  | | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Подпрограмма 1 | Совершенствование системы управления в сфере имущественно - земельных отношений  Павловского муниципального района | Всего, в том числе: | 1156,43 | 5921,96 | 1943,70 | 1 868,44 | 1220,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Федеральный бюджет |  | 3615,41 |  | 288,75 |  |  |  |  | | Областной бюджет |  | 1310,14 | 400,00 | 632,72 |  |  |  |  | | Местный бюджет | 1156,43 | 996,41 | 1543,70 | 946,97 | 1220,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  | | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  | | Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  | | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Основное мероприятие 1.1 | Регулирование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений | Всего, в том числе: | 648,55 | 557,10 | 0,00 | 811,58 | 373,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | | Местный бюджет | 648,55 | 557,10 | 0,00 | 811,58 | 373,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  | | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  | | Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  | | Основное мероприятие 1.2 | Распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками | Всего, в том числе: | 507,88 | 5364,87 | 1943,70 | 1 056,86 | 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  | Федеральный бюджет |  | 3615,41 |  | 288,75 |  |  |  |  | | Областной бюджет |  | 1310,14 | 400,00 | 632,72 |  |  |  |  | | Местный бюджет | 507,88 | 439,31 | 1543,70 | 135,39 | 847,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  | | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  | | Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего, в том числе: | 19166,92 | 21994,61 | 29430,90 | 30 854,32 | 29271,90 | 24900,30 | 24900,30 | 25149,30 | | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | | Местный бюджет | 19166,92 | 21994,61 | 29430,90 | 30 854,32 | 29271,90 | 24900,30 | 24900,30 | 25149,30 | | Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  | | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  | | Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  | | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Павловского муниципального района, и иных главных распорядителей средств бюджета муниципального района - исполнителей | Всего, в том числе: | 19166,92 | 21994,61 | 29430,90 | 30 854,32 | 29271,90 | 24900,30 | 24900,30 | 25149,30 | | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | | Местный бюджет | 19166,92 | 21994,61 | 29430,90 | 30 854,32 | 29271,90 | 24900,30 | 24900,30 | 25149,30 | | Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  | | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  | | Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  | | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | мероприятие 2.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности МОУМИ | Всего, в том числе: | 2872,82 | 3050,53 | 3120,80 | 3 111,29 | 3007,00 | 2350,90 | 2350,90 | 2374,40 | | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | | Местный бюджет | 2872,82 | 3050,53 | 3120,80 | 3 111,29 | 3007,00 | 2350,90 | 2350,90 | 2374,40 | | Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  | | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  | | Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  | | мероприятие 2.1.2 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «СТО» | Всего, в том числе: | 16294,10 | 18015,43 | 19297,00 | 10 919,88 | 10 075,00 | 6946,70 | 6946,70 | 7016,17 | | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | | Местный бюджет | 16294,10 | 18015,43 | 19297,00 | 10 919,88 | 10 075,00 | 6946,70 | 6946,70 | 7016,17 | | Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  | | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  | | Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  | | мероприятие 2.1.3 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Служба РСО» | Всего, в том числе: | 0,00 | 928,65 | 2525,10 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | | Местный бюджет | 0,00 | 928,65 | 2525,10 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  | | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  | | Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  | | мероприятие 2.1.4 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ ПМР «Служба обеспечения деятельности администрации» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 4488,00 | 16 822,35 | 16189,90 | 15602,70 | 15602,70 | 15758,73 | | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 4488,00 | 16 822,35 | 16189,90 | 15602,70 | 15602,70 | 15758,73 | | Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  | | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  | | Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  | |

И.о главы администрации

Павловского муниципального района Г.М. Майстренко