Приложение № 1

к постановлению администрации Павловского муниципального района от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | | Пункт Федерального плана  статистических работ | | Ед. измерения | | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 г. | | 2015 г. | | | 2016 г. | | | 2017 г. | | | 2018 г. | | | 2019 г. | | | 2020 г. | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | |
| «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе Воронежской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | |  | | Ед. | | 307,19 | | 315,18 | | | 316,92 | | | 317,38 | | | 317,62 | | | 317,71 | | | | | 317,75 | |
| Основное мероприятие 1.1 « Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в рамках Программы | |  | | Ед. | | 4 | | 5 | | | 10 | | | 0 | | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | |
| 1.1.2 | Увеличение количества новых рабочих мест, созданных на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | |  | | Ед. | | 2 | | 3 | | | 10 | | | 0 | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | |
| Основное мероприятие 1.2 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства монопрофильной территории  г. Павловск» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной из областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятия по компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования | |  | | | % | | - | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 |
| 1.2.2 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках мероприятия по компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования | |  | | | Ед. | | - | | 1 | | | 2 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | | | 5 |
| 1.2.3 | Увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку в рамках мероприятия по компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования | |  | | | Ед. | | - | | 1 | | | 2 | | | 7 | | | 7 | | | 7 | | | | | 7 |
| 1.2.4 | Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках мероприятия по компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования | |  | | | % | | - | | - | | | - | | | 2,5 | | | 2,5 | | | 2,5 | | | | | 2,5 |
| 1.2.5 | Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках мероприятия компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | |  | | | % | | - | | - | | | - | | | 2,5 | | | 2,5 | | | 2,5 | | | | | 2,5 |
| 1.2.6 | Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, в рамках мероприятия по компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования | |  | | | % | | - | | - | | | - | | | 5,1 | | | 5,1 | | | 5,1 | | | | | 5,1 |
| 1.2.7 | Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года в рамках мероприятия компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | |  | | | % | | - | | - | | | - | | | 5,1 | | | 5,1 | | | 5,1 | | | | | 5,1 |
| 1.2.8 | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку в рамках мероприятия по компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования | |  | | | % | | - | | - | | | - | | | 12 | | | 12 | | | 12 | | | | | 12 |
| 1.2.9 | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку в рамках мероприятия компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | |  | | | % | | - | | - | | | - | | | 12 | | | 12 | | | 12 | | | | | 12 |
| 1.2.10 | Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной из областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятия по компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | |  | | | % | | - | | - | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 |
| 1.2.11 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках мероприятия компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | |  | | | Ед. | | - | | - | | | 8 | | | 2 | | | 3 | | | 3 | | | | | 3 |
| 1.2.12 | Увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку в рамках мероприятия по компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | |  | | | Ед. | | - | | - | | | 10 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | | | 3 |
| Основное мероприятие 1.3 «Содействие развитию и популяризация предпринимательской деятельности, осуществляемой в Павловском муниципальном районе» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги консультационного характера в рамках развития малого и среднего предпринимательства | |  | | | Ед. | | 3 | | 7 | | | 10 | | | 11 | | | 13 | | | 15 | | | | | 15 |
| Основное мероприятие 1.4 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | | Осуществление регулярных пассажирских перевозок по маршрутам в границах Павловского муниципального района с соблюдением графиков регулярности движения маршрутов | |  | | % | | - | | - | | | - | | | - | | | 75 | | | 75 | | | 75 | | |

Глава администрации

Павловского муниципального района Ю.Ф. Русинов

Приложение № 2

к постановлению администрации Павловского муниципального района

от г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

План

реализации муниципальной программы Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие и поддержка

малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе Воронежской области»

на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение  органа местного самоуправления, иной главный распорядитель  средств местного бюджета), ФИ.O., должность исполнителя) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК  (муниципальный бюджет) | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год |
| начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ПРОГРАММА | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе Воронежской области» | Отдел социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района  Митин В.А. , заместитель главы администрации –  начальник отдела социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства и повышение его влияния на социально-экономическое развитие Павловского муниципального района | 914 | 6474,0 |
|  | Основное  мероприятие 1.1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района  Митин В.А. , заместитель главы администрации –  начальник отдела социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Оказание финансовой помощи в рамках запланированных мероприятий | 914 | 5674,0 |
|  | Мероприятие 1.1.1 | Субсидии на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) | Отдел социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района  Митин В.А. , заместитель главы администрации –  начальник отдела социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Оказание финансовой помощи в рамках запланированных мероприятий | 914 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1.2 | Субсидии для компенсации расходов связанных с началом предпринимательской деятельности | Отдел социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района  Митин В.А., заместитель главы администрации –  начальник отдела социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Оказание финансовой помощи в рамках запланированных мероприятий | 914 | 4704,0 |
|  | Мероприятие 1.1.3 | Оптимизация расходов субъектов малого и среднего предпринимательства по подключению к энергетическим сетям | Отдел социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района  Митин В.А. , заместитель главы администрации –  начальник отдела социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Оказание финансовой помощи в рамках запланированных мероприятий | 914 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1.4 | Предоставление грантов организациям для обеспечения деятельности нестационарных торговых объектов и ярмарочных площадок на территории Павловского муниципального района | Отдел социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района  Митин В.А. , заместитель главы администрации –  начальник отдела социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Оказание финансовой помощи в рамках запланированных мероприятий | 914 | 970,0 |
|  | Основное  мероприятие 1.2 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства монопрофильной территории  г. Павловск | Отдел социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района  Митин В.А. , заместитель главы администрации –  начальник отдела социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Оказание финансовой помощи в рамках запланированных мероприятий | 914 | 100,0 |
|  | Мероприятие 1.2.1 | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | Отдел социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района  Митин В.А. , заместитель главы администрации –  начальник отдела социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Оказание финансовой помощи в рамках запланированных мероприятий | 914 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.2.2 | Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг | Отдел социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района  Митин В.А. , заместитель главы администрации –  начальник отдела социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Оказание финансовой помощи в рамках запланированных мероприятий | 914 | 75,0 |
|  | Мероприятие 1.2.3 | Предоставление субсидии на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Отдел социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района  Митин В.А. , заместитель главы администрации –  начальник отдела социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Оказание финансовой помощи в рамках запланированных мероприятий | 914 | 25,0 |
|  | Основное  мероприятие 1.3 | Содействие развитию и популяризация предпринимательской деятельности, осуществляемой в Павловском муниципальном районе | Отдел социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района  Митин В.А. , заместитель главы администрации –  начальник отдела социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Планируется:  - осуществить разработку и реализацию нормативных правовых актов;  - принять участие в областных и межрегиональных семинарах, совещаниях, форумах, «круглых столах»;  - оказать информационно - консультационную поддержку лицам, желающим заниматься предпринимательской деятельностью | 914 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.3.1 | Совершенствование механизмов регулирования деятельности малого и среднего предпринимательства и совершенствование нормативной правовой базы | Отдел социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района  Митин В.А. , заместитель главы администрации –  начальник отдела социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Разработка и реализация нормативных правовых актов в рамках запланированного мероприятия | 914 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.3.2 | Участие и организация проведения публичных мероприятий» | Отдел социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района  Митин В.А. , заместитель главы администрации –  начальник отдела социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Участие в областных и межрегиональных семинарах, совещаниях, форумах, «круглых столах» | 914 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.3.3 | Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Отдел социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района  Митин В.А. , заместитель главы администрации –  начальник отдела социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Оказание информационно - консультационной поддержки лицам, желающим заниматься предпринимательской деятельностью | 914 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования | Отдел социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района  Митин В.А. , заместитель главы администрации –  начальник отдела социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Оказание финансовой помощи в рамках запланированных мероприятий | 914 | 800,0 |
|  | Мероприятие 1.4.1 | Предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам регулярных перевозок сообщения в границах Павловского муниципального района | Отдел социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района  Митин В.А. , заместитель главы администрации –  начальник отдела социально-экономического  развития, муниципального контроля и  поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Оказание финансовой помощи в рамках запланированных мероприятий | 914 | 800,0 |

Глава администрации

Павловского муниципального района Ю.Ф. Русинов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 3  к постановлению администрации  Павловского муниципального района  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | ПРОГРАММА | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе Воронежской области» | всего | 170,0 | 268,3986 | 4 566,15851 | 4 378,18460 | 6474,00000 | 100,0 | 100,0 | | В том числе по ГРБС: администрация Павловского муниципального района | 170,0 | 268,3986 | 4 566,15851 | 4 378,18460 | 6474,00000 | 100,0 | 100,0 | | Основное мероприятие 1.1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | всего | 170,0 | 268,3986 | 50,0 | - | 5674,00000 | - | - | |  |  | В том числе по ГРБС: администрация Павловского муниципального района | 170,0 | 268,3986 | 50,0 | - | 5674,00000 | - | - | | Основное мероприятие 1.2 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства монопрофильной  территории г. Павловск | Всего | - | - | 4 516,15851 | 4 378,18460 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | В том числе по ГРБС: администрация Павловского муниципального района | - | - | 4 516,15851 | 4 378,18460 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | Основное мероприятие 1.3 | Содействие развитию и популяризация предпринимательской деятельности, осуществляемой в Павловском муниципальном районе муниципальном районе | Всего | - | - | - | - | - | - | - | | В том числе по ГРБС: администрация Павловского муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | | Основное мероприятие 1.4 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования | Всего | - | - | - | - | 800,0 | - | - | | В том числе по ГРБС: администрация Павловского муниципального района | - | - | - | - | 800,0 | - | - | |
|  |

Глава администрации

Павловского муниципального района Ю.Ф. Русинов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 4  к постановлению администрации Павловского муниципального района  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного, бюджета муниципального района, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПРОГРАММА | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе Воронежской области на 2014-2019 годы» | всего, в том числе: | 170,0 | 268,3986 | 4 566,15851 | 4 378,18460 | 6474,00000 | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | - | 79,22867 | 3 923,48551 | 3 212,18399 | - | - | - |
| областной бюджет | - | 4,16993 | 580,83329 | 906,00061 | - | - | - |
| местный бюджет | 170,0 | 185,0 | 61,83971 | 260,0 | 6474,00000 | 100,0 | 100,0 |
| внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - | - |
| физические лица | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | всего, в том числе: | 170,0 | 268,3986 | 50,0 | - | 5674,00000 | - | - |
| федеральный бюджет | - | 79,22867 | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | 4,16993 | - |  | - | - | - |
| местный бюджет | 170,0 | 185,0 | 50,0 | - | 5674,00000 | - | - |
| внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |  |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - | - |
| физические лица | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.2 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства монопрофильной территории  г. Павловск | всего, в том числе: | - | - | 4 516,15851 | 4 378,18460 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | 3 923,48551 | 3 212,18399 | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | 580,83329 | 906,00061 | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | 11,83971 | 260,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | юридические лица | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | физические лица | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.3 | Содействие развитию и популяризация предпринимательской деятельности, осуществляемой в Павловском муниципальном районе | всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - | - |
| физические лиц | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.4 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования | всего, в том числе: | - | - | - | - | 800,0 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - | 800,0 | - |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | юридические лица | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | физические лиц | - | - | - | - | - | - | - |

Глава администрации

Павловского муниципального района Ю.Ф. Русинов