Приложение № 1

к постановлению администрации

Павловского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Развитие физической культуры и спорта в Павловском муниципальном районе на 2017-2022 годы | Всего | 20231,6 | 21167,8 | 17926,2 | 17926,2 | 39299,8 | 37294,0 |
| в том числе по ГРБС: | 20231,6 | 21167,8 | 17926,2 | 17926,2 | 39299,8 | 37294,0 |
| МКУ «ЦРФКСИДО ПМР» | 20231,6 | 21167,8 | 17926,2 | 17926,2 | 39299,8 | 37294,0 |
| Основное мероприятие 1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр развития физической культуры, спорта и дополнительного образования» | Всего | 19430,0 | 20093,0 | 17826,2 | 17826,2 | 33219,8 | 30639,0 |
| в том числе по ГРБС: | 19430,0 | 20093,0 | 17826,2 | 17826,2 | 33219,8 | 30639,0 |
| Основное мероприятие 2 | Развитие физической культуры и спорта в Павловском муниципальном районе, проведение социально-значимых мероприятий, фестивалей, акций по работе с детьми, молодежью и взрослым населением Павловского муниципального района | Всего | 801,6 | 1074,8 | 100,0 | 100,0 | 6080,0 | 6655,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 801,6 | 1074,8 | 100,0 | 100,0 | 6080,0 | 6655,0 |

И.о.главы администрации

Павловского муниципального района Г.М. Майстренко

Приложение № 2

к постановлению администрации

Павловского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного, бюджета муниципального района, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Развитие физической культуры и спорта | всего, в том числе: | 20231,6 | 21167,8 | 17926,2 | 17926,2 | 39299,8 | 37294,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 324,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 479,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 14661,7 | 15398,5 | 13241,2 | 13241,2 | 34584,8 | 32494,0 |
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| физические лица | 5569,9 | 4965,7 | 4685,0 | 4685,0 | 4715,0 | 4800,0 |
| Основное мероприятие 1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр развития физической культуры, спорта и дополнительного образования» | всего, в том числе: | 19430,0 | 20093,0 | 17826,2 | 17826,2 | 33219,8 | 30639,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 324,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 479,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 14207,8 | 14802,7 | 13241,2 | 13241,2 | 28504,8 | 25839,0 |
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| физические лица | 5222,2 | 4486,7 | 4585,0 | 4585,0 | 4715,0 | 4800,0 |
| Основное мероприятие 2 | Развитие физической культуры и спорта в Павловском муниципальном районе, проведение социально-значимых мероприятий,  фестивалей, акций по работе с детьми, молодежью и взрослым населением Павловского муниципального района | всего, в том числе: | 801,6 | 1074,8 | 100,0 | 100,0 | 6080,0 | 6655,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 453,9 | 595,8 | 0 | 0 | 6080,0 | 6655,0 |
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| физические лица | 347,7 | 479,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |

И.о.главы администрации

Павловского муниципального района Г.М. Майстренко

Приложение № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к постановлению администрации  Павловского муниципального района  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_      План реализации муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта» на 2018 год | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| № п/п | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Срок | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК  (муниципальный бюджет) | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год |
|  | |  |
| начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Основное мероприятие 1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр развития физической культуры, спорта и дополнительного образования» | Администрация Павловского муниципального района, заместитель главы администрации Рублевская Е.Н., директор муниципального казенного учреждения «Центр развития физической культуры, спорта и дополнительного  образования Павловского муниципального района»  Шумейко О.И. | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | Сохранение благоприятных условий для занятий населением Павловского муниципального района физической культурой и спортом |  | 20093,0 |
|  | Мероприятие 1.1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр развития физической культуры, спорта и дополнительного образования» | Администрация Павловского муниципального района, заместитель главы администрации Рублевская Е.Н., директор муниципального казенного учреждения «Центр развития физической культуры, спорта и дополнительного  образования Павловского муниципального района»  Шумейко О.И | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | Сохранение благоприятных условий для занятий населением Павловского муниципального района физической культурой и спортом |  | 19278,0 |
|  | Мероприятие 1.2 | Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы | Администрация Павловского муниципального района, заместитель главы администрации Рублевская Е.Н., директор муниципального казенного учреждения «Центр развития физической культуры, спорта и дополнительного  образования Павловского муниципального района»  Шумейко О.И | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | Создание условий для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха | 92720225027050000151 | 815,0 |
|  | Основное  мероприятие 2 | Развитие физической культуры и спорта в Павловском муниципальном районе, проведение социально-значимых мероприятий, фестивалей, акций по работе с детьми, молодежью и взрослым населением Павловского муниципального района | Администрация Павловского муниципального района, заместитель главы администрации Рублевская Е.Н., директор муниципального казенного учреждения «Центр развития физической культуры, спорта и дополнительного образования Павловского муниципального района»  Шумейко О.И. | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | -увеличение доли граждан Павловского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения до 40,74 %;  -увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории  района в рамках реализация календарного плана официальных физкультурных  мероприятий и спортивных мероприятий Павловского муниципального района и Воронежской области до 110 мероприятий;  -увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до  12,3 %;  -увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в  общей численности  учащихся и студентов до 73,4%;  -увеличение численности лиц,  систематически занимающихся  физической культурой и спортом на территории Павловского муниципального района до 21090 человек . |  | 1074,8 |
|  | Мероприятие 2.1 | Реализация Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Павловского муниципального района и Воронежской  области | Администрация Павловского муниципального района, заместитель главы администрации Рублевская Е.Н., директор муниципального казенного учреждения «Центр развития физической культуры, спорта и  дополнительного образования Павловского  муниципального района»  Шумейко О.И. | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | -увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов.  -увеличение доли лиц с ограниченными  возможностями здоровья и инвалидов, систематически  занимающихся физической культурой и спортом, в общей  численности данной категории населения.  -увеличение  численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.  -повышение интереса среди всех слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и  инвалидов;  -привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям спортом, выявление талантливой спортивной  молодежи; |  | 877,8 |
|  | Мероприятие 2.2 | Улучшение физической подготовленности населения района и пропаганда  здорового образа жизни путем  массового  внедрения комплекса ГТО среди всех категорий граждан Павловского муниципального района | Администрация Павловского муниципального района, заместитель главы администрации  Рублевская Е.Н., директор  муниципального  казенного учреждения «Центр развития физической культуры, спорта и дополнительного образования Павловского муниципального района»  Шумейко О.И. | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | Увеличение продолжительности жизни населения с помощью систематической  физической  подготовки. |  | 17,9 |
|  | Мероприятие 2.3 | Формирование  сборных команд района по различным видам спорта и обеспечение участия Павловских спортсменов в областных, межрегиональных, всероссийских спортивных мероприятиях | Администрация  Павловского муниципального района, заместитель главы администрации Рублевская Е.Н., директор муниципального казенного учреждения «Центр развития физической культуры, спорта и дополнительного образования Павловского  муниципального района»  Шумейко О.И. | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | Результативность участия  Павловских спортсменов в областных, всероссийских соревнованиях |  | 107,5 |
|  | Мероприятие 2.4 | Развитие детско-юношеского спорта в Павловском муниципальном районе  Воронежской области | Администрация Павловского муниципального района, заместитель главы  администрации  Рублевская Е.Н., директор  муниципального казенного  учреждения «Центр развития физической культуры, спорта и дополнительного образования Павловского муниципального  района»  Шумейко О.И. | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | Увеличение числа мероприятий летней оздоровительной кампании |  | 35,8 |
|  | Мероприятие 2.5 | Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, фестивалей, акций по работе с детьми, молодежью и взрослым населением Павловского района,  направленных на пропаганду физической культуры и спорта | Администрация Павловского муниципального района, заместитель главы администрации Рублевская Е.Н., директор муниципального казенного учреждения «Центр развития физической культуры, спорта и дополнительного образования  Павловского муниципального района»  Шумейко О.И. | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | Создание условий для развития физической культуры и спорта как эффективного средства привлечения населения к активному и здоровому образу жизни. |  | 17,9 |
|  | Мероприятие 2.6 | Организация и проведение физкультурно-  оздоровительных и  спортивно-массовых  мероприятий, фестивалей, акций, спартакиад с трудовыми коллективами  Павловского муниципального района | Администрация Павловского муниципального района,  заместитель главы  администрации Рублевская Е.Н.,  директор муниципального казенного учреждения «Центр развития физической  культуры, спорта и дополнительного образования Павловского  муниципального района»  Шумейко О.И. | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | Увеличение числа мероприятий с целью  привлечения  взрослого населения Павловского  муниципального района к систематическим занятиям физической культурой и  спортом |  | 17,9 |

И.о.главы администрации

Павловского муниципального района Г.М. Майстренко

Проект согласован

Юридический отдел: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись ФИО

Финансовый отдел: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись ФИО