|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2  к постановлению администрации Павловского муниципального района  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Пункт Федерального плана  статистических работ | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  Профилактика и преодоление социального сиротства | | | | | | | | | | | 1 | Сокращение числа детей, оставшихся без попечения родителей в результате лишения (ограничения) родителей родительских прав. |  | Чел. | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | | ПОДПРОГРАММА 1 Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства | | | | | | | | | | | 1.1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | % | 97,7 | 97,8 | 97,9 | 98 | 98,1 | 98,2 | | Основное мероприятие 1.1 Осуществление выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | | | | | | | | | | | 1.1.1 | Число замещающих семей, которые имеют право на получение единовременных выплат |  | Чел. | 36 | 16 | 38 | 39 | 40 | 41 | | Основное мероприятие 1.2.Осуществление выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | | | | | | | | | | | 1.2.1 | Число детей, переданных в приемные семьи |  | Чел. | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | | Основное мероприятие 1.3. Осуществление выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | | | | | | | | | | | 1.3.1 | Число детей, воспитывающихся в семьях под опекой |  | Чел. | 85 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 | | Основное мероприятие 1.4. Осуществление выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю | | | | | | | | | | | 1.4.1. | Число детей, переданных в приемные семьи |  | Чел. | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | | 1.4.2. | Число приемных семей |  | Чел. | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | | Основное мероприятие 1.5. Осуществление единовременной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью | | | | | | | | | | | 1.5.1. | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 10 лет, устроенных в семью |  | Чел. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Основное мероприятие 1.6. Осуществление единовременной выплаты при устройстве в семью ребенка-инвалида или ребенка, достигшего возраста 10 лет, а также при передаче на воспитание в семью братьев (сестер) | | | | | | | | | | | 1.6.1. | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте старше 10 лет, детей-инвалидов, братьев (сестер), переданных на воспитание в семью |  | Чел. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Основное мероприятие 1.7. Выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | | | | | | | | | | | 1.7.1. | Число специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству |  | Чел. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | Основное мероприятие 1.8. Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | | | | | | | | | | | 1.8.1. | Доля семей, находящихся в социально опасном положении, которые сняты с профилактического учета, от общего числа семей, состоящих на учете |  | % | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | | Основное мероприятие 1.9. Организация и проведение районных мероприятий, направленных на раскрытие творческого потенциала детей, воспитывающихся в замещающих семьях | | | | | | | | | | | 1.9.1. | Количество районных мероприятий для замещающих семей |  | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 1.9.2. | Доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принявших участие в районных мероприятиях для замещающих семей от общего количества детей сирот, воспитывающихся в семьях |  | % | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | | ПОДПРОГРАММА 2 Раннее выявление семейного неблагополучия, комплексная и целенаправленная работа с семьей, находящейся в социально опасном положении | | | | | | | | | | | 2.1. | Доля семей, находящихся в социально опасном положении, которые сняты с профилактического учета, от общего числа семей, состоящих на учете |  | % | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | | Основное мероприятие 2.1 Информационная компания, направленная на профилактику жестокого обращения с детьми, ответственного родительства, устройства детей, оставшихся без попечения родителей в семью | | | | | | | | | | | 2.1.1. | Наличие публикаций в средствах массовой информации, выпуск печатной продукции. |  | Ед. | 100 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | | 2.1.2. | Количество проведенных акций, конкурсов, флешмобов, направленных на профилактику жестокого обращения с детьми, ответственного родительства, устройства детей, оставшихся без попечения родителей в семью |  | Ед. | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | | 2.1.3. | Размещение видео роликов социальной рекламы, направленных на профилактику жестокого обращения с детьми, ответственного родительства, устройства детей, оставшихся без попечения родителей в семью в учреждениях социальной сферы, учебных заведениях |  | Кол-во показов | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | Основное мероприятие 2.2. Внедрение эффективных инновационных методик работы с семьями, находящимися в социально опасном положении | | | | | | | | | | | 2.2.1. | Количество контрольных мероприятий, проводимых КДН и ЗП Павловского муниципального района в отношении деятельности учреждений дошкольного образования по раннему выявлению детского неблагополучия |  | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | Основное мероприятие 2.3. Повышение компетентности специалистов, работающих с семьями, находящимися в социально опасном положении | | | | | | | | | | | 2.3.1. | Количество обучающих семинаров, занятий, круглых столов по вопросам работы с семьями, находящимися в социально опасном положении |  | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2.3.2. | Число специалистов, участвующих в обучающих семинарах, занятиях, круглых столах по вопросам работы с семьями, находящимися в социально опасном положении |  | Ед. | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | | Основное мероприятие 2.4. Привлечение некоммерческих организаций, общественных организаций, хозяйствующих субъектов, волонтеров к реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении | | | | | | | | | | | 2.4.1. | Количество семей, находящихся в социально опасном положении, которым оказана психолого-педагогическая, социальная, юридическая, материальная и иная помощь некоммерческими, общественными организациями, хозяйствующими субъектами, волонтерами |  | % | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | | ПОДПРОГРАММА 3 Инновационный социальный проект «Точка опоры» | | | | | | | | | | | 3.1. | Охват мероприятиями целевой группы и изменение положения родителей и детей |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.1.1. | Количество семей с детьми, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, получивших поддержку в ходе проекта |  | Ед. | - | - | - | не менее 50 | не менее 50 | - | | 3.1.2. | Число детей, включенных в состав целевой группы и получивших помощь, в том числе: |  | Чел. | - | - | - | 90 | 90 | - | |  | детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном положении, вызванном угрозой жестокого обращения с ребенком; угрозой лишения родителей родительских прав; лишением родителей родительских прав или временным ограничением родителей в родительских правах |  | Чел. | - | - | - | 90 | 90 | - | | 3.1.3. | Число родителей, включенных в состав целевой группы и получивших помощь, в том числе: |  | Чел. | - | - | - | 60 | 60 | - | |  | родители, находящиеся в ситуации угрозы лишения родительских прав или ограничения в родительских правах вследствие невыполнения надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей и (или) проявления насилия по отношению к детям и другим членам семьи |  | Чел. | - | - | - | 60 | 60 | - | | 3.1.4. | Количество семей, получивших помощь в форме социального сопровождения |  | Ед. | - | - | - | не менее 50 | не менее 50 | - | | 3.1.5. | Доля семей, отметивших улучшение детско-родительских отношений и отношений с социальным окружением благодаря участию в мероприятиях проекта (от общей численности семей, получивших поддержку в ходе проекта) |  | % | - | - | - | 50% | 50% | - | | 3.1.6. | Общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта (указываются дети, включенные в состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, участвующие в мероприятиях Проекта) |  | Чел. |  |  |  | 120 | 120 |  | | 3.1.7. | Общее число взрослых (родители, бабушки, дедушки, другие близкие родственники, соседи, педагогические работники, другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), принимающие участие в мероприятиях проекта  Интеграция и развитие местных ресурсов для работы по восстановлению и сохранению семьи для детей |  | Чел. |  |  |  | 90 | 90 |  | | 3.2.1. | Количество муниципальных учреждений, принимающих участие в реализации проекта |  | Ед. |  |  |  | 4 | 4 |  | | 3.2.2. | Количество государственных учреждений, принимающих участие в реализации проекта |  | Ед. |  |  |  | 3 | 3 |  | | 3.2.3. | Количество российских негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений, принимающих участие в реализации проекта |  | Ед. |  |  |  | 1 | 1 |  | | 3.2.4. | Число специалистов, включенных в проектную деятельность и обеспечивающих реализацию мероприятий проекта |  | Чел. |  |  |  | 10 | 10 |  | | 3.2.5. | Число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по вопросам использования эффективных социальных практик, новых технологий, методик и способов действий в работе по восстановлению и сохранению семейного окружения детей |  | Чел. |  |  |  | 15 | 15 |  | | 3.2.6. | Число добровольцев (активных граждан), принимающих участие в мероприятиях проекта, в том числе: |  | Чел. |  |  |  | 20 | 20 |  | |  | в качестве наставников |  | Чел. |  |  |  | 15 | 15 |  | | 3.3. | Распространение успешного опыта реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.3.1. | Количество мероприятий по распространению эффективных социальных практик, технологий, методов и способов действий (тренинги, семинары, стажировки, конференции, другое). |  | Ед. |  |  |  | 0 | 2 |  | | 3.4. | Обеспечение открытости и публичности реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.4.1. | Число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта |  | Ед. |  |  |  | 6 | 6 |  | | 3.4.2. | Число теле- и радиоэфиров по тематике проекта |  | Ед. |  |  |  | 4 | 2 |  | | 3.4.3. | Число публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах |  | Ед. |  |  |  | 9 | 9 |  | | 3.5. | Дополнительные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.5.1. | Доля семей, снятых с учета как находящихся в социально-опасном положении в связи с улучшением (нормализацией) ситуации |  | % |  |  |  | 26 | 28 |  |     Глава Павловского муниципального района М.Н. Янцов  Приложение № 3  к постановлению администрации Павловского муниципального района  от \_\_\_\_\_\_\_ №\_  Расходы бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Расходы бюджета муниципального района по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Профилактика и преодоление социального сиротства | всего | 103,00 | 27341,7 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | | в том числе по ГРБС: | 103,00 | 27341,7 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | | Администрация Павловского муниципального района | 103,00 | 27341,7 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | | ПОДПРОГРАММА 1 | Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства | всего | 60,00 | 27335,2 | 103,00 | 40,00 | 60,00 | 60,00 | | в том числе по ГРБС: | 60,00 | 27335,2 | 103,00 | 40,00 | 60,00 | 60,00 | | Администрация Павловского муниципального района |  | 27335,2 |  |  |  |  | | Основное мероприятие 1.1 | Осуществление выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | всего | 0,00 | 783,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | в том числе по ГРБС: | 0,00 | 783,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Администрация Павловского муниципального района |  | 783,50 |  |  |  |  | | Основное мероприятие 1.2 | Осуществление выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | всего | 0,00 | 7513,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | в том числе по ГРБС: | 0,00 | 7513,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Администрация Павловского муниципального района |  | 7513,10 |  |  |  |  | | Основное мероприятие 1.3 | Осуществление выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | всего | 0,00 | 8684,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | в том числе по ГРБС: | 0,00 | 8684,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Администрация Павловского муниципального района |  | 8684,80 |  |  |  |  | | Основное мероприятие 1.4 | Осуществление выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю | всего | 0,00 | 8110,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | в том числе по ГРБС: | 0,00 | 8110,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Администрация Павловского муниципального района |  | 8110,80 |  |  |  |  | | Основное мероприятие 1.5 | Осуществление единовременной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | в том числе по ГРБС: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Администрация Павловского муниципального района |  |  |  |  |  |  | | Основное мероприятие 1.6 | Осуществление единовременной выплаты при устройстве в семью ребенка-инвалида или ребенка, достигшего возраста 10 лет, а также при передаче на воспитание в семью братьев (сестер) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | в том числе по ГРБС: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Администрация Павловского муниципального района |  |  |  |  |  |  | | Основное мероприятие 1.7 | Выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | всего | 0,00 | 1783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | в том числе по ГРБС: | 0,00 | 1783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Администрация Павловского муниципального района |  | 1783,00 |  |  |  |  | | Основное мероприятие 1.8 | Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | всего | 0,00 | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | в том числе по ГРБС: | 0,00 | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Администрация Павловского муниципального района |  | 398,00 |  |  |  |  | | Основное мероприятие 1.9 | Организация и проведение районных мероприятий, направленных на раскрытие творческого потенциала детей, воспитывающихся в замещающих семьях | всего | 60,00 | 62,00 | 103,00 | 40,00 | 60,00 | 60,00 | | в том числе по ГРБС: | 60,00 | 62,00 | 103,00 | 40,00 | 60,00 | 60,00 | | Администрация Павловского муниципального района |  | 62,00 |  |  |  |  | | ПОДПРОГРАММА 2 | Раннее выявление семейного неблагополучия, комплексная и целенаправленная работа с семьей, находящейся в социально опасном положении | всего | 43,00 | 6,50 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 43,00 | | в том числе по ГРБС: | 43,00 | 6,50 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 43,00 | | Администрация Павловского муниципального района |  | 6,50 |  |  |  |  | | Основное мероприятие 2.1. | Информационная компания, направленная на профилактику жестокого обращения с детьми, ответственного родительства, устройства детей, оставшихся без попечения родителей в семью | всего | 40,00 | 6,50 | 0,0 | 3,00 | 3,00 | 40,00 | | в том числе по ГРБС: | 40,00 | 6,50 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 40,00 | | Администрация Павловского муниципального района |  |  |  |  |  |  | | Основное мероприятие 2.2. | Внедрение эффективных инновационных методик работы с семьями, находящимися в социально опасном положении | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | в том числе по ГРБС: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Администрация Павловского муниципального района |  |  |  |  |  |  | | Основное мероприятие 2.3. | Повышение компетентности специалистов, работающих с семьями, находящимися в социально опасном положении | всего | 3,00 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | | в том числе по ГРБС: | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | | Администрация Павловского муниципального района |  |  |  |  |  |  | | Основное мероприятие 2.4. | Привлечение НКО, общественных организаций, хозяйствующих субъектов, волонтеров к реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | в том числе по ГРБС: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Администрация Павловского муниципального района |  |  |  |  |  |  | | ПОДПРОГРАММА 3 | Инновационный социальный проект «Точка опоры» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 40,00 | 0,00 | | в том числе по ГРБС: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 40,00 | 0,00 | | Администрация Павловского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 40,00 | 0,00 | | Основное мероприятие 3.1. | Организация межведомственного социального сопровождения семей и детей, находящихся в социально-опасном положении. | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | | в том числе по ГРБС: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | | Администрация Павловского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | | Основное мероприятие 3.2. | Создание районной службы психолого-педагогической помощи семье и детям. | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,50 | 33,50 | 0,00 | | в том числе по ГРБС: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,50 | 33,50 | 0,00 | | Администрация Павловского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,50 | 33,50 | 0,00 | | Основное мероприятие 3.3. | Повышение компетенции специалистов, работающих и в интересах детей и семей, в том числе психологов, социальных педагогов. | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | в том числе по ГРБС: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Администрация Павловского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Основное мероприятие 3.4. | Внедрение и апробация новых методик, практик и форм работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении, в том числе модели общественного наставничества. | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | в том числе по ГРБС: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | Администрация Павловского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | Основное мероприятие 3.5. | Обобщение и распространение эффективных методик работы, апробированных в ходе реализации проекта | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | | в том числе по ГРБС: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | | Администрация Павловского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | |
|  |

Глава Павловского муниципального района М.Н. Янцов

Приложение № 4

к постановлению администрации Павловского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного, бюджета муниципального района, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Профилактика и преодоление социального сиротства | всего, в том числе: | 25746,40 | 27341,70 | 27763,90 | 27428,00 | 27599,00 | 25470,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 783,50 | 843,80 | 473,00 | 492,00 | 365,90 |
| областной бюджет | 25643,40 | 26489,70 | 26817,10 | 25452,00 | 26404,00 | 25001,00 |
| бюджет муниципального района | 103,00 | 68,50 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| грант Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1400,00 | 600,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства | всего, в том числе: | 25746,40 | 27335,20 | 27763,90 | 25965,00 | 26956,00 | 25427,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 843,80 | 473,00 | 492,00 | 365,90 |
| областной бюджет | 25643,40 | 27273,20 | 26817,10 | 25452,00 | 26404,00 | 25001,00 |
| бюджет муниципального района | 103,00 | 62,00 | 103,00 | 40,00 | 60,00 | 60,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 1.1 | Осуществление выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | всего, в том числе: | 846,50 | 783,50 | 843,80 | 473,00 | 492,00 | 365,90 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 843,80 | 473,00 | 492,00 | 365,90 |
| областной бюджет | 846,50 | 783,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 1.2 | Осуществление выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | всего, в том числе: | 6402,70 | 7513,10 | 6313,00 | 7962,00 | 8377,00 | 7343,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 6402,70 | 7513,10 | 6313,00 | 7962,00 | 8377,00 | 7343,00 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 1.3 | Осуществление выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | всего, в том числе: | 8984,70 | 8684,80 | 7520,00 | 9435,00 | 9550,00 | 10155,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 8984,70 | 8684,80 | 7520,00 | 9435,00 | 9550,00 | 10155,00 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 1.4. | Осуществление выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю | всего, в том числе: | 7015,00 | 8110,80 | 10777,00 | 8528,00 | 8969,00 | 7869,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 7015,00 | 8110,80 | 10777,00 | 8528,00 | 8969,00 | 7869,10 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 1.5. | Осуществление единовременной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью | всего, в том числе: | 8,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 8,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 1.6. | Осуществление единовременной выплаты при устройстве в семью ребенка-инвалида или ребенка, достигшего возраста 10 лет, а также при передаче на воспитание в семью братьев (сестер) | всего, в том числе: | 221,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 221,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 1.7. | Выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | всего, в том числе: | 1777,00 | 1783,00 | 1780,00 | 1660,00 | 1711,00 | 1777,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 1777,00 | 1783,00 | 1780,00 | 1660,00 | 1711,00 | 1777,00 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 1.8. | Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | всего, в том числе: | 387,00 | 398,00 | 402,00 | 415,00 | 426,00 | 440,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 387,00 | 398,00 | 402,00 | 415,00 | 426,00 | 440,00 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 1.9. | Организация и проведение районных мероприятий, направленных на раскрытие творческого потенциала детей, воспитывающихся в замещающих семьях | всего, в том числе: | 103,00 | 62,00 | 103,00 | 40,00 | 60,00 | 60,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального района | 103,00 | 62,00 | 103,00 | 40,00 | 60,00 | 60,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Раннее выявление семейного неблагополучия, комплексная и целенаправленная работа с семьей, находящейся в социально опасном положении | всего, в том числе: | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 43,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 43,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 2.1. | Информационная компания, направленная на профилактику жестокого обращения с детьми, ответственного родительства, устройства детей, оставшихся без попечения родителей в семью | всего, в том числе: | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 40,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального района | 40,00 | 6,50 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 40,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 2.2. | Внедрение эффективных инновационных методик работы с семьями, находящимися в социально опасном положении | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 2.3. | Повышение компетентности специалистов, работающих с семьями, находящимися в социально опасном положении | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 2.4. | Привлечение некоммерческих организаций, общественных организаций, хозяйствующих субъектов, волонтеров к реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПОДПРОГРАММА 3 | Инновационный социальный проект «Точка опоры» | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1460,00 | 640,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 40,00 | 0,00 |
| грант Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1400,00 | 600,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1. | Организация межведомственного социального сопровождения семей и детей, находящихся в социально-опасном положении. | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,515 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| грант Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,015 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1.1. | Создание и организация деятельности рабочей группы по реализации проекта | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| грант Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1.2 | Организация информационного сопровождения реализации проекта | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| грант Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1.3. | Организация правового сопровождения реализации проекта | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| грант Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1.4. | Мониторинг реализации комплекса мероприятий проекта и достижения планируемых результатов | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| грант Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1.5. | Формирование целевых групп участников проекта | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| грант Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1.6. | Организация и осуществление межведомственного социального сопровождения семей и детей, находящихся в социально-опасном положении | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,015 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| грант Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,015 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2. | Создание районной службы психолого-педагогической помощи семье и детям | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,50 | 33,50 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,50 | 33,50 | 0,00 |
| грант Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.3. | Повышение компетенции специалистов, работающих и в интересах детей и семей, в том числе психологов, социальных педагогов. | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,50 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| грант Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,50 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.3.1. | Проведение обучения специалистов, участвующих в реализации проекта технологиям работы с целевыми группами | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,50 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| грант Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,50 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.4. | Внедрение и апробация новых методик, практик и форм работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении, в том числе модели общественного наставничества. | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791,485 | 601,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| грант Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791,485 | 600,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.4.1. | Разработка и апробация программы «Школа наставничества» | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,084 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| грант Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,084 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.4.2. | Создание и развитие клуба неформального общения «Мы вместе» | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,701 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| грант Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,701 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.4.3. | Разработка и внедрение специальной коррекционной программы для родителей «Ступени» | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,048 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| грант Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,048 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.4.4. | Разработка и реализация коррекционно-развивающей программы для детей «Гармония» | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766,401 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| грант Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766,401 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.4.5. | Проведение акции «Семья помогает семье» | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| грант Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.4.6. | Групповые тренинги по коррекции детско-родительских отношений (детско-родительские группы) | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,67 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| грант Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,67 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.4.7. | Разработка и реализация программы выходного дня «Семейные выходные» | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,581 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| грант Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,581 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.5. | Обобщение и распространение эффективных методик работы, апробированных в ходе реализации проекта | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 |
| грант Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.5.1. | Районный семинар по вопросам внедрения инновационных форм и методов работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| грант Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.5.2. | Итоговый межрайонный семинар по проблемам профилактики социального сиротства | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 |
| грант Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Глава Павловского муниципального района М.Н. Янцов

Приложение № 5

к постановлению администрации Павловского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План реализации муниципальной программы Воронежской области  Профилактика и преодоление социального сиротства на 2020 год | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК  (раздел, подраздел) | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год |
|  |  |
| начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 | Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства» | Администрация Павловского муниципального района, заместитель главы администрации Рублевская Е.Н., начальник отдела опеки и попечительства Виноградова М.А., начальник сектора учета и отчетности Чечурина Ю.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличение числа детей, оставшихся без попечения родителей, устраиваемых в семьи российских граждан | 1004 | 25965,00 |
|  | Основное  мероприятие 1.1 | Осуществление выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Администрация Павловского муниципального района, заместитель главы администрации Рублевская Е.Н., начальник отдела опеки и попечительства Виноградова М.А., начальник сектора учета и отчетности Чечурина Ю.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Социальная поддержка семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей | 1004 | 473,00 |
| ….. | Основное  мероприятие 1.2 | Осуществление выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | Администрация Павловского муниципального района, заместитель главы администрации Рублевская Е.Н., начальник отдела опеки и попечительства Виноградова М.А., начальник сектора учета и отчетности Чечурина Ю.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях | 1004 | 7962,00 |
|  | Основное  мероприятие 1.3 | Осуществление выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | Администрация Павловского муниципального района, заместитель главы администрации Рублевская Е.Н., начальник отдела опеки и попечительства Виноградова М.А., начальник сектора учета и отчетности Чечурина Ю.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в опекунских семьях | 1004 | 9435,00 |
|  | Основное  мероприятие 1.4. | Осуществление выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю | Администрация Павловского муниципального района, заместитель главы администрации Рублевская Е.Н., начальник отдела опеки и попечительства Виноградова М.А., начальник сектора учета и отчетности Чечурина Ю.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Социальная поддержка приемных родителей, воспитывающих приемных детей | 1004 | 8528,00 |
|  | Основное  мероприятие 1.5. | Осуществление единовременной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью | Администрация Павловского муниципального района, заместитель главы администрации Рублевская Е.Н., начальник отдела опеки и попечительства Виноградова М.А., начальник сектора учета и отчетности Чечурина Ю.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Социальная поддержка семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей | 1004 | 0,0 |
|  | Основное  мероприятие 1.6. | Осуществление единовременной выплаты при устройстве в семью ребенка-инвалида или ребенка, достигшего возраста 10 лет, а также при передаче на воспитание в семью братьев (сестер) | Администрация Павловского муниципального района, заместитель главы администрации Рублевская Е.Н., начальник отдела опеки и попечительства Виноградова М.А., начальник сектора учета и отчетности Чечурина Ю.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Социальная поддержка семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте 10 лет, инвалидов, братьев и сестер | 1004 | 0,0 |
|  | Основное  мероприятие 1.7. | Выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Администрация Павловского муниципального района, заместитель главы администрации Рублевская Е.Н., начальник отдела опеки и попечительства Виноградова М.А., начальник сектора учета и отчетности Чечурина Ю.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защита их прав и законных интересов | 0113 | 1660,00 |
|  | Основное  мероприятие 1.8. | Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация Павловского муниципального района, заместитель главы администрации Рублевская Е.Н., начальник отдела опеки и попечительства Виноградова М.А., ответственный секретарь КДН и ЗП Безрученко Е.С, начальник сектора учета и отчетности Чечурина Ю.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличение доли семей, находящихся в социально опасном положении, которые сняты с профилактического учета, от общего числа семей, состоящих на учете. | 0113 | 415,00 |
|  | Основное  мероприятие 1.9. | Организация и проведение районных мероприятий, направленных на раскрытие творческого потенциала детей, воспитывающихся в замещающих семьях | Администрация Павловского муниципального района, заместитель главы администрации Рублевская Е.Н., начальник отдела опеки и попечительства Виноградова М.А., начальник сектора учета и отчетности Чечурина Ю.В., начальник муниципального отдела по культуре и межнациональным вопросам администрации Щербинина М.А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Пропаганда позитивного имиджа семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; информирование населения об институте замещающей семьи; увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, устраиваемых на дальнейшее воспитание в семьи российских граждан, способствование успешной адаптации детей в замещающих семьях, социализация детей через творчество | 0113 | 40,00 |
|  | ПОДПРОГРАММА 2 | Раннее выявление семейного неблагополучия, комплексная и целенаправленная работа с семьей, находящейся в социально опасном положении | Администрация Павловского муниципального района, заместитель главы администрации Рублевская Е.Н., начальник отдела опеки и попечительства Виноградова М.А., начальник муниципального отдела по культуре и межнациональным вопросам администрации Щербинина М.А., ответственный секретарь К ДН и ЗП Безрученко Е.С, начальник муниципального отдела по образованию, молодежной политике и спорту Зубкова Е. А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличение доли семей, находящихся в социально опасном положении, которые сняты с профилактического учета, от общего числа семей, состоящих на учете | 0113 | 3,00 |
|  | Основное  мероприятие 2.1 | Информационная компания, направленная на профилактику жестокого обращения с детьми, ответственного родительства, устройства детей, оставшихся без попечения родителей в семью | Администрация Павловского муниципального района, заместитель главы администрации Рублевская Е.Н., начальник отдела опеки и попечительства Виноградова М.А., начальник муниципального отдела по культуре и межнациональным вопросам администрации Щербинина М.А., ответственный секретарь К ДН и ЗП Безрученко Е.С, начальник муниципального отдела по образованию, молодежной политике и спорту Зубкова Е. А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышения уровня информированности общества по проблемным вопросам профилактики социального сиротства | 0113 | 3,00 |
| ….. | Основное  мероприятие 2.2. | Внедрение эффективных инновационных методик работы с семьями, находящимися в социально опасном положении | Администрация Павловского муниципального района, заместитель главы администрации Рублевская Е.Н., начальник отдела опеки и попечительства Виноградова М.А., начальник муниципального отдела по культуре и межнациональным вопросам администрации Щербинина М.А., ответственный секретарь К ДН и ЗП Безрученко Е.С, начальник муниципального отдела по образованию, спорту и молодежной политики Зубкова Е. А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | увеличение доли семей, состоящих на учете как находящиеся в социально опасном положении, которым оказана помощь через НКО общественных организаций, хозяйствующих субъектов, волонтеров | 0113 | 0,00 |
| … | Основное  мероприятие 2.3. | Повышение компетентности специалистов, работающих с семьями, находящимися в социально опасном положении | Администрация Павловского муниципального района, заместитель главы администрации Рублевская Е.Н., начальник отдела опеки и попечительства Виноградова М.А., начальник муниципального отдела по культуре и межнациональным вопросам администрации Щербинина М.А., ответственный секретарь К ДН и ЗП Безрученко Е.С, начальник муниципального отдела по образованию, молодежной политике и спорту Зубкова Е. А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение компетентности специалистов, работающих с семьями, находящимися в социально опасном положении | 0113 | 0,00 |
| … | Основное  мероприятие 2.4. | Привлечение некоммерческих организаций, общественных организаций, хозяйствующих субъектов, волонтеров к реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении | Администрация Павловского муниципального района, заместитель главы администрации Рублевская Е.Н., начальник отдела опеки и попечительства Виноградова М.А., начальник муниципального отдела по культуре и межнациональным вопросам администрации Щербинина М.А., ответственный секретарь К ДН и ЗП Безрученко Е.С, начальник муниципального отдела по образованию, молодежной политике и спорту Зубкова Е. А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | увеличение доли семей, находящихся в социально опасном положении, которые сняты с профилактического учета, от общего числа семей, состоящих на учете. | 0113 | 0,00 |
|  | ПОДПРОГРАММА 3 | Инновационный социальный проект «Точка опоры» | Администрация Павловского муниципального района, заместитель главы администрации Рублевская Е.Н. | 01.04.2020 | 31.12.2020 | Создание и развитие эффективной комплексной системы оказания помощи семьям, оказавшимся в социально-опасном положении*,* основанной на учете индивидуальных психологических и социальных особенностях семей | 0113 | 1460,00 |
|  | Основное мероприятие 3.1. | Организация межведомственного социального сопровождения семей и детей, находящихся в социально-опасном положении | Отдел опеки и попечительства администрации Павловского муниципального района, консультант главы администрации Павловского муниципального района, отдел правового обеспечения  и противодействия коррупции администрации  Павловского муниципального района, муниципальный отдел по образованию, спорту и молодежной политике администрации Павловского муниципального района, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Павловского муниципального района, Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования, самореализации и творчества»» Павловского муниципального района (МБУ «РОСТ»), соисполнитель  КУ ВО «УСЗН Павловского района» | 01.04.2020 | 31.12.2020 | Количество семей, получивших помощь в форме социального сопровождения не менее 50.  Количество семей с детьми, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, получивших поддержку в ходе проекта не менее 50,  Число детей, включенных в состав целевой группы и получивших помощь 90 чел. Число родителей, включенных в состав целевой группы и получивших помощь 60 чел., Количество муниципальных учреждений, принимающих участие в реализации проекта 4, Количество государственных учреждений, принимающих участие в реализации проекта-3, Количество российских негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений, принимающих участие в реализации проекта -1. Число специалистов, включенных в проектную деятельность и обеспечивающих реализацию мероприятий проекта-10 чел. Число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта -6, Число теле- и радиоэфиров по тематике проекта -4,Число публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах-9 | 0113 | 438,51 |
|  | Основное мероприятие 3.2. | Создание районной службы психолого-педагогической помощи семье и детям. | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования, самореализации и творчества»» Павловского муниципального района (МБУ «РОСТ») | 01.04.2020 | 31.12.2020 | Создание службы на базе муниципального бюджетное учреждение «Центр развития образования, самореализации и творчества»» Павловского муниципального района (МБУ «РОСТ») | 0113 | 60,00 |
|  | Основное мероприятие 3.3. | Повышение компетенции специалистов, работающих и в интересах детей и семей, в том числе психологов, социальных педагогов. | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования, самореализации и творчества»» Павловского муниципального района (МБУ «РОСТ») | 01.04.2020 | 31.12.2020 | Число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по вопросам использования эффективных социальных практик, новых технологий, методик и способов действий в работе по восстановлению и сохранению семейного окружения детей -15 чел. | 0113 | 172,50 |
|  | Основное мероприятие 3.4. | Внедрение и апробация новых методик, практик и форм работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении, в том числе модели общественного наставничества | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования, самореализации и творчества»» Павловского муниципального района (МБУ «РОСТ»),  ДК «Современник» | 01.04.2020 | 31.12.2020 | Число добровольцев (активных граждан), принимающих участие в мероприятиях проекта -20 чел., в том числе: наставников – 15 чел. Доля семей, снятых с учета как находящихся в социально-опасном положении в связи с улучшением (нормализацией) ситуации на 26% Доля семей, отметивших улучшение детско-родительских отношений и отношений с социальным окружением благодаря участию в мероприятиях проекта (от общей численности семей, получивших поддержку в ходе проекта)-50%, Общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта-120,Общее число взрослых (родители, бабушки, дедушки, другие близкие родственники, соседи, педагогические работники, другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), принимающие участие в мероприятиях проекта-90 | 0113 | 791,485 |
|  | Основное мероприятие 3.5. | Обобщение и распространение эффективных методик работы, апробированных в ходе реализации проекта | Отдел опеки и попечительства администрации Павловского муниципального района, Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования, самореализации и творчества»» Павловского муниципального района (МБУ «РОСТ»), ДК «Современник» | 01.04.2020 | 31.12.2020 | Количество мероприятий по распространению эффективных социальных практик, технологий, методов и способов действий (тренинги, семинары, стажировки, конференции, другое). | 0113 | 0,00 |

Глава Павловского муниципального района М.Н. Янцов

Приложение № 6

к постановлению администрации Павловского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_ №\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансово-экономическое обоснование мероприятий подпрограммы «Инновационный социальный проект «Точка опоры»»  (за счет средств гранта) | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |
| №№ п/п | Наименование мероприятия, планируемого к финансированию или софинансированию за счет средств гранта | | Расходы в рамках мероприятия за счет средств гранта | | | | | Характеристика результата мероприятия |
| Наименование расхода (основного средства, товара, услуги) | | Расчет стоимости | Сумма расхода (рублей) | |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** |
| **1.** | Организация и осуществление межведомственного социального сопровождения семей и детей, находящихся в социально-опасном положении (1.6.) | | Приобретение програмно-индикаторного комплекса "Комфорт" для обучения навыкам психофизиологической саморегуляции по комплексу параметров и коррекции психоэмоционального состояния методом БОС на базе ноутбука | | 237 115 руб.\*1 ком. | 237 115 | | Проведение диагностических психологических обследований членов целевых групп (выявление психологических проблем членов семьи, внутрисемейные конфликты и т.д.), сбор информации о социальном окружении членов семьи, проведение оценки ресурсного потенциала семьи, подбор необходимых социальных услуг, составление индивидуальных планов работы с семьями, закрепление за семьями кураторов, оказание в соответствии с индивидуальными планами всего спектра необходимых социальных услуг (бытовых медицинских правовых, психологических, трудовых, срочных). |
| Приобретение компьютерных диагностических программ по психологическому обследованию детей и взрослых: | |  |  | |
| Диагностика развития понятийных форм мышления (методика В.М. Астапова) | | 3950 руб. 81 шт. | 3 950 | |
|  |  | | Тест тревожности Р.Тэммл, М. Дорки и Ф.Амен. Авторское рук-во В.М. Астапова | | 3650 руб.\*1шт. | 3 650 | | Комплексное социальное сопровождение семей будут обеспечивать 15 обученных в рамках проекта специалиста органов и учреждений системы профилактики. К участию в социальном сопровождении будут также привлечены БФ «Мир добрых сердец» и наставники, из числа добровольцев. |
| Диагностика детско-родительских отношений. Новая версия | | 7 690 руб.\*1 шт. | 7 690 | |
| Диагностика родительства (методика Р.В. Овчаровой) | | 4250 руб.\*1 шт. | 4 250 | |
| Диагностика готовности к школьному обучению и адаптации первоклассников. Новая версия (локальная версия). | | 8490 руб.\*1 шт. | 8 490 | |
| Диагностика готовности ко второй ступени обучения и адаптации младших подростков (локальная версия) | | 7 600 руб.\*1 шт. | 7 600 | |
| Диагностика школьной адаптации (локальная версия) | | 6 400 руб.\* 1 шт. | 6 400 | |
| Развитие и коррекция мышления младших подростков (локальная версия) | | 6 500 руб.\* 1 шт. | 6 500 | |
| Развитие и коррекция мышления подростков (локальная версия) | | 6 000 руб.\*1 шт. | 6 000 | |
|  |  | | Прогрессивные матрицы Дж. Равена (взрослый, детский вариант) (локальная версия) | | 5 200 руб.\*1 шт. | 5 200 | |  |
| Диагностика и развитие социальной ответственности подростков (локальная версия) | | 7 890 руб.1 шт. | 7 890 | |
| Диагностика личностных отклонений подросткового возраста (локальная версия) | | 7 990 руб.\*1 шт. | 7 990 | |
| Диагностика умственного развития старшеклассников (локальная версия) | | 6400 руб.\*1 шт. | 6 400 | |
| многофакторный опросник Кеттелла (взрослый, подростковый, детский) | | 4 450 руб.\*1 шт. | 4 450 | |
| Тест Р. Амтхауэра | | 4 250 руб.\*1 шт. | 4 250 | |
| Тест Э. Ландольта | | 3 650 руб.\*1шт. | 3 650 | |
| Оценка индивидуального риска аддиктивного поведения у подростков | | 8 060 руб.\*1 шт. | 8 060 | |
| Оценка выраженности вероятных видов зависимости у подростков | | 10 860 руб.\*1 шт. | 10 860 | |
|  |  | | Оценка психологических факторов предрасположенности к аддиктивному поведению у подростков | | 9 460 руб.\*1 шт. | 9 460 | |  |
|  |  | | Оценка психологических факторов предрасположенности к аддиктивному поведению у взрослых | | 10 960 руб.\*1 шт. | 10 960 | |  |
|  | | Оценка выраженности вероятных видов зависимости у взрослых | | 12 560 руб.\*1 шт. | 12 560 | |  |
|  | | Профориентационная система ПРОФИ (I) | | 4 560 руб.\*1 шт. | 4 560 | |  |
|  | | Профориентационная система ПРОФИ (II) | | 8 090 руб.\*1 шт. | 8 090 | |  |
|  | | Профориентационная система ПРОФИ (III) | | 4 990 руб.\*1 шт. | 4 990 | |  |
|  | | Приобетение комплекта мебели (стол+стул) для работы с комплексом БОС "Комфорт" | | 7 000 руб.\*1 ком**.** | 7 000 | |  |
|  | |  |
|  | | Приобетение МФУ для обработки результатов диагностики (с набором запасных картдриджей) | | 28 000 руб.\*1 шт. | 28 000 | |  |
| ИТОГО по мероприятию: | | | Х | | Х | 436 015 | | Х |
| **2.** | Проведение обучения специалистов, участвующих в реализации проекта технологиям работы с целевыми группами (3.1.) | | Оплата услуг по обучению специалистов привлеченными специалистами (лекторами) ЧОУ ДПО «Национальный институт защиты детства» (4 дня) | | 11 500 руб.\*15 чел. | 172 500 | | 15 специалистов органов и учреждений, участвующих в реализации мероприятий проекта приобретут необходимые знания и умения для работы с целевой группой, повысят компетентность в сфере применения инновационных методов и практик по работе с семьями, находящимися в социально-опасном положении |
| ИТОГО по мероприятию: | | | Х | | Х | 172 500 | | Х |
| **3.** | Разработка и апробация программы «Школа наставничества» (4.1.) | | Оплата услуг привлеченного специалиста (лектора) по обучению наставников | | 500 руб.\*8 ч. | 4 000 | | Проведение обучающих семинаров для наставников, целью которых является познакомить слушателей с основными принципами волонтерской деятельности, правами и обязанностями волонтера; изучить возрастные особенности развития и поведения детей; сформировать у слушателей навыки эффективной коммуникации с детьми, а также базовые навыки разрешения конфликтных ситуаций при взаимодействии с ними. |
| страховые взносы во внебюджетные фонды (27,1%) | 1 084 | |
| Оплата типографских услуг по изготовлению информационно-методического издания | | 200 руб.\*100 шт. | 20 000 | |
| ИТОГО по мероприятию: | | | Х | | Х | 25 084 | | Х |
| **4.** | Создание и развитие клуба неформального общения «Мы вместе» (4.2.) | | Оплата проезда целевой группы и сопровождающих по местам боевой славы Придонья и обратно на арендованном автотранспорте (по договору с юридическим лицом) | | 10 000 руб. \*1 поездка | 10 000 | | На базе созданной психолого-педагогической службы (МКУ «Дом работников образования») будет организован неформальный клуб общения «Мы вместе», целью которого является укрепление взаимодействия наставников и целевой группы, посредством вовлечение детей и взрослых в коллективные формы продуктивного общения.В рамках работы клубы:- будут проходить ежемесячные встречи-заседания клуба;- проведены однодневные туристические походы (не менее 30 участников, срок проведения май-август 2021 года); - путешествие по местам боевой славы Придонья (не менее 30 участников, срок проведения, апрель 2021 года);- командная спортивная игра-соревнования (не менее 30 участников, срок проведения февраль 2021 года);- проведены волонтерские мероприятия по оказанию помощи ветеранам ВОВ, уборке военных захоронений и др. |
| Приобретение призов для победителей спортивной игры (медали) | | 150 руб.\*30 шт. | 4 500 | |
| Приобретение комплекта спортивного инвентаря (спортивный комплекс У 732) | | 21 500 руб.\*1 шт. | 21 500 | |
| Приобретение элементов формы для проведения спортивной игры: | |  |  | |
| футболки | | 500 руб.\*30 шт. | 15 000 | |
| Оплата услуг привлеченного специалиста (инструктора по туризму) | | 300 руб.\*16 ч | 4 800 | |
| страховые взносы во внебюджетные фонды (27,1%) | 1 301 | |
| Приобретение туристического оборудования и инвентаря: | |  |  | |
| Рюкзаки – 45л | | 5000 руб.\*30 шт. | 150 000 | |
| Коврики (пенка) | | 700 руб.\*30 шт. | 21 000 | |
| Сидушки | | 150 руб.\*30 шт. | 4 500 | |
| Котелки – 8л | | 1200 руб.\*3 шт. | 3 600 | |
| Тренога | | 700 руб.\*3 шт. | 2 100 | |
|  |  | | Веревка D-10-динамика | | 50 руб\*150 м. | 7 500 | |  |
| Репшнур D-6 | | 12 руб.\*50 м | 600 | |
| Карабины | | 400 руб.\*12 шт. | 4 800 | |
| Жумары | | 3000 руб.\*2 шт. | 6 000 | |
| Блок-ролики | | 600 руб.\*2 шт. | 1 200 | |
| Страховочные системы | | 3000 руб.\*4 шт. | 12 000 | |
| Компасы | | 600 руб.\*2 шт. | 1 200 | |
| Топор походный | | 1000 руб.\*1 шт. | 1 000 | |
| Пила цепная | | 600 руб.\*1 шт. | 600 | |
| Лопата складная | | 1500 руб.\*1 шт. | 1 500 | |
| Горелка газовая | | 3000 руб.\*1 шт. | 3 000 | |
| Шатер (палатка) | | 15 000 руб.\*3 шт. | 45 000 | |
| ИТОГО по мероприятию: | | | Х | | Х | 322 701 | | Х |
| **5.** | Разработка и внедрение специальной коррекционной программы для родителей «Ступени» (4.3.) | | Оплата услуг привлеченного специалиста (психолога) | | 500 руб.\*16 ч. | 8 000 | | Коррекционная программа будет включать: - цикл групповых психотерапевтических тренингов (8 занятий по 2 ч.) по купированию избыточного психоэмоционального напряжения, агрессии, стресса, тревоги, страха, депрессивных состояний, по коррекции отклонений личностного развития и поведенческих расстройств; |
| страховые взносы во внебюджетные фонды (27,1%) | 2 168 | |
| Оплата услуг привлеченного специалиста (нарколога) | | 500 руб.\*60 ч. | 30 000 | |
| страховые взносы во внебюджетные фонды (27,1%) | 8 130 | |
| Приобретение ноутбука для работы специалистов с целевой группой (оборудование будет использовано и в работе по программе "Гармония") | | 37 500 руб.\* 1 шт. | 37 500  3 | |
|  |  | | Приобретение расходных материалов на проведение мероприятий (листы бумаги формата А 4 (пачка 500 л.) | | 250 руб. \*5 шт. | 1 250 | | -индивидуальные консультации врачом наркологом-психотерапевтом (один раз в две недели, всего 60 ч), по изменению, оптимизации отношения родителей к проблеме алкоголизации, выведение ее из ""тупиковой"" стадии в стадию решаемой, подбор необходимых методов помощи по избавлению от пагубных привычек, помощь в нормализации отношений в семье; -цикл профориентационных занятий (один раз в квартал), которые помогут родителям объективно оценить свои способности к тем или иным профессиям, открыть в себе новые таланты к тем или иным профессиональным сферам, помочь направить свои способности на изменение социального статуса (обучение, переобучение). |
| ИТОГО по мероприятию: | | | Х | | Х | 87 048 | | Х |
| **6.** | Реализация коррекционно-развивающей программы для детей «Гармония» (4.4.) | | Приобретение развивающего оборудования: | | | | | Проведение еженедельных групповых и индивидуальных занятий для детей и подростков целевой группы (не менее 180 занятий):- по коррекции психоэмоционального состояния посредством арттерапии, музыкотерапии, релаксационных занятий в сенсорной комнате, аутотренингов;- развитию познавательных способностей, речи, мышления посредством применения как традиционных (дидактические игры) так и инновационных методик с использованием обучающих программ таких как «Мерсибо плюс»;- развитию творческих способностей посредством сюжетно-ролевых игр, театральных постановок (театр кукол).- профориентации старших школьников. |
| Набор психолога Пертра мини (5 ящиков) | | 110 000 руб.\*1 наб. | 110 000 | |
| Интерактивная сенсорная панель с диагональю 65" в комплекте со стойкой | | 294 400 руб.\*1 ком. | 294 400 | |
| Программно-дидактический комплекс "Мерсибо Плюс" (для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста) | | 15 000 руб.\*1 ком. | 15 000 | |
| Комплект игр для развития мелкой моторики (шнуровки, сортеры, пазлы - всего 16 игр.) | | 3 500 руб.\*1 ком. | 3 500 | |
| Детский набор музыкальных инструментов | | 2100 руб.\*2 шт. | 4 200 | |
| Приобретение оборудования для арттерапии: | | | | |
| Комплект модульной детской мебели (столы+стулья) для проведения арт-терапевтических, развивающих занятий | | 69 200 руб.\*1 ком. | 69 200 | |
| Приобретение наборов для творчества (16 предметов) | | 1800 руб.\*30 наб. | 54 000 | |
| Ширма “Кукольный театр” | | 7 740 руб.\*1 шт. | 7 740 | |
| Набор кукол-перчаток для кукольного театра ("Три медведя", "Курочка ряба") | | 1200 руб.\*2 шт. | 2 400 | |
|  |  | | Приобретение расходных материалов для арттерапевтических занятий: | | | | | Для детей, которые проживают в городе и близлежащих населенных пунктах, занятия будут организованы в службе психолого-педагогической помощи семье и детям, для детей, проживающих в сельской местности (при невозможности доставки детей в город), занятия будут организованы на базе школы, дома культуры, библиотеки по месту жительства либо непосредственно дома силами мобильной бригады специалистов. Таким образом, все дети целевой группы получат возможность пройти курс коррекционно-развивающей программы. |
| Набор простых карандашей | | 119 руб.\*1 шт. | 119 | |
| Альбомы (40 л.) | | 80 руб.\*10 шт. | 800 | |
| Приобретение оборудования для сенсорной комнаты: | | | | |
| Напольное мягкое покрытие (98\*98\*7) | | 2 570 руб.\*16 шт. | 41 120 | |
| Сухой бассейн | | 18 202 руб.\*1 шт. | 18 202 | |
| Шарики для сухого бассейна (d 7см-100 шт.) | | 750 руб.\*10 уп. | 7 500 | |
| Прозрачная колонна со световым и воздушно-пузырьковым эффектом | | 15 290 руб.\*1 шт. | 15 290 | |
| Маты настенные (100\*135\*4) | | 3270 руб.\*2 шт. | 6 540 | |
| Маты настенные (50\*100\*4) | | 1920 руб.\*2 шт. | 3 840 | |
| Диван (100\*50\*37) | | 4820 руб.\*2 шт. | 9 640 | |
| Пуф угловой (50\*50\*37) | | 2260 руб.\*2 шт. | 4 520 | |
| Пуф круглый | | 4610 руб.\*1 шт. | 4 610 | |
| Пуф "Цветочек" (125\*63\*65) | | 8780 руб.\*1 шт. | 8 780 | |
| Кресло груша с гранулами | | 6560 руб.\*1 шт. | 6 560 | |
| Тактильная дорожка с наполнителем (250\*50) | | 4770 руб.\*1 шт. | 4 770 | |
| Пучок фиброоптических волокон "Звездный дождь с гребнем | | 26 418 руб.\*1 шт. | 26 418 | |
| Зеркальное панно с фибероптическими нитями и облаком | | 17 827 руб.\*1 шт. | 17 827 | |
| Аудио комплекс | | 6512 руб.\*1 шт. | 6 512 | |
| Набор компакт дисков для релаксации (4 шт.) | | 785 руб.\*1 шт. | 785 | |
| Сухой душ | | 5 010 руб.\*1 шт. | 5 010 | |
|  |  | | Диско шар "сфера" со светодиодным кольцом | | 2598 руб.\*1 шт. | 2 598 | |  |
| Песок кварцевый 12,5 кг в ведре | | 400 руб.\*1 шт. | 400 | |
| Световой стол для рисования песком | | 13560 руб.\*1 шт. | 13 560 | |
| Песок кварцевый Радуга (комплект 7 цветов) | | 560 руб.\*1 шт. | 560 | |
| ИТОГО по мероприятию: | | | Х | | Х | 766 401 | | Х |
| **7.** | Групповые тренинги по коррекции детско-родительских отношений (детско-родительские группы) (4.6.) | | Приобретение расходных материалов для проведения занятия (листы бумаги формата А 4 (пачка 500 л.) | | 250 руб. \*1 шт. | 250 | | Проведение курса из 10 тренингов (40 ч.) для 2 групп (по 15 родителей и их детей в возрасте от 7 до 16 лет), всего 30 семей целевой группы. Выработка у родителей более адекватного пред-ставления о детских возможностях и потребностях, ликвидация психолого-педагогической неграмотности, продуктивная реорганизация арсенала средств общения с ребенком, получение родителями информации о восприятии семейной ситуации своих родителей ребенком, динамике его поведения в группе, перестройка неэффективных стереотипов поведения и общения родителей с детьми, которые мешают их нормальному взаимодействию. |
| Оплата услуг привлеченного специалиста (психолога) | | 500 руб.\*40 ч. | 20 000 | |
| страховые взносы во внебюджетные фонды (27,1%) | 5 420 | |
| ИТОГО по мероприятию: | | | Х | | Х | 25 670 | | Х |
| **8.** | Разработка и реализация программы выходного дня «Семейные выходные» (4.7.) | | Оплата проезда целевой группы и сопровождающих в Рамонский район для посещения музея-усадьбы Веневитинова и замка принцессы Ольденбургской и обратно на арендованном автотранспорте (по договору с юридическим лицом) (группа 16 чел.) | | 22 000 руб.\*1 поездка | 22 000 | | Организация и проведение экскурсий: - в Павловский краеведческий музей (сентябрь 2020 года);- пещерный Воскресенский Белогорский мужской монастырь (не менее 40 детей и 10 взрослых), (июнь-июль 2021 года);Организация поездки для групп по 16 чел. (всего 48 чел.) за пределы муниципального района в г. Воронеж с посещением: - Воронежского кукольного театра (для родителей и детей в возрасте до 9 лет),(декабрь 2020 года) - океанариума (для родителей и детей в возрасте от 9 до 13 лет)(октябрь-ноябрь 2020 года), - дворцового комплекса Ольденбургских (для родителей и детей в возрасте от 13 до 18 лет), (апрель-май 2021 года).Проведение не менее 6 праздничных мероприятий с участием не менее 90 детей и 60 взрослых, |
| Оплата экскурсии в музей- усадьбу Веневитинова и замок принцессы  Ольденбургской (группа 16 чел.) | | 550 руб.\*16 чел. | 8 800 | |
| Оплата проезда целевой группы и сопровождающих в г. Воронеж для посещения  кукольного театра и обратно на арендованном автотранспорте (по договору с юридическим лицом) (группа 16 чел.) | | 19 000 руб.\*1 поездка | 19 000 | |
| Приобретение билетов на театральное представление в кукольном театре | | 450 руб.\*16 чел. | 7 200 | |
|  |  | | Оплата проезда целевой группы и сопровождающих в г. Воронеж для посещения океанариума и обратно на арендованном автотранспорте (по договору с юридическим лицом) (группа 16 чел.) | | 19 000 руб.\*1 поездка | 19 000 | | мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек, художественные мастер-классы (не менее 30 взрослых и 50 детей), проведение семейных праздников (дни рождения), фото выставки «Семейные выходные», турнира по настольным играм между командами детей и родителей. Также будут организованы совместные занятия детей и родителей со специалистом по иппотерапии в конноспортивном клубе «Олимп» (25 ч.). Семейный досуг поможет семьям научиться совместно, организовывать и проводить свободное время, альтернативно проводить праздники (без употребления алкоголя), узнать больше об окружающем мире и о городе, в котором они живут, а также преодолеть стеснение и скованность, чувство изоляции, устранить барьеры, повысить социальный статус семьи. Общение с лошадьми поможет урегулировать семейные конфликты, воспитать в человеке доброту, ответственность и смелость. |
| Приобретение билетов в океанариум | | 600 руб.\*16 чел. | 9 600 | |
| Оплата проезда целевой группы и сопровождающих в Вознесенский мужской монастырь (Белогорье) и обратно на арендованном автотранспорте (по договору с юридическим лицом) (группа 16 чел.) | | 6 600 руб.\*1 поездка | 6 600 | |
| Оплата экскурсии в Вознесенский мужской монастырь (Белогорье) (группа 16 чел.) | | 125 руб.\*16 чел. | 2 000 | |
| Приобретение цифрового фотоаппарата для подготовки и проведения фотовыставки "Семейные выходные", семейных альбомов | | 18 000 руб.\*1 шт. | 18 000 | |
|  |  | | Организация занятий для всей семьи в конно-спортивном клубе "Олимп", в том числе: | |  |  | |  |
| Оплата услуг привлеченного специалиста (тренера по иппотерапии) | | 500 руб. \*30 ч | 15 000 | |
| страховые взносы во внебюджетные фонды (27,1%) | 4 065 | |
| Приобретение комплекта настольных игр для всей семьи | | 18 100 руб.\*1 ком. | 18 100 | |
| Приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов для всей семьи: | |  |  | |
| Бумага А-3 (упаковка) | | 300 руб.\*5 шт. | 1 500 | |
| Кисти художественные | | 100 руб.\*20 шт. | 2 000 | |
| Краски акварель | | 100 руб.\*20 шт. | 2 000 | |
| Ватман | | 35 руб.\*10 шт. | 350 | |
| Гофрированная бумага | | 80 руб.\*20 шт. | 1 600 | |
| Лента атласная | | 40 руб.\* 30 м | 1 200 | |
| Клей ПВА | | 30 руб.\*10 шт. | 300 | |
| Клей "Момент" | | 155 руб.\*3 шт. | 465 | |
| Цветной картон | | 50 руб.\*20 шт. | 1 000 | |
|  |  | | Аэрозоль "Снег" | | 125 руб\*3 шт. | 375 | |  |
| Тесьма "Серебро" | | 20 руб.\*50 м | 1 000 | |
| Белый картон | | 50 руб.\*20 шт. | 1 000 | |
| Фатин в рулоне | | 180 руб.\*3 шт. | 540 | |
| Стразы (упаковка) | | 100 руб.\*4 шт | 400 | |
| Ножницы | | 100 руб.\*5 шт. | 500 | |
| Кисти для клея | | 34 руб.\*10 шт. | 340 | |
| Гипс | | 300 руб.\*2 кг | 600 | |
| Карандаши простые | | 46 руб.\*1 наб. | 46 | |
| ИТОГО по мероприятию: | | | Х | | Х | 164 581 | | Х |
| ВСЕГО по мероприятиям: | | | Х | | Х | 2 000 000 | | Х |
|  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Глава Павловского муниципального района | | | |  |  |  | М.Н. Янцов |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |