Приложение № 6

к документации об электронном аукционе

**График производства работ**

по ремонту автомобильной дороги с. Лосево, ул. Первомайская, протяженностью 1,2 км в Павловском муниципальном районе Воронежской области.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Срок выполнения работ |
| Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | с 1по 3 календарный день  с даты начала работ |
| Розлив вяжущих материалов | с 4 по 9 календарный день  с даты начала работ |
| Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | с 4 по 9календарный день  с даты начала работ |
| Сдача объекта | с 9 по 10 календарный день  с даты начала работ |

Примечание:

- в срок с 1 по 3 календарный день с даты начала работ выполнить работы в объеме 30 %;

- в срок с 4 по 6 календарный день с даты начала работ выполнить работы в объеме 60 %;

- в срок с 7 по 9 календарный день с даты начала работ выполнить работы в объеме 95 %;

- в срок с 9 по 10 календарный день завершить работы.