Приложение №6

к документации об электронном аукционе

**График производства работ**

по объекту: **«Благоустройство сквера, расположенного по адресу: Воронежская область, Павловский муниципальный район, с.Шувалов, ул.Советская, 1б»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование работ** | **Срок выполнения работ** |
| Завоз материалов и спецтехники | с 1 по 85 календарный день  с даты заключения контракта |
| Земляные работы | с 3 по 15 календарный день  с даты заключения контракта |
| Дорожная одежда | с 60 по 80 календарный день  с даты заключения контракта |
| Малые архитектурные формы | с 60 по 90 календарный день  с даты заключения контракта |
| Ограждение | с 50 по 90 календарный день  с даты заключения контракта |
| Наружные сети электроосвещения | с 16 по 65 календарный день  с даты заключения контракта |
| Наружные сети водопровода | с 16 по 55 календарный день  с даты заключения контракта |
| Вывоз мусора | с 3 по 90 календарный день  с даты заключения контракта |
| Сдача объекта | 90 календарный день  с даты заключения контракта |
| **ИТОГО** | **90 календарных дней** |