ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

# РЕШЕНИЕ

22 июня  2018 года                                                                                  № 171

г. Павловск

О Календарном плане основных организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов Павловского муниципального района  седьмого  созыва

В соответствии со статьей 30 Закона Воронежской области от 27.06.2007 года  №87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской области», Территориальная избирательная комиссия Павловского  района, на которую возложены полномочия избирательной комиссии муниципального образования Павловского муниципального района  на основании решения Избирательной комиссии Воронежской области от 19.01.2007 года №583,  решила:

1. Утвердить Календарный план основных организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов Павловского муниципального района  седьмого  созыва согласно приложению.

2. Контроль за выполнением плана мероприятий возложить на председателя Территориальной избирательной комиссии Павловского района              В.В.Мозговую.

3. Разместить Календарный план основных организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов Павловского муниципального района седьмого созыва   на официальном сайте администрации Павловского муниципального района.

Председатель комиссии                                                                     В.В.Мозговая

Секретарь   комиссии                                                                         М.А. Щербинина

Приложение

к решению ТИК Павловского района

от  22 июня   2018 года № 171

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов

Павловского муниципального района  седьмого  созыва

Дата принятия решения о назначении выборов  19 июня 2018 года.

| День голосования | 09 сентября 2018 года |
| --- | --- |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
| 1 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения УИК, помещений для голосования и номеров телефонов УИК | Не позднее 30 июля 2018 года (ч. 6 ст. 22 ИК ВО) | Глава администрации муниципального района |
| 2 | Представление сведений об избирателях в ТИК для составления списков избирателей | Не позднее 10 июля 2018 года (ч.6 ст. 17 ИК ВО) | Глава администрации муниципального района |
| 3 | Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | Глава администрации муниципального района |
| 4 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 28 августа 2018 года (п. 13 ст. 17 Федерального закона №67-ФЗ) | ТИК |
| 5 | Передача первых экземпляров списков избирателей и открепительных удостоверений соответствующим УИК | 29 августа 2018 года (п. 13 ст. 17 Федерального закона №67-ФЗ) | ТИК |
| 6 | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | с 29 августа 2018 года (п. 15 ст. 17 Федерального закона №67-ФЗ) | УИК |
| 7 | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей | Не позднее 29 августа 2018 года (п.2 ст. 64 Федерального закона №67-ФЗ) | УИК |
| 8 | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей из ТИК | УИК |
| 9 | Направление в ТИК, УИК сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | С 19 августа по 29августа – каждые три дня, а с 30 августа до дня голосования включительно – ежедневно | Глава местной администрации; органы записи актов гражданского состояния, территориальные органы Федеральной миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых отсутствуют эти органы - местные администрации поселений; военные комиссары; командиры воинских частей; суды |
| 10 | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью УИК | Не позднее 18 часов 8сентября 2018 года | Председатели, секретари УИК |
| 11 | Сообщение о количестве избирателей, включенных в списки избирателей: УИК передает в ТИК ТИК передает в ИКВО | До 19.00 часов 8 сентября 2018 года До 20.00 часов 8 сентября 2018 года | Системные администраторы, председатели УИК и ТИК. |
| 12 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее 8 сентября 2018 года | Председатели УИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |
| 13 | Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв состав участковых комиссий, которые участвуют в подготовке и проведении выборов 9 сентября 2018 г. | С 20 июля по 9 августа 2018г. (п. 5.1. ст. 27 Федерального закона №67-ФЗ, ч.2.1. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1137-6) | ТИК, ИКВО |
| 14 | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК | Не позднее 24 августа 2018г. | ТИК |
| 15 | Назначение из резерва составов УИК нового члена УИК взамен выбывшего | Не позднее чем через 10 дней со дня выбытия члена УИК | ТИК |
| НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |  |  |  |
| 16 | Представление в ТИК списка назначенных наблюдателей | Не позднее 5 сентября 2018г. | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, зарегистрированные кандидаты, назначившие наблюдателей |
| 17 | Представление направления, выданного политической партией, зарегистрированным кандидатом в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | 8 сентября либо 9 сентября 2018г. | Наблюдатели |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 18 | Составление и опубликование в региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданиях списка политических партий, общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов Совета народных депутатов Павловского муниципального района седьмого созыва | Не позднее трех дней со дня публикации решения о назначении выборов (ч. 3 ст. 45 ИК ВО) | Территориальный орган, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
| 19 | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов избирательными объединениями, иными общественными объединениями, самовыдвижение кандидатов в депутаты Совета народных депутатов Павловского муниципального района седьмого созыва | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов не позднее 20 июля 2018 года (ст. 44,45 ИК ВО) | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 20 | Представление списка кандидатов, уведомлений о самовыдвижении кандидатов в депутаты Совета народных депутатов Павловского муниципального района седьмого созыва и иных документов в Территориальную избирательную комиссию Павловского района | Не позднее 20 июля 2018 года (ст. 44,45 ИК ВО) | Уполномоченные представители избирательных объединений, кандидаты |
| 21 | Выдача кандидату (уполномоченному представителю избирательного объединения) подтверждения о получении документов о выдвижении кандидата, списка кандидатов в письменной форме | В день поступления соответствующих документов | ТИК |
| 22 | Принятие решения о заверении списка кандидатов, списка кандидатов, выдвинутых по избирательным округам либо об отказе в заверении | В трехдневный срок после представления списков | ТИК |
| 23 | Представление в ТИК документов для регистрации кандидата, списков кандидатов в депутаты Совета народных депутатов Павловского муниципального района седьмого созыва | Не позднее 25 июля 2018 года до 18 часов (ст. 51 ИК ВО) | Кандидат, уполномоченный представитель политической партии, выдвинувшей кандидата |
| 24 | Принятие решения о регистрации кандидата, списков кандидатов в депутаты Совета народных депутатов Павловского муниципального района седьмого созыва либо мотивированного решения об отказе в их регистрации | Не позднее чем через 10 дней после приема необходимых для регистрации документов (ст. 53 ИК ВО) | ТИК |
| 25 | Передача средствам массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах, списков кандидатов в депутаты Совета народных депутатов Павловского муниципального района седьмого созыва для опубликования и для внесения в ГАС «Выборы» | В течение 48 часов после регистрации (ч. 15 ст. 33 ИК ВО) | ТИК |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 26 | Представление в ТИК заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата, списка кандидатов (ч. 2 ст. 55 ИК ВО) | Кандидат, уполномоченные представители избирательных объединений, выдвинувших список кандидатов |
| 27 | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо письменного представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц и иных документов (ст. 57 ИК ВО) | ТИК |
| 28 | Реализация права кандидата выдвинутого непосредственно (как в порядке самовыдвижения, так и выдвинутого избирательным объединением по соответствующему избирательному округу) о снятии своей кандидатуры | Не позднее 3 сентября 2018 года, а при наличии вынуждающих обстоятельств не позднее 8 сентября 2018 года (ч. 17 ст. 53 ИК ВО) | Кандидат, выдвинутый по избирательному округу |
| 29 | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка на снятие своей кандидатуры | Не позднее 25 августа 2018 года, а при наличии вынуждающих обстоятельств не позднее 8 сентября 2018 года ( ч. 17 ст. 53 ИК ВО) | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением в составе списка |
| 30 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутых им кандидатов, список кандидатов | Не позднее 3 сентября 2018 года (ч. 18,19 ст. 53 ИК ВО) | Уполномоченный орган избирательного объединения |
| 31 | Реализация права избирательного объединения исключить отдельных кандидатов из выдвинутого ею списка кандидатов | Не позднее 25 августа 2018 года (ч. 19 ст. 53 ИК ВО) | Избирательные объединения в соответствии с Кодексом и (или) своим уставом |
| 32 | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего кандидата в одномандатном (многомандатном) избирательном округе, изменить ему округ | Не позднее 20 июля 2018 года (ч. 16 ст. 45 ИК ВО) | Избирательные объединения |
| 33 | Реализация права избирательного объединения выдвинувшего список кандидатов, выдвинуть кандидата из списка в любом одномандатном избирательном округе | Не позднее 20 июля 2018 года (ч. 16 ст. 45 ИК ВО) | Избирательные объединения |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
| 34 | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (ч. 8 ст. 61 ИК ВО) | Территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций |
| 35 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ТИК |
| 36 | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно эфирного времени, печатной площади для информирования избирателей, а также бесплатной печатной площади для опубликования решений комиссий | Не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения | Государственные и муниципальные организации телерадиовещания, редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
| 37 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов | Не позднее 24 августа 2018 года (ч. 16 ст. 53 ИК ВО) | ТИК |
| 38 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов, о выбытии кандидатов из зарегистрированных списков кандидатов | Незамедлительно по получению из избирательных комиссий сведений об отмене регистрации, о выбытии кандидатов (ч. 16 ст. 53 ИК ВО) | ТИК, УИК |
| 39 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 4 по 9 сентября 2018 года включительно (ч. 3 ст. 60 ИК ВО) | Организации теле- и радиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие результаты опросов и прогнозов результатов выборов |
| 40 | Публикация политической партией, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, список кандидатов своей предвыборной программы, представление в соответствующую избирательную комиссию копии указанной публикации | Не позднее 29 августа 2018 года (ч.12 ст. 62 ИК ВО) | Политические партии |
| 41 | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов и до ноля часов 8 сентября 2018 года (ч. 1 ст. 63 ИК ВО) |  |
| 42 | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или иных экземпляров иных агитационных материалов, электронных образов этих материалов в машиночитаемом виде, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документов об оплате изготовления данного материала из соответствующего избирательного фонда. | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты |
| 43 | Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 11 августа до ноля часов 8 сентября 2018 года (ч. 2 ст. 63 ИК ВО) |  |
| 44 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям эфирное время, печатную площадь в ТИК | В течение месяца со дня опубликования решения о назначении выборов (ч.9 ст.64 ИК ВО) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 45 | Публикация информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую редакция печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агитации | В течение 30 дней со дня публикации решения о назначении выборов (ч. 2 ст. 66 ИК ВО) | Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
| 46 | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикации предвыборных агитационных материалов | Не позднее 9 августа 2018 года (ч. 4 ст. 66 ИК ВО) | ТИК, СМИ |
| 47 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений в ТИК | В течении 30 дней со дня опубликования решения о назначении выборов (ч. 3 ст. 68 ИК ВО) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
| 48 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 9 августа 2018 года (ч. 8 ст. 68 ИК ВО) | Администрации поселений района по предложению ТИК |
| 49 | Подача заявок на участие в жеребьевках в целях распределения: - платного эфирного времени на каналах телерадиовещания; - бесплатной и платной печатной площади периодических печатных изданий | Не позднее 9 августа 2018 года (ч. 10 ст. 65, ч.4 ст. 66 ИК ВО) | Избирательные объединения, кандидаты, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 50 | Представление в ТИК данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, списки кандидатов для проведения предвыборной агитации | С 10 по 19 сентября 2018 года (ч. 12 ст. 64 ИК ВО) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 52 | Хранение учетных документов о предоставлении соответственно бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади | Не менее трех лет после дня голосования (ч.13 ст. 64 ИК ВО) | Организации телерадиовещания, периодические печатные издания (независимо от формы собственности) |
| 53 | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в частях 3-4 ст.67 ИКВО, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями. | В течение трех дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений |
| 54 | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления, находящегося в государственной или муниципальной собственности помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам. | Не позднее дня, следующим за днем предоставления помещения. | Собственники, владельцы помещений |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 55 | Открытие в филиале ПАО «Сбербанк России» специального счета для проведения выборов депутатов Совета народных депутатов Павловского муниципального района седьмого созыва | В течение 10 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | ТИК |
| 56 | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов между УИК | Не позднее 9 августа 2018 года (ч. 4 ст. 70 ИК ВО) | ТИК |
| 57 | Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета | После приема документов о выдвижении (ч. 5 ст. 73 ИК ВО) | ТИК |
| 58 | Открытие в филиале ПАО «Сбербанк России» специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата. | После получения разрешения для открытии счета до сдачи документов на регистрацию (ч. 5 ст. 73 ИК ВО) | Кандидаты |
| 59 | Предоставление в ТИК сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах | Не реже одного раза в неделю, а с 30 августа 2018 года не реже одного раза в три операционных дня (ч. 5 ст. 76 ИК ВО) | «Сбербанк» |
| 60 | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Не реже, чем 1 раз в две недели до дня голосования (ч. 5 ст. 76 ИК ВО) | ТИК |
| 61 | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию |  |  |
|  | Первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации ( п.1 ч. 2 ст. 76 ИК ВО) | Кандидаты |
|  | Итоговый финансовый отчет и прилагаемые к нему финансовые документы | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов (п. 2 ч. 2 ст 76 ИК ВО) | Кандидаты |
| 62 | Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов | В течение пяти дней со дня получения финансовых отчетов (ч. 4 ст. 76 ИК ВО) | ТИК |
| 63 | Перечисление по письменному указанию ТИК в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, | По истечении 60 дней со дня голосования (ч. 6 ст. 77 ИК ВО) | «Сбербанк» |
| 64 | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |  |  |
|  | От УИК в ТИК | Не позднее 19 сентября 2018 года (ч. 6 ст. 78 ИК ВО) | Председатели УИК |
|  | От ТИК в СНД Павловского муниципального района и в СМИ | Не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования данных о результатах выборов (ч. 8 ст. 78 ИК ВО) | Председатель ТИК |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 65 | Утверждение формы текста избирательных бюллетеней на выборах депутатов Совета народных депутатов Павловского муниципального района седьмого созыва | Не позднее 19 августа 2018 года (ч. 5 ст. 81 ИК ВО) | ТИК |
| 66 | Изготовление избирательных бюллетеней для обеспечения голосования в день голосования на выборах депутатов Совета народных депутатов Павловского муниципального района седьмого созыва | Не позднее 27 августа 2018 года (ч. 13 ст. 81 ИК ВО) | Полиграфические организации, ТИК |
| 67 | Передача избирательных бюллетеней: |  |  |
|  | В ТИК | Не позднее 29 августа 2018 года (ч. 5 ст. 81 ИК ВО) | Полиграфические организации |
|  | В УИК | Не позднее 7 сентября 2018 года (ч. 5 ст. 81 ИК ВО) | ТИК |
| 68 | Определение формы и количества открепительных удостоверений, необходимых для проведения голосования | Не позднее 10 июля 2018 года (ч. 1 ст. 83 ИК ВО) | ТИК |
| 69 | Выдача открепительных удостоверений избирателям: |  |  |
|  | в ТИК | С 25 июля по 29 августа 2013 года (ч. 5 ст. 83 ИК ВО, п. 9 ст. 62 Федерального закона №67-ФЗ) | ТИК |
|  | в УИК | С 30 августа по 8 сентября 2018 года (п. 9 ст. 62 Федерального закона №67-ФЗ) | УИК |
| 70 | Проведение голосования | 9 сентября 2018 года с 8 до 20 часов | УИК |
| 71 | Подсчет голосов избирателей | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | УИК |
| 72 | Проведение итогового заседания УИК | После проведения всех необходимых действий и подсчетов | УИК |
| 73 | Подписание протокола УИК об итогах голосования | После проведения итогового заседания УИК | Члены УИК с правом решающего голоса |
| 74 | Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования в соответствии с избирательным законодательством | Незамедлительно после подписания протокола | УИК при обращении соответствующих лиц |
| 75 | Размещение данных, содержащихся в протоколах УИК об итогах голосования в сети «Интернет» | По мере введения данных в ГАС «Выборы», но не позднее 10 сентября 2018 года (ч. 2. ст. 87 ИК ВО) | ИКВО |
| 76 | Установление итогов голосования на территории округа, района, | Не позднее 11 сентября 2018 года (ч. 1 ст. 87 ИК ВО) | ТИК |
| 77 | Определение результатов выборов депутатов Совета народных депутатов Павловского муниципального района ш созыва | Не позднее 12 сентября 2013 года (ст. 88, ст.89 ИК ВО) | ТИК |
| 78 | Установление общих результатов выборов депутатов Совета народных депутатов Павловского муниципального района седьмого созыва | Не позднее 22 сентября 2018 года (ч.1 ст. 91 ИК ВО) | ТИК |
| 79 | Выдача заверенных копий протокола ТИК о результатах выборов лицам, указанным в части 3 статьи 40 ИКВО | После подписания протокола ТИК | ТИК |
| 80 | Представление в ТИК копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата или копии документа, удостоверяющего, что им в пятидневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | Пятидневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом (ч. 1 ст. 97 ИК ВО) | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Совета народных депутатов |
| 81 | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК |
| 82 | Опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в Совет народных депутатов Павловского муниципального района седьмого созыва | В течение 2 месяцев со дня голосования (ч. 4 ст. 96 ИК ВО) | ТИК |
| 83 | Сохранение данных протоколов УИК об итогах голосования в сети «Интернет» | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | ИКВО |