ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА,

на которую возложены полномочия избирательной    комиссии Александро -Донского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской    области на Территориальную избирательную комиссию Павловского района

# РЕШЕНИЕ

24 июня  2022 года                                                                                  № 35/116-7

г. Павловск

О календарном плане основных организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов  главы  Александро - Донского  сельского  поселения Павловского района Воронежской области 11 сентября 2022 года

В соответствии со статьей 30 Закона Воронежской области «Избирательный кодекс Воронежской области» от 27 июня 2007г № 87-ОЗ,  Территориальная избирательная комиссия   Павловского района  решила:

1. Утвердить Календарный план основных организационно-технических  мероприятий по подготовке и проведению  выборов главы   Александро -Донского сельского поселения   (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Павловского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Мозговую В.В.

| Председатель комиссии | В.В. Мозговая |
| --- | --- |

| Секретарь комиссии | М.А. Лобынцева |
| --- | --- |

# Утвержден

# решением ТИК Павловского района                                                                                                                                                от 24 июня 2022 года №35/116-7

Календарный  план

основных организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов  главы Александро –Донского сельского поселения Павловского района Воронежской области 11 сентября 2022 года

|  |  | Дата принятия решения о назначении выборов в органы местного самоуправления |  | – | 21 июня 2022 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата официального опубликования (публикации) решения «О назначении выборов главы Александро-Донского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области» |  | _ | 24 июня 2022 года |  |  |
|  |  | День голосования |  | – | 11 сентября 2022 года |  |  |
| № п/п | Содержание мероприятия |  | Срок исполнения |  |  | Исполнители |  |
| I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий (далее – УИК), помещений для голосования и номеров телефонов УИК (п.8ст21 Кодекса) |  | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 1 августа 2022 года) |  |  | Глава местной администрации |  |
|  | Представление в ТИК сведений об избирателях для составления списков избирателей (п.6 ст17 Кодекса) |  | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования (не позднее 12 июля 2022 года) |  |  | Глава местной администрации |  |
|  | Представление в ТИК сведений об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях |  | Еженедельно со дня представления сведений |  |  | Глава местной администрации |  |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (п.2 ст17 Кодекса) |  | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2022 года) |  |  | ТИК |  |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей (п.9 ст17 Кодекса) |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 31 августа 2022 года) |  |  | ТИК |  |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации. Направление избирателям приглашений для ознакомления со списками избирателей и их дополнительного уточнения |  | За 10 дней до дня голосования (не позднее 31 августа 2022 года) |  |  | УИК |  |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения (п.1 ст19 Кодекса) |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (с 31 августа 2022 года) |  |  | УИК |  |
|  | Уточнение списков избирателей |  | С 31 августа 2022 года до 18 часов 10 сентября 2022 года |  |  | УИК |  |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК (п.11 ст17 Кодекса) |  | Не позднее чем 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования. (Не позднее чем в 18 часов 10 сентября 2022 года) |  |  | Председатели, секретари УИК |  |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) |  | Не позднее дня, предшествующего дню голосования. (Не позднее 10 сентября 2022 года) |  |  | Председатели УИК |  |
|  | Сообщение в ТИК о количестве избирателей, включенных в списки избирателей |  | Не позднее дня, предшествующего дню голосования. (не позднее 18 часов 10 сентября 2022 года) |  |  | Председатели УИК |  |
| II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК |  | За 50 дней до дня голосования (с 22 июля по 11 августа включительно) |  |  | ТИК |  |
|  | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК |  | Не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв |  |  | ТИК |  |
|  | Назначение из резерва составов УИК нового члена УИК взамен выбывшего |  | Не позднее чем через 10 дней со дня выбытия члена УИК |  |  | ТИК |  |
| III. НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представление в ТИК списка назначенных наблюдателей |  | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (Не позднее 7 сентября 2022 года) |  |  | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, зарегистрированные кандидаты, назначившие наблюдателей |  |
|  | Представление направления, выданного зарегистрированным кандидатом в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель |  | Накануне дня голосования либо в день голосования |  |  | Наблюдатели |  |
| IV. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опубликование в региональных государственных или муниципальных периодических печатных изданиях списка политических партий, имеющих право принимать участие в выборах в органы местного самоуправления, размещение указанного списка на официальном сайте в сети Интернет, а также его направление в ТИК |  | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 25 июня 2022 года |  |  | Территориальный орган, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |  |
|  | Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения (п.3 ст44 Кодекса) |  | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее чем за 50 дней до дня голосования , но не позднее 18-00 22 июля 2022 года) |  |  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |  |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, документов, необходимых для выдвижения кандидата от избирательных объединений (п.7 ст45 Кодекса) |  | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее 18-00 22 июля 2022 года |  |  | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |  |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения подтверждения получения документов о выдвижении кандидата |  | Незамедлительно после приема документов |  |  | ТИК |  |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидата на выборах в органы местного самоуправления (п. 1ст51 Кодекса) |  | не позднее чем за 45 дней до дня голосования, до 18 часов 27 июля 2022 года |  |  | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |  |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявленной неполноте сведений о кандидатах, отсутствии каких-либо документов, представление которых предусмотрено законом, или несоблюдении требований закона к оформлению документов |  | Не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  |  | ТИК |  |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидатах, а также в иные документы, представленные в соответствующие избирательные комиссии (за исключением подписных листов с подписями избирателей) |  | Не позднее чем за один день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  |  | Кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями или в порядке самовыдвижения |  |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу, либо мотивированного решения об отказе в их регистрации (ст53 Кодекса) |  | В десятидневный срок со дня принятия документов |  |  | ТИК |  |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения об отказе в регистрации кандидата |  | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации кандидата |  |  | ТИК |  |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах для опубликования и в ТИК для внесения в ГАС «Выборы» (п.15 ст53 Кодекса) |  | В течение 48 часов после регистрации |  |  | ТИК |  |
| V. СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |  | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата |  |  | Кандидат, уполномоченные представители избирательных объединений |  |
|  | Назначение и регистрация доверенных лиц кандидатов (ст57 Кодекса) |  | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения о назначении доверенных лиц и иных документов, но не ранее уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата |  |  | ТИК |  |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, снять свою кандидатуру (п.17 ст53 Кодекса) |  | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее чем за один день до дня голосования (Не позднее 5 сентября 2022 года, а в исключительных случаях – не позднее 9 сентября 2022 года) |  |  | Кандидат, выдвинутый непосредственно |  |
|  | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, отозвать данного кандидата (п.19 ст53 Кодекса) |  | Не позднее 5 сентября 2022 года |  |  | Уполномоченный орган избирательного объединения |  |
|  | Принятие решения ТИК о форме информационного материала, месте его изготовления, количества экземпляров. |  | После окончания регистрации кандидатов, но не позднее 6 августа 2022г |  |  |  |  |
| VI. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение на стендах информации о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов |  |  |  |  |  |  |
|  | в помещении ТИК п.16 ст53 Кодекса) |  | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (Не позднее 26 августа 2022 года) |  |  | ТИК |  |
|  | в помещениях УИК |  | Не позднее 31 августа 2022 года |  |  | УИК |  |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов, о выбытии кандидатов из зарегистрированных списков кандидатов |  | Незамедлительно по получении из избирательных комиссий сведений об отмене регистрации, о выбытии кандидатов |  |  | ТИК, УИК |  |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов |  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (Не позднее 11 августа 2022 года) |  |  | Органы местного самоуправления по предложению соответствующих избирательных комиссий |  |
|  | Агитационный период: |  |  |  |  |  |  |
|  | для кандидата, выдвинутого непосредственно |  | Со дня представления кандидатом заявления о согласии баллотироваться до ноля часов 10 сентября 2022 года |  |  | Кандидат |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) |  | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования (с 6 по 10 сентября включительно) |  |  |  |  |
|  | Запрет на опубликование ( обнародование) данных о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования ( включая сеть «Интернет») |  | В день голосования до момента окончания голосования |  |  |  |  |
|  | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда |  | До начала распространения соответствующих материалов |  |  | Кандидаты |  |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в частях 3 и 4 статьи 67 Избирательного кодекса Воронежской области, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, с избирателями |  | В течение трех дней со дня подачи заявок |  |  | Собственники, владельцы помещений |  |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, а равно помещения, находящегося в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям |  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  |  | Собственники, владельцы помещений |  |
|  | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату, избирательному объединению помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, а равно помещения, находящегося в собственности организации, имеющей в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, или доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов иным способом |  | В течение двух суток с момента получения уведомления |  |  | ТИК |  |
|  | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями сведений о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений в ТИК (п. 3 ст. 68 Кодекса) |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |  | Организации, индивидуальные предприниматели |  |
| VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поступление в распоряжение ТИК средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов |  | В десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  | Из местного бюджета |  |
|  | Поступление в распоряжение ТИК средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов |  | Порядок открытия и ведения счетов устанавливается ИКВО по согласованию с ТУ ЦБ РФ в ВО |  |  | ТИК |  |
|  | Открытие в филиале ПАО «Сбербанк России» специального счета для проведения выборов |  |  |  |  |  |  |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов |  | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (Не позднее 1 августа 2022 года) |  |  | ТИК |  |
|  | между ОИК |  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (Не позднее 11 августа 2022 года) |  |  | ОИК |  |
|  | между УИК |  | Незамедлительно после заверения копии списка кандидатов одновременно с регистрацией уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам |  |  | ИКМО |  |
|  | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета (п.5ст 73 Кодекса) |  | В течении 3 дней после получения уведомления о выдвижении кандидата |  |  | Кандидаты |  |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда (п.1ст 71 Кодекса) |  | После получения кандидатом документа об открытии счета, до сдачи документов на регистрацию |  |  | Кандидат |  |
|  | Уведомление кандидатом ТИК о не создании избирательного фонда (п.1ст 71 Кодекса) |  | Одновременно со сдачей документов на регистрацию |  |  | Кандидат |  |
|  | Представление в ТИК сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах (п.5ст 76Кодекса) |  | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза в три дня |  |  | Филиал Сбербанка РФ |  |
|  | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию |  | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации |  |  | Кандидаты, уполномоченные представители кандидатов |  |
|  | первого финансового отчета |  | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов |  |  | Кандидаты, уполномоченные представители кандидатов |  |
|  | итогового финансового отчета |  | В течение пяти дней со дня получения финансовых отчетов |  |  | Соответствующие избирательные комиссии |  |
|  | Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов |  | По истечении 60 дней со дня голосования не позднее 11 ноября 2022 года |  |  | Филиал ПАО «Сбербанк России» |  |
|  | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии |  | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  |  | Кандидат, избирательные объединения |  |
|  | Возврат жертвователю добровольного пожертвования, внесенного с нарушением |  |  |  |  |  |  |
|  | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (Не позднее 21 сентября 2022 года) |  |  | Председатели УИК |  |
|  | от УИК в ТИК |  | Не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования данных о результатах выборов |  |  | ТИК |  |
|  | От ТИК в представительный орган местного самоуправления |  | Не позднее чем через 60 дней после представления в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании указанных средств |  |  | ТИК, Филиал ПАО «Сбербанк России» |  |
| VIII. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие решения об открепительном удостоверении по выборам главы _________________ поселения (форма, порядок изготовления, количество) (п.1 ст.83 Кодекса) |  | не позднее 60 дней до дня голосования (не позднее 12 июля 2022 года) |  |  | ТИК |  |
|  | Принятие решения о передаче открепительных удостоверений по УИК (п.2 ст.83 Кодекса |  | не позднее 31 августа 2022 г. |  |  | ТИК |  |
|  | Передача открепительных удостоверений в УИК (одновременно с первыми экземплярами списков избирателей и заверенными выписками из реестра выдачи открепительных удостоверений в ИКМО |  | 31 августа 2022г. |  |  | ТИК |  |
|  | Выдача избирателям открепительных удостоверений (п. 5 ст.83 Кодекса): - в ТИК - в участковых избирательных комиссиях |  | 27 июля по 31 августа 2022 г. с 02 сентября по 10 сентября 2022 г. |  |  | ТИК Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня на выборах в органы местного самоуправления (п. 5 ст.81 Кодекса): |  | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (Не позднее 21 августа 2022 года) |  |  | ТИК |  |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней (п. 13 ст.81 Кодекса) |  | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования (Не позднее 29 августа 2022 года) |  |  | Полиграфические организации |  |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации изготовленных избирательных бюллетеней (п. 14 ст.81 Кодекса) |  | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации |  |  | ТИК |  |
|  | Получение избирательных бюллетеней ТИК (п. 15 ст.81 Кодекса) |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (Не позднее 31 августа 2022 года) |  |  | ТИК |  |
|  | УИК |  | Не позднее чем за 1 день до дня голосования (Не позднее 9 сентября 2022 года) |  |  | ТИК |  |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования Проведение голосования |  | С 31 августа 2022 года, но не позднее 14 часов 11 сентября 2022 года |  |  | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном участке и не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, другим причинам) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |  |
|  | Проведение голосования |  | С 8.00 до 20.00 11 сентября 2022г |  |  | УИК |  |
|  | Подсчет голосов избирателей |  | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  |  | УИК |  |
|  | Подписание протокола УИК об итогах голосования |  | После проведения итогового заседания УИК |  |  | Члены УИК с правом решающего голоса |  |
|  | Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования в соответствии с избирательным законодательством |  | Незамедлительно после подписания протокола |  |  | УИК при обращении соответствующих лиц |  |
|  | Установление результатов выборов, составление протоколов и сводных таблиц (п. 1 ст.92 Кодекса) |  | По мере введения данных в ГАС «Выборы», но не позднее одних суток со дня голосования (По мере введения данных в ГАС «Выборы», но не позднее 12 сентября 2022 года) |  |  | ТИК, ИКВО |  |
|  | Размещение данных, содержащихся в протоколах УИК об итогах голосования в сети «Интернет» |  | Не позднее чем через 4 дня со дня голосования (Не позднее 15 сентября 2022 года) |  |  | ТИК |  |
|  | Установление результатов выборов в органы местного самоуправления |  | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов |  |  | ТИК |  |
|  | Направление зарегистрированному кандидату, избранному должностным лицом, извещения о подписании протокола о результатах выборов |  | В течение одних суток после определения результатов выборов |  |  | ТИК |  |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом должностного лица, депутата представительного органа местного самоуправления, или копии документа, удостоверяющего, что им в пятидневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей |  | В пятидневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов |  |  | Зарегистрированный кандидат, избранный, должностным лицом, депутатом представительного органа местного самоуправления |  |
|  | В пятидневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов |  | В пятидневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов |  |  | В пятидневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов |  |
|  | Регистрация избранного главы сельского поселения и выдача ему удостоверения об избрании. |  | После официального опубликования общих результатов выборов и представление зарегистрированным кандидатом копии приказа об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом выборного должностного лица. |  |  | ТИК |  |
|  | ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ (МАТЕРИАЛОВ) Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов |  | В порядке, установленном законодательством Воронежской области, решениями ИКВО |  |  | ТИК |  |