Приложение

к постановлению администрации

Павловского муниципального района

Воронежской области

от ________________2024 г. №______

«Дорожная карта»

по устранению (ликвидации) очереди на предоставление земельных участков на территории Павловского муниципального района Воронежской области гражданам, имеющим трех и более детей; участникам специальной военной операции и членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции в соответствии со статьей 12 и пунктами 17, 18 части 1 статьи 13 Закона Воронежской области                    от 13.05.2008 № 25-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области»; гражданам, относящихся к одной из категорий, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Воронежской области от 13.05.2008                   № 25-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области», за исключением граждан, имеющих трех и более детей                                              на период 2024-2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации, периодичность отчетности | Результат реализуемых мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Формирование списков граждан, имеющим трех и более детей (далее - «многодетные семьи»); участников специальной военной операции и членов семей погибших (умерших) участников специальной военной операции в соответствии со статьей 12 и пунктами 17, 18 части 1 статьи 13 Закона Воронежской области от 13.05.2008 № 25-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области» (далее - участники и члены семьи погибших (умерших) участников СВО); гражданам, относящихся к одной из категорий, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Воронежской области от 13.05.2008№ 25-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области», за исключением граждан, имеющих трех и более детей (далее - отдельные категории граждан), имеющих право и изъявивших желание на получение земельных участков в собственность бесплатно | муниципальный отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Павловского муниципального района (далее - МОУМИ); администрация городского поселения - город Павловск | постоянно | определение потребности в земельных участках, подлежащих предоставлению многодетным семьям, участникам и членам семьи погибших (умерших) участников СВО, отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения садоводства, ведения огородничества в собственность бесплатно (далее - «земельные участки») |
| 2. | Инвентаризация земельных массивов, в целях выявления земельных участков, не обремененных правами третьих лиц, вовлечение их в оборот (уточнение границ земельных участков, изменение вида разрешенного использования, перевод из одной категории в другую и пр.) с целью их последующего включения в перечни | поселения Павловского муниципального района; администрация городского поселения - город Павловск | постоянно | увеличение количества земельных участков |
| 3. | Формирование земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям, участникам и членам семьи погибших (умерших) участников СВО, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно, и включение их в перечни земельных участков предназначенных для предоставления многодетным семьям, участникам и членам семьи погибших (умерших) участников СВО, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно | МОУМИ; администрация городского поселения - город Павловск | 2024 - 2028 годы | направление предложений на получение земельных участков в собственность бесплатно многодетным семьям, участникам и членам семьи погибших (умерших) участников СВО, отдельным категориям граждан |

Глава Павловского муниципального района

Воронежской области 						                              М.Н. Янцов