Приложение

к постановлению администрации Павловского муниципального района

Воронежской области

от « 23» \_\_\_\_11 \_ 2023 г. № \_1058\_\_

План

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Павловского муниципального района Воронежской области

на период до 2035 года

1. Раздел «Стратегические цели и задачи социально-экономического развития Павловского муниципального района Воронежской области на период

до 2035 года»

Генеральная цель социально-экономического развития Павловского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года - благосостояние и комфортные условия для жизни населения на основе дифференцированной конкурентоспособной экономики путем развития агропромышленного комплекса, добывающей промышленности и туризма.

Стратегические цели социально-экономического развития Павловского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года:

обеспечение благоприятных условий для сохранения и развития человеческого капитала;

формирование и развитие дифференцированной конкурентоспособной экономики;

туристическая привлекательность территории на основе эффективного использования культурно-исторического потенциала.

Таблица 1

Система стратегических целей и задач социально-экономического

развития Павловского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Код стратегической цели** | **Стратегическая цель** | **Код задачи** | **Задача** |
| СЦ 1.0. | **Генеральная цель** «Создание благоприятных и комфортных условий для жизни населения на основе дифференцированной конкурентоспособной экономики путем развития агропромышленного комплекса, добывающей промышленности и туризма» | | |
| **СЦ 1. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и развития человеческого капитала** | | | |
| СЦ 1.1. | Рост денежных доходов населения | СЗ.1.1.1. | Обеспечение роста доходной части муниципального бюджета, отвечающего потребностям устойчивого экономического и социального роста |
| СЗ.1.1.2. | Содействие росту реальных доходов населения |
| СЦ 1.2. | Повышение доступности и качества образования | СЗ.1.2.1. | Создание условий, соответствующих современным требованиям обучения, для развития общего образования |
| СЗ.1.2.2. | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных организациях |
| СЦ 1.3. | Повышение эффективности использования трудовых ресурсов, формирование сбалансированной структуры рынка труда | СЗ.1.3.1. | Содействие трудоустройству и созданию дополнительных рабочих мест |
| СЗ.1.3.2. | Создание условий для обеспечения высокой пространственной мобильности трудовых ресурсов |
| СЦ 1.4. | Обеспечение населения доступным и комфортным жильем, качественными услугами ЖКХ | СЗ.1.4.1. | Обеспечение населения доступным и комфортным жильем |
| СЗ.1.4.2. | Повышение обеспеченности населения централизованным газоснабжением, теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением |
| СЦ 1.5. | Благоустройство территории поселений | СЗ.1.5.1. | Совершенствование дорожной инфраструктуры |
| СЗ.1.5.2. | Благоустройство парков, скверов и зон отдыха у воды |
| СЦ 1.6. | Создание условий для развития системы здравоохранения | СЗ.1.6.1. | Обеспечение жильем специалистов в области здравоохранения |
| СЗ.1.6.2. | Обеспечение функционирования ФАПов сельских поселений |
| СЗ.1.6.3. | Создание условий для развития спорта, организации отдыха и оздоровления детей |
| **СЦ 2. Формирование и развитие дифференцированной конкурентоспособной экономики** | | | |
| СЦ 2.1. | Формирование конкурентноспособного сельскохозяйственного производства | СЗ.2.1.1. | Обеспечение устойчивого роста объемов производства молока и мяса в убойном весе |
| СЗ.2.1.2. | Развитие отрасли растениеводства |
| СЗ.2.1.3. | Расширение рынков сбыта продукции агропромышленного комплекса |
| СЦ 2.2. | Обеспечение сбалансированного развития многоотраслевой промышленности района | СЗ.2.2.1. | Развитие горнодобывающей промышленности |
| СЗ.2.2.2. | Создание условий для развития перерабатывающих производств продукции растениеводства |
| СЗ.2.2.3. | Обеспечение устойчивого роста объемов производства мясной и молочной промышленности |
| СЦ 2.3. | Повышение инвестиционной привлекательности территории | СЗ.2.3.1. | Развитие инфраструктуры инвестиционных площадок |
| СЗ.2.3.2. | Создание благоприятных условий для привлечения инвесторов |
| СЦ 2.4. | Развитие малого и среднего предпринимательства | СЗ.2.4.1. | Поддержка субъектов малого предпринимательства, стимулирование предпринимательской инициативы |
| СЗ.2.4.2. | Развитие инфраструктуры поддержки МСП |
| СЦ 2.5. | Развитие монопрофильной территории городского поселения – город Павловск на основе создания многосекторной экономики | СЗ.2.5.1. | Создание и развитие на монопрофильной территории городского поселения – город Павловск территории опережающего социально-экономического развития |
| СЗ.2.5.2. | Обеспечение территории опережающего социально-экономического развития необходимой инфраструктурой для привлечения резидентов |
| **СЦ 3. Туристическая привлекательность территории на основе эффективного использования культурно-исторического потенциала** | | | |
| СЦ 3.1. | Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания, торговли, туристических услуг, организации досуга и отдыха | СЗ.3.1.1. | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства |
| СЗ.3.1.2. | Развитие системы муниципально-частного партнерства в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания, торговли, оказания туристических услуг на приоритетных туристических маршрутах |
| СЦ 3.2. | Сохранение объектов историко-культурного наследия, традиций и народных промыслов | СЗ.3.2.1. | Улучшение технического состояния объектов историко-культурного наследия |
| СЗ.3.2.2. | Развитие сферы культурно-досуговой и культурно-просветительской деятельности |
| СЗ.3.2.3. | Организация системы поддержки творческих инициатив |

2. Раздел «Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития Павловского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года»

Стратегия социально-экономического развития Павловского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года будет реализована в три этапа:

I этап – 2019-2024 гг.,

II этап – 2025-2030 гг.,

III этап – 2031-2035 гг.

Таблица 2

Целевые значения стратегических показателей в разрезе этапов реализации Стратегии социально-экономического развития Павловского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** |  |  | **Годы** | | | | | | | **Ответственный исполнитель** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2030** | **2035** |
|  | **СЦ 1. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и развития человеческого капитала** | | | | | | | | | | |
|  | СЦ 1.1. Рост денежных доходов населения | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспеченность бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер), тыс. руб. | 8,32 | 8,04 | 7,32 | 6,97 | 7,42 | 7,5 | 7,6 | 9,3 | 9,5 | Муниципальный отдел по финансам администрации Павловского муниципального района Воронежской области, руководитель С.И. Воробьев |
| 2 | Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципального района, тыс. руб. | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 30,0 | 31,0 | 31,5 | 39,8 | 46,4 | Заместитель главы администрации - начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области А.Г. Хабаров |
| 3 | Создание новых рабочих мест на ТОСЭР «Павловск», ед. | 83 | 98 | 118 | 350 | 452 | 485 | 1144 | 1200 | 1300 | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района А.Г. Хабаров;  Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
| 4 | Рост реальных доходов населения, % | 105,3 | 100,2 | 101,5 | 101,6 | 100,0 | 100,0 | 103,5 | 156,1 | 181,9 | Заместитель главы администрации - начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области А.Г. Хабаров |
| 5 | Выполнение плана поступлений доходов в бюджет Павловского муниципального района от использования муниципального имущества и земельных участков, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальный отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Павловского муниципального района Воронежской области, руководитель П.О. Никитин |
|  | СЦ 1.2. Повышение доступности и качества образования | | | | | | | | | | |
| 6 | Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, % | 93,5 | 93,6 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 92,0 | 100 | 100 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева; Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области, руководитель И.А. Хатунцева |
| 7 | Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, количество мест на 100 детей, ед. | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 84 | 87 | 98 | 100 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева; Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области, руководитель И.А. Хатунцева |
| 8 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % | 87,5 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 85,0 | 88,0 | 100,0 | 100,0 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева; Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области, руководитель И.А. Хатунцева |
| 9 | Количество граждан, охваченных мероприятиями по обеспечению общественной безопасности и противодействия преступности, чел. | 11790 | 11800 | 11900 | 12000 | 12000 | 12000 | 12500 | 20000 | 25000 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева; Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области, руководитель И.А. Хатунцева |
|  | СЦ 1.3. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов, формирование сбалансированной структуры рынка труда | | | | | | | | | | |
| 10 | Уровень регистрируемой безработицы в муниципальном районе, % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,59 | 0,3 | 0,15 | Заместитель главы администрации - начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области А.Г. Хабаров;  ГКУ ВО «Центр занятости населения» (по согласованию), директор Н.В. Глотова |
| 11 | Численность населения муниципального района, тыс. чел. | 54,0 | 53,2 | 53,1 | 53,1 | 51,8 | 49,5 | 49,0 | 59,1 | 59,7 | Заместитель главы администрации - начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области А.Г. Хабаров |
| 12 | Ежегодная замена двух единиц транспорта в ООО «Павловскавтотранс», ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 34 | Заместитель главы администрации - начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области А.Г. Хабаров; Муниципальный отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Павловского муниципального района Воронежской области, руководитель П.О. Никитин; ООО «Павловскавтотранс» (по согласованию) |
| 13 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и текущего ремонта автомобильных дорог, км. | 3,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области, начальник А.Ю. Кудинов |
|  | СЦ 1.4. Обеспечение населения доступным и комфортным жильем, качественными услугами ЖКХ | | | | | | | | | | |
| 14 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м | 26,6 | 26,7 | 26,9 | 27,0 | 27,4 | 27,5 | 27,5 | 29,2 | 32,5 | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Павловского муниципального района Воронежской области, начальник А.С. Лыкова |
| 15 | Доля населения, получающего услуги централизованного водоснабжения, % | 77,1 | 77,3 | 77,7 | 77,9 | 78,1 | 77,8 | 77,8 | 79,7 | 80,7 | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области, начальник А.Ю. Кудинов |
| 16 | Доля населения, получающего услуги централизованного водоотведения, % | 22,7 | 22,7 | 22,8 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 23,0 | 23,01 | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области, начальник А.Ю. Кудинов |
| 17 | Доля населения, получающего услуги газоснабжения, % | 75,0 | 76,0 | 76,8 | 77,0 | 80,7 | 81,0 | 82,0 | 85,3 | 85,5 | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области, начальник А.Ю. Кудинов |
| 18 | Доля населения, получающего услуги теплоснабжения, % | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 20,1 | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области, начальник А.Ю. Кудинов |
| 19 | Площадь отремонтированного общего имущества в многоквартирных домах, кв.м. | х Х | 6598, | 900,0 | 7497, | 7500,0 | 7500,0 | 7497,0 | 7497, | 7497, | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; Администрация городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
| 20 | Доля отходов, направленных на сортировку, от массы образующихся отходов, % | Х | Х | Х | 0 | 0 | 30 | 40 | 80 | 100 | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства», директор В.В. Мамонтов |
|  | СЦ 1.5. Благоустройство территории поселений | | | | | | | | | | |
| 21 | Количество оборудованных мест отдыха, ед. | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 | 28 | 39 | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства», директор В.В. Мамонтов |
| 22 | Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автодорог г. п. – г. Павловск, % | 68,3 | 65,0 | 66,5 | 66,0 | 65,0 | 65,0 | 55,0 | 30,0 | 20,0 | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; Администрация городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
| 23 | Количество домовладений, исключенных из зоны риска, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | х | х | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства», директор В.В. Мамонтов; Администрация городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
| 24 | Повышение уровня жизни населения г.п. – г. Павловск, тыс. чел. | 24,5 | 24,6 | 24,3 | 24,3 | 23,8 | 23,6 | 23,5 | 26,8 | 27,1 | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района А.Г. Хабаров; Администрация городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
|  | СЦ 1.6. Создание условий для развития системы здравоохранения | | | | | | | | | | |
| 25 | Увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста, % | 92,3 | 92,3 | 14,0 | 55,7 | 50,8 | 50,8 | 51,0 | 92,8 | 92,9 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева; Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области, руководитель И.А. Хатунцева |
| 26 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, % | 41,50 | 43,00 | 44,90 | 47,40 | 50,0 | 46,12 | 51,0 | 56,00 | 57,00 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева; МКУ ПМР «Центр развития физической культуры, спорта и дополнительного образования Павловского муниципального района», директор О.И. Шумейко |
| 27 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, % | 97,8 | 97,9 | 98,0 | 98,05 | 98,1 | 98,2 | 98,2 | 99,0 | 100,0 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева; Отдел опеки и попечительства администрации Павловского муниципального района Воронежской области, начальник Н.А. Ситникова |
| 28 | Общий коэффициент смертности на 1000 населения Павловского муниципального района, человек на 1000 населения | 17,3 | 17,2 | 17,2 | 17,1 | 17,1 | 15,5 | 15,7 | 16,5 | 16,0 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева; БУЗ ВО «Павловская РБ», главный врач А.С. Королюк (по согласованию) |
| 29 | Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения соответствующего возраста, человек на 100 тыс. населения | 577,0 | 530,0 | 585,9 | 585,8 | 585,6 | 624,3 | 624,3 | 585,0 | 584,0 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева; БУЗ ВО «Павловская РБ», главный врач А.С. Королюк (по согласованию) |
| 30 | Предоставление жилья медицинским работникам в пользование, шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 17 | Заместитель главы администрации – руководитель аппарата администрации Павловского муниципального района Ю.В. Чечурина; Группа учета и отчетности администрации Павловского муниципального района Воронежской области, начальник Н.Л. Мирошникова |
| 31 | Ежегодное обеспечение проживанием медицинских специалистов, чел. | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | Заместитель главы администрации – руководитель аппарата администрации Павловского муниципального района Ю.В. Чечурина; Група учета и отчетности администрации Павловского муниципального района Воронежской области, начальник Н.Л. Мирошникова |
|  | **СЦ 2. Формирование и развитие дифференцированной конкурентоспособной экономики** | | | | | | | | | | |
|  | СЦ 2.1. Обеспечение устойчивого роста объемов производства молока и мяса в убойном весе | | | | | | | | | | |
| 32 | Темп роста объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, % к 2016 году | 102,90 | 104,0 | 105,1 | 106,3 | 108,0 | 108,0 | 108,5 | 116,8 | 124,0 | МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства», директор В.В. Мамонтов; сельскохозяйственные предприятия Павловского муниципального района Воронежской области (по согласованию); крестьянско-фермерские хозяйства Павловского муниципального района Воронежской области (по согласованию) |
| 33 | Рост объемов производства мяса скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, % к 2016 году | 102,50 | 100,0 | 103,6 | 101,0 | 101,2 | 75,0 | 95,0 | 111,0 | 115,0 | МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства», директор В.В. Мамонтов; сельскохозяйственные предприятия Павловского муниципального района Воронежской области (по согласованию); крестьянско-фермерские хозяйства Павловского муниципального района Воронежской области (по согласованию) |
| 34 | Рост производства продукции растениеводства, % к 2016 году | 101,1 | 101,3 | 101,4 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 101,0 | 130,0 | 150,0 | Директор МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства» В.В. Мамонтов; сельскохозяйственные предприятия Павловского муниципального района Воронежской области (по согласованию); крестьянско-фермерские хозяйства Павловского муниципального района Воронежской области (по согласованию) |
| 35 | Увеличение валового сбора сельскохозяйственных культур, % к 2016 году  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства» В.В. Мамонтов; сельскохозяйственные предприятия Павловского муниципального района Воронежской области (по согласованию); крестьянско-фермерские хозяйства Павловского муниципального района Воронежской области (по согласованию) |
| - зерновых и зернобобовых | 100,0 | 101,8 | 102,5 | 100,0 | 105,0 | 104,0 | 100,0 | 128,0 | 140,0 |
| - сахарной свеклы | 100,0 | 103,7 | 105,4 | 105,5 | 108,0 | 110,0 | 120,0 | 132,0 | 150,0 |
| - подсолнечника | 100,0 | 101,0 | 80,0 | 100,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 110,0 | 120,0 |
| 36 | Рост объемов производства овощных культур, % к 2016 году | 100,0 | 100,0 | 95,0 | 80,0 | 70,0 | 72,0 | 100,0 | 140,0 | 160,0 | Директор МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства» В.В. Мамонтов; сельскохозяйственные предприятия Павловского муниципального района Воронежской области (по согласованию); крестьянско-фермерские хозяйства Павловского муниципального района Воронежской области (по согласованию) |
| 37 | Создание новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства Павловского муниципального района | 83 | 110 | 240 | 300 | 340 | 360 | 380 | 500 | 1200 | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области А.Г. Хабаров |
|  | СЦ 2.2. Обеспечение сбалансированного развития многоотраслевой промышленности района | | | | | | | | | | |
| 38 | Рост объемов производства продукции сельского хозяйства всех категорий, % к 2016 году | 99,4 | 100,9 | 110,0 | 105,0 | 106,0 | 100,0 | 100,0 | 154,0 | 207,0 | МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства», директор В.В. Мамонтов; сельскохозяйственные предприятия Павловского муниципального района Воронежской области (по согласованию); крестьянско-фермерские хозяйства Павловского муниципального района Воронежской области (по согласованию) |
| 39 | Рост объемов отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами, по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых», % к 2016 году | 125,8 | 126,0 | 131,1 | 126,0 | 127,0 | 130,0 | 150,0 | 186,8 | 207,9 | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области А.Г. Хабаров |
| 40 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающее производство», млрд. руб. | 5,3 | 5,99 | 6,7 | 7,49 | 8,2 | 9,0 | 9,7 | 10,6 | 11,4 | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области А.Г. Хабаров |
|  | СЦ 2.3. Повышение инвестиционной привлекательности территории | | | | | | | | | | |
| 41 | Общая площадь инвестиционных площадок, обеспеченных необходимой и транспортной инфраструктурой, тыс.кв.м. | 277,2 | 282,1 | 287,0 | 292,0 | 294,0 | 298,0 | 306,6 | 327,9 | 351,9 | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области, начальник А.Ю. Кудинов |
| 42 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб. | 6910,7 | 11560 | 15620 | 19670 | 21520 | 22800 | 25844 | 38610 | 52421 | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области А.Г. Хабаров |
|  | СЦ 2.4. Развитие малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | |
| 43 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на  10 000 чел. населения, ед. | 333,0 | 334,0 | 342,2 | 342,2 | 270,6 | 271,1 | 272,0 | 356,2 | 358,1 | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области А.Г. Хабаров |
|  | СЦ 2.5. Развитие монопрофильной территории городского поселения – город Павловск на основе создания многосекторной экономики | | | | | | | | | | |
| 44 | Рост объемов отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами, обрабатывающих производств, % к 2016 году | 103,8 | 115,2 | 129,0 | 144,0 | 150,0 | 160,0 | 186,3 | 203,9 | 219,6 | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области А.Г. Хабаров |
| 45 | Создание новых инвестиционных площадок для развития малого и среднего предпринимательства в г.п. - г. Павловск, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области А.Г. Хабаров; Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
|  | **СЦ 3. Туристическая привлекательность территории на основе эффективного использования культурно-исторического потенциала** | | | | | | | | | | |
|  | СЦ 3.1. Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания, торговли, туристических услуг, организации досуга и отдыха | | | | | | | | | | |
| 46 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей по видам деятельности «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма», «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений», ед. | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 41 | 47 | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области А.Г. Хабаров |
|  | СЦ 3.2. Сохранение объектов историко-культурного наследия, традиций и народных промыслов | | | | | | | | | | |
| 47 | Расходы консолидированного бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя, тыс. руб. | 2,04 | 2,1 | 1,62 | 2,25 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 3,5 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева; Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района Воронежской области, руководитель М.А. Щербинина |
| 48 | Расходы на сохранение объектов культурного наследия, млн. руб. | 0,5 | 1 | 1,2 | 1,8 | 0,6 | 0,45 | 2,0 | 4,6 | 6,6 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева; Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района Воронежской области, руководитель М.А. Щербинина |
| 49 | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района, % | 81,0 | 81,5 | 58,2 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 76,0 | 91,0 | 91,4 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В, Якушева; Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района Воронежской области, руководитель М.А. Щербинина |
| 50 | Расходы на комплектование библиотечного фонда и подписка периодических изданий, тыс. руб. | 318,0 | 219,3 | 559,5 | 600,0 | 650,0 | 500,0 | 230,0 | 250,0 | 1095,0 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева; Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района Воронежской области, руководитель М.А. Щербинина |
| 51 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка за счет бюджетных ассигнований бюджета Павловского муниципального района (включая субсидии из областного бюджета), ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева; Группа учета и отчетности администрации Павловского муниципального района Воронежской области, начальник Н.Л. Мирошникова |
| 52 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана имущественная поддержка в форме передачи в аренду помещений и установления особенностей определения размера арендной платы, ед. | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева; Муниципальный отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Павловского муниципального района Воронежской области, руководитель П.О. Никитин |
| 53 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлена информационная поддержка путем размещения тематических интервью на телевидении, публикаций материалов в периодических и информационных изданиях и иными способами, ед. | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева; Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района Воронежской области, руководитель М.А. Щербинина; Муниципальный отдел по образованию, молодежной политики и спорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области, руководитель И.А. Хатунцева |

3. Раздел «Комплекс мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

Павловского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года»

Таблица 3

Комплекс мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

Павловского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года

Комплекс мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

Павловского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код стратегической цели и задачи** | | **Мероприятие и ключевые события** | **Срок реализации (мероприятия, ключевого события) (год, квартал)** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события (количественный или качественный)** | **Источник финансового обеспечения (название муниципальной программы, внебюджетные источники (программы субъектов естественных монополий, иные инвесторы и иные источники финансирования)** | **Ответственный исполнитель (орган местного самоуправления, инвестор, субъекты естественных монополий и др.)** |
| **ГЦ 0.1 Создание благоприятных и комфортных условий для жизни населения на основе дифференцированной конкурентоспособной экономики путем развития агропромышленного комплекса, добывающей промышленности и туризма** | | | | | | |
| ГЦ 0.1 | | 0.1 Мероприятие 1 «Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района» | 2019 - 2035 гг. | Обеспеченность бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района Воронежской области» | Муниципальный отдел по финансам администрации Павловского муниципального района Воронежской области, руководитель С.И. Воробьев |
|  | | 0.1 Мероприятие 2 «Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Павловского муниципального района» | 2019-2035 гг. | Выполнение плана поступлений доходов в бюджет Павловского муниципального района от использования муниципального имущества и земельных участков | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальным имуществом» | Муниципальный отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Павловского муниципального района Воронежской области, руководитель П.О. Никитин |
| **СЦ 1. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и развития человеческого капитала** | | | | | | |
| СЗ.1.1.1. СЗ.1.1.2. СЗ.1.3.1. | 1.1.1 Мероприятие 1 «Реализация инвестиционных проектов на территории Павловского муниципального района и территории социально-экономического развития «Павловск» | | 2019-2035 гг. | Обеспеченность бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер); Создание новых рабочих мест на ТОСЭР «Павловск»; Рост реальных доходов населения. | Внебюджетные источники | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области А.Г. Хабаров; Инвесторы, реализующие инвестиционные проекты на территории Павловского муниципального района (по согласованию) |
|  | 1.1.1.1 Ключевое событие 1 «Ввод в эксплуатацию мясоперерабатывающего предприятия» | | 2022 г. | Создание новых рабочих мест на ТОСЭР «Павловск»;  Обеспеченность бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер). | Внебюджетные источники | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области А.Г. Хабаров; Инвестор ООО «АГРОЭКО-ЮГ» (по согласованию) |
|  | 1.1.1.1 Ключевое событие 2 «Ввод в эксплуатацию терминала досборки и сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники» | | Декабрь 2023 г. | Создание новых рабочих мест на ТОСЭР «Павловск»;  Обеспеченность бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер). | Внебюджетные источники | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области А.Г. Хабаров; Инвестор ООО «АТЦ «Апрель» (по согласованию) |
|  | 1.1.1.1 Ключевое событие 3 «Ввод в эксплуатацию линии по хранению и переработке плодово-ягодных культур» | | 2024 г. | Создание новых рабочих мест;  Обеспеченность бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) | Внебюджетные источники | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области А.Г. Хабаров; ООО «Сладуника» (по согласованию) |
|  | 1.1.1.1 Ключевое событие 4 «Ввод в эксплуатацию объекта инвестиционного проекта «Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности (пшено, отходы просяные гранулированные, отходы мукомольные гранулированные, производство экопанелей из соломы)» | | 2024 г. | Создание новых рабочих мест;  Обеспеченность бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер). | Внебюджетные источники | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области А.Г. Хабаров; ООО «Лада» (по согласованию) |
| СЗ 1.2.1. | 1.2.1. Мероприятие 1  «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»» | | 2020-2024 гг. | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие образования» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева; Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области, руководитель И.А. Хатунцева |
|  | 1.2.1.1 Ключевое событие 1 «Проведен электронный аукцион и заключен муниципальный контракт на выполнение работ по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в МБОУ ПСОШ с УИОП и МБОУ ПСОШ № 2» | | 2 квартал 2020 г. | Заключен муниципальный контракт |
|  | 1.2.1.1 Ключевое событие 2  «Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в МБОУ ПСОШ с УИОП и МБОУ ПСОШ № 2» | | 4 квартал 2020 г. | Подписан акт выполненных работ и произведена оплата |
|  | 1.2.1.1 Ключевое событие 3.  «Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в МБОУ Павловской СОШ №3, МКОУ Лосевской СОШ № 2, МКОУ Петровской СОШ, МКОУ Елизаветовской СОШ» | | 4 квартал 2021 г. | Подписан акт выполненных работ. | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие образования» |
|  | 1.2.1.1 Ключевое событие 4.  «Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в МКОУ А-Донской СОШ, МКОУ Гаврильской СОШ, МКОУ Р-Буйловской СОШ, МКОУ Казинской СОШ» | | 4 квартал 2022 г. | Акт приема-передачи оборудования |  |
|  | 1.2.1. Мероприятие 2  «Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обновление методов обучения предметной области «Технология» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа»» | | 2020-2024 гг. | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие образования» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева; Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области, руководитель И.А. Хатунцева |
|  | 1.2.1.2 Ключевое событие 1 «Проведен электронный аукцион и заключен муниципальный контракт на внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обновление методов обучения предметной области «Технология» в МБОУ ПСОШ с УИОП и МБОУ ПСОШ № 2» | | 3 квартал 2020 г. | Заключен муниципальный контракт |
|  | 1.2.1.2 Ключевое событие 2  «Внедрены новые методы обучения и воспитания, образовательных технологий, обновление методов обучения предметной области «Технология» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в МБОУ ПСОШ с УИОП и МБОУ ПСОШ № 2» | | 4 квартал 2020 г. | Подписан акт выполненных работ и произведена оплата |
|  | 1.2.1.2 Ключевое событие 3.  «Внедрены новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, обеспечивающие освоение обучающимися базовых навыков и умений в рамках  проекта «Современная школа» в МБОУ Павловской СОШ № 3, МКОУ Лосевской СОШ № 2, МКОУ Петровской СОШ, МКОУ Елизаветовской СОШ, МКОУ К-Октябрьской СОШ, МКОУ Покровской СОШ, МКОУ Александровской СОШ» | | 4 квартал 2021г. | Подписан акт выполненных работ. | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие образования» |
|  | 1.2.1 Мероприятие 3 «Внедрение центров образования естественно-научной и технологической направленностей регионального проекта «Современная школа» в МКОУ А-Донской СОШ, МКОУ Гаврильской СОШ, МКОУ Р-Буйловской СОШ, МКОУ Казинской СОШ, МКОУ Данильской ООШ, МКОУ Песковской ООШ, МКОУ Ливенская ООШ. | | 3 квартал 2022г. | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие образования» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева; Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области, руководитель И.А. Хатунцева |
|  | 1.2.1.3 Ключевое событие 1 «Получено, установлено, и налажено оборудование и средства обучения для работы «Точка роста» регионального проекта «Современная школа» в МКОУ А-Донской СОШ, МКОУ Гаврильской СОШ, МКОУ Р-Буйловской СОШ, МКОУ Казинской СОШ, МКОУ Данильской ООШ, МКОУ Песковской ООШ, МКОУ Ливенская ООШ» | | 3 квартал 2022г. | Подписан акт приема-передачи |
|  | 1.2.1.3 Ключевое событие 2 «Внедрены новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, обеспечивающие освоение обучающимися базовых навыков и умений в рамках  проекта «Современная школа» МКОУ А-Донской СОШ, МКОУ Гаврильской СОШ, МКОУ Р-Буйловской СОШ, МКОУ Казинской СОШ, МКОУ Данильской ООШ, МКОУ Песковской ООШ, МКОУ Ливенская ООШ» | | 4 квартал 2022г. | Подписан акт приема-передачи |
|  | 1.2.1. Мероприятие 4  «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»» | | 2020-2024 гг. | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие образования» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева; Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области, руководитель И.А. Хатунцева |
|  | 1.2.1.4 Ключевое событие 1 «Проведен электронный аукцион и заключен муниципальный контракт на выполнение работ по созданию в МБОУ ПСОШ с УИОП моногорода Павловск условий для занятия физической культурой и спортом в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»» | | 2 квартал 2020 г. | Заключен муниципальный контракт |
|  | 1.2.1.4 Ключевое событие 2  «Созданы условия для занятия физической культурой и спортом в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в МБОУ ПСОШ с УИОП» | | 4 квартал 2020 г. | Подписан акт выполненных работ и произведена оплата |
|  | 1.2.1.4 Ключевое событие 3.  «Создание мест в общеобразовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» в МБОУ Воронцовская СОШ, МБОУ Павловская СОШ с УИОП, МБОУ Павловская СОШ № 2, МБОУ Павловская СОШ № 3» | | 4 квартал 2021г. | Подписан акт выполненных работ |  |
|  | 1.2.1.4 Ключевое событие 4 «Созданы условия для занятия физической культурой и спортом в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в МКОУ Покровской СОШ» | | 4 квартал 2022г. | Подписан акт выполненных работ |  |
|  | 1.2.1.4 Ключевое событие 5 «Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (ремонт спортзала МКОУ Р.Буйловская СОШ)» | | 4 квартал 2023 г. | Подписан акт выполненных работ |
|  | 1.2.1 Мероприятие 5 «Мониторинг наличия систем видеонаблюдения (видеоконтроля), тревожных кнопок в образовательных организациях Павловского муниципального района» | | 2021 - 2022 гг. | Количество граждан, охваченных мероприятиями по обеспечению общественной безопасности и противодействия преступности | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева; Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области, руководитель И.А. Хатунцева |
| СЗ 1.3.1. | 1.3.1 Мероприятие 1 «Создание образовательно-производственного центра» | | 2023 г. | Уровень регистрируемой безработицы в муниципальном районе | Федеральный гранд | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева; Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района А.Г. Хабаров; ГБПОУ ВО «Павловский техникум» (по согласованию) |
| 1.3.1.1 Ключевое событие 1 «Открытие Центра профессиональных компетенций в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции» | | 3 квартал 2023 г. | Утверждены новые образовательные программы |
| СЗ.1.3.2. | 1.3.2 Мероприятие 1 «Обновление автобусного парка ООО «Павловскавтотранс» | | 2019-2035 г. | Ежегодная замена двух единиц транспорта в ООО «Павловскавтотранс» | Внебюджетные источники | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области А.Г. Хабаров; ООО «Павловскавтотранс» (по согласованию) |
|  | 1.3.2.2 Ключевое событие 2 «Ввод в эксплуатацию двух единиц транспорта ООО «Павловскавтотранс» | | 4 квартал  2021 г. | Ежегодная замена двух единиц транспорта в ООО «Павловскавтотранс» | Внебюджетные источники | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области А.Г. Хабаров; ООО «Павловскавтотранс» (по согласованию) |
|  | 1.3.2.2 Ключевое событие 3 «Ввод в эксплуатацию двух единиц транспорта ООО «Павловскавтотранс» | | 4 квартал  2023 г. | Ежегодная замена двух единиц транспорта в ООО «Павловскавтотранс» | Внебюджетные источники |
|  | 1.3.2 Мероприятие 2 «Ремонт автодорог общего пользования местного значения Павловского муниципального района» | | 2019 - 2035 гг. Постоянно | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и текущего ремонта автомобильных дорог | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области, начальник А.Ю. Кудинов |
|  | 1.3.2.2 Ключевое событие 2 «Приемка выполненных работ и подписание акта выполненных работ по ремонту автодорог местного значения Павловского муниципального района» | | 3 квартал 2020г. | Акт выполненных работ |
|  | 1.3.2.2 Ключевое событие 3  «Приемка выполненных работ и подписание акта выполненных работ по ремонту автомобильных дорог местного значения Павловского муниципального района». | | 4 квартал 2021г. | Акт выполненных работ |
|  | 1.3.2.2 Ключевое событие 4  «Приемка выполненных работ и подписание акта выполненных работ по ремонту автомобильных дорог местного значения Павловского муниципального района». | | 4 квартал 2022г. | Акт выполненных работ |
|  | 1.3.2.2 Ключевое событие 5  «Приемка выполненных работ и подписание акта выполненных работ по ремонту автомобильных дорог местного значения Павловского муниципального района». | | 4 квартал 2023г. | Акт выполненных работ |
|  | 1.3.2 Мероприятие 3 «Строительство подъезда от автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-4 «Дон» (альтернативное направление) до завода «Танаис Семанс» в Павловском районе Воронежской области» | | 2022 –  2023 гг. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и текущего ремонта автомобильных дорог | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области, начальник А.Ю. Кудинов; МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства», директор В.В. Мамонтов |
|  | 1.3.2.3 Ключевое событие 1 «Подписание акта выполненных работ по строительству автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-4 «Дон» (альтернативное направление) до завода «Танаис Семанс» | | 4 квартал 2023г. | Акт выполненных работ |
| СЗ.1.4.1. | 1.4.1. Мероприятие 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» | | 2019-2022 гг. | Площадь отремонтированного общего имущества в многоквартирных домах | Внебюджетные источники | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; Администрация городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
| 1.4.1.1. Ключевое событие 1 «Утвержден акт выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» | | 4 квартал 2020 г. | Акт выполненных работ |
| 1.4.1.1. Ключевое событие 2 «Утвержден акт выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» | | 4 квартал 2021г. | Акт выполненных работ |  |
| 1.4.1.1. Ключевое событие 3 «Утвержден акт выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» | | 4 квартал 2022 г. | Акт выполненных работ |  |
| 1.4.1.1. Ключевое событие 4 «Утвержден акт выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» | | 4 квартал 2023 г. | Акт выполненных работ |  |  |
| 1.4.1 Мероприятие 2 «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в с. Лосево Павловского муниципального района Воронежской области» | | 2022 г. | Доля отходов, направленных на сортировку, от массы образующихся отходов, % | Муниципальная программа Лосевского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «Социально-экономическое развитие Лосевского сельского поселения» | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства», директор В.В. Мамонтов; администрация Лосевского сельского поселения, глава И.А. Бокарева |
| 1.4.1.2 Ключевое событие 1 «Введены в эксплуатацию обустроенные площадки накопления твердых коммунальных отходов в с. Лосево Павловского муниципального района Воронежской области» | | 2 квартал 2022 г. | Утвержден акт выполненных работ |
|  | 1.4.1. Мероприятие 3 «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в с. Петровка, с. Р-Буйловка Павловского муниципального района» | | 2023 г. | Доля отходов, направленных на сортировку, от массы образующихся отходов, % | Муниципальная программа Русско-Буйловского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «Социально-экономическое развитие Русско-Буйловского сельского поселения» | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства», директор В.В. Мамонтов; администрация Лосевского сельского поселения, глава В.В. Ворфоломеева |
|  | 1.4.1.3 Ключевое событие 1 «Введены в эксплуатацию обустроенные площадки накопления твердых коммунальных отходов в с. Р-Буйловка» | | 4 квартал 2023 г. | Утвержден акт выполненных работ |
|  | 1.4.1. Мероприятие 4 «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в с. Петровка, с. Петровка Павловского муниципального района» | | 2023 г. | Доля отходов, направленных на сортировку, от массы образующихся отходов, % | Муниципальная программа Петровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «Социально-экономическое развитие Петровского сельского поселения» | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства», директор В.В. Мамонтов; администрация Петровского сельского поселения, глава Н.И. Подобина |
|  | 1.4.1.4 Ключевое событие 1 «Введены в эксплуатацию обустроенные площадки накопления твердых коммунальных отходов в с. Петровка» | | 4 квартал 2023 г. | Утвержден акт выполненных работ |
| 1.4.1. Мероприятие 5 «Комплексная компактная застройки с. Елизаветовка» | | 2022-2024 гг. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления»; Внебюджетные источники | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства», директор В.В. Мамонтов; ООО «Агроэко-Юг» (по согласованию) |
| 1.4.1.5 Ключевое событие 1 «Завершено строительство пятиэтажного многоквартирного дома» | | Декабрь 2023 г. | Акт ввода в эксплуатацию |
| 1.4.1.5 Ключевое событие 2 «Завершено строительство пятиэтажного многоквартирного дома» | | Декабрь 2024 г. | Акт ввода в эксплуатацию |
| 1.4.1 Мероприятие 6 «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов населения» | | 2024 г. | Доля отходов, направленных на сортировку, от массы образующихся отходов, % | Муниципальная программа Петровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «Социально-экономическое развитие Петровского сельского поселения» | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства», директор В.В. Мамонтов; администрация Покровского сельского поселения, глава А.А. Проценко |
| 1.4.1.6 Ключевое событие 1 «Очистка от несанкционированного мусора в селе Покровка Павловского муниципального района» | | Декабрь 2024 г. | Утвержден акт выполненных работ |
| СЗ.1.4.2. | 1.4.2. Мероприятие 1 «Реконструкция системы водоснабжения в с. Николаевка Казинского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области» | | 2021-2024гг. | Доля населения, получающих услуги централизованного водоснабжения | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области, начальник А.Ю. Кудинов; Администрация Казинского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области, глава И.Н. Ковалев (по согласованию) |
|  | 1.4.2.1. Ключевое событие 1  «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция системы водоснабжения в с. Николаевка Казинского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области» | | 4 квартал 2021 г. | Получено положительное экспертное заключение |
|  | 1.4.2.1. Ключевое событие 2  «Ввод в эксплуатацию системы водоснабжения в с. Николаевка Казинского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области» | | 4 квартал 2024 г. | Получено положительное экспертное заключение |
|  | 1.4.2 Мероприятие 2 «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Воронцовка Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района» | | 2023-2024 гг. | Доля населения, получающего услуги централизованного водоснабжения | Муниципальная программа Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «Социально-экономическое развитие Воронцовского сельского поселения» | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области, начальник А.Ю. Кудинов; Администрация Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области, глава Е.И. Ржевская (по согласованию) |
|  | 1.4.2.2 Ключевое событие 1 «Разработана проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Воронцовка Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района» | | 4 квартал 2023 г. | Положительное заключение государственной экспертизы |
|  | 1.4.2.2 Ключевое событие 2 «Ввод в эксплуатацию водопроводных сетей и сооружений в с. Воронцовка Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района» | | 4 квартал 2024 г. | Акт выполненных работ |
|  | 1.4.2 Мероприятие 3 «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г. Павловск Воронежской области» | | 2023 - 2026 гг. | Доля населения, получающих услуги централизованного водоотведения, % | Муниципальная программа г.п. - г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «Обеспечение градостроительной деятельности на территории г.п.-г. Павловск» | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; Администрация городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
|  | 1.4.2.3 Ключевое событие 1 «Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию водопроводных сетей и сооружений в  г.п. - г. Павловск Воронежской области» | | 2 квартал  2022 г. | Экспертиза проектно-сметной документации |
|  | 1.4.2.3 Ключевое событие 2  «Ввод в эксплуатацию водопроводных сетей и сооружений в г. Павловск Воронежской области» | | 4 квартал 2026 г. | Утвержден акт выполненных работ |
|  | 1.4.2. Мероприятие 4 «Реконструкция котельной № 14 г. п. - г. Павловск» | | 2024 - 2025 гг. | Доля населения, получающих услуги теплоснабжения | Муниципальная программа г.п. - г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «Обеспечение градостроительной деятельности на территории г.п.-г. Павловск» | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; Администрация городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
|  | 1.4.2.4 Ключевое событие 1 «Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию котельной  № 14 городского поселения - город Павловск» | | 4 квартал  2024 г. | Экспертиза проектно-сметной документации |
|  | 1.4.2.4 Ключевое событие 2  «Введена в эксплуатацию котельная № 14 г.п.-г. Павловск» | | 4 квартал 2025 г. | Утвержден акт выполненных работ |
|  | 1.4.2. Мероприятие 5 «Строительство комплекса очистных сооружений в г.п.-г. Павловск Воронежской области» | | 2021-2026 гг.  Региональный проект «Чистая вода» | Доля населения, получающих услуги централизованного водоотведения | Муниципальная программа г.п. - г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения г.п.-г. Павловск на 2021-2026 годы» | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; Администрация городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
|  | 1.4.2.5. Ключевое событие 1 «Подготовлено техническое задание на выполнение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации по объекту «Строительство комплекса очистных сооружений в г.п.-г. Павловск Воронежской области» | | 4 квартал  2021 г. | Утверждено техническое задание |
|  | 1.4.2.5 Ключевое событие 2 «Разработана проектно-сметная документация на «Строительство комплекса очистных сооружений в г.п.-г. Павловск Воронежской области» | | 4 квартал 2022 г. | Утвержден акт выполненных работ |
|  | 1.4.2.5. Ключевое событие 3 Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство комплекса очистных сооружений в г.п.-г. Павловск Воронежской области» | | 4 квартал 2026 г. | Утвержден акт выполненных работ |
| СЗ.1.5.1. | 1.5.1. Мероприятие 1 «Строительство автомобильной дороги по адресу: Воронежская область, город Павловск, на участке от улицы Донская до улицы Мичурина» | | 2022 г. | Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автодорог г.п. – г. Павловск | Муниципальная программа г.п. - г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие транспортной системы на территории г.п. - г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2022 годы» | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; Администрация городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
|  | 1.5.1.1. Ключевое событие 1 «Приемка выполненных работ и подписание акта выполненных работ по строительству автомобильной дороги по адресу: Воронежская область, город Павловск, на участке от улицы Донская до улицы Мичурина» | | 4 квартал  2022 г. | Утвержден акт выполненных работ |
|  | 1.5.1. Мероприятие 2 «Устройство тротуаров в г. Павловске» | | 2019 - 2020 гг. | Повышение уровня жизни населения г.п. – г. Павловск | Муниципальная программа г.п. - г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие транспортной системы на территории г.п. - г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2022 годы» | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; Администрация городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
|  | 1.5.1.2 Ключевое событие 2 «Приемка работ по устройству тротуаров в г. Павловске по ул. Гагарина, пр. Революции, ул. Ростовская, ул. Калачеевская, ул. 300-лет Флота, ул. Маршала Жукова» | | 4 квартал 2020г. | Утвержден акт выполненных работ |
|  | 1.5.1.2 Ключевое событие 3 «Приемка работ по устройству тротуаров в г. Павловске по ул. Набережная» | | 2 квартал 2020г. | Утвержден акт выполненных работ |
|  | 1.5.1. Мероприятие 3  «Устройство тротуара в х. Данило Красного сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области» | | 2021 г. | Утвержден акт выполненных работ | Муниципальная программа Красного сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «Социально-экономическое развитие Красного сельского поселения» | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства», директор В.В. Мамонтов; Администрация Красного сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области, глава В.Ф. Ярковой (по согласованию) |
|  | 1.5.1.3 Ключевое событие 1 «Приемка работ по устройству тротуара в х. Данило Красного сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области» | | 4 квартал 2021 г. | Утвержден акт выполненных работ |
|  | 1.5.1 Мероприятие 4 «Устройство тротуарной дорожки при въезде в с. Гаврильск Павловского района Воронежской области» | | 2022 г. | Утвержден акт выполненных работ | Получение гранта в рамках Конкурса общественно-полезных проектов ТОС в 2022 г. | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства», директор В.В. Мамонтов; Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области, глава Л.Л. Каруна (по согласованию) |
| 1.5.1.4 Ключевое событие 1 «Приемка работ по устройству тротуарной дорожки при въезде в с. Гаврильск Павловского района Воронежской области» | | 3 квартал 2022 г. | Утвержден акт выполненных работ |
| 1.5.1 Мероприятие 5 «Устройство тротуара от территории озера Тамбовского до Петровского сквера г. Павловска» | | 2022 г. | Повышение уровня жизни населения г.п. – г. Павловск | Муниципальная программа г.п. - г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие транспортной системы на территории г.п. - г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2022 годы» | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; Администрация городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
| 1.5.1.5 Ключевое событие 1 «Приемка работ по устройству тротуара от территории озера Тамбовского до Петровского сквера г. Павловска» | | 3 квартал 2022 г. | Утвержден акт выполненных работ |
|  | 1.5.1. Мероприятие 6 «Благоустройство подхода к Петровскому скверу со стороны ул. Ленина в г. Павловск» | | 2023г. | Повышение уровня жизни населения г.п. – г. Павловск | Муниципальная программа г.п. - г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории г.п. г. Павловск на 2022-2026 годы» | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; Администрация городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
|  | 1.5.1.6 Ключевое событие 1 Приемка работ по благоустройству подхода к Петровскому скверу со стороны ул. Ленина в г. Павловск» | | 4 квартал 2023г. | Утвержден акт выполненных работ |
|  | 1.5.1. Мероприятие 7 «Благоустройство подхода к Сенявинской набережной со стороны ул. Набережная г. Павловска» | | 2023г. | Повышение уровня жизни населения г.п. – г. Павловск | Муниципальная программа г.п. - г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории г.п. г. Павловск на 2022-2026 годы» | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; Администрация городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
|  | 1.5.1.7 Ключевое событие 1 Приемка работ по благоустройству подхода к Сенявинской набережной со стороны ул. Набережная г. Павловска» | | 4 квартал 2023г. | Утвержден акт выполненных работ |
| СЗ.1.5.2. | 1.5.2. Мероприятие 1 «Благоустройство парка по ул. 40 лет Октября в г. Павловске Воронежской области» | | 2019 - 2022 гг. | Количество оборудованных мест отдыха | Муниципальная программа г.п. - г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории г.п. г. Павловск на 2018-2022 годы» | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; Администрация городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
| 1.5.2.1 Ключевое событие 1  «Проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации, анонсирование в средствах массовой информации планов о продолжении строительства объектов» | | 2 квартал  2022 г. | Заключение контракта на строительство объекта |
| 1.5.2.1 Ключевое событие 2  «Приемка работ по благоустройству парка по ул. 40 лет Октября в г. Павловске Воронежской области» | | 4 квартал  2022 г. | Утвержден акт выполненных работ |
| 1.5.2. Мероприятие 2 «Благоустройство сквера по ул. 40 лет Октября в районе строящегося храма в г. Павловске Павловского муниципального района Воронежской области» | | 2021-2022 гг. | Количество оборудованных мест отдыха | Муниципальная программа г.п. - г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории г.п. г. Павловск на 2018-2022 годы» | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; Администрация городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
| 1.5.2.2 Ключевое событие 1  «Проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации, анонсирование в средствах массовой информации планов о продолжении строительства объектов» | | 2 квартал  2021 г. | Заключение контракта на строительство объекта |
| 1.5.2.2 Ключевое событие 2  «Приемка работ по благоустройству сквера по ул. 40 лет Октября в районе строящегося храма в г. Павловске Павловского муниципального района Воронежской области» | | 1 квартал 2022 г. | Утвержден акт выполненных работ |
| СЗ.1.5.2. | 1.5.2. Мероприятие 3 «Берегоукрепление р. Дон в районе г. Павловск. Корректировка 2» | | 2019-2022 гг. | Количество домовладений, исключенных из зоны риска | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства», директор В.В. Мамонтов; Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
| 1.5.2.3 Ключевое событие 1 «Проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации, анонсирование в средствах массовой информации планов о продолжении строительства объектов» | | 2 квартал 2020 г. | Заключен муниципальный контракт на продолжение строительства объекта |
| 1.5.2.3 Ключевое событие 2 «Ввод в эксплуатацию объекта по берегоукреплению р. Дон в районе г. Павловск» | | 4 квартал 2022 г. | Утвержден акт выполненных работ |
| 1.5.2 Мероприятие 4 «Благоустройство парка Трудовой славы по ул. 40 лет Октября, 1 «А» в г. Павловске Воронежской области» | | 2022 г. | Количество оборудованных мест отдыха | Муниципальная программа г.п. - г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории г.п.-г. Павловск на 2018-2022 годы» | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; Администрация городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
| 1.5.2.4 Ключевое событие 1 «Приемка работ по благоустройству парка Трудовой славы по ул. 40 лет Октября, 1 «А» в г. Павловске Воронежской области» | | 3 квартал 2022 г. | Утвержден акт выполненных работ |
| 1.5.2 Мероприятие 5 «Благоустройство сквера «Петровского» в г. Павловске Воронежской области» | | 2022 г. | Количество оборудованных мест отдыха | Муниципальная программа г.п. - г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории г.п.-г. Павловск на 2018-2022 годы» | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; Администрация городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
| 1.5.2.5 Ключевое событие 1 «Приемка работ по благоустройству сквера «Петровского» в г. Павловске Воронежской области» | | 4 квартал 2022 г. | Утвержден акт выполненных работ |
| 1.5.2 Мероприятие 6 «Благоустройство зоны отдыха у воды «Чистое зимовье» | | 2022 г. | Количество оборудованных мест отдыха | Средства гранда правительства Воронежской области в рамках конкурса «Родные берега» | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства», директор В.В. Мамонтов |
| 1.5.2.6 Ключевое событие 1 «Ввод в эксплуатацию благоустроенного пляжа» | | 4 квартал 2022 г. |
| СЗ.1.5.2. | 1.5.2 Мероприятие 7 «Благоустройство территории о. Тахтарка» Павловского района | | 2022 г. | Количество оборудованных мест отдыха | Средства гранда правительства Воронежской области в рамках конкурса «Родные берега» | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства», директор В.В. Мамонтов |
| 1.5.2.7 Ключевое событие 1 «Ввод в эксплуатацию благоустроенной территории» | | 4 квартал 2022 г. |
| 1.5.2 Мероприятие 8 «Озеленение территории вокруг Тамбовского озера в г. Павловск» | | 2022 г. | Количество оборудованных мест отдыха | Средства гранда правительства Воронежской области в рамках конкурса «Родные берега» | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства», директор В.В. Мамонтов |
| 1.5.2.8 Ключевое событие 1 «Высажены деревья на территории вокруг Тамбовского озера в г. Павловск» | | 4 квартал 2022 г. |
| 1.5.2 Мероприятие 9 «Въездные ворота» благоустройство Петровской площади с реконструкцией Петровского сквера в г. Павловске | | 2022-2023 гг. | Количество оборудованных мест отдыха | Муниципальная программа г.п.-г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории г.п.-г. Павловск на 2022-2026 годы» | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; Администрация городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
| 1.5.2.9 Ключевое событие 1 «Проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации, анонсирование в средствах массовой информации планов о продолжении строительства объектов» | | 4 квартал 2022 г. | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ |
| 1.5.2.9 Ключевое событие 2 «Приемка работ по строительству «Въездных работ» и благоустройству Петровской площади с реконструкцией Петровского сквера в г. Павловске» | | 4 квартал 2023 г. | Утвержден акт выполненных работ |
| 1.5.2 Мероприятие 10 «Благоустройство бульвара по ул. Отечественной войны, г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области» | | 2023 г. | Количество оборудованных мест отдыха | Муниципальная программа г.п.-г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории г.п.-г. Павловск на 2022-2026 годы» | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; Администрация городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
| 1.5.2.10 Ключевое событие 1 «Проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации» | | 2 квартал 2023 г. | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ |
| 1.5.2.10 Ключевое событие 2 «Ввод в эксплуатацию бульвара по ул. Отечественной войны, г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области» | | 4 квартал 2023 г. | Утвержден акт выполненных работ |
| СЗ.1.6.1. | 1.6.1 Мероприятие 1 «Предоставление медицинским специалистам социальной помощи на приобретение и найм жилого помещения» | | 2019-2024 гг. | Общий коэффициент смертности на 1000 населения Павловского муниципального района | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Социальная поддержка граждан» | Заместитель главы администрации – руководитель аппарата администрации Павловского муниципального района Ю.В. Чечурина; Группа учета и отчетности администрации Павловского муниципального района Воронежской области, начальник Н.Л. Мирошникова |
| 1.6.1.1. Ключевое событие 1 «Подписание нормативного правового акта по предоставлению меры социальной поддержки на найм жилья медицинским специалистам» | | 4 квартал 2020 г. | Ежегодное обеспечение проживанием медицинских специалистов |
| 1.6.1.1. Ключевое событие 2 «Подписание нормативного правового акта по предоставлению меры социальной поддержки на приобретение и найм жилья медицинским специалистам» | | 4 квартал 2021 г. | Ежегодное обеспечение проживанием медицинских специалистов |
|  | 1.6.1.1. Ключевое событие 3 «Предоставление выплаты на приобретение жилья медицинским работникам» | | 4 квартал 2023 г. | Ежегодное обеспечение проживанием медицинских специалистов |  |  |
| СЗ.1.6.2. | 1.6.2 Мероприятие 1 «Обеспечение инфраструктурой и благоустройство прилегающей территории ФАПов и амбулаторий сельских поселений Павловского муниципального района» | | 2019-2035 гг. | Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения соответствующего возраста | Муниципальные программы социально-экономического развития сельских поселений Павловского муниципального района Воронежской области | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области, начальник А.Ю. Кудинов |
| 1.6.2.1 Ключевое событие 1  «Благоустройство прилегающей территории к ФАП в с. Бабка, с. Пески, с. Грань и х. Момотов» | | 3 квартал 2020 г. | Утвержден акт выполненных работ |
| 1.6.2.1 Ключевое событие 2  «Благоустройство прилегающей территории к ФАП в с. Черкасское Покровского сельского поселения и п. Шкурлат-3 Русско-Буйловского сельского поселения | | 4 квартал 2021г. | Утвержден акт выполненных работ |
| 1.6.2.1 Ключевое событие 3 «Благоустройство прилегающей территории к ФАП в х. Березово Песковского сельского поселения» | | 4 квартал 2023 г. | Утвержден акт выполненных работ |
| СЗ.1.6.3. | 1.6.3 Мероприятие 1 «Организация полноценного отдыха, оздоровления детей и подростков в летний период» | | 2019-2035 гг. | Увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие образования» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева; Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области, и.о. руководителя И.А. Хатунцева |
|  | 1.6.3 Мероприятие 2 «Организация и проведение оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми, молодежью и взрослым населением Павловского муниципального района» | | 2019-2035 гг. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева; МКУ «Центр развития физической культуры, спорта и дополнительного образования Павловского муниципального района», директор О.И. Шумейко |
|  | 1.6.3 Мероприятие 3 «Социализация детей сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства» | | 2019-2035 гг. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Профилактика и преодоление социального сиротства» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева; Отдел опеки и попечительства администрации Павловского муниципального района Воронежской области, начальник Н.А. Ситникова |
| **СЦ 2. Формирование и развитие дифференцированной конкурентноспособной экономики** | | | | | | |
| СЗ.2.1.1. | | 2.1.1. Мероприятие 1 «Формирование финансово-организационных механизмов для развития племенного животноводства на территории Павловского муниципального района» | 2020-2035 гг. | Темп роста объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах;  Рост объемов производства мяса скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | Внебюджетные источники;  Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района» | МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства», директор В.В. Мамонтов;  сельскохозяйственные предприятия Павловского муниципального района Воронежской области, выращивающие КРС (по согласованию) |
| СЗ.2.1.2. | | 2.1.2 Мероприятие 1 «Формирование финансово-организационных механизмов для развития элитного семеноводства» | 2019-2035 гг. | Увеличение валового сбора сельскохозяйственных культур,  в том числе:  - зерновых и зернобобовых,  - сахарной свеклы,  - подсолнечника. | Внебюджетные источники; Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района»; Бюджет Воронежской области | МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства», директор В.В. Мамонтов;  сельскохозяйственные предприятия Павловского муниципального района Воронежской области (по согласованию), крестьянско-фермерские хозяйства Павловского муниципального района Воронежской области (по согласованию) |
| 2.1.2.1 Ключевое событие 1  «Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям для развития элитного семеноводства» | 4 квартал 2020 г. |
| 2.1.2.2 Ключевое событие 2  «Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на приобретение элитных семян» | 4 квартал 2021 г. |
| 2.1.2.2 Ключевое событие 3  «Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на приобретение элитных семян» | 4 квартал 2022 г. |
| 2.1.2. Мероприятие 2 «Формирование организационных механизмов для повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения» | 2019-2035 гг. постоянно | Рост производства продукции растениеводства | Внебюджетные источники; Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района»; Бюджет Воронежской области | МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства», директор В.В. Мамонтов;  сельскохозяйственные предприятия Павловского муниципального района Воронежской области (по согласованию), крестьянско-фермерские хозяйства Павловского муниципального района Воронежской области (по согласованию) |
|  | | 2.1.2. Мероприятие 3 «Формирование финансово-организационных механизмов для развития мелиорации сельскохозяйственных земель» | 2021-2035 гг. постоянно | Рост объемов производства овощных культур | Внебюджетные источники; Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района»; Бюджет Воронежской области | МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства», директор В.В. Мамонтов;  сельскохозяйственные предприятия Павловского муниципального района Воронежской области (по согласованию), крестьянско-фермерские хозяйства Павловского муниципального района Воронежской области (по согласованию) |
| СЗ.2.1.3.  СЗ.2.2.3.  СЗ.2.5.1. | | 2.1.3 Мероприятие 1 «Строительство мясоперерабатывающего предприятия» | 2019-2022 гг. | Создание новых рабочих мест на ТОСЭР «Павловск»; расширение перечня номенклатуры производимой продукции в Павловском муниципальном районе  Создание новых рабочих мест на ТОСЭР «Павловск»; расширение перечня номенклатуры производимой продукции в Павловском муниципальном районе | Внебюджетные источники | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области А.Г. Хабаров; инвестор ООО «АГРОЭКО-ЮГ» (по согласованию) |
|  | | 2.1.3.1. Ключевое событие 1 «Ввод в эксплуатацию основных производственных объектов мясоперерабатывающего предприятия» | 3 квартал 2022 г. |
| СЗ.2.1.3.  СЗ.2.2.2. | | 2.1.3 Мероприятие 2 «Создание линии по хранению и переработке плодово-ягодных культур» | 2019-2023 гг. | Расширение перечня номенклатуры производимой продукции в Павловском муниципальном районе | Внебюджетные источники | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области А.Г. Хабаров; ООО «Сладуника» (по согласованию) |
|  | | 2.1.3.2 Ключевое событие 1  «Ввод в эксплуатацию линии по хранению и переработке плодово-ягодных культур» | 2 квартал 2024 г. | Утвержден акт выполненных работ |
| СЗ.2.1.3. | | 2.1.3 Мероприятие 3 «Привлечение резидентов, производящих продукцию агропромышленного комплекса, на территорию опережающего социально-экономического развития «Павловск» | 2019-2035 гг. | Создание конкурентоспособной продукции агропромышленного комплекса | Внебюджетные источники | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области А.Г. Хабаров; потенциальные резиденты ТОСЭР «Павловск» (по согласованию) |
| 2.1.3.3 Ключевое событие 1  «Сформирована одна заявка на получение статуса резидента ТОСЭР «Павловск» | 2 квартал 2020 г. | Создание новых рабочих мест на ТОСЭР «Павловск» |
| 2.1.3.3 Ключевое событие 2  «Сформирована одна заявка на получение статуса резидента ТОСЭР «Павловск» | 2 квартал 2021 г. | Создание новых рабочих мест на ТОСЭР «Павловск» |
|  | | 2.1.3.3 Ключевое событие 3 «Сформирована одна заявка на получение статуса резидента ТОР «Павловск»» | 4 квартал 2023 г. | Создание новых рабочих мест на ТОР «Павловск» |  |
| СЗ.2.2.1. | | 2.2.1 Мероприятие 1 «Промышленная разработка месторождения гранитов» | 2024-2028 гг. | Создание новых рабочих мест;  Рост объемов отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами, по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» | Внебюджетные источники | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района А.Г. Хабаров; АО «ВБ- ДЕВЕЛОПМЕНТ-ЧЕРНОЗЕМЬЕ» (по согласованию) |
| 2.2.1 Мероприятие 2 «Создание предприятия по производству стройматериалов» | 2025-2028 гг. | Создание новых рабочих мест. | Внебюджетные источники | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области А.Г. Хабаров |
| СЗ.2.3.2. | | 2.3.2 Мероприятие 1 «Совершенствование нормативно-правовой базы для развития ТОР «Павловск» | 2019-2035 гг. | Рост численности резидентов ТОСЭР «Павловск» | Внебюджетные источники | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области А.Г. Хабаров; Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
|  | | 2.3.2 Мероприятие 2 «Совершенствование нормативно-правовой базы для создания благоприятного инвестиционного климата на территории Павловского муниципального района» | 2019-2035 гг. | Увеличение числа инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории Павловского муниципального района | Внебюджетные источники | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области А.Г. Хабаров; Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
| СЗ.2.4.1. | | 2.4.1 Мероприятие 1 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства монопрофильной территории г. Павловск» | 2019-2035 гг. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в г.п. - г. Павловск | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в Павловском муниципальном районе Воронежской области» | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области А.Г. Хабаров |
|  | | 2.4.1.1 Ключевое событие 1 «Выдача субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства монопрофильной территории г. Павловск» | 4 квартал 2019 г. | Утвержден нормативный документ о перечислении денежных средств субъектам МСП |
|  | | 2.4.1.1 Ключевое событие 2 «Выдача субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства монопрофильной территории г. Павловск» | 4 квартал 2020г. | Утвержден нормативный документ о перечислении денежных средств субъектам МСП |
|  | | 2.4.1 Мероприятие 2 «Содействие развитию и популяризация предпринимательской деятельности, осуществляемой в Павловском муниципальном районе» | 2019-2035 гг. | Повышение доходов населения;  создание новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства Павловского муниципального района | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в Павловском муниципальном районе Воронежской области» | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области А.Г. Хабаров |
| СЗ.2.4.2. | | 2.4.2 Мероприятие 1 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» | 2019-2020 гг. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 чел. населения | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, в Павловском муниципальном районе Воронежской области» | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области А.Г. Хабаров |
| СЗ.2.4.1.  СЗ.2.4.2. | | 2.4.2 Мероприятие 2 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 2021-2028 гг. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 чел. населения | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в Павловском муниципальном районе Воронежской области» |
|  | | 2.4.2 Мероприятие 3 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования» | 2021-2028 гг. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 чел. населения |
|  | | 2.4.2 Мероприятие 2 «Благоустройство набережной р. Дон в г. Павловске Воронежской области» | 2019-2022 гг. | Создание новых инвестиционных площадок для развития малого и среднего предпринимательства в г.п. - г. Павловск | Муниципальная программа г.п. - г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «Обеспечение градостроительной деятельности на территории г.п.-г. Павловск» | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области А.Г. Хабаров; Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
|  | | 2.4.2.2 Ключевое событие 1 «Определен подрядчик на изготовление проектно-сметной документации» | 4 квартал 2019 г. | Создание новых инвестиционных площадок для развития малого и среднего предпринимательства в г.п. - г. Павловск |
|  | | 2.4.2.2 Ключевое событие 2  «Разработка проектно-сметной документации» | 4 квартал 2020 г. | Получено положительное экспертное заключение |
|  | | 2.4.2.2 Ключевое событие 3  «Проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации на выполнение первого этапа работ по реализации проекта «Благоустройство набережной р. Дон в г. Павловске Воронежской области» | 4 квартал 2020 г. | Заключен муниципальный контракт |
|  | | 2.4.2.2 Ключевое событие 4  «Выполнение первого этапа работ по реализации проекта «Благоустройство набережной р. Дон в г. Павловске Воронежской области» | 2020-2021гг. | Утвержден акт выполненных работ |
|  | | 2.4.2.2 Ключевое событие 5  «Реализация второго этапа работ по реализации проекта «Благоустройство набережной р. Дон в г. Павловске Воронежской области» | 4 квартал 2023 г. | Утвержден акт выполненных работ |
| **СЦ 3. Туристическая привлекательность территории на основе эффективного использования культурно-исторического потенциала** | | | | | | |
| СЗ.3.1.1. | | 3.1.1 Мероприятие 1 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» | 2019-2020 гг. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания, туристических услуг | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, в Павловском муниципальном районе Воронежской области» | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области А.Г. Хабаров |
|  | | 2.4.2 Мероприятие 2 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 2021-2028 гг. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 чел. населения | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в Павловском муниципальном районе Воронежской области» | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области А.Г. Хабаров |
|  | | 3.1.1 Мероприятие 2 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства монопрофильной территории г. Павловск» | 2019-2035 гг. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в г.п. - г. Павловск в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания, туристических услуг | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в Павловском муниципальном районе Воронежской области» | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области А.Г. Хабаров |
|  | | 3.1.1 Мероприятие 3 «Содействие развитию и популяризация предпринимательской деятельности, осуществляемой в Павловском муниципальном районе» | 2019-2035 гг. | Повышение доходов населения,  создание новых рабочих мест в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания, туристических услуг | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в Павловском муниципальном районе Воронежской области» | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области А.Г. Хабаров |
| СЗ.3.1.2. | | 3.1.2. Мероприятие 1 «Благоустройство набережной р. Дон в г. Павловске Воронежской области» | 2019-2022 гг. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в г.п. - г. Павловск в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания, туристических услуг | Муниципальная программа г.п. - г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «Обеспечение градостроительной деятельности на территории г.п. - г. Павловск» | Заместитель главы администрации – начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района Воронежской области А.Г. Хабаров; Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, глава В.А. Щербаков (по согласованию); частные инвесторы (по согласованию) |
| 3.1.2.1 Ключевое событие 1 «Определен подрядчик на изготовление проектно-сметной документации» | 4 квартал 2019г. |
| 3.1.2.1 Ключевое событие 2  «Разработка проектно-сметной документации» | 4 квартал 2020г. | Получено положительное заключение |
| 3.1.2.1 Ключевое событие 3  «Проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации на выполнение первого этапа работ по реализации проекта «Благоустройство набережной р. Дон в г. Павловске Воронежской области» | 4 квартал 2020г. | Заключен муниципальный контракт |
| 3.1.2.1 Ключевое событие 4  «Выполнение первого этапа работ по реализации проекта «Благоустройство набережной р. Дон в г. Павловске Воронежской области» | 2020-2021 гг. | Утвержден акт выполненных работ |
|  | | 3.1.2.1 Ключевое событие 5  «Реализация второго этапа работ по реализации проекта «Благоустройство набережной р. Дон в г. Павловске Воронежской области» | 4 квартал 2022 г. | Утвержден акт выполненных работ |
| СЗ.3.2.1. | | 3.2.1. Мероприятие 1 Капитальный ремонт здания МКУК «Павловская муниципальная центральная библиотека» (памятник архитектуры), расположенного по адресу г. Павловск, пр. Революции, д.16 | 2021 - 2023 гг. | Расходы на сохранение объектов культурного наследия | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева; Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района Воронежской области, руководитель М.А. Щербинина |
| 3.2.1.1. Ключевое событие 1 «Разработана проектно-сметная документация» | 3 квартал 2021 г. | Утверждена проектно-сметная документация |
| 3.2.1.2. Ключевое событие 2 «Завершение ремонтных работ» | 4 квартал 2023 г. | Утвержден акт выполненных работ |
| СЗ.3.2.2. | | 3.2.2. Мероприятие 1 Капитальный ремонт здания Гаврильского сельского Дома культуры МКУК Гаврильского сельского поселения «Гаврильское КДО» | 2024-2025 гг. | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры»; Муниципальная программа Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «Социально-экономическое развитие Гаврильского сельского поселения» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева; Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района Воронежской области, руководитель М.А. Щербинина; Администрация Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области, глава Л.Л. Каруна (по согласованию) |
| 3.2.2.1. Ключевое событие 1 «Разработана проектно-сметная документация» | 3 квартал 2024 г. | Утверждена проектно-сметная документация |
| 3.2.2.1. Ключевое событие 2 «Завершение ремонтных работ» | 4 квартал 2025 г. | Утвержден акт выполненных работ |
|  | | 3.2.2. Мероприятие 2 Капитальный ремонт внутренних помещений здания Александро-Донского сельского Дома культуры МКУК А-Донского сельского поселения «А-Донское КДО» | 2021 г. | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры»; Муниципальная программа А-Донского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «Социально-экономическое развитие А-Донского сельского поселения» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева; Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района Воронежской области, руководитель М.А. Щербинина; Администрация А-Донского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области, глава В.И. Антоненко (по согласованию) |
| 3.2.2.2. Ключевое событие 1 «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | 2 квартал 2021 г. | Подписан муниципальный контракт |
| 3.2.2.2. Ключевое событие 2 «Завершение ремонтных работ» | 4 квартал 2021 г. | Утвержден акт выполненных работ |
| 3.2.2. Мероприятие 3 Капитальный ремонт здания Александровского сельского Дома культуры МКУК Александровского сельского поселения «Александровское КДО» | 2021-2022 г. | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры»; Муниципальная программа Александровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «Социально-экономическое развитие Александровского сельского поселения» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева; Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района Воронежской области, руководитель М.А. Щербинина; Администрация Александровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области, глава С.И. Шешенко (по согласованию) |
| 3.2.2.3. Ключевое событие 1 «Разработана проектно-сметная документация» | 3 квартал 2021 г. | Подписан муниципальный контракт |
| 3.2.2.3. Ключевое событие 2 «Завершение ремонтных работ» | 4 квартал 2022 г. | Утвержден акт выполненных работ |
| СЗ.3.2.2. | | 3.2.2. Мероприятие 4 «Общественное пространство «Арт-Квадрат»» (реновация старого Дома культуры в г. Павловске | 2022 г. | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района | Грант правительства Воронежской области в рамках конкурса АНО «Образ будущего» в 2022 году. | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района Ю.А. Черенков; МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства», директор В.В. Мамонтов |
| 3.2.2.4 Ключевое событие 1 «Ввод в эксплуатацию объекта» | 4 квартал 2022 г. |
| 3.2.2 Мероприятие 5 «Ремонт фасада здания Ливенского сельского Дома культуры МКУК «ЦКС»» | 2024-2025 гг. | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры»; Муниципальная программа Ливенского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «Социально-экономическое развитие Ливенского сельского поселения» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева; Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района Воронежской области, руководитель М.А. Щербинина; Администрация Ливенского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области, глава Л.А. Поваляева (по согласованию) |
| 3.2.2.5 Ключевое событие 1 «Разработана проектно-сметная документация» | 3 квартал 2024 г. | Подписан муниципальный контракт |
| 3.2.2.5 Ключевое событие 2 «Завершение ремонтных работ» | 4 квартал 2025 г. | Утвержден акт выполненных работ |
| СЗ.3.2.2. | | 3.2.2 Мероприятие 6 «Капитальный ремонт здания Шуваловского сельского Дома культуры МКУК «ЦКС»» | 2024-2025 гг. | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры»; Муниципальная программа Красного сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «Социально-экономическое развитие Красного сельского поселения» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева; Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района Воронежской области, руководитель М.А. Щербинина; Администрация Красного сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области, глава В.Ф. Ярковой (по согласованию) |
| 3.2.2.6 Ключевое событие 1 «Разработана проектно-сметная документация» | 3 квартал 2024 г. | Подписан муниципальный контракт |
| 3.2.2.6 Ключевое событие 2 «Завершение ремонтных работ» | 4 квартал 2025 г. | Утвержден акт выполненных работ |
| СЗ.3.2.2. | | 3.2.2 Мероприятие 7 «Капитальный ремонт здания Петровского сельского Дома культуры МКУК «ЦКС»» | 2024-2025 гг. | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры»; Муниципальная программа Петровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «Социально-экономическое развитие Петровского сельского поселения» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева; Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района Воронежской области, руководитель М.А. Щербинина; Администрация Петровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области, глава Н.И. Подобина (по согласованию) |
| 3.2.2.7 Ключевое событие 1 «Разработана проектно-сметная документация» | 3 квартал 2024 г. | Подписан муниципальный контракт |
| 3.2.2.7 Ключевое событие 2 «Завершение ремонтных работ» | 4 квартал 2025 г. | Утвержден акт выполненных работ |
| СЗ.3.2.2. | | 3.2.2 Мероприятие 8 «Капитальный ремонт здания Елизаветовского сельского Дома культуры МКУК «ЦКС»» | 2024-2025 гг. | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры»; Муниципальная программа Елизаветовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «Социально-экономическое развитие Елизаветовского сельского поселения» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева; Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района Воронежской области, руководитель М.А. Щербинина; Администрация Елизаветовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области, глава А.И. Фомин (по согласованию) |
| 3.2.2.8 Ключевое событие 1 «Разработана проектно-сметная документация» | 3 квартал 2024 г. | Подписан муниципальный контракт |
| 3.2.2.8 Ключевое событие 2 «Завершение ремонтных работ» | 4 квартал 2025 г. | Утвержден акт выполненных работ |
| СЗ.3.2.2. | | 3.2.2 Мероприятие 9 «Капитальный ремонт объекта культурного наследия «Дом купца Одинцова» | 2024-2025 гг. | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры»; Муниципальная программа г.п.-г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «Обеспечение градостроительной деятельности на территории г.п.-г. Павловск» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева; Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района Воронежской области, руководитель М.А. Щербинина; Администрация г.п.-г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, глава В.А. Щербаков (по согласованию) |
| 3.2.2.9 Ключевое событие 1 «Произведены проектно-изыскательские работы» | 3 квартал 2024 г. | Подписан муниципальный контракт |
| 3.2.2.9 Ключевое событие 2 «Завершение ремонтных работ» | 4 квартал 2025 г. | Утвержден акт выполненных работ |
| СЗ.3.2.3. | | 3.2.3 Мероприятие 1 «Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию программ (проектов)» | 2019-2025 гг. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка за счет ассигнований бюджета Павловского муниципального района (включая субсидии из областного бюджета) | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Социальная поддержка граждан» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева; Сектор учета и отчетности администрации Павловского муниципального района Воронежской области, начальник Н.Л. Мирошникова |
|  | | 3.2.3 Мероприятие 2 «Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | 2019-2025 гг. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана имущественная поддержка в форме передачи в аренду помещений и установления особенностей определения размера арендной платы | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Социальная поддержка граждан» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева; Муниципальный отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Павловского муниципального района Воронежской области, руководитель П.О. Никитин |
|  | | 3.2.3 Мероприятие 3 «Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив» | 2019-2025 гг. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлена информационная поддержка путем размещения тематических интервью на телевидении, публикаций материалов в периодических и информационных изданиях и иными способами | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Социальная поддержка граждан» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева; Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района Воронежской области, руководитель М.А. Щербинина; Муниципальный отдел по образованию, молодежной политики и спорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области, руководитель И.А. Хатунцева |
|  | | 3.2.3 Мероприятие 4 «Создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой деятельности» | 2019-2035 гг. | Увеличение численности детей, ставших лауреатами конкурсов и олимпиад в областях научной и творческой деятельности. | Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие образования» | Заместитель главы администрации Павловского муниципального района Л.В. Якушева; Муниципальный отдел по образованию, молодежной политики и спорту администрации Павловского муниципального района Воронежской области, руководитель И.А. Хатунцева |

Глава Павловского муниципального района Воронежской области М.Н. Янцов