|  |  | #### Приложение #### УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Павловского муниципального района от «___» _________ 2025 г. № ______ |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

- основных мероприятий Павловского муниципального района в области гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах

- на 2025 год

г. Павловск

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители, соисполнители | Участники мероприятий | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся Павловского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  | Участие во внеплановых учениях и тренировках в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | в течение года | ПЗ ПКЧС и ОПБ ВО | ГУ МЧС России по ВО, МРБ ВО, КУ ВО, ТО ФОИВ, ИО ВО, ОМСУ, ОЭ |  |
|  | Участие в учениях в субъектах Российской Федерации по плану Федерального оперативного штаба | в течение года | ПЗГ ВО РА ГиП ВО | ОШ ВО, МРБ ВО, ГУ МЧС России по ВО, КУ ВО, ТО ФОИВ, ИО ВО, ОМСУ, ОЭ |  |
|  | Участие в заседаниях коллегиальных органов МЧС России, Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности (в режиме ВКС) | по отдельному плану | ПКЧС и ОПБ ВО | - МРБ ВО, ГУ МЧС России по ВО, КУ ВО, - ТО ФОИВ, ИО ВО, ОМСУ |  |
| II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся Павловского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проверке готовности органов управления, сил и средств ВТП РСЧС к действиям по ликвидации последствий ЧС техногенного характера, а также в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2025 года | февраль - апрель | ПЗ ПКЧС и ОПБ ВО | ГУ МЧС России по ВО, КУ ВО, АМО |  |
|  | Участие в командно-штабном учении с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводков, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров в 2025 году | март - апрель | ПКЧС и ОПБ ВО, МРБ ВО, ГУ МЧС России по ВО | ОУ и силы ВТП РСЧС |  |
|  | Участие во Всероссийских открытых уроках по основам безопасности и защиты Родины | март, апрель, сентябрь, октябрь | ГУ МЧС России по ВО, МО ВО | КУ ВО, АМО, общеобразовательные организации ВО |  |
|  | Участие в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» | июнь | МО ВО, ГУ МЧС России по ВО | КУ ВО, АМО |  |
|  | Участие во Всероссийской акции «Мои безопасные каникулы» | июнь | ПЗ ПКЧС и ОПБ ВО, ГУ МЧС России по ВО, МО ВО | КУ ВО, АМО |  |
|  | Участие в XIX Всероссийских соревнованиях «Школа безопасности» | июль - август | ПЗ ПКЧС и ОПБ ВО, МО ВО, ГУ МЧС России по ВО | КУ ВО, АМО |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны | сентябрь - декабрь | ГУ МЧС России по ВО | ОМСУ, организации, эксплуатирующие защитные сооружения гражданской обороны |  |
|  | Участие в смотрах-конкурсах «Лучшая добровольная пожарная команда» и «Лучший добровольный пожарный» | сентябрь -ноябрь | ГУ МЧС России по ВО | Общественные объединения пожарной охраны |  |
|  | Участие в штабной тренировке по ГО с практическим выполнением задач ГО в федеральных органах исполнительной власти и на территории субъектов Российской Федерации | октябрь | Губернатор ВО | ОУ ГО ВО, ГУ МЧС России по ВО, КУ ВО, АМО |  |
| III. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Воронежской области, в части касающейся Павловского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в: |  | ГУ МЧС России по ВО | КУ ВО |  |
|  | 1) осенне-зимний период; | 1 января - 22 марта, 16 ноября - 31 декабря |  | АМО |  |
|  | 2) период купального сезона | 1 июня - 31 августа |  | АМО |  |
|  | Участие в комплексных тренировках по теме: «Управление силами и средствами ВТП РСЧС при поиске пропавших в природной среде людей, а также угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера» | март, июнь, сентябрь, декабрь | - ГУ МЧС России по ВО | - ОУ и силы ВТП РСЧС, КУ ВО, добровольные общественные объединения и организации |  |
|  | Участие в проведении совместных рейдов по акваториям и местам массового отдыха населения на воде | 22 апреля - 31 октября | ГУ МЧС России по ВО | ГУ МВД России по ВО, УФСВНГ России по ВО, ВОГКНО ВБР АЧТУ Росрыболовства, АМО |  |
|  | Командно-штабное учение по теме: «Перевод органов управления ГО Павловского муниципального района с мирного на военное время. Организация и выполнение первоочередных мероприятий ГО» | 24-25 апреля | ГУ МЧС России по ВО, КУ ВО | ОУ и силы ГО Павловского муниципального района |  |
|  | Участие в проведении дня открытых дверей для учащихся общеобразовательных органи-заций в подразделениях ФПС ГПС и ПС ВО ГПС | 30 апреля, 1 сентября, 4 октября | ГУ МЧС России по ВО | МО ВО, КУ ВО, ОМСУ, общеобразовательные организаций ВО |  |
|  | Участие в проведении месячников: |  |  |  |  |
|  | 1) безопасности на водных объектах; | 1-30 июня, 14 ноября - 15 декабря | ГУ МЧС России по ВО | АМО, КУ ВО |  |
|  | 2) пожарной безопасности в образова-тельных организациях Воронежской области; | 1-30 сентября | ГУ МЧС России по ВО | МО ВО, ОМСУ, образовательные организации ВО, КУ ВО, ВОО ВДПО |  |
|  | 3) пожарной безопасности в жилом секторе | 1 сентября - 30 сентября | ГУ МЧС России по ВО | ГЖИ ВО, АМО, КУ ВО, ВОО ВДПО, управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы |  |
|  | Участие в смотр-конкурсе на лучшее защитное сооружение гражданской обороны | 2 июня - 29 августа | ГУ МЧС России по ВО | ОМСУ, организации -балансодержатели ЗС ГО |  |
|  | Представление в КУ ВО заявок на дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение в области ГО и защиты от ЧС должностных лиц и работников | до 1 сентября | ГУ МЧС России по ВО | ОМСУ |  |
| IV. Мероприятия, проводимые Правительством Воронежской области, в части касающейся Павловского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  | Участие в региональных смотрах-конкурсах на: |  | ПЗ ПКЧС и ОПБ ВО, КУ ВО | ГУ МЧС России по ВО |  |
|  | 1) лучшую ЕДДС муниципального образования; | 1 февраля - 28 ноября |  | ОМСУ |  |
|  | 2) лучшего учителя года по основам безопасности и защиты Родины (лучшего преподавателя года по безопасности жизнедеятельности); | 3 февраля - 30 апреля |  | Образовательные учреждения ВО |  |
|  | 3) лучшую учебно-материальную базу ГО в организациях ВО, создающих нештатные формирования и спасательные службы; | 5 мая - 30 июня |  | ОМСУ, организации |  |
|  | 4) лучшее защитное сооружение гражданской обороны; | 2 июня - 29 августа |  | ОМСУ |  |
|  | 5) лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения; | до 14 ноября |  | АМО |  |
|  | Участие в подготовке материалов в государственный доклад «О состоянии защиты населения и территорий РФ от ЧС природного и техногенного характера в 2024 году» | до 15 февраля | ПКЧС и ОПБ ВО, КУ ВО | МРБ ВО, МПиТ ВО, МСХ ВО, МЖКХиЭ ВО, МЗ ВО, МПРиЭ ВО, МДД ВО, УВ ВО, МЛХ ВО, ГУ МЧС России по ВО, ГУ МВД России по ВО, Управление Роспотребнадзора, ФБУЗ «ЦГиЭ в ВО», ВЦГМС, ФКУ Упрдор Москва-Харьков филиал в г. Воронеж, ВФ ГК «Автодор», ЮВЖД, ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго», ВОО ВДПО, ОМСУ |  |
|  | Участие в проведении комплексных проверок готовности системы оповещения населения Воронежской области с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения | 26 февраля - 5 марта, 24 сентября - 1 октября | ПЗ ПКЧС и ОПБ ВО, КУ ВО | ГУ МЧС России по ВО, Воронежский филиал ПАО «Ростелеком», ВГТРК, ВОРТПЦ, АМО, АО «ВСК», АО «КБХА», АО «Минудобрения», НВ АЭС, Филиал «ВУ ПАО «Трансаммиак» ООО «Иннова-Юг» |  |
|  | Участие в корректировке (переработке) планов: |  | ПЗ ПКЧС и ОПБ ВО |  |  |
|  | 1) сводного плана тушения лесных пожаров на территории Воронежской области на период пожароопасного сезона 2025 года; | до 20 марта | МЛХ ВО | ГУ МЧС России по ВО, ОМСУ, учреждения (организации) |  |
|  | 2) прикрытия автомобильных дорог Воронежской области; | до 28 марта | КУ ВО | ГУ МЧС России по ВО, ГУ МВД России по ВО, МДД ВО, МЗ ВО, ВФ ГК «Автодор», ФКУ Упрдор Москва-Харьков филиал в г. Воронеж, ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, ОМСУ |  |
|  | 3) организации взаимодействия сил и средств, предназначенных для спасания на водных бассейнах Воронежской области | до 12 ноября | КУ ВО | ГУ МЧС России по ВО, ГУ МВД России по ВО, ВЦГМС, ОВР по ВО ДБВУ, ОМСУ |  |
|  | Участие в учебно-методических сборах с должностными лицами администраций городских округов и муниципальных районов, специально уполномоченными на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС (г. Воронеж) | 4 апреля, 24 октября | ПЗ ПКЧС и ОПБ ВО, КУ ВО, ГУ МЧС России по ВО | ОМСУ |  |
|  | Участие в уточнении паспорта региональной системы оповещения | 4 апреля, 31 октября | ПЗ ПКЧС и ОПБ ВО, МРБ ВО, КУ ВО | ОМСУ |  |
|  | Участие в тематических и проблемных обучающих семинаров (вебинаров) по подготовке в области ГО с руководителями (работниками) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО, муниципальных образований, организаций, деятельность которых связана с деятельностью муниципальных образований или которые находятся в сфере их ведения и отнесены в установленном порядке к категориям по ГО, а также организаций, продолжающих работу в военное время | 16 апреля, 18 сентября | ПЗ ПКЧС и ОПБ ВО, КУ ВО | ГУ МЧС России по ВО, ИО ВО, ОМСУ, организации |  |
|  | Участие в проведении конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности | до 30 апреля | ПЗ ПКЧС и ОПБ ВО, ДО ВО | ГУ МЧС России по ВО, КУ ВО, ВОО ВДПО, ОМСУ, образовательные учреждения ВО |  |
|  | Участие в региональном слете-соревновании «Школа безопасности» в рамках областного лагеря «65 областной туристский слет обучающихся» | 20 мая – 10 июня | ПЗ ПКЧС и ОПБ ВО, МО ВО, ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» | ГУ МЧС России по ВО, КУ ВО, ОМСУ, общеобразовательные организации ВО |  |
|  | Участие в учебно-методическом сборе с преподавателями основ безопасности и защиты Родины | 21-22 августа | МО ВО | ГУ МЧС России по ВО, ВОО ВДПО, ОМСУ, образовательные учреждения ВО |  |
|  | Участие в соревнованиях на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование и нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне | 1-15 сентября | ПЗ ПКЧС и ОПБ ВО, МРБ ВО, ГУ МЧС России по ВО, КУ ВО, ИО ВО | ОМСУ, организации |  |
|  | Участие в разработке планов на 2026 год: |  | ПЗ ПКЧС и ОПБ ВО, КУ ВО |  |  |
|  | 1) комплектования слушателями УМЦ ГОЧС ВО; | до 30 ноября |  | ИО ВО, ОМСУ |  |
|  | 2) по информированию населения и пропаганде знаний по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Воронежской области; 3) подготовки населения Воронежской области в области ГО | до 26 декабря до 26 декабря |  | ГУ МЧС России по ВО, МО ВО, ОМСУ ГУ МЧС России по ВО, МО ВО, ОМСУ |  |
|  | Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности ВТП РСЧС, выполнения мероприятий ГО, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2025 году и постановке задач на 2026 год | 11-12 декабря | ПКЧС и ОПБ ВО, КУ ВО | ГУ МЧС России по ВО, ИО ВО, ТО ФОИВ, ОМСУ |  |
|  | Участие в совещании по подведению итогов работы системы-112 Воронежской области за 2025 год | декабрь | ПКЧС и ОПБ ВО, МЦР ВО, БУ ВО «Система-112», КУ ВО | ОМСУ |  |
|  | Подготовка и направление в КУ ВО по окончании проведения под руководством главы (главы администрации) муниципального района (городского округа) Воронежской области мероприятий оперативной подготовки анализа решений и действий обучаемых | Ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом | ПКЧС и ОПБ ВО, КУ ВО | ОМСУ |  |
|  | Участие в заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Воронежской области | по отдельному плану | ПКЧС и ОПБ ВО, секретариат КЧС и ОПБ ВО | Члены КЧС и ОПБ ВО, АМО |  |
|  | Участие в мероприятиях антитеррористической деятельности | по отдельному плану | РОШ ВО, УФСБ ВО, АТК ВО | ОШ ВО, ОУ и силы ГУ МЧС России по ВО, ГУ МВД России по ВО, МЗ ВО, КУ ВО, звеньев ВТП РСЧС и объектов экономики |  |
|  | Участие в обучении должностных лиц и работников ИО ВО, ОМСУ, ОЭ (организаций) в области ГО и защиты от ЧС на базе УМЦ ГОЧС ВО и выездным методом | по отдельному плану | ПЗ ПКЧС и ОПБ ВО, КУ ВО | ИО ВО, ОМСУ, ОЭ и организаций |  |
|  | Участие в проверках функционирования и совершенствования деятельности ЕДДС муниципальных образований Воронежской области | по отдельному плану | ПЗ ПКЧС и ОПБ ВО, ГУ МЧС России по ВО, КУ ВО | ЕДДС муниципальных образований |  |
| V. Мероприятия, проводимые администрацией Павловского муниципального района 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка доклада «О состоянии ГО в Павловском муниципальном районе» | до 20 января, до 20 июня | ПКЧС и ОПБ МР, НО ГОЧС Павловского МР по ГО и ЧС | ОМВД, 48 ПСЧ, РЭС, ОПТЭТС и ЖКХ администрации Павловского МР |  |
|  | Корректировка (переработка) планов: |  | ПКЧС и ОПБ МР, НО ГОЧС Павловского МР | ОМВД, 48 ПСЧ, РЭС, ОПТЭТС и ЖКХ администрации Павловского МР |  |
|  | 1) гражданской обороны и защиты населения Павловского муниципального района; | до 24 января |  |  |  |
|  | 2) действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Павловского муниципального района; | до 31 января |  |  |  |
|  | 3) приведения в готовность ГО Павловского муниципального района; | до 31 января | ПГА Павловского МР по моб. работе |  |  |
|  | 4) эвакуации населения Павловского муниципального района в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; | до 28 февраля | ПЭК МР |  |  |
|  | 5) организации первоочередного жизнеобеспечения населения Павловского муниципального района в чрезвычайных ситуациях | до 28 февраля |  |  |  |
|  | Разработка планов на 2026 год: |  |  |  |  |
|  | 1) плана Павловского муниципального района по организации надзорно-профилактических и оперативно-тактических мероприятий по защите населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров; | до 21 февраля | ПКЧС и ОПБ МР, НО ГОЧС Павловского МР по ГО и ЧС, ОНД и ПР по Павловскому району | Администрации сельских и городского поселений Павловского МР |  |
|  | 2) плана комплектования слушателями курсов ГО муниципальных образований; | до 28 ноября | ПКЧС и ОПБ МР | ОМСУ |  |
|  | 3) плана подготовки населения Павловского муниципального района к защите от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; | до 12 декабря | ПКЧС и ОПБ МР, НО ГОЧС Павловского МР по ГО и ЧС | ОМСУ |  |
|  | 4) работы эвакоприемной (эвакуационной) комиссии Павловского муниципального района; | до 12 декабря | ПЭПК МР, ОМСУ | Члены ЭПК МР |  |
|  | 5) работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Павловского муниципального района; | до 12 декабря | ПКЧС и ОПБ МР, ОМСУ | Члены КЧС и ОПБ МР |  |
|  | 6) работы комиссии по поддержанию (повышению) устойчивости функционирования Павловского муниципального района; | до 12 декабря | ПКПУФ МР, ОМСУ | Члены КПУФ МР |  |
|  | 7) комплексного плана по подготовке неработающего населения муниципального образования в области ГО от ЧС; | до 12 декабря | ПКЧС и ОПБ МР, КУ ВО | Администрации сельских и городского поселений Павловского МР |  |
|  | 8) основных мероприятий Павловского муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | до 26 декабря | ПКЧС и ОПБ МР | ОМСУ |  |
|  | Проведение корректировки паспорта муниципальной системы оповещения | 4 апреля, 31 октября | ПКЧС и ОПБ МР | ОМСУ, администрации сельских и городского поселений Павловского МР |  |
|  | Проведение корректировки паспорта безопасности территории Павловского муниципального района | до 28 ноября | ПКЧС и ОПБ МР | ОМСУ |  |
|  | Разработка плана-графика технического обслуживания технических средств оповещения муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения на 2026 год | до 19 декабря | ПКЧС и ОПБ МР | Организация, обеспечивающая эксплуатационно-техническое обслуживание ООО «Иннова-Юг» |  |
|  | Разработка перспективного плана проведения комплексной оценки технического состояния защитных сооружений гражданской обороны на территории Павловского муниципального района | до 19 декабря | ПКЧС и ОПБ МР | Организации балансодержатели |  |
|  | Разработка планов проведения технического обслуживания (ТО-1, ТО-2) технических средств оповещения муниципальной системы оповещения | до 25 декабря | ПКЧС и ОПБ МР, | ООО «Иннова-Юг» |  |
|  | Организация и проведение заседаний: |  |  |  |  |
|  | 1) комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-чению пожарной безопасности Павловского муниципального района; | по отдельному плану | ПКЧС и ОПБ МР, секретариат КЧС и ПБ МР | Члены КЧС и ПБ МР, ОМСУ |  |
|  | 2) эвакоприемной (эвакуационной) комис-сии Павловского муниципального района; | по отдельному плану | ПЭПК (ПЭК) МР, секретарь ЭПК (ЭК) МР | Члены ЭПК (ЭК) МР, ОМСУ |  |
|  | 3) комиссии по поддержанию (повышению) устойчивости функционирования Павловско-го муниципального района | по отдельному плану | ПКПУФ МР, секретарь КПУФ | Члены КПУФ МР, ОМСУ |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |
| 1 | Тактико-специальное учение по теме: «Ликвидация аварии на канализационных сетях городского поселения – г. Павловск» | 13 марта | ПКЧС и ОПБ МР | ОУ Павловского муниципального звена ВТП РСЧС |  |
| 2 | Штабная тренировка по теме: «Организация управления силами и средствами Павловского муниципального звена ВТП РСЧС при угрозе и возникновении ЧС, вызванных половодьем» | 24 марта | ПКЧС и ОПБ МР | ОУ Павловского муниципального звена ВТП РСЧС |  |
| 3 | Командно-штабное учение по теме: «Перевод органов управления ГО Павловского муниципального района с мирного на военное время. Организация и выполнение первоочередных мероприятий ГО» | 24-25 апреля | ПКЧС и ОПБ МР | ОУ Павловского муниципального звена ВТП РСЧС |  |
| 4 | Тактико-специальное учение по теме: «Действия аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований Павловского муниципального звена ВТП РСЧС при возникновении ЧС природного характера» | 22 мая | ПКЧС и ОПБ МР | ОУ Павловского муниципального звена ВТП РСЧС |  |
| 5 | Участие в учениях (в том числе тактико-специальных) и тренировках с органами управления и силами критически важных, потенциально опасных, объектов жизне-обеспечения, социально значимых объектов и организаций, имеющих опасные производст-венные объекты, а также категорированных объектов и организаций, продолжающих работу в военное время | по отдельному плану | руководители объектов | ОУ и силы Павловского муниципального звена ВТП РСЧС, КВО, СЗО, ПОО, ОЭ |  |
| б) подготовка должностных лиц и специалистов |  |  |  |  |  |
| 1 | Учебно-методические сборы с: |  | ПКЧС и ОПБ МР |  |  |
|  | 1) оперативными дежурными ЕДДС; | 17 января, 11 июля |  | АПМР |  |
|  | 2) преподавателями по основам безопасности и защиты Родины учебных заведений района; | 13-15 августа | ОО администрации Павловского МР | Общеобразовательные учреждения МР |  |
|  | 3) должностными лицами объектов экономики, специально уполномоченными на решение задач в области ГОЧС, по планированию основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 2026 год | декабрь | ПКЧС и ОПБ МР | ОЭ |  |
| 2 | Проведение занятий с: |  | ПКЧС и ОПБ МР |  |  |
|  | 1) начальниками эвакоприемных пунктов; | 5 февраля | ПЭПК МР | Администрации эвакоприемных пунктов |  |
|  | 2) оперативными дежурными ЕДДС; | 10 февраля, 11 марта, 11 апреля, 13 мая, 10 июня, 11 июля, 8 августа, 12 сентября, 10 октября, 11 ноября, 12 декабря | ОМСУ | ЕДДС АПМР |  |
|  | 3) преподавателями по основам безопасности и защиты Родины учебных заведений муниципального района; | 5 сентября, 11 ноября | ОО администрации Павловского МР | Общеобразовательные учреждения МР |  |
|  | 4) председателями комиссий по поддержанию (повышению) устойчивости функционирования объектов экономики | 14 октября | ПКПУФ МР | ОЭ |  |
| в) подготовка населения |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении мероприятий в рамках месячника ГО | октябрь-ноябрь | ПКЧС и ОПБ МР, | Администрации сельских и городского поселений Павловского МР, ОЭ |  |
|  | Специальные учения и тренировки по противопожарной защите на пожароопасных объектах и в образовательных организациях | по отдельному плану | ТОНД, 48 ПСЧ, ОО администрации Павловского МР | Образовательные учреждения |  |
| г) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение смотров-конкурсов на: |  | ПКЧС и ОПБ МР, |  |  |
|  | 1) лучшего учителя года по основам безопасности и защиты Родины (лучшего преподавателя года по безопасности жизнедеятельности); | 3 февраля- 28 марта | ОО администрации Павловского МР | Образовательные учреждения |  |
|  | 2) лучшую учебно-материальную базу ГО в организациях ВО, создающих нештатные формирования и спасательные службы; | 5 мая - 30 июня | ОО администрации Павловского МР | Организации |  |
|  | 3) лучшее защитное сооружение ГО; | до 19 сентября | ПГА БГО по ГО и ЧС, ОО И МП | Администрации сельских и городского поселений Павловского МР, ОЭ |  |
|  | 4) лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | до 14 ноября |  | Администрации сельских и городского поселений Павловского МР |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Павловского муниципального района к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверки готовности сил и средств Павловского муниципального звена ВТП РСЧС и организаций к действиям по ликвидации последствий ЧС (происшествий), вызванных: |  | Отдел ГОЧС АПМР | Администрации сельских и городского поселений Павловского МР, ОУ и силы Павловского муниципального района ВТП РСЧС, ОЭ |  |
|  | 1) весенним половодьем; | до 21 февраля |  |  |  |
|  | 2) природными пожарами; | до 21 марта |  |  |  |
|  | 3) авариями на объектах ТЭК и ЖКХ; | до 29 августа |  |  |  |
|  | 4) авариями на участках региональных и федеральных автомобильных дорог | до 1 ноября |  |  |  |
| 2 | Проведение проверок готовности муниципальных систем оповещения | 26 февраля - 5 марта, 24 сентября - 1 октября | ПКЧС и ОПБ МР | АПМР, администрации сельских и городского поселений Павловского МР, ООО «Иннова-Юг» |  |
| 3 | Проверки готовности гидротехнических сооружений к безаварийному прохождению весеннего половодья | до 28 февраля | ПКЧС и ОПБ МР, ТОНД | Администрации сельских и городского поселений Павловского МР, собственники (эксплуатанты) гидротехнических сооружений |  |
| 4 | Проверки: |  | ПКЧС и ОПБ МР, ТОНД |  |  |
|  | 1) мест массового отдыха людей на водоемах; | май - август |  | Администрации сельских и городского поселений Павловского МР, руководители (собственники) пляжей |  |
|  | 2) противопожарного состояния детских оздоровительных лагерей | июнь - август | ОО администрации Павловского МР | Детские оздоровительные лагеря |  |

- Глава Павловского муниципального района - Воронежской области М.Н. Янцов

- Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации - Павловского муниципального района В.А. Митин

- Примечание: в Плане применяются следующие сокращения:

АМО – администрации муниципальных образований; АПМР – администрация Павловского муниципального района;

АО – акционерное общество;

АО «ВСК» – акционерное общество «Воронежский синтетический каучук»;

АО «КБХА» – акционерное общество «Конструкторское бюро химавтоматики»;

АСС – аварийно-спасательная служба;

АСС ВО – аварийно-спасательная служба Воронежской области;

АСФ – аварийно-спасательное формирование;

АТК ВО – антитеррористическая комиссия в Воронежской области;

БУ ВО – бюджетное учреждение Воронежской области;

БУ ВО «Система 112 ВО» – бюджетное учреждение Воронежской области «Система 112 Воронежской области»;

БУЗ ВО – бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области;

БУЗ ВО «ВГКБ СМП № 1» – бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1»;

БУЗ ВО «ВОКБ № 1» – бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежская областная клиническая больница № 1»;

ВГТРК – федеральное государственное унитарное предприятие «Воронежская государственная телерадиокомпания»;

ВОГКНО ВБР АЧТУ Росрыболовства – Верхнедонской отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства;

ВОО ВДПО – Воронежское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»;

ВОРТПЦ – филиал федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Воронежский областной радиотелевизионный передающий центр;

Воронежский филиал ПАО «Ростелеком» – Воронежский филиал публичного акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»;

ВТП РСЧС – Воронежская территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

ВФ ГК «Автодор» – Воронежский филиал Государственной компании «Российские автомобильные дороги»;

ВЦГМС – Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Центрально-Черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»;

ГДЗС – газодымозащитная служба;

ГЖИ ВО – государственная жилищная инспекция Воронежской области;

ГО – гражданская оборона;

ГПС – Государственная противопожарная служба;

ГУ МВД России по ВО – Главное управление МВД России по Воронежской области;

ГУ МЧС России по ВО – Главное управление МЧС России по Воронежской области;

ДДС – дежурно-диспетчерская служба;

ДПД – добровольная пожарная дружина;

ДПК – добровольная пожарная команда;

ДПО – добровольная пожарная охрана;

ДТП – дорожно-транспортное происшествие;

ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба;

Завод-филиал «Воронежский ВРЗ» АО «ВРМ» – завод-филиал «Воронежский вагоноремонтный завод» акционерного общества «Вагонреммаш»;

ПЗГ ВО РА ГиП ВО – первый заместитель Губернатора Воронежской области – руководитель аппарата Губернатора и Правительства Воронежской области;

ЗС ГО – защитное сооружение гражданской обороны;

КПУФ ВО – комиссия по поддержанию устойчивости функционирования организаций при военных конфликтах или вследствие этих конфликов, а также при ЧС природного и техногенного характера;

КУ ВО – казенное учреждение Воронежской области «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области»;

КУЗ ВО «ВОКЦМК» – казенное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежский областной клинический центр медицины катастроф»;

КЧС и ОПБ ВО – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Воронежской области;

ЛПДС «Воронеж» – линейная производственно-диспетчерская станция «Воронеж» АО «Транснефтепродукт-Дружба»;

МДД ВО – министерство дорожной деятельности Воронежской области;

МЖКХиЭ ВО – министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области;

МЗ ВО – министерство здравоохранения Воронежской области;

МК ВО – министерство культуры Воронежской области;

МКУ Павловского МР «ГО, ЗН и ПБ» – муниципальное казенное учреждение Павловского муниципального района «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность»;

МЛХ ВО – министерство лесного хозяйства Воронежской области;

МО ВО – министерство образования Воронежской области;

МПиТ ВО – министерство промышленности и транспорта Воронежской области;

МПРиЭ ВО – министерство природных ресурсов и экологии Воронежской области;

МПТиТ ВО – министерство предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области;

МРБ ВО – министерство региональной безопасности Воронежской области;

МРМО ВО – министерство по развитию муниципальных образований Воронежской области;

МСЗ ВО – министерство социальной защиты Воронежской области;

МСХ ВО – министерство сельского хозяйства Воронежской области;

- МФКиС ВО – министерство физической культуры и спорта Воронежской области; - МЦР ВО – министерство цифрового развития Воронежской области;

МЭР ВО – министерство экономического развития Воронежской области;

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение;

МБУ БГО «ОСС и ОПБ» – муниципальное бюджетное учреждение Борисоглебского городского округа «Объединенная служба спасения и обеспечения пожарной безопасности»;

МКУ– муниципальное казенное учреждение;

МКУ «Гражданская защита» – муниципальное казенное учреждение городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области «Гражданская защита»;

МКУ «УГОЧС Воронеж» – муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГОЧС администрации городского округа город Воронеж»; МКУ «Центр по ГО и защите от ЧС» – муниципальное казенное учреждение городского поселения г. Россошь «Центр по ГО и защите от ЧС»;

МФК – многофункциональный комплекс;

ОАО – открытое акционерное общество;

ОВР по ВО ДБВУ – отдел водных ресурсов по Воронежской области Донского бассейнового водного управления;

ОДС – оперативная дежурная смена;

ОКСИОН – общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;

ОМСУ – органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов области; ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ОП – отдельный пост;

ОПС ВО ГПС – отряд противопожарной службы Воронежской области Государственной противопожарной службы;

ОУ – органы управления;

ОШ ВО – оперативный штаб в Воронежской области (Национальный антитеррористический комитет);

ОШ ЛЧС – оперативный штаб ликвидации чрезвычайной ситуации;

1 ОФПС – федеральное государственное казенное учреждение «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Воронежской области»;

ОЭ – объекты экономики;

ПАО – публичное акционерное общество;

ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» – филиал публичного акционерного общества «Россети Центр» - «Воронежэнерго»;

ПЗ ПКЧС и ОПБ ВО – первый заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Воронежской области;

ПКЧС и ОПБ ВО – председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Воронежской области;

ПКПУФ ВО – председатель комиссии по поддержанию устойчивости функционирования организаций при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера;

ПС ВО ГПС – противопожарная служба Воронежской области Государственной противопожарной службы;

ППУ – подвижный пункт управления; ПРГ – председатель рабочей группы;

ПСЧ – пожарно-спасательная часть;

ПТАК ВО – председатель территориальной комиссии Правительства Воронежской области № 204 по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя;

ПЭК ВО – председатель эвакуационной комиссии Воронежской области;

РБ – районная больница; РГ – рабочая группа;

РОШ ВО – руководитель оперативного штаба в Воронежской области (Национальный антитеррористический комитет);

РСЧС – единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

РФ – Российская Федерация;

СО ФГКУ «СУ ФПС № 72 МЧС России» – Специальный отдел федерального государственного казенного учреждения «Специальное Управление федеральной противопожарной службы № 72 МЧС России»;

СПСЧ ФПС – федеральное государственное казенное учреждение «Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы по Воронежской области»;

СУ СК России по ВО – следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области;

ТАК ВО – территориальная комиссия Правительства Воронежской области № 204 по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя;

ТО ФОИВ – территориальные органы федеральных органов исполнительной власти;

ТРК – торгово-развлекательный центр;

УВ ВО – управление ветеринарии Воронежской области;

УМЦ ГОЧС ВО – учебно-методический центр ГОЧС Воронежской области казенного учреждения Воронежской области «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области»;

УПС ПВО – управление пресс-службы Правительства Воронежской области;

Управление Роспотребнадзора – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области;

УФСВНГ РФ по ВО – управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Воронежской области;

Управление Ростехнадзора – Верхне-Донское управление Ростехнадзора;

УФСБ России по ВО – управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Воронежской области;

УФСИН России по ВО – управление Федеральной службы исполнения наказаний по Воронежской области;

ФБУЗ «ЦГиЭ в ВО» – федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»;

ФГБУ «ВГПБЗ» – федеральное государственное бюджетное учреждение «Воронежский государственный природный биосферный заповедник»;

ФГБУ «ХГПЗ» – федеральное государственное бюджетное учреждение «Хоперский государственный природный заповедник»;

ФГБУЗ КБ № 33 ФМБА России – федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 33 Федерального медико-биологического агентства»;

Филиал «ВУ ПАО «Трансаммиак» – филиал «Воронежское управление ПАО «Трансаммиак»;

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «МЭС Центра» – Филиал ОАО «Федеральная сетевая компания – Единой энергетической системы» - Магистральные электрические сети Центра»;

ФКУ Упрдор Москва-Харьков филиал в г. Воронеж – филиал федерального казенного учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва – Харьков Федерального дорожного агентства» в г. Воронеже;

ФКУ Упрдор Москва-Волгоград – федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва – Волгоград Федерального дорожного агентства»;

ФКУЗ «МСЧ МВД России по Воронежской области» – федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел России по Воронежской области»;

ФМБА – Федеральное медико-биологическое агентство;

# ФПС ГПС – федеральная противопожарная служба Государственной противопожарной службы;

ЦФО – Центральный федеральный округ;

ЦЧ МУ Росприроднадзора – Центрально-Черноземное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования;

ЧС – чрезвычайная ситуация;

ЭК ВО – эвакуационная комиссия Воронежской области;

ЮВЖД – Юго-Восточная железная дорога – филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

ЮВ ЛУ МВД России на транспорте – Юго-Восточное линейное управление МВД РФ на транспорте.